## Modificaciones
Fecha de extracción 02-mayo-2024
| MODIFICACIONES Y PRORROGAS DE CONTRATOS APROBADAS DESDE EL 1 DE ENERO 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 | [9 empty] | Importes sin IVA
Ordenado por Expediente
EXPEDIENTE | TITULO | TIPO DE CONTRATO | REGIMEN JURIDICO | PROCEDIMIENTO | FECHA DE PUBLICACION DE LA LICITACION EN P.C.S.P. | PRESUPUESTO LICITADO | NUMERO DE LICITADORES | FECHA DE LA ADJUDICACION | IMPORTE ADJUDICADO | DURACION (meses) | ADJUDICATARIO | CIF | TIPO DE INCIDENCIA | INCIDENCIA | FECHA DE APROBACION DE LA INCIDENCIA | PLAZO ADICIONAL (meses) | IMPORTE ADICIONAL DE LA INCIDENCIA
2.19/02110.0184 | Servicios de apoyo en las labores de asesoramiento en el ámbito contractual (AC 086/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-12-17 | 211305.6 | 1 | 2020-01-27 | 211305.6 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.19/02110.0184/01.M.04 | 2024-01-22 | 0 | 0
2.19/21506.0004 | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SUBESTACIONES DE TRACCION, CENTROS DE AUTOTRANSFORMACION ASOCIADOS Y TELEMANDO DE ENERGIA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MONFORTE DEL CID-MURCIA | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-06-05 | 1376400 | 6 | 2019-10-23 | 1055165.3 | 48 | TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES SA | A28337129 | Prórroga del contrato | 2.19/21506.0004/01.P.01 | 2024-01-13 | 12 | 272300.72
2.19/21506.0017 | Servicios de mantenimiento de las plataformas de cambio de ancho tipo CAF en lineas de Alta Velocidad. | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 2749044.3 | 1 | 2019-12-13 | 2654717.11 | 48 | CAF CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F | A20001020 | Prórroga del contrato | 2.19/21506.0017/01.P.01 | 2024-01-11 | 6 | 331839.64
2.19/28520.0006 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN MOVILIDAD | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-03-13 | 8417488.49 | 2 | 2020-01-31 | 5905735.86 | 48 | VODAFONE ESPAÑA SA | A80907397 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0006/01.P.01 | 2024-04-18 | 12 | 1476433.97
2.19/28520.0130 | Gestión y seguimiiento de los trabajos de mantenimiento de la red de cables de adif (2 lotes). lote 2: calibración y reparación de equípos de cable | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-09-10 | 112200 | 2 | 2020-02-14 | 112200 | 48 | ADC ING AEROESPAC Y NUEVAS TECN SLU | B85886547 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0130/01.P.01 | 2024-02-07 | 12 | 28050
2.19/28520.0184 | Servicios de soporte al mantenimiento de la red de cables y sistemas de telecomunicaciones de Adif (6 Lotes). Lote 1 Subdirección de operaciones Noroeste | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-01-27 | 619500 | 5 | 2020-07-27 | 619500 | 24 | TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES SA | A28337129 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0184/01.P.01 | 2024-02-16 | 12 | 309750
2.19/28520.0185 | Servicios de soporte al mantenimiento de la red de cables y sistemas de telecomunicaciones de Adif (6 Lotes). Lote 2 Subdirección de operaciones Norte | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-01-27 | 687000 | 2 | 2020-07-27 | 687000 | 24 | TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES SA | A28337129 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0185/01.P.01 | 2024-02-16 | 12 | 343500
2.19/28520.0186 | Servicios de soporte al mantenimiento de la de cables y sistemas de telecomunicaciones de Adif (6 Lotes). Lote 3 Subdirección de operaciones Este | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-01-27 | 619500 | 3 | 2020-10-06 | 619500 | 24 | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA | A46146387 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0186/01.P.01 | 2024-02-16 | 12 | 309750
2.19/28520.0187 | Servicios de soporte al mantenimiento de la red de cables y sistemas de telecomunicaciones de Adif (6 Lotes). Lote 4 Subdirección de operaciones Centro | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-01-27 | 619500 | 4 | 2020-07-27 | 619500 | 24 | COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES SA | A80183916 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0187/01.P.01 | 2024-03-12 | 12 | 309750
2.19/28520.0188 | Servicios de soporte al mantenimiento de la red de cables y sistemas de telecomunicaciones de Adif (6 Lotes). Lote 5 Subdirección de operaciones Noreste | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-01-27 | 687000 | 5 | 2020-07-27 | 687000 | 24 | SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES SA | A28407468 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0188/01.P.01 | 2024-02-24 | 12 | 343500
2.19/28520.0189 | Servicios de soporte al mantenimiento de la red de cables y sistemas de telecomunicaciones de Adif (6 Lotes). Lote 6 Subdirección de operaciones Sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-01-27 | 619500 | 5 | 2020-07-27 | 619500 | 24 | COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES SA | A80183916 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0189/01.P.01 | 2024-03-11 | 12 | 309750
2.19/28520.0248 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología Caf Signalling | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 630000 | 1 | 2021-02-25 | 630000 | 36 | CAF SIGNALLING SL | B85962900 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0248/01.P.01 | 2024-04-01 | 24 | 420000
2.19/30108.0129 | Lote 1: servicio de mantenimiento integral de escaleras mecánicas y rampas mecánicas instaladas en estaciones de viajeros, subdirección de estaciones centro | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-10-21 | 3292674.52 | 4 | 2020-04-28 | 2933272.96 | 48 | TK ELEVADORES ESPAÑA SL | B46001897 | Prórroga del contrato | 2.19/30108.0129/01.P.01 | 2024-01-09 | 11.9 | 529663.24
2.19/30108.0130 | Lote 2: servicio de mantenimiento integral de escaleras mecánicas y rampas mecánicas instaladas en estaciones de viajeros, subdirección de estaciones este | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-10-21 | 1229314.12 | 5 | 2020-04-28 | 932214.81 | 48 | TK ELEVADORES ESPAÑA SL | B46001897 | Prórroga del contrato | 2.19/30108.0130/01.P.01 | 2024-02-14 | 12 | 104940
2.19/30108.0131 | Lote 3: servicio de mantenimiento integral de escaleras mecánicas y rampas mecánicas instaladas en estaciones de viajeros, subdirección de estaciones noreste | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-10-21 | 1855176.04 | 4 | 2020-04-28 | 1437439.8 | 48 | TK ELEVADORES ESPAÑA SL | B46001897 | Prórroga del contrato | 2.19/30108.0131/01.P.01 | 2024-02-14 | 12 | 319224
2.19/30108.0132 | Lote 4: servicio de mantenimiento integral de escaleras mecánicas y rampas mecánicas instaladas en estaciones de viajeros, subdirección de estaciones noroeste | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-10-21 | 476288.84 | 4 | 2020-04-28 | 309792 | 48 | TK ELEVADORES ESPAÑA SL | B46001897 | Prórroga del contrato | 2.19/30108.0132/01.P.01 | 2024-02-14 | 12 | 85100.96
2.19/30108.0133 | Lote 5: servicio de mantenimiento integral de escaleras mecánicas y rampas mecánicas instaladas en estaciones de viajeros, subdirección de estaciones norte | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-10-21 | 435848.32 | 4 | 2020-04-28 | 292560 | 48 | TK ELEVADORES ESPAÑA SL | B46001897 | Prórroga del contrato | 2.19/30108.0133/01.P.01 | 2024-02-14 | 12 | 96995
2.19/30108.0134 | Lote 6: servicio de mantenimiento integral de escaleras mecánicas y rampas mecánicas instaladas en estaciones de viajeros, subdirección de estaciones sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-10-21 | 2666374.96 | 6 | 2020-04-28 | 2008068.11 | 48 | TK ELEVADORES ESPAÑA SL | B46001897 | Modificación del Contrato | 2.19/30108.0134/01.M.01 | 2024-01-08 | 0 | 19924.66
2.19/30108.0134 | Lote 6: servicio de mantenimiento integral de escaleras mecánicas y rampas mecánicas instaladas en estaciones de viajeros, subdirección de estaciones sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-10-21 | 2666374.96 | 6 | 2020-04-28 | 2008068.11 | 48 | TK ELEVADORES ESPAÑA SL | B46001897 | Prórroga del contrato | 2.19/30108.0134/01.P.01 | 2024-02-14 | 12 | 220356
2.19/30108.0149 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE STACIONES ESTE | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-10-23 | 144000 | 1 | 2020-01-27 | 123120.04 | 48 | SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES SA | A28407468 | Prórroga del contrato | 2.19/30108.0149/01.P.01 | 2024-03-20 | 12 | 30780.01
2.19/43110.0138 | Servicio de mantenimiento de la plataforma centralizada de control de instalaciones de seguridad y protección. | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 111340 | 1 | 2020-03-11 | 106720 | 24 | DESARROL SISTEMAS INTEGRADOS CONTRO | A60017977 | Prórroga del contrato | 2.19/43110.0138/01.P.03 | 2024-04-01 | 12 | 62115
2.19/44110.0097 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN PREVENTIVO EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD (AGE 014/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-03-06 | 343777.04 | 1 | 2019-08-01 | 343777.04 | 24 | SERV Y ESTUD NAV AERE Y SEG AERO SA | A79818423 | Modificación del Contrato | 2.19/44110.0097/01.M.01 | 2024-04-10 | 0 | 7807.84
2.20/04110.0151 | Servicio de limpieza del Centro de Formación Tecnológica de Valencia | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-12-29 | 263550.41 | 12 | 2021-04-23 | 238063.75 | 36 | SERVEO SERVICIOS SA | A80241789 | Prórroga del contrato | 2.20/04110.0151/01.P.01 | 2024-04-01 | 24 | 166398.24
2.20/05114.0005 | Peritaciones de siniestros de ADIF producidos por acontecimientos extraordinarios con cobertura dentro del Consorcio de Compensación de Seguros, en régimen de pedido abierto | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-08-03 | 800000 | 6 | 2020-12-21 | 800000 | 24 | UTE CUBICOFF-WILLIS | U42902718 | Prórroga del contrato | 2.20/05114.0005/01.P.01 | 2024-03-08 | 24 | 800000
2.20/09110.0176 | Servicio de asistencia técnica en apoyo a la oficina de gobierno, gestión de riesgos y cumplimiento de seguridad de la Subdirección de Seguridad en la Información (AGE 017/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-09-22 | 1057742.45 | 1 | 2020-11-10 | 1057742.45 | 24 | INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFE | A78085719 | Modificación del Contrato | 2.20/09110.0176/01.M.01 | 2024-02-20 | 0 | 0
2.20/24108.0209 | Lote 1: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Centro | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-07 | 2714045.04 | 11 | 2021-07-26 | 2714045.04 | 36 | CLECE FS SA | A87045498 | Prórroga del contrato | 2.20/24108.0209/01.P.01 | 2024-01-08 | 11.9 | 904681.68
2.20/24108.0211 | Lote 3: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Noreste | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-07 | 4334621.4 | 6 | 2021-07-26 | 4334621.4 | 36 | SERVEO SERVICIOS SA | A80241789 | Prórroga del contrato | 2.20/24108.0211/01.P.01 | 2024-01-08 | 11.9 | 1444873.8
2.20/24108.0212 | Lote 4: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Noroeste | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-07 | 4595509.08 | 5 | 2021-07-26 | 4595509.08 | 36 | SDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELEC | A28002335 | Prórroga del contrato | 2.20/24108.0212/01.P.01 | 2024-01-08 | 11.9 | 1531836.36
2.20/24108.0213 | Lote 5: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Norte | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-07 | 3350181.96 | 7 | 2021-07-26 | 3350181.96 | 36 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU | A79486833 | Prórroga del contrato | 2.20/24108.0213/01.P.01 | 2024-01-08 | 11.9 | 1116727.32
2.20/24108.0214 | Lote 6: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-07 | 3252984.12 | 9 | 2021-07-26 | 3252984.12 | 36 | UTE ESTACIONES SUR | U16819534 | Prórroga del contrato | 2.20/24108.0214/01.P.01 | 2024-01-08 | 11.9 | 1084328.04
2.20/28520.0003 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología THALES | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 4875000 | 1 | 2021-03-30 | 4875000 | 36 | THALES ESPAÑA GRP SAU | A78634979 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0003/01.P.01 | 2024-04-07 | 24 | 3250000
2.20/28520.0005 | Asistencia experta al mantenimiento de instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología ALSTOM | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 3135000 | 1 | 2021-02-24 | 3135000 | 36 | ALSTOM TRANSPORTE SA | A46598363 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0005/01.P.01 | 2024-04-07 | 24 | 2090000
2.20/28520.0008 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología BOMBARDIER | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 4035000 | 1 | 2021-03-16 | 4035000 | 36 | ALSTOM MOVILIDAD SL | B82894098 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0008/01.P.01 | 2024-04-07 | 24 | 2690000
2.20/28520.0010 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología ELECTRANS | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 450000 | 1 | 2021-02-25 | 450000 | 36 | ELECTROSISTEMAS BACH SA | A08513749 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0010/01.P.01 | 2024-02-13 | 24 | 300000
2.20/28520.0012 | Asistencia experta al mantenimiento de instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología ENYSE | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 1185000 | 1 | 2021-02-22 | 1185000 | 36 | ENCLAVAMIENTOS SEÑALIZA FERROVIARIA | A78913431 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0012/01.P.01 | 2024-04-01 | 24 | 790000
2.20/28520.0014 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología SIEMENS | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 7320000 | 1 | 2021-03-16 | 7320000 | 36 | SIEMENS RAIL AUTOMATION SA | A28512598 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0014/01.P.01 | 2024-04-07 | 24 | 4880000
2.20/28520.0128 | Control de la vegetacion en plataforma y márgenes e instalaciones de las Lineas convencionales y de ancho metrico de ADIF. 6 lotes. Lote 1 Noroeste | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-07 | 7812000 | 3 | 2021-07-26 | 7812000 | 24 | UTE CONTROL VEGETACION LOTE 1 NO | U16814584 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0128/01.P.01 | 2024-02-08 | 8 | 3906000
2.20/28520.0129 | Control de la vegetacion en plataforma y márgenes e instalaciones de las Lineas convencionales y de ancho metrico de ADIF. 6 lotes. Lote 2 Norte | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-07 | 5508000 | 5 | 2021-07-26 | 5508000 | 24 | UTE APLINHER - SINTRA - COINVE | U16810723 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0129/01.P.01 | 2024-02-08 | 8 | 2754000
2.20/28520.0130 | Control de la vegetacion en plataforma y márgenes e instalaciones de las Lineas convencionales y de ancho metrico de ADIF. 6 lotes. Lote 3 Noreste | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-07 | 5669000 | 5 | 2021-07-27 | 5669000 | 24 | UTE CONTROL VEGETACION LOTE 3 NO | U16814618 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0130/01.P.01 | 2024-02-08 | 8 | 2834500
2.20/28520.0132 | Control de la vegetacion en plataforma y márgenes e instalaciones de las Lineas convencionales y de ancho metrico de ADIF. 6 lotes. Lote 5 Centro | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-07 | 4826000 | 6 | 2021-07-26 | 4826000 | 24 | UTE CONTROL VEGETACION LOTE 5 CENTR | U16816357 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0132/01.P.01 | 2024-01-30 | 8 | 2413000
2.20/28520.0133 | Control de la vegetacion en plataforma y márgenes e instalaciones de las Lineas convencionales y de ancho metrico de ADIF. 6 lotes. Lote 6 Sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-07 | 9087000 | 6 | 2021-07-26 | 9087000 | 24 | UTE VALORIZA-SINTRA CONTROL VEGET | U16812489 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0133/01.P.01 | 2024-02-08 | 8 | 4543500
2.20/28520.0139 | Servicios de inspección e ingeniería de apoyo al mantenimiento de la línea aérea de contacto | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-10-03 | 610970.88 | 1 | 2020-12-17 | 610970.88 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0139/01.P.01 | 2024-04-22 | 12 | 281829.57
2.20/30108.0269 | Servicios de mantenimiento de áreas verdes y jardín tropical de la estación de Madrid Puerta de Atocha | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-12-21 | 67740.27 | 4 | 2021-03-30 | 54010 | 12 | ALTHENIA SL | B92445493 | Prórroga del contrato | 2.20/30108.0269/01.P.03 | 2024-02-09 | 6 | 27005
2.20/41110.0021 | Servicios de mantenimiento de equipamiento y soporte técnico a los sistemas de comunicaciones de la Dirección de Transformación Digital y Sistemas. | Suministros | LCSP | Encargo a Medios Propios | 2020-07-29 | 3692502 | 1 | 2021-11-27 | 3675000 | 36 | SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA SA | A33117995 | Prórroga del contrato | 2.20/41110.0021/01.P.01 | 2024-03-25 | 24 | 2450000
2.20/41110.0119 | LOTE 4.- Sistema eléctrico, climatización y mantenimiento general de edificios | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-06-16 | 72144 | 4 | 2021-07-06 | 40514.69 | 36 | MANT INSTS LIMPIEZAS Y PROYECTOS SL | B88623749 | Prórroga del contrato | 2.20/41110.0119/01.P.01 | 2024-04-09 | 12 | 13504.9
2.21/03110.0123 | Servicio de Limpieza en la Nave Almacén 201 y Sus Anexos en Paseo Tren Talgo Nº 2 de las Matas en Madrid. | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2021-11-05 | 48200 | 3 | 2022-01-27 | 46800 | 24 | COYMAL SL | B80553373 | Prórroga del contrato | 2.21/03110.0123/01.P.01 | 2024-01-30 | 12 | 23400
2.21/04110.0069 | Asistencia técnica para la prestación de servicios para la gestión de espacios administrativos y la coordinación de proyectos y obras de instalaciones en la Subdirección de Servicios Generales (AC 010/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-04-06 | 266024.88 | 1 | 2021-05-11 | 266024.88 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 2.21/04110.0069/01.P.01 | 2024-04-01 | 24 | 281304.1
2.21/04110.0160 | Servicios de reprografía e impresión para la Subdirección de Formación | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-11-08 | 373882 | 3 | 2022-03-01 | 373882 | 24 | FRAGMA REPROGRAFIA SL | B80043698 | Prórroga del contrato | 2.21/04110.0160/01.P.01 | 2024-03-12 | 36 | 560823
2.21/08108.0009 | Servicio de asistencia técnica en el proceso de desarrollo, implantación y aplicación de los métodos comunes de seguridad en la Dirección General de Negocio y Operaciones Comerciales. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-03-15 | 1973389.56 | 4 | 2021-11-10 | 1480042.17 | 24 | EXCELTIC SL | B02813178 | Prórroga del contrato | 2.21/08108.0009/01.P.01 | 2024-01-03 | 12 | 740021.09
2.21/09110.0128 | Lote 2. Seguridad GRC | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 1250423.64 | 3 | 2022-01-25 | 1100272.76 | 36 | UTE PRICEWATERHOUSE GRC | U67934547 | Modificación del Contrato | 2.21/09110.0128/01.M.01 | 2024-01-19 | 0 | 543718.78
2.21/21506.0003 | Mantenimiento, renovación y soporte de los sistemas de gestión centralizada de los centros de regulación y control (CRC) de alta velocidad | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 23801321.44 | 1 | 2021-09-28 | 23563308.23 | 48 | INDRA SISTEMAS SA | A28599033 | Modificación del Contrato | 2.21/21506.0003/01.M.01 | 2024-04-07 | 0 | 43649.34
2.21/21506.0007 | Servicio de perfilado de aparatos de vía en líneas de alta velocidad en explotación | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-10-06 | 4589717 | 1 | 2022-03-28 | 3941700 | 24 | UTE COMSA-MECNO | U10576536 | Prórroga del contrato | 2.21/21506.0007/01.P.01 | 2024-04-01 | 12 | 1970850
2.21/21506.0019 | Servicio para la operación del telemando de energía de LAV Norte en el CRC de León | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-06-24 | 802756.4 | 1 | 2021-07-27 | 802756.4 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 2.21/21506.0019/01.P.02 | 2024-02-01 | 6 | 185000
2.21/21506.0029 | Servicio de Asistencia Técnica para la supervisión de los sistemas de telecomunicaciones, ciberseguridad y ERTMS N2 de las Líneas de Alta Velocidad-Centro de Operación de Red de Alta Velocidad (COR-AV) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-08-25 | 1130428.77 | 1 | 2021-11-10 | 1130428.77 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 2.21/21506.0029/01.P.01 | 2024-02-08 | 6 | 297000
2.21/23108.0084 | Lote 1. Terminales de transporte de mercancías de Valencia Fuente de San Luis, Silla, Sagunto, Gandía y Albacete | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-07-19 | 40468.5 | 6 | 2021-12-22 | 35201 | 24 | SDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELEC | A28002335 | Prórroga del contrato | 2.21/23108.0084/01.P.01 | 2024-01-15 | 24 | 35201
2.21/23108.0136 | Servicio de mantenimiento de básculas de vagones y equipos de pesaje electrónico con funciones de limitadores de carga para grúas portacontenedores | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-10-26 | 85360 | 1 | 2021-12-23 | 85360 | 24 | HORUS HARDWARE SA | A78022787 | Prórroga del contrato | 2.21/23108.0136/01.P.01 | 2024-01-30 | 12 | 42680
2.21/24108.0094 | Servicio de gestión de la oficina central acerca (OCA) para asistencia a personas con discapacidad y/o movilidad reducida | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-07-22 | 544366 | 1 | 2021-10-06 | 400993 | 24 | UTE FUNDACION COCEMFE-BEQUAL | U67675611 | Prórroga del contrato | 2.21/24108.0094/01.P.02 | 2024-01-30 | 4 | 66832.17
2.21/24108.0121 | Lote 1: Estudios de viabilidad de implantación de centros y zonas comerciales, hoteles, oficinas, aparcamientos y otros en las estaciones de ADIF y ADIF -Alta Velocidad | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-09-23 | 102705.87 | 1 | 2022-01-14 | 96000 | 24 | SAVILLS CONSULTORES REAL ESTATE SA | A82447947 | Prórroga del contrato | 2.21/24108.0121/01.P.01 | 2024-02-16 | 24 | 60000
2.21/24108.0122 | Lote 2: Estudios de optimización de los espacios comerciales en las estaciones de ADIF y ADIF -Alta Velocidad | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-09-23 | 106556.58 | 1 | 2022-01-14 | 97500 | 24 | SAVILLS CONSULTORES REAL ESTATE SA | A82447947 | Prórroga del contrato | 2.21/24108.0122/01.P.01 | 2024-02-16 | 24 | 32500
2.21/24108.0123 | Lote 3: Estudios de precios del mercado inmobiliario. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-09-23 | 80692.06 | 1 | 2022-01-14 | 74000 | 24 | SAVILLS CONSULTORES REAL ESTATE SA | A82447947 | Prórroga del contrato | 2.21/24108.0123/01.P.01 | 2024-02-16 | 24 | 74000
2.21/24108.0130 | Lote 1: Servicio de limpieza de las estaciones multioperador del la subdirección de estaciones este. Jefatura de estaciones del ambito de Valencia | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-10-19 | 1197434.61 | 5 | 2022-03-03 | 1076750.22 | 12 | CLECE SA | A80364243 | Prórroga del contrato | 2.21/24108.0130/01.P.02 | 2024-02-08 | 6 | 538375.11
2.21/24108.0131 | Lote 2: Servicio de limpieza de las estaciones multioperador del la subdirección de estaciones este. Jefatura de estaciones del ambito de Alicante. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-10-19 | 778387.19 | 7 | 2022-03-03 | 696806.09 | 12 | CLECE SA | A80364243 | Prórroga del contrato | 2.21/24108.0131/01.P.02 | 2024-02-08 | 6 | 354010.87
2.21/24108.0156 | Mantenimiento integral del centro comercial vialia estacion de Salamanca | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-11-17 | 139000 | 8 | 2022-06-16 | 119356.59 | 12 | COYMAL SL | B80553373 | Prórroga del contrato | 2.21/24108.0156/01.P.02 | 2024-02-07 | 12 | 119356.59
2.21/24108.0163 | Lote 2: Servicio de mantenimiento integral de aparatos elevadores en Estaciones dependientes de la Subdirección de Estaciones Norte. Jefatura de Estaciones ámbito de Miranda. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-01-04 | 88065.6 | 4 | 2022-06-21 | 57357.12 | 24 | TK ELEVADORES ESPAÑA SL | B46001897 | Modificación del Contrato | 2.21/24108.0163/01.M.01 | 2024-03-21 | 0 | 981
2.21/28520.0009 | Servicio de mantenimiento del sistema Gateway Tren Tierra en Red Convencional | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 99200 | 1 | 2022-03-14 | 99200 | 24 | TELECOMUNICACION FERROVIARIA AIE | V82604448 | Prórroga del contrato | 2.21/28520.0009/01.P.01 | 2024-02-26 | 12 | 49600
2.21/28520.0038 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 24 lotes, lote 5, B4 Circulación Noroeste. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-05 | 280519.44 | 5 | 2021-11-29 | 243462 | 0 | MASTERCLIN SA | A48258636 | Prórroga del contrato | 2.21/28520.0038/01.P.02 | 2024-03-11 | 3 | 60865.5
2.21/28520.0041 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 24 lotes, lote 8, C3 Mantenimiento Sevilla. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-05 | 291184.56 | 11 | 2021-12-21 | 243600 | 12 | REALAN SERVICES SL | B76121078 | Prórroga del contrato | 2.21/28520.0041/01.P.02 | 2024-02-26 | 3 | 60900
2.21/28520.0044 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 24 lotes, lote 11, C6 Circulación dependencias Sur. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-05 | 400032 | 4 | 2021-11-29 | 359900 | 12 | REALAN SERVICES SL | B76121078 | Prórroga del contrato | 2.21/28520.0044/01.P.02 | 2024-01-09 | 2 | 59983.33
2.21/28520.0045 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 24 lotes, lote 12, C7 Operaciones Sur, Coordinación territorial y Sistemas de información. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-05 | 28466.76 | 5 | 2021-11-29 | 25700 | 12 | LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER SL | B13148465 | Prórroga del contrato | 2.21/28520.0045/01.P.02 | 2024-03-01 | 3 | 6425
2.21/28520.0046 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 24 lotes, lote 13, D1 Mantenimiento y circulación Valencia-Teruel-Castellón. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-05 | 118936.92 | 2 | 2021-11-29 | 104902.36 | 0 | RECOLIM SL | B46111845 | Prórroga del contrato | 2.21/28520.0046/01.P.02 | 2024-02-29 | 3 | 26225.58
2.21/28520.0047 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 24 lotes, lote 14, D2 Mantenimiento y circulación Valencia-Xátiva. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-05 | 322790.04 | 6 | 2021-11-29 | 279300 | 0 | REALAN SERVICES SL | B76121078 | Prórroga del contrato | 2.21/28520.0047/01.P.03 | 2024-03-01 | 3 | 69825
2.21/28520.0048 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 24 lotes, lote 15, D3 Mantenimiento y circulación Albacete-Murcia. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-05 | 242350.68 | 6 | 2021-12-21 | 183746 | 12 | MASTERCLIN SA | A48258636 | Prórroga del contrato | 2.21/28520.0048/01.P.02 | 2024-03-07 | 3 | 45936.5
2.21/28520.0055 | Servicio de limpiezas de dpendencias en Red Convenciional. 24 lotes. Lote 21 F3 Mantenimiento y Circulación Valladolid_Palencia_Santander | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-05 | 366477.6 | 6 | 2021-12-21 | 306757 | 12 | MASTERCLIN SA | A48258636 | Prórroga del contrato | 2.21/28520.0055/01.P.02 | 2024-03-04 | 3 | 76689.25
2.21/28520.0059 | Asistencia técnica para la programación, seguimiento y control de los trabajos de mantenimiento del tramo Medina-Salamanca-Fuentes de Oñoro (Línea Aérea de contacto, SSEE, Centros y Telemando) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-03-15 | 243282 | 1 | 2021-04-25 | 243282 | 30 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 2.21/28520.0059/01.P.01 | 2024-04-24 | 15 | 113141.85
2.21/28520.0090 | Prevención y control de legionella en el Centro de Tecnología de Vía de ADIF en Valladolid | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2021-07-27 | 7570 | 5 | 2022-01-25 | 5832 | 24 | EZSA SANIDAD AMBIENTAL SL | B09321928 | Prórroga del contrato | 2.21/28520.0090/01.P.01 | 2024-03-02 | 12 | 2916
2.21/30108.0134 | Servicio Adif Acerca De Asistencia A Personas Con Discapacidad Y/O Movilidad Reducida | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-11-08 | 30820416.8 | 4 | 2022-04-26 | 27134408.36 | 24 | UTE ACERCA PMR | U10662013 | Prórroga del contrato | 2.21/30108.0134/01.P.01 | 2024-01-08 | 12 | 13760891.34
2.21/40108.0184 | Trabajos de Regularización Catastral y registral de los terrenos de Adif y Adif-AV,para la Jefatura de área de inventario y actuaciones administrativas | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-11-24 | 435000 | 1 | 2021-12-20 | 433233.29 | 36 | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS SA | A79365821 | Modificación del Contrato | 2.21/40108.0184/01.M.01 | 2024-04-02 | 0 | -36805.85
2.21/41110.0090 | servicios de administración funcional evolución para las plataformas de infraestructura | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-07-26 | 946176 | 1 | 2022-02-13 | 662200 | 24 | DEVOTEAM DRAGO SAU | A83115667 | Modificación del Contrato | 2.21/41110.0090/01.M.01 | 2024-03-12 | 0 | 329200
2.21/41110.0267 | Subscripción de herramientas colaborativas en la plataforma Microsoft 365 | Servicios | LCSP | Abierto | 2022-02-15 | 9900000 | 2 | 2022-06-28 | 9567362.41 | 36 | SEIDOR SOLUTIONS SL | B61172219 | Modificación del Contrato | 2.21/41110.0267/01.M.02 | 2024-03-13 | 0 | 691288
2.21/46504.0004 | Servicio de limpieza de dependencias. Circulación Cabecera Sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-03-16 | 112814.06 | 6 | 2021-09-23 | 105100 | 12 | REALAN SERVICES SL | B76121078 | Prórroga del contrato | 2.21/46504.0004/01.P.04 | 2024-03-12 | 3 | 26275
2.22/04108.0009 | Servicio de mantenimiento integral en las dependencias administrativas de Adif en el ámbito territorial | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-03-28 | 724202.2 | 6 | 2022-07-23 | 619405.42 | 17 | I T M INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO | B39391107 | Prórroga del contrato | 2.22/04108.0009/01.P.01 | 2024-01-18 | 12 | 448246.08
2.22/04108.0016 | Asistencia técnica para la prestación de los servicios de apoyo técnico a la gestión económica-administrativa e inmobiliaria de los activos y contratos de serviciós corporativos en la subdirección de servicios generales de Adif. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-01-19 | 252650.91 | 1 | 2022-02-24 | 252650.91 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 2.22/04108.0016/01.P.01 | 2024-03-25 | 24 | 271239.49
2.22/05110.0091 | Patrocinio de Adif del proyecto "Mujer e ingeniería" promovido por la Real Academia de Ingeniería (RAI) | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 30000 | 1 | 2022-07-15 | 30000 | 24 | REAL ACADEMIA DE INGENIERIA | Q2862005B | Prórroga del contrato | 2.22/05110.0091/01.P.01 | 2024-01-29 | 12 | 15000
2.22/23108.0215 | Servicio de limpieza en las dependencias de servicios logísticos en Valladolid Campo Grande y Argales | Suministros | LCSP | Abierto Super Simplificado | 2022-12-20 | 10903.97 | 3 | 2023-02-24 | 9905 | 12 | REALAN SERVICES SL | B76121078 | Prórroga del contrato | 2.22/23108.0215/01.P.01 | 2024-02-19 | 12 | 9905
2.22/24108.0018 | Lote 1: Servicio de mantenimiento integral de puertas automáticas peatonales en estaciones dependientes de la Subdirección de Estaciones Norte. Jefatura de estaciones ámbito de Bilbao | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-03-31 | 65169 | 3 | 2022-07-10 | 39709.8 | 24 | TK ELEVADORES ESPAÑA SL | B46001897 | Modificación del Contrato | 2.22/24108.0018/01.M.01 | 2024-02-29 | 0 | 15103.5
2.22/24108.0170 | Prestación de servicios auxiliares y complementarios en la estación de Alcazar de San Juan | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-10-25 | 109748.63 | 7 | 2023-01-13 | 79435.05 | 12 | ANDANZA EMPLEA SL | B13535331 | Prórroga del contrato | 2.22/24108.0170/01.P.01 | 2024-02-07 | 11.9 | 79435.05
2.22/28520.0016 | Mantenimiento y reparación de equipos audio grabadores Aurall para el sistema de grabación centralizada de respaldo y Gabinetes de Circulación | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 142845.7 | 1 | 2022-06-02 | 142845.7 | 20 | VOID SISTEMAS SL | B81361073 | Prórroga del contrato | 2.22/28520.0016/01.P.01 | 2024-01-10 | 12 | 85707.42
2.22/30108.0195 | Lote 1: Servicio de limpieza de las estaciones de ADIF y ADIF Alta Velocidad de la Jefatura de Estaciones Ámbito de Sevilla | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-11-28 | 1207363.37 | 4 | 2023-01-28 | 1050391.07 | 12 | LIMPIASOL SA | A11031143 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0195/01.P.01 | 2024-01-08 | 9.9 | 974474.85
2.22/30108.0196 | Lote 2: Servicio de limpieza de las estaciones de ADIF y ADIF Alta Velocidad de la Jefatura de Estaciones Ámbito de Málaga | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-11-28 | 927552.72 | 4 | 2023-01-28 | 803298 | 12 | REALAN SERVICES SL | B76121078 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0196/01.P.01 | 2024-01-08 | 9.9 | 744012.38
2.22/30108.0197 | Lote 3: Servicio de limpieza de las estaciones de ADIF y ADIF Alta Velocidad de la Jefatura de Estaciones Ámbito de Córdoba | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-11-28 | 631513.33 | 5 | 2023-01-28 | 542904.19 | 12 | CLECE SA | A80364243 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0197/01.P.01 | 2024-01-08 | 9.9 | 495237.06
2.22/30108.0198 | Lote 4: Servicio de limpieza de las estaciones de ADIF y ADIF Alta Velocidad de la Jefatura de Estaciones Ámbito de Extremadura | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-11-28 | 361074.57 | 4 | 2023-01-28 | 308101 | 12 | REALAN SERVICES SL | B76121078 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0198/01.P.01 | 2024-01-08 | 9.9 | 259466.37
2.22/43110.0069 | Servicios auxiliares en Centro de Alta Tecnología Ferroviaria de Málaga (2022-2023) | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2022-08-01 | 55776 | 5 | 2023-02-15 | 28585.2 | 12 | INTEGRA MTO GES Y SER CEE ANDALU SL | B91749655 | Prórroga del contrato | 2.22/43110.0069/01.P.01 | 2024-03-01 | 12 | 28585.2
2.22/43110.0195 | Servicios auxiliares en diversos edificios administrativos de Madrid 2023. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-01-24 | 212148 | 8 | 2023-05-18 | 185231.55 | 12 | ELEROC SERVICIOS SL | B26533257 | Prórroga del contrato | 2.22/43110.0195/01.P.01 | 2024-03-27 | 12 | 185231.55
2.23/02110.0049 | Servicios de apoyo a la gestión y tramitación de expedientes de contratación de la Dirección de Compras y Contratación de Adif 2023 (AC 008/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-02-15 | 1215684.68 | 1 | 2023-03-01 | 1215684.68 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 2.23/02110.0049/01.P.01 | 2024-02-07 | 6.7 | 765170.49
2.23/24108.0114 | Lote 1. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de protección contra incendios en las estaciones de las divisiones 24 y 30 de la jefatura de estaciones de Bilbao. | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2023-06-19 | 21063.4 | 2 | 2023-08-09 | 19911.61 | 24 | JOMAR SEGURIDAD SL | B19168582 | Modificación del Contrato | 2.23/24108.0114/01.M.01 | 2024-02-16 | 0 | 9665.85
2.23/30108.0010 | Lote 1: Servicio de mantenimiento integral de los sistemas de control de aforo instalados en la estación de Madrid-Puerta de Atocha. | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2023-02-21 | 52681.12 | 1 | 2023-03-28 | 52681.12 | 12 | INETUM ESPAÑA SA | A28855260 | Prórroga del contrato | 2.23/30108.0010/01.P.01 | 2024-04-24 | 6 | 26340.56
2.23/30108.0045 | Lote 1: servicio de instalación, mantenimiento y reposición de contenedores y otros equipamientos higiénico-sanitarios en las estaciones dependientes de la jefatura de estaciones de Madrid sur. | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2023-04-04 | 30270.24 | 1 | 2023-04-27 | 24228.4 | 12 | RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA | A28767671 | Prórroga del contrato | 2.23/30108.0045/01.P.01 | 2024-04-22 | 11.9 | 24228.4
2.23/30108.0046 | Lote 2: servicio de instalación, mantenimiento y reposición de contenedores y otros equipamientos higiénico-sanitarios en las estaciones dependientes de la jefatura de estaciones de Madrid norte | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2023-04-04 | 5782.48 | 2 | 2023-04-27 | 4685 | 12 | RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA | A28767671 | Modificación del Contrato | 2.23/30108.0046/01.M.01 | 2024-03-15 | 0 | 139.4
2.23/30108.0046 | Lote 2: servicio de instalación, mantenimiento y reposición de contenedores y otros equipamientos higiénico-sanitarios en las estaciones dependientes de la jefatura de estaciones de Madrid norte | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2023-04-04 | 5782.48 | 2 | 2023-04-27 | 4685 | 12 | RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA | A28767671 | Prórroga del contrato | 2.23/30108.0046/01.P.01 | 2024-04-22 | 11.9 | 5412.6
2.23/30108.0061 | Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones en la estación de sevilla Santa Justa | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-04-19 | 241244.37 | 8 | 2023-06-20 | 207518.53 | 12 | COMSA SERVICE FACILITY MANAGEM SAU | A60470127 | Prórroga del contrato | 2.23/30108.0061/01.P.01 | 2024-03-20 | 12 | 207518.53
2.23/30108.0088 | Lote 1: Servicio de limpieza de las estaciones de Adif dependientes de La Subdirección de Estaciones Centro, Jefatura De Estaciones Madrid Norte | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-05-29 | 2019303.81 | 9 | 2023-09-05 | 1260410.7 | 12 | ALTHENIA SL | B92445493 | Prórroga del contrato | 2.23/30108.0088/01.P.01 | 2024-02-22 | 9.9 | 1050342.25
2.23/30108.0089 | Lote 2: Servicio de limpieza de las estaciones de Adif dependientes de la Subdirección de Estaciones Centro. Jefatura de Estaciones Madrid Sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-05-29 | 2874192.92 | 8 | 2023-09-05 | 1888262.52 | 12 | ALTHENIA SL | B92445493 | Prórroga del contrato | 2.23/30108.0089/01.P.01 | 2024-02-22 | 11.9 | 1888262.52
2.23/30108.0111 | Prestación de servicios auxiliares y complementarios en la estación de Córdoba | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2023-06-07 | 57715.45 | 2 | 2023-08-03 | 56525.48 | 6 | SERVEO SERVICIOS SA | A80241789 | Prórroga del contrato | 2.23/30108.0111/01.P.01 | 2024-01-08 | 4 | 37683.65
2.23/30108.0127 | Servicio de auxiliares en la estación de viajeros de Alacant terminal | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2023-07-07 | 58443.94 | 9 | 2023-09-22 | 46708.75 | 6 | ILUNION CEE OUTSOURCING SA | A86098118 | Prórroga del contrato | 2.23/30108.0127/01.P.01 | 2024-03-18 | 4 | 31139.17
2.23/30108.0150 | Lote 4: Servicio de mantenimiento integral de las estaciones de las divisiones 24 y 30 de la Subdirección Noreste. Ámbito Zaragoza-Huesca. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-09-18 | 2156832.08 | 3 | 2023-12-19 | 1715660.12 | 24 | MONCOBRA SA | A78990413 | Modificación del Contrato | 2.23/30108.0150/01.M.01 | 2024-03-24 | 0 | 31778.8
2.23/32108.0032 | servicio de limpieza de las estaciones de Adif (división 32) dependientes de la subdirección de estaciones centro | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-02-13 | 481464.25 | 13 | 2023-05-19 | 367625.31 | 12 | ALTHENIA SL | B92445493 | Prórroga del contrato | 2.23/32108.0032/01.P.01 | 2024-02-22 | 12 | 367625.31
3.17/27507.0027 | CASTILLA Y LEÓN | Suministros | L31 | Abierto | 2017-02-02 | 504132.67 | 12 | 2017-11-20 | 337466.73 | 12 | CLOTHOS SL | B80017155 | Modificación del Contrato | 3.17/27507.0027/01.M.01 | 2024-04-15 | 0 | 32797.09
3.17/31561.0022 | SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SOTERRAMIENTO DE LA LÍNEA DE ANCHO MÉTRICO EN TORRELAVEGA (CANTABRIA) | Suministros | L31 | Abierto | 2017-07-27 | 2231582.06 | 13 | 2017-11-20 | 1385830.62 | 16 | UTE GEOCONTROL-TRN ING Y PLAN INFR | U87967519 | Modificación del Contrato | 3.17/31561.0022/01.M.03 | 2024-04-10 | 3 | 68000
3.18/07501.0013 | SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES ACÚSTICAS RESULTANTES DE LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO. FASES I Y II. ÁREA Nº 3 C. ZONA ESTE. BARCELONA Y TARRAGONA. | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-03-04 | 1045439.1 | 11 | 2019-07-25 | 699085.13 | 16 | UTE WSP SPAIN APIA-CEMOSA | U39880208 | Modificación del Contrato | 3.18/07501.0013/01.M.01 | 2024-04-18 | 5 | 82000
3.18/24610.0090 | SERVICIO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE PARA LOS SUBSISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, ENERGÍA, CMS, INTERFACES DE LOS SUBSISTEMAS Y SU INTEGRACIÓN SEGURA PARA LAS PUESAS EN SERVICIO DE OCHO OBRAS DEACCESIBILIDAD Y EL NUEVO APEADERO DE LA TENERÍA (PINO) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-10-10 | 135659.76 | 1 | 2018-11-30 | 135659.76 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/24610.0090/01.M.02 | 2024-02-07 | 0 | 3506.67
3.19/05110.0026 | REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE VIAJEROS DE LA ESTACIÓN DE IRÚN (GUIPUZKOA) (AC 028/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-02-28 | 1295000 | 1 | 2019-04-22 | 1295000 | 14 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/05110.0026/01.M.02 | 2024-01-16 | 8 | 207853.07
3.19/27504.0022 | Asistencia técnica para el seguimiento y control de los trabajos de ejecución de la supresión del bloqueo telefónico La Asunción Universidad-Guardo y nueva configuración de vías como consecuencia dela eliminación de bloqueos telefónicos La Asunción-Guardínea 790 Aranguren a La Asunción Universidad) | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-02-20 | 788514.2 | 4 | 2020-11-10 | 582711.9 | 24 | SAITEC SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.19/27504.0022/01.M.01 | 2024-04-15 | 6 | 291215.96
3.19/27507.0107 | Lote 1: subdirección centro. | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-07-01 | 1066126.48 | 13 | 2020-07-17 | 698312.72 | 36 | OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTR | A28270122 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0107/01.M.01 | 2024-03-07 | 12 | 114325.57
3.19/27507.0112 | Lote 6: subdirección norte. | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-07-01 | 890868.04 | 10 | 2020-09-14 | 601336.23 | 36 | OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTR | A28270122 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0112/01.M.01 | 2024-04-25 | 24 | 289775.7
3.19/27507.0211 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS PARA EL CAMBIO DE ELECTRIFICACIÓN DE 3 K.V. A 25 K.V. ENTRE MONFORTE DE LEMOS Y OURENSE. LÍNEA 810. REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL RESTO DE ELEMENTOS DEL TRAYECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-07-17 | 4050385.64 | 1 | 2019-09-13 | 4050385.64 | 26 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.19/27507.0211/01.P.01 | 2024-02-08 | 6 | 861766.2
3.19/27507.0252 | Ejecución de las obras del proyecto constructivo de la subestación eléctrica de tracción de Oural y centros de autotransformación para el tramo Ourense-Monforte de Lemos-Lugo. | Obras | LCSP | Abierto | 2021-01-21 | 15229304.43 | 8 | 2021-06-29 | 12465185.68 | 25 | UTE SSEE OURAL | U16683385 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0252/01.M.01 | 2024-01-12 | 0 | 474878.33
3.19/27507.0273 | Asistencia Técnica para el control de calidad, cuantitativo y cualitativo de las obras del proyecto constructivo de supresión de los pasos a nivel del p.k. 36/434 y p.k. 37/492 de la línea Barcelona- Ripoll. Término municipal de La Garriga (Barcelona). | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-01-09 | 147205.33 | 9 | 2020-07-27 | 100833.23 | 17 | CONTROL Y GEOLOGIA SA | A28494359 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0273/01.M.01 | 2024-03-07 | 0 | 49269.57
3.19/27507.0274 | Servicios de consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de ampliación de la longitud útil de las vías de la estación de Lezo-Rentería. | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-03-02 | 303683.29 | 8 | 2021-03-23 | 206261.69 | 17 | UTE PEYCO-ASMATU | U05344940 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0274/01.M.01 | 2024-01-27 | 0 | 51602.53
3.19/27510.0011 | SUMINISTRO Y APARATOS DE VIA PARA LA RENOVACION DEL TRAMO OURENSE- MONFORTE-LUGO. | Servicios | LCSP | Abierto | 2019-03-12 | 6849606.59 | 4 | 2019-09-30 | 6573430.68 | 18 | VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS JEZ SL | B01159565 | Modificación del Contrato | 3.19/27510.0011/01.M.01 | 2024-01-12 | 0 | 581158.97
3.19/41110.0036 | Servicio de desarrollo de iniciativas Business Intelligence (BI). | Suministros | LCSP | Encargo a Medios Propios | 2020-06-18 | 675780 | 5 | 2022-05-29 | 472370.22 | 24 | NTT DATA SPAIN SLU | B82387770 | Prórroga del contrato | 3.19/41110.0036/01.P.01 | 2024-02-14 | 12 | 236185.11
3.20/05108.0028 | Lote 1: servicio de consultoría y asistencia técnica para la redacción del estudio de alternativas y proyecto constructivo de pasos entre andenes de estaciones. Cantabria | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-02-21 | 1136660 | 15 | 2021-02-09 | 775202.12 | 18 | UTE FULCRUM SA SERS SA SMARTS SL | U42991331 | Modificación del Contrato | 3.20/05108.0028/01.M.01 | 2024-02-22 | 0 | 128728.85
3.20/06110.0171 | Servicios de realización de ensayos de contraste del control de calidad de materiales en las obras de construcción de la Línea Sevilla-Cádiz. Tramo: Estación-Aeropuerto de Jerez de la Frontera-Cádiz. Duplicación de vía, ramal ferroviario al Bajo dela Cabea, en régimen de pedido abierto (AV 024/20) | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-10-13 | 82776.87 | 2 | 2021-02-12 | 82776.87 | 24 | CENTRO ESTUD MATERIALES CONTROL SA | A29021334 | Modificación del Contrato | 3.20/06110.0171/01.M.01 | 2024-02-25 | 0 | 40247.44
3.20/27110.0103 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de Construcción de Instalaciones de Protección Civil y Seguridad en los Túneles de la línea Barcelona-Granollers en los accesos a la estación de Sant Andreu Comtal. SectorSant Andreu, Barcelona (AC 037/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-03-23 | 238867.68 | 1 | 2020-05-25 | 238867.68 | 8 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.20/27110.0103/01.M.02 | 2024-04-08 | 0 | -6289.6
3.20/27507.0028 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra "Adaptación del bloqueo automático banalizado en el tramo San Cristóbal - Aranjuez de la línea Madrid Chamartín - Valencia Estació del Nord". | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-05-25 | 1906682.79 | 5 | 2020-11-10 | 1363278.2 | 24 | UTE METAENGINEERING-INSERAIL-SAITEC | U02868644 | Modificación del Contrato | 3.20/27507.0028/01.M.02 | 2024-04-10 | 15 | 681639.1
3.20/27507.0055 | Asistencia Técnica para la realización de los proyectos constructivos para la renovación total de la línea aérea de contacto de la línea Orense-Vigo y la posterior transformación de 3 KV C.C. a 25 KV C.A. del tramo Monforte-Orense-Vigo | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-03-17 | 583076.47 | 1 | 2020-10-16 | 583076.47 | 18 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.20/27507.0055/01.M.01 | 2024-01-11 | 0 | 2513.13
3.20/27507.0172 | Sustitución de traviesas RS por monobloque entre los PK. 80/800 al 85/200. Vía 2.L/Tarragona-Barcelona Francia | Obras | LCSP | Abierto Simplificado | 2021-04-29 | 409898.43 | 4 | 2021-07-23 | 337305.41 | 3 | CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES SA | A40008195 | Modificación del Contrato | 3.20/27507.0172/01.M.01 | 2024-02-05 | 0 | -14954.48
3.20/27507.0174 | Servicio de consultoría y asistencia técnica para el control de la ejecución de las obras del proyecto de construcción línea Sevilla - Cádiz. Tramo: Estación Aeropuerto de Jerez de la Frontera - Cádiz. Duplicación de vía. Ramal ferroviario al Bajo de La C. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-25 | 964473.66 | 23 | 2021-06-23 | 638190.68 | 26 | EUROCONSULT SA | A28217735 | Modificación del Contrato | 3.20/27507.0174/01.M.01 | 2024-01-17 | 7 | 223686.29
3.21/05108.0033 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de construcción de la nueva estación de Parla Norte (Madrid) | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-03-08 | 346150 | 9 | 2021-06-24 | 242997.3 | 15 | BAC ENGINEERING CONSULT GROUP SL | B66113457 | Modificación del Contrato | 3.21/05108.0033/01.M.02 | 2024-02-27 | 0 | 6173.72
3.21/06110.0142 | Lote 2: Dirección facultativa para las obras de las instalaciones de control, mando y señalización en el acceso a la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona de la red de cercanías de Barcelona | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-11-19 | 258641.9 | 3 | 2022-05-23 | 232777.71 | 22 | ARDANUY INGENIERIA SA | A80480759 | Prórroga del contrato | 3.21/06110.0142/01.P.01 | 2024-04-25 | 5 | 52904.03
3.21/07504.0019 | Asistencia Técnica para el seguimiento y control de los trabajos de ejecución de las obras del proyecto de construcción de renovación de vía en el tramo Gijón-Laviana de la Red de Ancho Métrico en Asturias. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-07-30 | 831444.83 | 9 | 2022-02-07 | 611116 | 25 | TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | B84840685 | Modificación del Contrato | 3.21/07504.0019/01.M.01 | 2024-02-24 | 8 | 305417.97
3.21/24108.0151 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la adaptación normativa y de contenido del proyecto constructivo de pasos inferiores adaptados a PMR y prolongación de andenes en apeaderos dela provincia de Gerona | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-08-18 | 867305.53 | 1 | 2021-11-10 | 867305.53 | 14 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/24108.0151/01.M.04 | 2024-01-11 | 1 | 30422.25
3.21/24108.0151 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la adaptación normativa y de contenido del proyecto constructivo de pasos inferiores adaptados a PMR y prolongación de andenes en apeaderos dela provincia de Gerona | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-08-18 | 867305.53 | 1 | 2021-11-10 | 867305.53 | 14 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/24108.0151/01.M.05 | 2024-03-20 | 0 | 32829.56
3.21/27507.0074 | Asistencia Técnica conjunta para el Control y Vigilancia de las obras "Proyecto constructivo de renovación del trayecto San Pablo-Almoraima de la línea Bobadilla-Algeciras. PK 129/400 a 155/438. Fase 2" y "Proyecto constructivo CMS. Afecciones estación Jimena de la Frontera" | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-02-25 | 765111.61 | 1 | 2021-04-28 | 765111.61 | 13 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0074/01.M.02 | 2024-04-12 | 0 | 73263.83
3.21/27507.0091 | Ejecución de las obras del proyecto de tratamiento integral en la línea aérea de contacto en el tramo Sagrera-Mollet-Granollers de la línea Aeroport-Maçanet-Massanes. | Obras | LCSP | Abierto | 2021-09-30 | 3143189.77 | 2 | 2022-03-20 | 2866395.47 | 12 | LANTANIA SA | A87268116 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0091/01.M.01 | 2024-03-05 | 0 | 428701.94
3.21/27507.0128 | Lote 1: Asistencia técnica para la redacción de proyectos y control y vigilancia de las obreas en el ámbido geográfico Noroeste, Norte, Noreste y Cemtro. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-09-22 | 2315197.6 | 1 | 2022-03-28 | 1952869.18 | 24 | UTE TPF GETINSA GPO INGENIERIA | U10552610 | Prórroga del contrato | 3.21/27507.0128/01.P.01 | 2024-04-03 | 6 | 488217.3
3.21/27507.0245 | Servicios para la redacción del proyecto de construcción para la ampliación de gálibo de los túneles de la línea 420. "Bobadilla- algeciras" | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-07-27 | 915648.71 | 1 | 2021-09-10 | 915648.71 | 15 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0245/01.M.02 | 2024-04-16 | 0 | 38489.43
3.21/27507.0247 | Servicios para la redacción del "Proyecto constructivo para el montaje de vía y electrificación de la segunda vía del subtramo Mogente - Alcudia de Crespins, perteneciente al tramoO "Nudo de la Encina- Játiva". | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-08-03 | 350970.15 | 1 | 2021-08-25 | 350970.15 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0247/01.M.02 | 2024-04-16 | 0 | 26395.13
3.21/27507.0248 | Servicios para la redacción de los proyectos de construcción para la adecuación de gálibo de los túneles de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza. Tramos: Línea 400 y línea 200. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-10-04 | 3453078.16 | 9 | 2022-03-29 | 2399889.29 | 16 | UTE GALIBO DE TUNELES | U10557825 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0248/01.M.02 | 2024-03-06 | 0 | 149839.25
3.21/27507.0281 | Servicios para la redacción del proyecto de construcción para la implantación de tercer carril y mejora de la operatividad en la vía madre del Polígono Sant Vicenç de Castellbisbal. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-02-04 | 700001.97 | 5 | 2022-06-26 | 528501.49 | 10 | TYLIN GPO SL | B66186479 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0281/01.M.01 | 2024-04-04 | 6 | 70961.02
3.21/27520.0182 | Servicios de apoyo técnico para el análisis de gálibos y evaluación de transportes excepcionales en la RFIG | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-12-17 | 2283092.91 | 1 | 2022-05-08 | 2283092.91 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/27520.0182/01.M.02 | 2024-04-10 | 7 | 0
3.22/04108.0178 | Obras de ejecución del proyecto simplificado de las obras de acondicionamiento de la planta segunda del edificio de informática Delicias | Obras | LCSP | Abierto Simplificado | 2023-03-30 | 489613.77 | 11 | 2023-07-14 | 351297.88 | 4 | RIGGERSA CONSTRUCCIONES SL | B37511128 | Modificación del Contrato | 3.22/04108.0178/01.M.01 | 2024-01-04 | 1 | 0
3.22/06110.0155 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras del proyecto constructivo de señalización, sistemas de protección del tren, control de tráfico centralizado y comunicaciones de la estación de A Coruña (AC 041/42) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-06-12 | 1443473.68 | 1 | 2022-09-10 | 1443473.68 | 47 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/06110.0155/01.M.02 | 2024-04-10 | 0 | 67755.72
3.22/06110.0228 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del Proyecto de Construcción para la modernización de la estación de Viladecans (Barcelona)(AC 063/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-11-17 | 582465.63 | 1 | 2022-12-22 | 582465.63 | 15 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/06110.0228/01.M.01 | 2024-02-03 | 0 | 32392.9
3.22/07520.0018 | Contratación de los servicios para el establecimiento de un espacio aéreo protegido en el trazado de la Red Ferroviaria administrada por Adif, sus instalaciones y los edificios dedicados a su mantenimiento. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-02-22 | 78311.7 | 2 | 2022-06-06 | 60940.54 | 6 | TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD | A28980910 | Modificación del Contrato | 3.22/07520.0018/01.M.01 | 2024-04-19 | 0 | 20200.07
3.22/24108.0091 | Dirección facultativa y asistencia técnica para el control de obras del proyecto de ejecución de acondicionamientos del apeadreo de Ordicia para accesibilidad, Guipozkoa. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-04-04 | 306229.59 | 1 | 2022-06-09 | 306229.59 | 18 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/24108.0091/01.M.01 | 2024-02-07 | 0 | 5888.87
3.22/24108.0199 | Consultoría y asistencia técnica para el control de obras de los proyectos de accesibilidad y reforma del edificio de viajeros de la estación de Alcalá de Henares, Madrid | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-10-09 | 1169781.26 | 1 | 2022-12-22 | 1169781.26 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/24108.0199/01.M.02 | 2024-03-04 | 0 | 0
3.22/24108.0221 | Dirección facultativa y asistencia para el control de obras de ejecución del proyecto constructivo para mejorar la accesibilidad en la Estación de Navalperal de Pinares (Ávila) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-10-24 | 298352.57 | 1 | 2022-12-09 | 298352.57 | 18 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/24108.0221/01.M.02 | 2024-03-04 | 0 | 0
3.22/27507.0054 | Servicios para la redacción del proyecto constructivo para la modificación de escapes de la línea C5 de las Cercanías de Madrid | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-02-22 | 468870.72 | 1 | 2022-04-09 | 468870.72 | 18 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0054/01.M.01 | 2024-02-15 | 0 | 12872.98
3.22/27507.0132 | Servicios para la redacción del "Proyecto Constructivo de adaptación de la estación de T2 de la Línea 9 de Metro de Barcelona" y "Proyecto Constructivo de desmantelamiento de la vía de acceso a laT2" (Fase 1) y servicio de apoyo de licitación de las oras (fase 2) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-05-25 | 678867.22 | 1 | 2022-06-26 | 678867.22 | 42 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0132/01.M.01 | 2024-02-26 | 0 | 26853.78
3.22/27507.0306 | Servicios para la redacción del proyecto de construcción para la remodelación de vías de Ancho Convencional en la Cabecera Norte de la estación de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-11-18 | 5161275.59 | 1 | 2023-02-28 | 5161275.59 | 25 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0306/01.M.01 | 2024-02-29 | 0 | 373007.72
3.22/27520.0090 | Contrato anexo al 4.21/28520.0091.Gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convencional y Ancho Métrico.6 Lotes Lote 1 Subdirección de Operaciones Centro.Acuerdo Marco Obras de actuaciones de mra de la infraestrra | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 400000 | 1 | 2022-02-22 | 400000 | 24 | UTE GESTION INTEGRAL TUNEL LOTE 1 | U67882811 | Prórroga del contrato | 3.22/27520.0090/01.P.01 | 2024-01-30 | 12 | 258793.32
3.22/27520.0092 | Contrato anexo al 4.21/28520.0093.Gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convencional y Ancho Métrico.6 Lotes Lote 3.Subdirección de Operaciones Noreste.Acuerdo Marco Obras de actuacionesde mra de la infraestrra | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 400000 | 1 | 2022-02-22 | 400000 | 24 | UTE MANTMTO TUNELES CONVENCIONAL NE | U67892794 | Prórroga del contrato | 3.22/27520.0092/01.P.01 | 2024-01-30 | 12 | 200000
3.22/27520.0093 | Contrato anexo al 4.21/28520.0094.Gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convencional y Ancho Métrico.6 Lotes Lote 4.Subdirección de Operaciones Noroeste.Acuerdo Marco Obras de actuacionesde ra de la infraestrra | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 300000 | 1 | 2022-02-22 | 300000 | 24 | UTE MONCOBRA-COBRA I SS-COBRA S SEG | U09864927 | Prórroga del contrato | 3.22/27520.0093/01.P.01 | 2024-02-16 | 12 | 150000
3.22/27520.0094 | Contrato anexo al 4.21/28520.0095.Gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convencional y Ancho Métrico.6 Lotes Lote 5.Subdirección de Operaciones Norte.Acuerdo Marco Obras de actuacionesde mejde la infraestrra | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 300000 | 1 | 2022-02-22 | 300000 | 24 | UTE MANTENIMIENTO TUNELES CONVENCIO | U67892885 | Prórroga del contrato | 3.22/27520.0094/01.P.01 | 2024-02-17 | 12 | 150000
3.22/27520.0095 | Contrato anexo al 4.21/28520.0096.Gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convencional y Ancho Métrico.6 Lotes Lote 6: Subdirección deOperaciones Sur.Acuerdo Marco Obras de actuacionesde mejode la infraestrra | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 350000 | 1 | 2022-02-22 | 350000 | 24 | UTE COBRA I S-MONCOBRA-COBRA S SEG | U09898404 | Prórroga del contrato | 3.22/27520.0095/01.P.01 | 2024-02-24 | 12 | 175000
3.22/32108.0171 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de rehabilitación de la estación de Sigúenza | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-07-19 | 170225.42 | 1 | 2022-10-20 | 170225.42 | 9 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/32108.0171/01.M.01 | 2024-03-26 | 0 | 5100.89
3.22/32108.0205 | Consultoría y asistencia técnica para el control de obras del proyecto constructivo para mejorar la accesobilidad entre andenes en la estación de Valdepeñas (Ciudad Real) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-10-03 | 298352.57 | 1 | 2022-12-20 | 298352.57 | 18 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/32108.0205/01.M.02 | 2024-03-06 | 0 | 0
3.22/46504.0005 | Traslado del equipamiento del control de tráfico (CTC) de Sevilla para la adecuación del Centro de Regulación de Circulación de Sevilla. | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 380480.3 | 1 | 2022-06-03 | 379719.34 | 5 | THALES ESPAÑA GRP SAU | A78634979 | Modificación del Contrato | 3.22/46504.0005/01.M.01 | 2024-01-11 | 0 | 133852.48
3.22/46504.0007 | Asistencia técnica para el contros y vigilancia de los trabajos asociados a la producción de la plataforma ELCANO | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-02-14 | 375175.8 | 1 | 2022-03-08 | 375175.8 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.22/46504.0007/01.P.01 | 2024-03-19 | 24 | 394466.57
3.23/06110.0165 | Control y supervisión ambiental de los trabajos de excavación en la plataforma multimodal de la Llagosta (Barcelona). Supervisión de la excavación selectiva, muestreo de suelos y aguas subterráneas,análisis y reposición de piezómetros (AGE 025/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-05-26 | 149104.49 | 1 | 2023-07-07 | 149104.49 | 6 | EMPRESA PARA LA GESTION DE RESID IN | A79433660 | Modificación del Contrato | 3.23/06110.0165/01.M.01 | 2024-02-21 | 0 | 73999.3
3.23/24108.0223 | Obras del proyecto de ejecución del recrecido del andén 1 en la Estación de Lezo-Errenteria (Gipuzkoa) | Obras | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-09-11 | 146401.15 | 1 | 2023-10-27 | 146055.14 | 2 | EMP DE TRANSFORM AGRARIA SA SME MP | A28476208 | Modificación del Contrato | 3.23/24108.0223/01.M.01 | 2024-01-18 | 0 | 28652.27
3.23/49110.0114 | Encargo de un servicio de asistencia técnica para la oficina de control de ejecución de proyectos de Europe’s rail joint undertaking de Adif (AGE 014/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-04-05 | 1613148.56 | 1 | 2023-05-16 | 1613148.56 | 48 | INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFE | A78085719 | Modificación del Contrato | 3.23/49110.0114/01.M.01 | 2024-03-22 | 0 | 0
4.16/27507.0092 | REDACCIÓN PROYECTO DEFINITIVO, PROYECTO CONSTRUCTIVO, OBRA Y MANTENIMIENTO GSM-R EN EL TRAMO HUMANES MONFRAGúE | Obras | L31 | Abierto | 2016-05-19 | 6839028.63 | 3 | 2016-10-28 | 5395993.59 | 268 | UTE HUMANES-MONFRAGUE | U87697397 | Modificación del Contrato | 4.16/27507.0092/01.M.02 | 2024-01-12 | 0 | 262904.61
4.19/46502.0021 | SERVICIOS DE DESARROLLO, MIGRACIÓN, DESPLIEGUE Y SOPORTE DEL NUEVO SISTEMA DE LIBROS DE CIRCULACIÓN ELECTRÓNICOS, REGISTRO DIGITAL DE CIRCULACIÓN, APLICABLE A TODA LA RED FERROVIARIA DE INTERÉS GENERAL | Suministros | LCSP | Encargo a Medios Propios | 2019-09-20 | 810500 | 4 | 2021-05-18 | 648400 | 42 | UTE IDOM ALTIA LEC | U06903256 | Modificación del Contrato | 4.19/46502.0021/01.M.01 | 2024-01-25 | 0 | 41440
4.20/27520.0108 | Reparación y mejora de puentes metálicos de la red administrada por Adif. lote 1: metálicos norte. | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-08-07 | 3000000 | 7 | 2021-03-30 | 3000000 | 24 | IMESAPI SA | A28010478 | Prórroga del contrato | 4.20/27520.0108/01.P.02 | 2024-03-15 | 10 | 1250000
4.20/27520.0109 | Reparación y mejora de puentes metálicos de la red administrada por adif. lote 2: metálicos sur. | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-08-07 | 3000000 | 7 | 2021-03-30 | 3000000 | 24 | TALLERES ALEGRIA SA | A33608563 | Prórroga del contrato | 4.20/27520.0109/01.P.02 | 2024-03-15 | 10 | 1250000
4.21/03110.0143 | Asistencia Técnica para la gestión administrativa y el apoyo técnico a las inversiones incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el ámbito de la Dirección General Financieray de Control de Gestión de Adif (AC 028/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-06-29 | 2536884 | 1 | 2021-07-27 | 2536884 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 4.21/03110.0143/01.M.02 | 2024-03-12 | 0 | 88768.58
4.21/03110.0143 | Asistencia Técnica para la gestión administrativa y el apoyo técnico a las inversiones incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el ámbito de la Dirección General Financieray de Control de Gestión de Adif (AC 028/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-06-29 | 2536884 | 1 | 2021-07-27 | 2536884 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 4.21/03110.0143/01.P.01 | 2024-03-14 | 12 | 1359270.6
4.21/28520.0091 | Gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convencional y Ancho Métrico.6 Lotes Lote 1 Subdirección de Operaciones Centro | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-19 | 2014999.76 | 5 | 2022-02-22 | 2014999.76 | 24 | UTE GESTION INTEGRAL TUNEL LOTE 1 | U67882811 | Prórroga del contrato | 4.21/28520.0091/01.P.01 | 2024-01-30 | 12 | 1007499.88
4.21/28520.0092 | Gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convencional y Ancho Métrico.6 Lotes. Lote 2.Subdirección de Operaciones Este | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-19 | 1083399.76 | 5 | 2022-03-29 | 1083399.76 | 24 | UTE GESTION INTEGRAL TUNEL LOTE 2 | U10535847 | Prórroga del contrato | 4.21/28520.0092/01.P.01 | 2024-01-27 | 12 | 541699.89
4.21/28520.0093 | Gestión Integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convencional y Ancho Métrico.6 Lotes Lote 3: Subdirección de Operaciones Noreste | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-19 | 1874779.76 | 5 | 2022-02-22 | 1874779.76 | 24 | UTE MANTMTO TUNELES CONVENCIONAL NE | U67892794 | Prórroga del contrato | 4.21/28520.0093/01.P.01 | 2024-01-30 | 12 | 937389.88
4.21/28520.0094 | Gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convenicional y Ancho Métrico.6 Lotes Lote 4: Subdirección de Operaciones Noroeste | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-19 | 943179.76 | 5 | 2022-02-22 | 943179.76 | 24 | UTE MONCOBRA-COBRA I SS-COBRA S SEG | U09864927 | Prórroga del contrato | 4.21/28520.0094/01.P.01 | 2024-02-16 | 12 | 471589.89
4.21/28520.0095 | Gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convencional y Ancho Métrico. 6 Lotes Lote 5: Subdirección de Operaciones Norte | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-19 | 935889.76 | 4 | 2022-02-22 | 935889.76 | 24 | UTE MANTENIMIENTO TUNELES CONVENCIO | U67892885 | Prórroga del contrato | 4.21/28520.0095/01.P.01 | 2024-02-17 | 12 | 467944.89
4.21/28520.0096 | Gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convencional y Ancho Métrico. 6 Lotes Lote 6: Subdirección de Operaciones Sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-19 | 1128539.76 | 5 | 2022-02-22 | 1128539.76 | 24 | UTE COBRA I S-MONCOBRA-COBRA S SEG | U09898404 | Prórroga del contrato | 4.21/28520.0096/01.P.01 | 2024-02-24 | 12 | 564269.89
4.21/41110.0040 | Servicios para el Mantenimiento de Aplicaciones bajo un Modelo ANS | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-09-10 | 9600000 | 3 | 2022-03-29 | 5936976 | 48 | INDRA SOLUC TECNOL DE LA INFO SLU | B88018098 | Modificación del Contrato | 4.21/41110.0040/01.M.01 | 2024-01-19 | 0 | 890514.56
4.21/46504.0065 | soporte de la plataforma Elcano 2021 | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 510000 | 1 | 2022-02-20 | 504900 | 24 | DEIMOS SPACE SL | B83028084 | Prórroga del contrato | 4.21/46504.0065/01.P.01 | 2024-04-24 | 24 | 504900
4.22/08108.0026 | Servicios de evaluación independiente de los proyectos (diseño seguro) y para los subsistemas estructurales para la puesta en servicio de las obras (integración segura) en el ámbito de la DirecciónGeneral de Negocio y Operaciones Comerciales. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-02-11 | 313600 | 1 | 2022-03-08 | 313600 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 4.22/08108.0026/01.M.01 | 2024-03-14 | 0 | 23084.84
6.18/28510.0111 | SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE MATERIAL DE RADIOTELEFONÍA TREN-TIERRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 1150000 | 1 | 2019-07-25 | 1150000 | 48 | TELECOMUNICACION FERROVIARIA AIE | V82604448 | Prórroga del contrato | 6.18/28510.0111/01.P.01 | 2024-01-25 | 12 | 287500
6.19/28510.0209 | Suministro de material asfa digital para necesidades de actuaciones, reparaciones y repuestos para la red ferroviaria. lote 1. material para limitacion temporal de velocidad. | Servicios | LCSP | Abierto | 2019-10-31 | 2500000 | 2 | 2021-01-26 | 2500000 | 24 | INDRA SISTEMAS SA | A28599033 | Prórroga del contrato | 6.19/28510.0209/01.P.01 | 2024-02-05 | 24 | 2500000
6.19/28520.0249 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología Caf Signalling | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 450000 | 1 | 2021-02-25 | 450000 | 36 | CAF SIGNALLING SL | B85962900 | Prórroga del contrato | 6.19/28520.0249/01.P.01 | 2024-04-01 | 24 | 300000
6.20/28510.0003 | Suministro de traviesas de madera para tramos metálicos. Lote 2. Ámbito geográfico Sur. | Servicios | LCSP | Abierto | 2020-01-23 | 750000 | 2 | 2020-06-23 | 750000 | 24 | MADERAS TORREIRA SL | B36173466 | Prórroga del contrato | 6.20/28510.0003/01.P.02 | 2024-02-05 | 12 | 375000
6.20/28510.0029 | Suministro de 2 Lotes de equipos de cargadores de baterías, elementos de baterías, onduladores y SAIS en el ámbito de la red de ADIF. Lote 2: Onduladores y sistemas de alimentación ininterrumpida enel ámbito de la red de ADIF. | Servicios | LCSP | Abierto | 2020-05-26 | 70000 | 4 | 2021-04-15 | 70000 | 24 | SALICRU SA | A08435356 | Prórroga del contrato | 6.20/28510.0029/01.P.01 | 2024-03-06 | 24 | 70000
6.20/28510.0136 | Acuerdo marco de Suministro de hilo de cobre y conductores de cobre desnudos en el ámbito de la red ferroviaria de interés general | Servicios | LCSP | Abierto | 2021-11-15 | 10000000 | 3 | 2022-03-29 | 10000000 | 24 | GUARCONSA SA | A78875499 | Prórroga del contrato | 6.20/28510.0136/01.P.01 | 2024-04-17 | 24 | 10000000
6.20/28520.0004 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología THALES | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 3000000 | 1 | 2021-03-30 | 3000000 | 36 | THALES ESPAÑA GRP SAU | A78634979 | Prórroga del contrato | 6.20/28520.0004/01.P.01 | 2024-04-07 | 24 | 2000000
6.20/28520.0006 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología ALSTOM | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 2400000 | 1 | 2021-02-24 | 2400000 | 36 | ALSTOM TRANSPORTE SA | A46598363 | Prórroga del contrato | 6.20/28520.0006/01.P.01 | 2024-04-07 | 24 | 1600000
6.20/28520.0009 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología BOMBARDIER | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 3450000 | 1 | 2021-03-16 | 3450000 | 36 | ALSTOM MOVILIDAD SL | B82894098 | Prórroga del contrato | 6.20/28520.0009/01.P.01 | 2024-04-07 | 24 | 2300000
6.20/28520.0011 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología ELECTRANS | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 300000 | 1 | 2021-02-25 | 300000 | 36 | ELECTROSISTEMAS BACH SA | A08513749 | Prórroga del contrato | 6.20/28520.0011/01.P.01 | 2024-02-13 | 24 | 200000
6.20/28520.0013 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología ENYSE | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 900000 | 1 | 2021-02-22 | 900000 | 36 | ENCLAVAMIENTOS SEÑALIZA FERROVIARIA | A78913431 | Prórroga del contrato | 6.20/28520.0013/01.P.01 | 2024-04-01 | 24 | 600000
6.20/28520.0015 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología SIEMENS | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 6000000 | 1 | 2021-03-16 | 6000000 | 36 | SIEMENS RAIL AUTOMATION SA | A28512598 | Prórroga del contrato | 6.20/28520.0015/01.P.01 | 2024-04-07 | 24 | 4000000
6.21/28510.0041 | Suministro de carril nuevo R350 | Servicios | LCSP | Abierto | 2021-06-28 | 550000 | 1 | 2021-12-24 | 550000 | 24 | ARCELORMITTAL ESPAÑA SA | A81046856 | Prórroga del contrato | 6.21/28510.0041/01.P.01 | 2024-01-22 | 6 | 137500
6.22/28510.0163 | Suministro de material de cableado estructurado | Servicios | LCSP | Abierto | 2023-01-11 | 80000 | 5 | 2023-05-25 | 80000 | 12 | AUTOMATISMOS ALCAZAR SL | B13423280 | Prórroga del contrato | 6.22/28510.0163/01.P.01 | 2024-04-03 | 12 | 80000