## Modificaciones
Fecha de extracción 02-enero-2024
| MODIFICACIONES Y PRORROGAS DE CONTRATOS APROBADAS DESDE EL 1 DE ENERO 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | [9 empty] | Importes sin IVA
Ordenado por Expediente
EXPEDIENTE | TITULO | TIPO DE CONTRATO | REGIMEN JURIDICO | PROCEDIMIENTO | FECHA DE PUBLICACION DE LA LICITACION EN P.C.S.P. | PRESUPUESTO LICITADO | NUMERO DE LICITADORES | FECHA DE LA ADJUDICACION | IMPORTE ADJUDICADO | DURACION (meses) | ADJUDICATARIO | CIF | TIPO DE INCIDENCIA | INCIDENCIA | FECHA DE APROBACION DE LA INCIDENCIA | PLAZO ADICIONAL (meses) | IMPORTE ADICIONAL DE LA INCIDENCIA
2.13/27507.0011 | IMPLANTACION DEL ANCHO ESTANDAR EN EL CORREDOR MEDITERRANEO, TRAMO: CASTELLBISBAL - MURCIA, SUBTRAMO: CASTELLBISBAL - TARRAGONA - NUDO DE VILASECA. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES. | Obras | L31 | Abierto | 2013-01-31 | 83129510.78 | 4 | 2013-05-31 | 60675473.97 | 20 | UTE CORMED | U86759420 | Modificación del Contrato | 2.13/27507.0011/01.M.02 | 2023-02-10 | 0 | 2122673.37
2.13/27507.0014 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN ELCORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO: CASTELLBISBAL - MURCIA. SUBTRAMO: MARTORELL -SANT VICENÇ DE CALDERS | Obras | L31 | Abierto | 2013-01-31 | 47692500.63 | 10 | 2013-06-28 | 32049360.42 | 18 | UTE SANT VICENC DE CALDERS | U86779295 | Modificación del Contrato | 2.13/27507.0014/01.M.02 | 2023-05-10 | 16.8 | -92149.28
2.13/40201.0016 | ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE SOR ÁNGELA DE LA CRUZ 3 Y 62 PLAZAS DE APARCAMIENTO | Servicios | DA8 | Negociado sin Publicidad |  | 4881193.88 | 1 | 2013-07-15 | 4881193.88 | 20 | FIDALIA SME SAU | A28503415 | Prórroga del contrato | 2.13/40201.0016/01.P.04 | 2023-06-29 | 144 | 34168237.99
2.17/21506.0053 | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SUBESTACIONES DE TRACCION Y CENTROS DE AUTOTRANSFORMACION ASOCIADOS, TELEMANDO DE ENERGIA Y LINEA AEREA DE ACOMETIDA 400 KV A LAS SUBESTACIONES DE DUEÑAS (CERRATO-DUEÑAS) Y BECERRIL DE CAMPOS (GRIJOTA-BECERRIL DE CAMP, DEL TRAMO VALLADOLID- LEON, DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD NORTE | Suministros | L31 | Abierto | 2017-08-07 | 1790800 | 9 | 2018-02-12 | 1387845.85 | 48 | CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES | A59920330 | Prórroga del contrato | 2.17/21506.0053/01.P.02 | 2023-07-11 | 7 | 206456.41
2.17/24610.0081 | SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELA EN ESTACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESTACIONES NORESTE | Suministros | DA8 | Abierto | 2017-10-16 | 166836 | 2 | 2017-12-05 | 138320 | 48 | FILTRO-NET SL | B60860640 | Modificación del Contrato | 2.17/24610.0081/01.M.03 | 2023-06-07 | 0 | 906.4
2.17/24610.0087 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE HUESCA | Suministros | DA8 | Abierto | 2017-10-16 | 123910.4 | 4 | 2018-02-05 | 107902.72 | 48 | MONCOBRA SA | A78990413 | Prórroga del contrato | 2.17/24610.0087/01.P.02 | 2023-04-20 | 5 | 11239.87
2.17/30410.0040 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE ZARAGOZA DELICIAS Y CALATAYUD | Suministros | L31 | Abierto | 2017-11-14 | 2368000 | 9 | 2018-02-01 | 2099440 | 48 | MONCOBRA SA | A78990413 | Prórroga del contrato | 2.17/30410.0040/01.P.02 | 2023-08-09 | 5 | 218691.67
2.18/04703.0019 | LOTE 2.- POLOS DE MANGA CORTA, POLOS DE MANGA LARGA Y SUDADERAS DE ALTA VISIBILIDAD | Servicios | LCSP | Abierto | 2018-12-10 | 872988 | 6 | 2019-07-17 | 872988 | 36 | SIEL CONFECCIONES SL | B80481591 | Prórroga del contrato | 2.18/04703.0019/01.P.01 | 2023-07-19 | 12.1 | 290996
2.18/04703.0020 | LOTE 3.- PANTALONES Y PANTALONES IMPERMEABLES DE ALTA VISIBILIDAD | Servicios | LCSP | Abierto | 2018-12-10 | 453666 | 3 | 2019-07-17 | 453666 | 36 | TRANSDUERO SL | B47264593 | Prórroga del contrato | 2.18/04703.0020/01.P.01 | 2023-07-19 | 12.1 | 151222
2.18/04703.0021 | LOTE 4.- GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS (GUANTES PARA TAREAS DE DESTREZA Y GUANTES DE ELEVADA PROTECCIÓN FRENTE AL CORTE). | Servicios | LCSP | Abierto | 2018-12-10 | 409906 | 4 | 2019-07-12 | 409906 | 36 | ITURRI SA | A41050113 | Prórroga del contrato | 2.18/04703.0021/01.P.01 | 2023-07-19 | 12.1 | 136635
2.18/04703.0022 | LOTE 5.- CAMISETAS Y CALZONES DE ALGODÓN Y BRAGAS-PASAMONTAÑAS | Servicios | LCSP | Abierto | 2018-12-10 | 258410 | 4 | 2019-07-12 | 258410 | 36 | SOLUCIONES EMOGEST SL | B13531652 | Prórroga del contrato | 2.18/04703.0022/01.P.01 | 2023-07-19 | 12.1 | 86136.5
2.18/04703.0024 | LOTE 7.- GORRAS DE ALTA VISIBILIDAD | Servicios | LCSP | Abierto | 2018-12-10 | 168000 | 1 | 2019-07-12 | 168000 | 36 | TEXTIL DISTRIBUIDORA SA | A78659398 | Prórroga del contrato | 2.18/04703.0024/01.P.01 | 2023-07-19 | 12.1 | 56000
2.18/04703.0025 | LOTE 1.- BOTAS DE SEGURIDAD CON MEMBRANA IMPERMEABLE | Servicios | LCSP | Abierto | 2018-12-10 | 859575 | 4 | 2019-07-17 | 859575 | 36 | HELIOS DICA SL | B39370309 | Prórroga del contrato | 2.18/04703.0025/01.P.01 | 2023-07-19 | 12 | 286525.17
2.18/08601.0003 | SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN LA GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE FILIALES Y PARTICIPADAS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE INTEGRACIÓN Y GRUPO SOCIETARIO | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-05-23 | 211305.6 | 1 | 2018-08-03 | 211305.6 | 36 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.18/08601.0003/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 3216.25
2.18/21506.0027 | MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL PUESTO DE MANDO AV DE ATOCHA | Suministros | LCSP | Abierto | 2018-12-21 | 264000 | 10 | 2019-05-27 | 223008.34 | 48 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S | A79486833 | Prórroga del contrato | 2.18/21506.0027/01.P.01 | 2023-06-21 | 12 | 55752.08
2.18/21506.0030 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, VÍA Y APARATOS DE VÍA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-NORTE. | Suministros | LCSP | Abierto | 2018-12-24 | 40612512.32 | 5 | 2019-04-26 | 35523764.53 | 48 | UTE COPASA-SACYR NEOPUL-COSFESA | U88369392 | Prórroga del contrato | 2.18/21506.0030/01.P.01 | 2023-05-08 | 3 | 1647543.07
2.18/21506.0031 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y PREMANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, VÍA Y APARATOS DE VÍA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-ESTE (ÁMBITO BASES DE REQUENA Y MONFORTE DEL CID) | Suministros | LCSP | Abierto | 2018-12-21 | 44488422.84 | 5 | 2019-05-24 | 39536861.38 | 48 | UTE MANTENIMIENTO REQUENA | U88383740 | Prórroga del contrato | 2.18/21506.0031/01.P.01 | 2023-05-08 | 3 | 20000
2.18/21506.0035 | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SUBESTACIONES DE TRACCIÓN, CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN ASOCIADOS Y TELEMANDO DE ENERGÍA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ANTEQUERA-GRANADA | Suministros | LCSP | Abierto | 2018-11-29 | 1406000 | 8 | 2019-05-31 | 1080725.18 | 48 | CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES | A59920330 | Prórroga del contrato | 2.18/21506.0035/01.P.01 | 2023-04-27 | 3.5 | 80087.39
2.18/21506.0042 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CONTROL DE TRAFICO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-BARCELONA- FIGUERES. TRAMO: MADRID-PUIGVERD DE LLEIDA | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-03-21 | 55722327.84 | 1 | 2019-07-31 | 55148387.86 | 48 | HITACHI RAIL ESPAÑA SL | B84970375 | Prórroga del contrato | 2.18/21506.0042/01.P.01 | 2023-07-24 | 2 | 2297849.49
2.18/21506.0044 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, VÍA Y APARATOS DE VÍA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-NORESTE: LOTE 1: BASES DE BRIHUEGA Y CALATAYUD. | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-01-30 | 44912280 | 4 | 2019-05-24 | 41049823.92 | 48 | UTE AVE NORESTE 1 | U88413612 | Prórroga del contrato | 2.18/21506.0044/01.P.01 | 2023-05-25 | 3 | 1499835.16
2.18/21506.0045 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, VÍA Y APARATOS DE VÍA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-NORESTE: LOTE 2: BASES DE MONTAGUT, VILAFRANCA Y SAN FELIU | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-03-01 | 66957732 | 3 | 2019-05-24 | 57900000 | 48 | UTE AVE NORESTE 2 | U88413646 | Prórroga del contrato | 2.18/21506.0045/01.P.01 | 2023-05-25 | 3.5 | 3193542.41
2.18/21506.0047 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, VIA Y APARATOS DE VÍA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-SUR. LOTE 1: BASES DE MORA Y CALATRAVA | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-04-29 | 46284344 | 2 | 2019-07-31 | 40494172.57 | 48 | UTE MANTENIMIENTO MADRID SUR LO | U88465935 | Prórroga del contrato | 2.18/21506.0047/01.P.01 | 2023-05-25 | 4 | 3374514.38
2.18/21506.0048 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, VIA Y APARATOS DE VIA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-SUR. LOTE 2: BASES DE HORNACHUELOS Y ANTEQUERA | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-04-29 | 43812344 | 2 | 2019-07-31 | 34309446.59 | 48 | UTE AVE EJE SUR | U88463344 | Prórroga del contrato | 2.18/21506.0048/01.P.01 | 2023-05-25 | 4 | 2359120.55
2.18/23603.0020 | SERVICIOS DE MANIOBRAS FERROVIARIAS EN EL COMPLEJO FERROVIARIO DE BARCELONA Y EN LAS INSTALACIONES TÉCNICAS DE SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN, EN UN RADIO DE 80 KM. | Suministros | LCSP | Abierto | 2018-09-28 | 2211071.2 | 1 | 2019-01-16 | 2193621.3 | 24 | INGENIERIA DE SANIT Y CONSERVAC | A78015112 | Modificación del Contrato | 2.18/23603.0020/01.M.01 | 2023-02-10 | 0 | 214335
2.18/23603.0049 | LOTE 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LAS TERMINALES TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE LA GERENCIA DE ÁREA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS NORTE | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-02-04 | 75995 | 2 | 2019-07-10 | 70494.55 | 36 | PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE SL | B95795993 | Prórroga del contrato | 2.18/23603.0049/01.P.02 | 2023-06-06 | 12 | 23498.18
2.18/24610.0060 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN ESTACIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL SISTEMA DE TECNOLOGÍA ELCANO DE INFORMACIÓN AL VIAJERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESTACIONES DEL CENTRO | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-03-18 | 143446 | 1 | 2019-07-25 | 143446 | 24 | TECNOLOGIAS PLEXUS SL | B15726177 | Prórroga del contrato | 2.18/24610.0060/01.P.02 | 2023-04-20 | 4 | 0
2.18/24610.0061 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN ESTACIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL SISTEMA DE TECNOLOGÍA ELCANO DE INFORMACIÓN AL VIAJERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESTACIONES DEL ESTE | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-03-08 | 170298 | 1 | 2019-07-25 | 170298 | 24 | TECNOLOGIAS PLEXUS SL | B15726177 | Prórroga del contrato | 2.18/24610.0061/01.P.02 | 2023-04-20 | 4 | 0
2.18/24610.0062 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN ESTACIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL SISTEMA DE TECNOLOGÍA ELCANO DE INFORMACIÓN AL VIAJERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESTACIONES DEL NORESTE. | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-03-18 | 349284 | 1 | 2019-07-25 | 349284 | 24 | TECNOLOGIAS PLEXUS SL | B15726177 | Prórroga del contrato | 2.18/24610.0062/01.P.02 | 2023-04-20 | 4 | 0
2.18/24610.0063 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN ESTACIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL SISTEMA DE TECNOLOGÍA ELCANO DE INFORMACIÓN AL VIAJERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESTACIONES DEL NOROESTE | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-03-18 | 188208 | 2 | 2019-07-25 | 188208 | 24 | TECNOLOGIAS PLEXUS SL | B15726177 | Prórroga del contrato | 2.18/24610.0063/01.P.02 | 2023-04-20 | 4 | 0
2.18/24610.0064 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN ESTACIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL SISTEMA DE TECNOLOGÍA ELCANO DE INFORMACIÓN AL VIAJERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESTACIONES DEL NORTE | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-03-18 | 179254 | 2 | 2019-07-25 | 179254 | 24 | TECNOLOGIAS PLEXUS SL | B15726177 | Prórroga del contrato | 2.18/24610.0064/01.P.02 | 2023-04-20 | 4 | 0
2.18/24610.0065 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN ESTACIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL SISTEMA DE TECNOLOGÍA ELCANO DE INFORMACIÓN AL VIAJERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESTACIONES DEL SUR | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-03-18 | 209660 | 1 | 2019-07-25 | 209660 | 24 | TECNOLOGIAS PLEXUS SL | B15726177 | Prórroga del contrato | 2.18/24610.0065/01.P.02 | 2023-04-20 | 4 | 0
2.18/28520.0003 | ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE CONTROL DE LA VEGETACIÓN EN PLATAFORMA DE RED CONVENCIONAL DE ANCHO IBÉRICO, MÉTRICO Y ALTA VELOCIDAD | Suministros | DA8 | Pedido contra Ac. Marco | 2018-03-12 | 2277851.48 | 1 | 2018-03-12 | 2277851.48 | 48 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.18/28520.0003/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | -38279.14
2.18/28520.0134 | SERVICIOS DE SUPERVISIÓN, GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES EN EL CENTRO DE OPERACIÓN DE RED (COR). | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-02-08 | 836000 | 3 | 2019-07-12 | 773132.8 | 48 | SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALE | A28407468 | Prórroga del contrato | 2.18/28520.0134/01.P.01 | 2023-04-26 | 12 | 188659.2
2.18/28520.0155 | SERVICIO DE GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES IP MULTISERVICIO Y TRANSMISIÓN. (2 LOTES). LOTE 2 RED TRANSMISION | Suministros | LCSP | Abierto | 2018-12-26 | 438336 | 2 | 2019-07-25 | 416419.2 | 48 | BERRADE SL | B80400245 | Prórroga del contrato | 2.18/28520.0155/01.P.01 | 2023-05-29 | 12 | 104104.8
2.19/01110.0093 | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL APOYO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE ADIF EN TRABAJOS DE CONTROL DE FONDOS EUROPEOS Y CONTROL INTERNO (AC 054/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-07-02 | 289095.04 | 1 | 2019-08-01 | 289095.04 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.19/01110.0093/01.M.02 | 2023-01-18 | 0 | 0
2.19/01110.0093 | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL APOYO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE ADIF EN TRABAJOS DE CONTROL DE FONDOS EUROPEOS Y CONTROL INTERNO (AC 054/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-07-02 | 289095.04 | 1 | 2019-08-01 | 289095.04 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.19/01110.0093/01.M.03 | 2023-06-07 | 0 | 12302.48
2.19/02110.0184 | Servicios de apoyo en las labores de asesoramiento en el ámbito contractual (AC 086/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-12-17 | 211305.6 | 1 | 2020-01-27 | 211305.6 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.19/02110.0184/01.M.02 | 2023-04-03 | 9 | 239523.53
2.19/02110.0184 | Servicios de apoyo en las labores de asesoramiento en el ámbito contractual (AC 086/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-12-17 | 211305.6 | 1 | 2020-01-27 | 211305.6 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.19/02110.0184/01.M.03 | 2023-06-07 | 0 | 3157.48
2.19/03504.0015 | ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y CONTROL DE GESTIÓN | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-08-30 | 1218339.36 | 1 | 2019-12-13 | 1218339.36 | 36 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.19/03504.0015/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 48122.42
2.19/04110.0115 | SERVICIO DE GESTIÓN EXTERNA DE LOS RESIDUOS SANITARIOS GENERADOS EN LOS GABINETES SANITARIOS DE ADIF | Suministros | LCSP | Abierto Super Simplificado | 2019-11-13 | 11676.81 | 1 | 2020-03-05 | 11483.94 | 36 | SRCL CONSENUR SL | B86208824 | Prórroga del contrato | 2.19/04110.0115/01.P.01 | 2023-03-16 | 24 | 7655.96
2.19/04110.0185 | Servicios de consultoría y apoyo técnico para el Plan Integral de Gestión de Personas integrado en el Plan Estratégico 2030 (AC 085/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-12-19 | 463460.8 | 1 | 2020-02-14 | 463460.8 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.19/04110.0185/01.M.02 | 2023-07-04 | 0 | 2225.79
2.19/07504.0008 | SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE INFORMES GEOTECNICOS ENSAYOS DE CONTROL DE MATERIALES INVESTIGACIONES "IN SITU" Y CONTROL DE CALIDAD DE BALASTO PARA LOS PROYECTOS SUMINISTROS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-06-22 | 423480.32 | 1 | 2019-10-23 | 423480.32 | 48 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.19/07504.0008/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 0
2.19/07504.0039 | Servicios de mantenimiento del equipamiento hardware y software de los Telemandos de Energía y Sigma de la Red Convencional y Telemandos de Energía y Remotas de Subestaciones/Seccionadores de Red deAncho Métrico. | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-02-19 | 2409281.8 | 3 | 2020-11-14 | 1924275.81 | 24 | UTE MANTENIM TELEMANDO ENERGIA | U02895183 | Modificación del Contrato | 2.19/07504.0039/01.M.01 | 2023-02-22 | 0 | 378403.2
2.19/07504.0039 | Servicios de mantenimiento del equipamiento hardware y software de los Telemandos de Energía y Sigma de la Red Convencional y Telemandos de Energía y Remotas de Subestaciones/Seccionadores de Red deAncho Métrico. | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-02-19 | 2409281.8 | 3 | 2020-11-14 | 1924275.81 | 24 | UTE MANTENIM TELEMANDO ENERGIA | U02895183 | Prórroga del contrato | 2.19/07504.0039/01.P.01 | 2023-01-18 | 12 | 936693.28
2.19/07520.0161 | Contrato de trabajos de identificacion de las zonas con riesgo potencial de inundacion de las lineas de red convencional y red de ancho metrico de adif | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-11-19 | 629050 | 15 | 2020-10-20 | 427754 | 18 | INES INGENIEROS CONSULTORES SL | B83911503 | Modificación del Contrato | 2.19/07520.0161/01.M.01 | 2023-05-09 | 0 | 142300
2.19/21506.0006 | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO E INSTALACIONES ASOCIADAS DE LAS LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD VALLADOLID-LEÓN Y VENTA DE BAÑOS-BURGOS | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-04-08 | 5159100 | 6 | 2019-10-02 | 3928425.67 | 48 | UTE MANTENIMIENTO LAC VALLADOLI | U88504105 | Prórroga del contrato | 2.19/21506.0006/01.P.01 | 2023-07-14 | 6.6 | 596037
2.19/23108.0007 | Lote 1: servicio de eliminación y control de la vegetación mediante tren herbicida en vías, playas e instalaciones en los centros logísticos del ámbito norte, noroeste y noreste. | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-06-28 | 278978.2 | 4 | 2019-11-20 | 234955.44 | 24 | SEANTO SL | B41621038 | Prórroga del contrato | 2.19/23108.0007/01.P.03 | 2023-12-08 | 12 | 117477.72
2.19/23108.0008 | Lote 2: servicio de eliminación y control de la vegetación mediante tren herbicida en vías, playas e instalaciones en los centros logísticos del ámbito centro, este y sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-06-28 | 127776 | 4 | 2019-12-18 | 126498.24 | 24 | SERVICIOS INDUSTRIALES Y TTES S | A28386746 | Prórroga del contrato | 2.19/23108.0008/01.P.03 | 2023-12-18 | 12 | 63249.12
2.19/23108.0030 | Lote 2: servicio de prevención y control de la legionelosis en el ámbito de la subdirección de servicios logísticos centro | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-05-23 | 32844.68 | 9 | 2019-11-28 | 25557 | 36 | ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL | A82850611 | Prórroga del contrato | 2.19/23108.0030/01.P.02 | 2023-06-25 | 12 | 8519
2.19/23108.0031 | Lote 3: servicio de prevención y control de la legionelosis en el ámbito de la gerencia de área de servicios logísticos noroeste | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-05-23 | 15750 | 6 | 2019-11-28 | 14850 | 36 | ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL | A82850611 | Prórroga del contrato | 2.19/23108.0031/01.P.02 | 2023-06-25 | 12 | 4950
2.19/23108.0032 | Lote 4: servicio de prevención y control de la legionelosis en el ámbito de la subdirección de servicios logisticos noreste | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-05-23 | 39000 | 6 | 2019-11-28 | 28503 | 36 | ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL | A82850611 | Prórroga del contrato | 2.19/23108.0032/01.P.02 | 2023-06-25 | 12 | 9501
2.19/23108.0083 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS TERMINALES DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS ADSCRITAS A LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS CENTRO | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-07-15 | 225119 | 3 | 2019-10-27 | 198912 | 24 | COYMAL SL | B80553373 | Prórroga del contrato | 2.19/23108.0083/01.P.02 | 2023-12-11 | 9 | 74592
2.19/23108.0111 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS TERMINALES DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DEL ÁMBITO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS NORESTE | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-09-06 | 123140 | 2 | 2019-12-04 | 96276 | 24 | MONTAJES ELECTRICOS GARCIA SL | B50084961 | Prórroga del contrato | 2.19/23108.0111/01.P.03 | 2023-05-08 | 12 | 48138
2.19/23603.0014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS TERMINALES DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DEL ÁMBITO DE LA GERENCIA DE ÁREA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS SUR | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-06-11 | 99104 | 3 | 2019-09-03 | 80728 | 24 | EMURTEL SA | A73012569 | Prórroga del contrato | 2.19/23603.0014/01.P.03 | 2023-09-05 | 12 | 40364
2.19/28507.0154 | PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DE VÍA DE ALTAS PRESTACIONES V=200KM/H EN LA LÍNEA SEVILLA-CÁDIZ | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-05-20 | 1476683.07 | 1 | 2019-09-04 | 1476683.07 | 48 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.19/28507.0154/01.M.02 | 2023-07-10 | 0 | 43033.17
2.19/28507.0154 | PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DE VÍA DE ALTAS PRESTACIONES V=200KM/H EN LA LÍNEA SEVILLA-CÁDIZ | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-05-20 | 1476683.07 | 1 | 2019-09-04 | 1476683.07 | 48 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 2.19/28507.0154/01.P.01 | 2023-11-15 | 24 | 734425.91
2.19/28520.0022 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE DETECTORES DE CALDEO PHOENIX MB Y MDS EN RED CONVENCIONAL | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 423000 | 1 | 2019-10-11 | 422590 | 48 | PASCH Y CIA SA | A48017768 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0022/01.P.01 | 2023-09-29 | 12 | 99403.56
2.19/28520.0120 | PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA E INSTALACIONES DE LA LAV ORENSE - SANTIAGO Y DEL EJE ATLÁNTICO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARTICULARES DEL TRAYECTO TABOADELA - ORENSE -MONFORTE - LUGO | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-04-15 | 3892035.12 | 1 | 2019-07-12 | 3892035.12 | 48 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.19/28520.0120/01.M.03 | 2023-06-07 | 0 | 177085.54
2.19/28520.0141 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES FIJAS, VOZ, DATOS Y SERVICIOS AVANZADOS | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-07-30 | 6241044.23 | 1 | 2019-12-04 | 3123779.58 | 48 | VODAFONE ESPAÑA SA | A80907397 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0141/01.P.01 | 2023-11-16 | 12 | 780944.9
2.19/28520.0144 | REVISIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE TRACCIÓN DE CORRIENTE CONTINUA | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-05-30 | 1904135.96 | 1 | 2019-07-12 | 1904135.96 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.19/28520.0144/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | -17938
2.19/28520.0147 | Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional - miiss (6 lotes. lote 1 centro | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-08-13 | 12675000 | 2 | 2020-04-28 | 12675000 | 36 | UTE THALES SISTEM LOTE 1 ZONA C | U88638952 | Modificación del Contrato | 2.19/28520.0147/01.M.01 | 2023-07-07 | 0 | 0
2.19/28520.0147 | Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional - miiss (6 lotes. lote 1 centro | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-08-13 | 12675000 | 2 | 2020-04-28 | 12675000 | 36 | UTE THALES SISTEM LOTE 1 ZONA C | U88638952 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0147/01.P.01 | 2023-08-04 | 12 | 4225000
2.19/28520.0149 | Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional - miiss (6 lotes). lote 2 noroeste | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-08-13 | 9375000 | 3 | 2020-04-28 | 9375000 | 36 | UTE THALES SISTEM LOTE 2 ZONA N | U88638655 | Modificación del Contrato | 2.19/28520.0149/01.M.01 | 2023-07-07 | 0 | 0
2.19/28520.0149 | Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional - miiss (6 lotes). lote 2 noroeste | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-08-13 | 9375000 | 3 | 2020-04-28 | 9375000 | 36 | UTE THALES SISTEM LOTE 2 ZONA N | U88638655 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0149/01.P.01 | 2023-08-04 | 12 | 3125000
2.19/28520.0150 | Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional. miiss - (6 lotes).lote 3 sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-08-13 | 6000000 | 2 | 2020-04-28 | 6000000 | 36 | UTE THALES SISTEM LOTE 3 ZONA S | U88638622 | Modificación del Contrato | 2.19/28520.0150/01.M.01 | 2023-07-07 | 0 | 0
2.19/28520.0150 | Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional. miiss - (6 lotes).lote 3 sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-08-13 | 6000000 | 2 | 2020-04-28 | 6000000 | 36 | UTE THALES SISTEM LOTE 3 ZONA S | U88638622 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0150/01.P.01 | 2023-07-27 | 12 | 2000000
2.19/28520.0151 | Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional. miiss - (6 lotes). lote 4 este | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-08-13 | 6825000 | 2 | 2020-04-28 | 6825000 | 36 | UTE THALES SISTEM LOTE 4 ZONA E | U88638994 | Modificación del Contrato | 2.19/28520.0151/01.M.01 | 2023-07-07 | 0 | 0
2.19/28520.0151 | Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional. miiss - (6 lotes). lote 4 este | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-08-13 | 6825000 | 2 | 2020-04-28 | 6825000 | 36 | UTE THALES SISTEM LOTE 4 ZONA E | U88638994 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0151/01.P.01 | 2023-08-04 | 12 | 2275000
2.19/28520.0152 | Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional. miiss - (6 lotes). lote 5 noreste | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-08-13 | 14025000 | 2 | 2020-04-28 | 14025000 | 36 | UTE THALES SISTEM LOTE 5 ZONA N | U88638895 | Modificación del Contrato | 2.19/28520.0152/01.M.01 | 2023-07-07 | 0 | 0
2.19/28520.0152 | Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional. miiss - (6 lotes). lote 5 noreste | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-08-13 | 14025000 | 2 | 2020-04-28 | 14025000 | 36 | UTE THALES SISTEM LOTE 5 ZONA N | U88638895 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0152/01.P.01 | 2023-07-27 | 12 | 4675000
2.19/28520.0153 | Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional. miiss - (6 lotes). lote 6 norte | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-08-13 | 8625000 | 2 | 2020-04-28 | 8625000 | 36 | UTE THALES SISTEM LOTE 6 ZONA N | U88638564 | Modificación del Contrato | 2.19/28520.0153/01.M.01 | 2023-07-07 | 0 | 0
2.19/28520.0153 | Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional. miiss - (6 lotes). lote 6 norte | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-08-13 | 8625000 | 2 | 2020-04-28 | 8625000 | 36 | UTE THALES SISTEM LOTE 6 ZONA N | U88638564 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0153/01.P.01 | 2023-07-27 | 12 | 2875000
2.19/28520.0248 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología Caf Signalling | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 630000 | 1 | 2021-02-25 | 630000 | 36 | CAF SIGNALLING SL | B85962900 | Modificación del Contrato | 2.19/28520.0248/01.M.01 | 2023-01-20 | 0 | 0
2.19/30108.0017 | SERVICIO DE MANTENIMENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES EN LAS ESTACIONES DE BARCELONA SANTS, BARCELONA PASSEIG DE GRACIA Y BARCELONA ESTACIÓ DE FRANÇA | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-05-06 | 3432561.6 | 7 | 2019-07-04 | 3156926.91 | 36 | VARESER 96 SL | B96534805 | Prórroga del contrato | 2.19/30108.0017/01.P.02 | 2023-05-20 | 5 | 461042.54
2.19/30108.0072 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS PEATONALES AUTOMÁTICAS DE LAS ESTACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESTACIONES ESTE | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-06-20 | 257542.08 | 2 | 2019-09-19 | 183910.08 | 48 | TK ELEVADORES ESPAÑA SL | B46001897 | Prórroga del contrato | 2.19/30108.0072/01.P.01 | 2023-07-05 | 12 | 45977.52
2.19/30108.0091 | Lote 1: servicio de mantenimiento de instalaciones en la estación de viajeros de lleida pirineus | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-07-22 | 164410.18 | 4 | 2019-12-13 | 164410.18 | 24 | COMSA SERVICE FACILITY MANAGEM | A60470127 | Prórroga del contrato | 2.19/30108.0091/01.P.02 | 2023-03-28 | 5 | 34252.12
2.19/30108.0092 | Lote 2: servicio de mantenimiento de instalaciones en estaciones de viajeros del ámbito de tarragona | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-07-22 | 468665.06 | 5 | 2019-12-13 | 468665.06 | 24 | COMSA SERVICE FACILITY MANAGEM | A60470127 | Prórroga del contrato | 2.19/30108.0092/01.P.02 | 2023-04-06 | 5 | 97638.55
2.19/30108.0094 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SECTORIZADO DE PUERTAS CORTAFUEGOS DE LA ESTACIÓN DE ALBACETE LOS LLANOS-VIALIA | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2019-09-18 | 19489.44 | 3 | 2019-12-05 | 17500 | 48 | INSTALACIONES BUENO ARENAS SL | B02282978 | Prórroga del contrato | 2.19/30108.0094/01.P.01 | 2023-11-22 | 12 | 4375
2.19/30108.0113 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS ESTACIONES DE LA JEFATURA DE ESTACIONES DE MADRID NORTE (MADRID CHAMARTÍN, ÁVILA, SEGOVIA, SEGOVIA GUIOMAR Y SORIA) | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-09-13 | 2179981.31 | 10 | 2020-03-10 | 1847706.48 | 48 | ELSAMEX GEST DE INFRAESTRUCTURA | B88586920 | Modificación del Contrato | 2.19/30108.0113/01.M.01 | 2023-06-22 | 0 | 52193.91
2.19/30108.0129 | Lote 1: servicio de mantenimiento integral de escaleras mecánicas y rampas mecánicas instaladas en estaciones de viajeros, subdirección de estaciones centro | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-10-21 | 3292674.52 | 4 | 2020-04-28 | 2933272.96 | 48 | TK ELEVADORES ESPAÑA SL | B46001897 | Modificación del Contrato | 2.19/30108.0129/01.M.01 | 2023-11-14 | 0 | 37772
2.19/30108.0132 | Lote 4: servicio de mantenimiento integral de escaleras mecánicas y rampas mecánicas instaladas en estaciones de viajeros, subdirección de estaciones noroeste | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-10-21 | 476288.84 | 4 | 2020-04-28 | 309792 | 48 | TK ELEVADORES ESPAÑA SL | B46001897 | Modificación del Contrato | 2.19/30108.0132/01.M.01 | 2023-03-07 | 0 | 30611.83
2.19/30108.0183 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE ANTEQUERA SANTA ANA | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2019-11-28 | 40442 | 5 | 2020-06-09 | 33672 | 24 | EMURTEL SA | A73012569 | Prórroga del contrato | 2.19/30108.0183/01.P.03 | 2023-01-31 | 2 | 2806
2.19/30108.0183 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE ANTEQUERA SANTA ANA | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2019-11-28 | 40442 | 5 | 2020-06-09 | 33672 | 24 | EMURTEL SA | A73012569 | Prórroga del contrato | 2.19/30108.0183/01.P.04 | 2023-04-10 | 2 | 2806
2.19/30410.0011 | SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS PARA LA ESTACIÓN DE MADRID CHAMARTÍN | Servicios | LCSP | Abierto Simplificado | 2019-05-21 | 57600 | 1 | 2019-08-01 | 37314.56 | 48 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZ | A08350621 | Prórroga del contrato | 2.19/30410.0011/01.P.01 | 2023-06-29 | 12 | 9328.64
2.19/41110.0003 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE PARA LA ADAPTACIÓN DE DETERMINADAS APLICACIONES Y PROCESOS DENTRO DEL ÁMBITO DE GESTIÓN ADMINSITRATIVO, ECONÓMICO Y DE NEGOCIO. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-02-07 | 688493.19 | 1 | 2019-02-07 | 688493.19 | 36 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.19/41110.0003/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 6162.31
2.19/41110.0112 | SUBSCRIPCIÓN (LICENCIA DE USO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO) A PLATAFORMA DE ANALÍTICA OPERACIONAL | Servicios | LCSP | Abierto | 2019-10-21 | 496315 | 2 | 2020-05-14 | 471500 | 36 | MERCANZA SL | B83479188 | Modificación del Contrato | 2.19/41110.0112/01.M.01 | 2023-08-18 | 0 | 76183.32
2.19/41110.0172 | Licencia de uso, mantenimiento y soporte del producto software PENTAHO | Servicios | LCSP | Abierto | 2020-05-25 | 133350 | 2 | 2020-11-13 | 128289 | 24 | NTT DATA SPAIN SLU | B82387770 | Modificación del Contrato | 2.19/41110.0172/01.M.02 | 2023-06-02 | 0 | 32988
2.19/41110.0182 | Soporte y mantenimiento de licencias software ORACLE | Servicios | LCSP | Abierto | 2020-06-08 | 1631393.77 | 1 | 2021-04-19 | 1631393.77 | 48 | ORACLE IBERICA SL | B78361482 | Modificación del Contrato | 2.19/41110.0182/01.M.01 | 2023-10-06 | 0 | 175140.87
2.19/43110.0138 | Servicio de mantenimiento de la plataforma centralizada de control de instalaciones de seguridad y protección. | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 111340 | 1 | 2020-03-11 | 106720 | 24 | DESARROL SISTEMAS INTEGRADOS CO | A60017977 | Prórroga del contrato | 2.19/43110.0138/01.P.02 | 2023-03-03 | 12 | 60095
2.20/02110.0003 | Servicio de apoyo en la gestión de la Subdirección de Operaciones de Integración de la Dirección de Operaciones de Integración y Grupo Societario. (AC 004/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-12-20 | 273577.92 | 1 | 2020-01-13 | 273577.92 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.20/02110.0003/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 5351.42
2.20/03110.0135 | Servicios de apoyo técnico a la Subdirección de Fondos Comunitarios para la elabroración de solicitudes de ayuda, solicitudes de reembolso e informes de seguimiento (AGE 012/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-07-08 | 472138.29 | 1 | 2020-09-09 | 472138.29 | 32 | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIO | A79365821 | Prórroga del contrato | 2.20/03110.0135/01.P.01 | 2023-05-08 | 12 | 166515.17
2.20/05110.0225 | Seguro de accidentes para los ocupantes de trenes de pruebas de ADIF, en régimen de pedido abierto | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-29 | 18000 | 1 | 2021-03-25 | 18000 | 24 | NATIONALE NEDERLANDEN GENERALES | A81946501 | Prórroga del contrato | 2.20/05110.0225/01.P.01 | 2023-04-14 | 24 | 18000
2.20/06108.0050 | Asistencia para el control de obras del proyecto de ejecución de subsanación de las patologías detectadas en la ITE de la estación Madrid-Puerta de Atocha | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-06-11 | 199123.98 | 7 | 2022-03-08 | 127650 | 20 | SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA | B46228730 | Modificación del Contrato | 2.20/06108.0050/01.M.01 | 2023-11-14 | 5 | 63413.35
2.20/08108.0186 | Servicio de Apoyo Técnico a la Subdirección de Gestión de Riesgos para los trabajos de adaptación y elaboración de los procedimientos asociados a la gestión y coordinación de las situaciones de emergencia para las instalaciones gestionadas por la Direción General de Negocio y Operaciones Comerciales de acuerdo con el Cuarto Paquete Ferroviario, así como la elaboración de los procedimientos necesarios, para el desarrollo y control del registro de peligros asociados a las situaciones de emergencia | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-04-29 | 71356.8 | 1 | 2020-06-18 | 71356.8 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.20/08108.0186/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | -2734.53
2.20/08108.0206 | Servicio de mantenimiento de instalaciones en oficinas de Adif en Madrid | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-09-28 | 439835.33 | 5 | 2021-01-18 | 379893.46 | 12 | MONCOBRA SA | A78990413 | Prórroga del contrato | 2.20/08108.0206/01.P.03 | 2023-09-13 | 8 | 275372.72
2.20/09110.0005 | Asistencia técnica para la revisión y actualización del Sistema de Gestión (AC 005/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-11-27 | 195840 | 1 | 2020-01-22 | 195840 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.20/09110.0005/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 11015.76
2.20/09110.0122 | Asistencia Técnica de apoyo a la definición de requisitos, desarrollo de capacidades y servicios de Seguridad de la Información (AC 041/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-05-27 | 408781.44 | 1 | 2020-06-26 | 408781.44 | 25 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.20/09110.0122/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 6831.79
2.20/09504.0022 | Lote 1. Servicios de mantenimiento de red de voz y datos en el ámbito de la red de ancho métrico de Adif. Actuaciones sdo noroeste. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-02-19 | 234600 | 2 | 2021-06-09 | 172000 | 24 | AMBAR TELECOMUNICACIONES SL | B39363387 | Prórroga del contrato | 2.20/09504.0022/01.P.01 | 2023-05-18 | 12 | 86000
2.20/09504.0023 | Lote 2. Servicios de mantenimiento de red de voz y datos en el ámbito de la red de ancho métrico de Adif. Actuaciones sdo norte. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-02-19 | 156400 | 2 | 2021-06-09 | 115000 | 24 | AMBAR TELECOMUNICACIONES SL | B39363387 | Prórroga del contrato | 2.20/09504.0023/01.P.01 | 2023-03-15 | 12 | 57500
2.20/23108.0116 | Lote 1. Prestación integral del servicio de suministro de combustible, gasóleo b, en las instalaciones de Adif de Madrid, Abroñigal, Fuencarral y Vicálvaro | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-06-01 | 694240 | 4 | 2020-09-07 | 583160 | 24 | INSTALACIONES LUIS URBINA SL | B01167261 | Prórroga del contrato | 2.20/23108.0116/01.P.02 | 2023-11-23 | 3 | 81263
2.20/23108.0117 | Lote 2. Prestación integral del servicio de suministro de combustible, gasóleo b, en la instalación de Adif de Cartagena | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-06-01 | 217634 | 4 | 2020-09-07 | 182836 | 24 | INSTALACIONES LUIS URBINA SL | B01167261 | Prórroga del contrato | 2.20/23108.0117/01.P.02 | 2023-11-23 | 3 | 27410.11
2.20/23108.0118 | Lote 3. Prestación integral del servicio de suministro de combustible, gasóleo b, en la instalación de Adif de Granada | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-06-01 | 173974 | 4 | 2020-09-09 | 140918 | 24 | INSTALACIONES LUIS URBINA SL | B01167261 | Prórroga del contrato | 2.20/23108.0118/01.P.02 | 2023-11-23 | 3 | 17559.36
2.20/23108.0119 | Lote 4. Prestación integral del servicio de suministro de combustible, gasóleo b, en la instalación de Adif de Algeciras | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-06-01 | 235010 | 4 | 2020-09-09 | 197450 | 24 | INSTALACIONES LUIS URBINA SL | B01167261 | Prórroga del contrato | 2.20/23108.0119/01.P.02 | 2023-11-23 | 3 | 29352.66
2.20/23108.0120 | Lote 5. Prestación integral del servicio de suministro de combustible, gasóleo b, en las instalaciones de Adif de Badajoz, Sevilla y Zafra | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-06-01 | 941206 | 2 | 2020-09-07 | 739507.7 | 24 | INGENIERIA MEDIO AMBIENTAL IMA | B04229845 | Prórroga del contrato | 2.20/23108.0120/01.P.02 | 2023-11-23 | 3 | 70156.24
2.20/23108.0121 | Lote 6. Prestación integral del servicio de suministro de combustible, gasóleo b, en la instalación de Adif de Salamanca | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-06-01 | 416517 | 6 | 2020-09-09 | 349709 | 24 | INSTALACIONES LUIS URBINA SL | B01167261 | Prórroga del contrato | 2.20/23108.0121/01.P.02 | 2023-11-23 | 3 | 40328.08
2.20/23108.0122 | Lote 7. Prestación integral del servicio de suministro de combustible, gasóleo b, en las instalaciones de Adif de A Coruña y Vigo Guixar | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-06-01 | 515947 | 6 | 2020-09-09 | 428076 | 24 | INSTALACIONES LUIS URBINA SL | B01167261 | Prórroga del contrato | 2.20/23108.0122/01.P.02 | 2023-11-23 | 3 | 44440
2.20/23108.0159 | Lote 1: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de combustible en ADIF: Zona Centro. | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-07-24 | 136168.76 | 6 | 2021-01-24 | 88426.3 | 24 | INSTALACIONES LUIS URBINA SL | B01167261 | Prórroga del contrato | 2.20/23108.0159/01.P.01 | 2023-06-01 | 24 | 88426.3
2.20/23108.0160 | Lote 2: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de combustible en ADIF: Zona Sur. | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-07-24 | 241680.03 | 6 | 2021-01-24 | 154560.31 | 24 | INSTALACIONES LUIS URBINA SL | B01167261 | Prórroga del contrato | 2.20/23108.0160/01.P.01 | 2023-06-01 | 24 | 154560.31
2.20/23108.0161 | Lote 3: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de combustible en ADIF: Zona Este. | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-07-24 | 171947.45 | 5 | 2021-01-24 | 121237.74 | 24 | INSTALACIONES LUIS URBINA SL | B01167261 | Prórroga del contrato | 2.20/23108.0161/01.P.01 | 2023-06-01 | 24 | 121237.74
2.20/23108.0162 | Lote 4: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de combustible en ADIF: Zona Norte. | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-07-24 | 306043.76 | 5 | 2021-01-24 | 199409.51 | 24 | INSTALACIONES LUIS URBINA SL | B01167261 | Prórroga del contrato | 2.20/23108.0162/01.P.01 | 2023-06-01 | 24 | 199409.51
2.20/23108.0182 | Lote 2: servicios de inspección en instalaciones de combustible de adif por organismos de control autorizados: zona sur | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2020-08-17 | 10250 | 7 | 2021-02-09 | 7175 | 29 | INGENIERIA Y TECNICAS DE CALIDA | B48605521 | Prórroga del contrato | 2.20/23108.0182/01.P.01 | 2023-07-18 | 16.7 | 2590
2.20/23108.0183 | Lote 3: servicios de inspección en instalaciones de combustible de adif por organismos de control autorizados: zona este | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2020-08-17 | 9025 | 8 | 2021-02-09 | 6080 | 29 | INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIA | B13102009 | Prórroga del contrato | 2.20/23108.0183/01.P.01 | 2023-07-31 | 16.7 | 1240
2.20/23108.0184 | Lote 4: servicios de inspección en instalaciones de combustible de adif por organismos de control autorizados: zona norte | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2020-08-17 | 13425 | 7 | 2021-02-09 | 10200 | 29 | INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIA | B13102009 | Prórroga del contrato | 2.20/23108.0184/01.P.01 | 2023-07-31 | 16.7 | 7500
2.20/24108.0193 | Servicio de mantenimiento de las instalaciones de la estación de Almería intermodal | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 66474 | 5 | 2020-12-13 | 53024 | 24 | ING GEST ENERG Y ESTUDIO OBRAS | B93412351 | Prórroga del contrato | 2.20/24108.0193/01.P.02 | 2023-06-20 | 5.5 | 12151.33
2.20/24108.0231 | Lote 1: Prestación de servicios externos auxiliares y complementarios en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Centro | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-02-01 | 2067206.24 | 8 | 2022-01-25 | 1528550.85 | 36 | ILUNION OUTSOURCING SA | A78601945 | Modificación del Contrato | 2.20/24108.0231/01.M.01 | 2023-01-09 | 0 | 146365.44
2.20/24108.0250 | Suministro de uniformes para el personal de Estaciones de Viajeros | Servicios | LCSP | Abierto | 2020-10-26 | 285000 | 4 | 2021-06-01 | 285000 | 24 | TORFAL LDA | 503522732 | Prórroga del contrato | 2.20/24108.0250/01.P.01 | 2023-06-29 | 12 | 170000
2.20/24108.0268 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para el apoyo a la gestión del servicio PMR ADIF | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-10-29 | 1073769.2 | 1 | 2020-12-04 | 1073769.2 | 36 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.20/24108.0268/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 23161.23
2.20/27520.0172 | Servicios de mantenimiento de las instalaciones, línea aérea de contacto y sistemas asociados de la nueva línea de Alta Velocidad Monforte del Cid-Murcia | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 711600 | 1 | 2021-04-28 | 596320.8 | 12 | ISPALVIA SL | B91600502 | Modificación del Contrato | 2.20/27520.0172/01.M.01 | 2023-09-22 | 2 | 0
2.20/28520.0003 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología THALES | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 4875000 | 1 | 2021-03-30 | 4875000 | 36 | THALES ESPAÑA GRP SAU | A78634979 | Modificación del Contrato | 2.20/28520.0003/01.M.01 | 2023-05-08 | 0 | 0
2.20/28520.0005 | Asistencia experta al mantenimiento de instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología ALSTOM | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 3135000 | 1 | 2021-02-24 | 3135000 | 36 | ALSTOM TRANSPORTE SA | A46598363 | Modificación del Contrato | 2.20/28520.0005/01.M.01 | 2023-03-10 | 0 | 0
2.20/28520.0008 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología BOMBARDIER | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 4035000 | 1 | 2021-03-16 | 4035000 | 36 | ALSTOM MOVILIDAD SL | B82894098 | Modificación del Contrato | 2.20/28520.0008/01.M.01 | 2023-03-10 | 0 | 0
2.20/28520.0010 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología ELECTRANS | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 450000 | 1 | 2021-02-25 | 450000 | 36 | ELECTROSISTEMAS BACH SA | A08513749 | Modificación del Contrato | 2.20/28520.0010/01.M.01 | 2023-03-07 | 0 | 0
2.20/28520.0012 | Asistencia experta al mantenimiento de instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología ENYSE | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 1185000 | 1 | 2021-02-22 | 1185000 | 36 | ENCLAVAMIENTOS SEÑALIZA FERROVI | A78913431 | Modificación del Contrato | 2.20/28520.0012/01.M.01 | 2023-04-18 | 0 | 0
2.20/28520.0014 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología SIEMENS | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 7320000 | 1 | 2021-03-16 | 7320000 | 36 | SIEMENS RAIL AUTOMATION SA | A28512598 | Modificación del Contrato | 2.20/28520.0014/01.M.01 | 2023-02-10 | 0 | 0
2.20/28520.0087 | Mantenimiento de aplicaciones y mejora del software del sistema de auscultación geométrica de catenaria | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 69120 | 1 | 2021-02-24 | 69120 | 24 | VENTURE LABS SL | B86871852 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0087/01.P.01 | 2023-03-15 | 12 | 34560
2.20/28520.0106 | Servicios de campaña de mantenimiento de tuneles de la Red Ferroviaria de Interes General de ADIF. Lote 1 Subdirecciones de Operaciones Noroeste y Norte (incluye RAM) y Ejes de Alta Velocidad Nortey Este. | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-08-14 | 2000000 | 2 | 2021-04-28 | 2000000 | 24 | ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICS | A73998346 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0106/01.P.01 | 2023-05-19 | 12 | 1000000
2.20/28520.0112 | Servicios para el soporte, mantenimiento y reparación de equipos grabadores NICE para puestos de mando y gabinetes de circulación | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 178789.92 | 1 | 2021-05-21 | 174284.41 | 24 | ALAVA INGENIEROS SA | A28570190 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0112/01.P.01 | 2023-04-19 | 12 | 87142.21
2.20/28520.0125 | Realización de inspecciones de Subestaciones Eléctricas de Tracción de Red Convencional | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-03-10 | 157410 | 4 | 2021-07-05 | 117067.55 | 24 | OCA INSP CONTROL Y PREV SA | A40007460 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0125/01.P.01 | 2023-12-05 | 12 | 48561.35
2.20/28520.0128 | Control de la vegetacion en plataforma y márgenes e instalaciones de las Lineas convencionales y de ancho metrico de ADIF. 6 lotes. Lote 1 Noroeste | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-07 | 7812000 | 3 | 2021-07-26 | 7812000 | 24 | UTE CONTROL VEGETACION LOTE 1 N | U16814584 | Modificación del Contrato | 2.20/28520.0128/01.M.01 | 2023-03-28 | 0 | 3906000
2.20/28520.0129 | Control de la vegetacion en plataforma y márgenes e instalaciones de las Lineas convencionales y de ancho metrico de ADIF. 6 lotes. Lote 2 Norte | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-07 | 5508000 | 5 | 2021-07-26 | 5508000 | 24 | UTE APLINHER - SINTRA - COINVE | U16810723 | Modificación del Contrato | 2.20/28520.0129/01.M.01 | 2023-03-28 | 0 | 2754000
2.20/28520.0130 | Control de la vegetacion en plataforma y márgenes e instalaciones de las Lineas convencionales y de ancho metrico de ADIF. 6 lotes. Lote 3 Noreste | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-07 | 5669000 | 5 | 2021-07-27 | 5669000 | 24 | UTE CONTROL VEGETACION LOTE 3 N | U16814618 | Modificación del Contrato | 2.20/28520.0130/01.M.01 | 2023-03-28 | 0 | 2834500
2.20/28520.0131 | Control de la vegetacion en plataforma y márgenes e instalaciones de las Lineas convencionales y de ancho metrico de ADIF. 6 lotes. Lote 4 Este | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-07 | 4176000 | 6 | 2021-07-26 | 4176000 | 24 | UTE CONTROL VEGETACION LOTE 4 E | U16816332 | Modificación del Contrato | 2.20/28520.0131/01.M.01 | 2023-02-24 | 0 | 2088000
2.20/28520.0132 | Control de la vegetacion en plataforma y márgenes e instalaciones de las Lineas convencionales y de ancho metrico de ADIF. 6 lotes. Lote 5 Centro | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-07 | 4826000 | 6 | 2021-07-26 | 4826000 | 24 | UTE CONTROL VEGETACION LOTE 5 C | U16816357 | Modificación del Contrato | 2.20/28520.0132/01.M.01 | 2023-02-24 | 0 | 2413000
2.20/28520.0133 | Control de la vegetacion en plataforma y márgenes e instalaciones de las Lineas convencionales y de ancho metrico de ADIF. 6 lotes. Lote 6 Sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-07 | 9087000 | 6 | 2021-07-26 | 9087000 | 24 | UTE VALORIZA-SINTRA CONTROL VEG | U16812489 | Modificación del Contrato | 2.20/28520.0133/01.M.01 | 2023-03-28 | 0 | 4543500
2.20/28520.0139 | Servicios de inspección e ingeniería de apoyo al mantenimiento de la línea aérea de contacto | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-10-03 | 610970.88 | 1 | 2020-12-17 | 610970.88 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.20/28520.0139/01.M.02 | 2023-07-05 | 0 | -6118.33
2.20/28520.0152 | Servicios de inicio de explotación comercial en líneas de alta velocidad.Lote 1; Zona Norte | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-04-08 | 17850000 | 1 | 2021-09-28 | 17850000 | 24 | RENFE VIAJEROS SME SA | A86868189 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0152/01.P.01 | 2023-11-16 | 12 | 8925000
2.20/30108.0269 | Servicios de mantenimiento de áreas verdes y jardín tropical de la estación de Madrid Puerta de Atocha | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-12-21 | 67740.27 | 4 | 2021-03-30 | 54010 | 12 | ALTHENIA SL | B92445493 | Prórroga del contrato | 2.20/30108.0269/01.P.02 | 2023-02-06 | 11.9 | 54010
2.20/41110.0031 | Derecho de uso, soporte y mantenimiento de las licencias Liferay. | Servicios | LCSP | Abierto | 2020-12-23 | 121950 | 1 | 2021-05-17 | 118158 | 24 | NTT DATA SPAIN SLU | B82387770 | Prórroga del contrato | 2.20/41110.0031/01.P.01 | 2023-05-10 | 12 | 63602.47
2.20/41110.0130 | Prestación de servicios de asistencia técnica para la realización de mantenimientos, evolutivos y correctivos de las aplicaciones mantenidas por la Jefatura de Desarrollo e Implantación de la Jefatura de Área de Desarrollo de Negocio Corporativo(AC 03/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-07-07 | 184960 | 1 | 2020-08-20 | 184960 | 18 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.20/41110.0130/01.M.02 | 2023-08-02 | 0 | 9646.86
2.20/41110.0168 | Asistencia Técnica a la realización de servicios de apoyo a la obtención de soluciones de gestión empresarial, de gestión de infraestructuras TIC y de gestión administrativa y económico-financiera de la DTDS (AC 054/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-09-22 | 2017506.81 | 1 | 2020-11-14 | 2017506.81 | 36 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.20/41110.0168/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 50575.92
2.20/43110.0216 | Servicios auxiliares en las estaciones de Barcelona Sants, Madrid Puerta de Atocha, Sevilla Santa Justa y diversos edificios administrativos de Madrid. Lote 1: Estación de Madrid Puerta de Atocha. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-04-06 | 590205 | 13 | 2021-09-10 | 543767.78 | 12 | EULEN SA | A28517308 | Prórroga del contrato | 2.20/43110.0216/01.P.02 | 2023-03-29 | 3 | 135941.95
2.20/43110.0219 | Servicios auxiliares en las estaciones de Barcelona Sants, Madrid Puerta de Atocha, Sevilla Santa Justa y diversos edificios administrativos de Madrid. Lote 2: Edificios oficinas Centro. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-04-06 | 187195.8 | 14 | 2021-09-10 | 168407.63 | 12 | EULEN SA | A28517308 | Prórroga del contrato | 2.20/43110.0219/01.P.02 | 2023-03-29 | 1 | 14033.97
2.20/43110.0219 | Servicios auxiliares en las estaciones de Barcelona Sants, Madrid Puerta de Atocha, Sevilla Santa Justa y diversos edificios administrativos de Madrid. Lote 2: Edificios oficinas Centro. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-04-06 | 187195.8 | 14 | 2021-09-10 | 168407.63 | 12 | EULEN SA | A28517308 | Prórroga del contrato | 2.20/43110.0219/01.P.03 | 2023-04-28 | 2 | 28067.94
2.20/43110.0220 | Servicios auxiliares en las estaciones de Barcelona Sants, Madrid Puerta de Atocha, Sevilla Santa Justa y diversos edificios administrativos de Madrid. Lote 3: Estación Barcelona Sants. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-04-06 | 192720 | 10 | 2021-09-10 | 181875.16 | 12 | EULEN SA | A28517308 | Prórroga del contrato | 2.20/43110.0220/01.P.02 | 2023-03-29 | 3 | 66384.43
2.20/43110.0224 | Servicios auxiliares en las estaciones de Barcelona Sants, Madrid puerta de Atocha, Sevilla Santa Justa y diversos edificios administrativos de Madrid. Lote 4 estación de Sevilla Santa Justa | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-04-06 | 240900 | 9 | 2021-09-10 | 224264.69 | 12 | EULEN SA | A28517308 | Prórroga del contrato | 2.20/43110.0224/01.P.02 | 2023-03-29 | 3 | 56066.17
2.20/44110.0207 | Despliegue, implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad en la Circulación (SGSC) de Adif de acuerdo al RD (UE) 2018/762 (AC 068/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-11-14 | 191910.4 | 1 | 2020-12-11 | 191910.4 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.20/44110.0207/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 4460.07
2.20/44110.0207 | Despliegue, implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad en la Circulación (SGSC) de Adif de acuerdo al RD (UE) 2018/762 (AC 068/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-11-14 | 191910.4 | 1 | 2020-12-11 | 191910.4 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 2.20/44110.0207/01.P.01 | 2023-07-17 | 24 | 192585.49
2.20/46502.0019 | Servicios de soporte de operación y homologación de las básculas puente de ferrocarril gestionadas por Adif. | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 343200 | 1 | 2021-02-09 | 343200 | 24 | HORUS HARDWARE SA | A78022787 | Prórroga del contrato | 2.20/46502.0019/01.P.01 | 2023-02-28 | 24 | 343200
2.20/49570.0003 | Prestación de servicios de limpieza del Instituto de Magnetismo Aplicado Salvador Velayos, dependiente de la Universidad Complutense de Madrid | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2020-12-23 | 38892.66 | 3 | 2021-03-24 | 31735.78 | 29 | FERRONOL FACILITY SERVICE SL | B21168182 | Prórroga del contrato | 2.20/49570.0003/01.P.01 | 2023-10-04 | 19 | 22030.11
2.21/02110.0043 | Servicio de representación y defensa jurídica de ADIF en la demanda interpuesta por Vtg (procedimiento Nº1 O 214/20) contra ADIF y otros en el Tribunal Regional de Mainz (Alemania) | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 148000 | 1 | 2021-03-24 | 148000 | 36 | BIRD & BIRD LLP | 815021337 | Modificación del Contrato | 2.21/02110.0043/01.M.01 | 2023-03-22 | 12 | 0
2.21/02110.0259 | Servicios de apoyo a la gestión administrativa y documental para la tramitación de expedientes de contratación, fiscalizaciones y reclamaciones 2022 (AC 065/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-12-03 | 580600.97 | 1 | 2021-12-24 | 580600.97 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/02110.0259/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 28973.8
2.21/03110.0253 | Servicio de apoyo técnico y administrativo para la programación y seguimiento del presupuesto de inversiones de ADIF y ADIF AV (AC 068/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-12-01 | 335645.36 | 1 | 2021-12-29 | 330845.93 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/03110.0253/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 12871
2.21/04110.0069 | Asistencia técnica para la prestación de servicios para la gestión de espacios administrativos y la coordinación de proyectos y obras de instalaciones en la Subdirección de Servicios Generales (AC 010/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-04-06 | 266024.88 | 1 | 2021-05-11 | 266024.88 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/04110.0069/01.M.02 | 2023-09-11 | 0 | 4452.51
2.21/04110.0096 | Servicios de apoyo a la gestión administrativa del control económico, al seguimiento de la tramitación de las acciones bonificables de la Fundación Estatal para la formación en el empleo y a la tramitación de expedientes de contratación de la Subdirección (AC 020/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-05-13 | 81684.35 | 1 | 2021-06-17 | 81684.35 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/04110.0096/01.M.02 | 2023-07-04 | 0 | 3540.68
2.21/04110.0104 | Servicios de selección y contratación para la cobertura de las plazas que han sido objeto de autorización extraordinaria mediante oferta de empleo público (AC 027/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-06-02 | 481593 | 1 | 2021-06-28 | 481593 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/04110.0104/01.M.02 | 2023-07-04 | 0 | 14621.19
2.21/04110.0160 | Servicios de reprografía e impresión para la Subdirección de Formación | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-11-08 | 373882 | 3 | 2022-03-01 | 373882 | 24 | FRAGMA REPROGRAFIA SL | B80043698 | Modificación del Contrato | 2.21/04110.0160/01.M.01 | 2023-05-23 | 0 | 117774.5
2.21/04110.0170 | Servicio de auxiliar de almacén y ordenanza en los edificios de Paseo del Rey de Madrid. | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2021-10-18 | 75354.89 | 14 | 2022-02-07 | 54000 | 12 | SPEZIAL OUTSOURCING SL | B16864837 | Prórroga del contrato | 2.21/04110.0170/01.P.01 | 2023-02-08 | 6 | 27000
2.21/04110.0179 | Lote 1 Servicio de limpieza de edificios de oficinas en el ámbito territorial. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-10-18 | 2395452.87 | 10 | 2022-01-27 | 2006990.73 | 24 | ALTHENIA SL | B92445493 | Modificación del Contrato | 2.21/04110.0179/01.M.01 | 2023-04-28 | 0 | 60263.83
2.21/04110.0183 | Servicios para la realización de Centros de Evaluación de competencias y potencial para profesionales de ADIF y ADIF-AV. En régimen de pedido abierto. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-12-17 | 150750 | 7 | 2022-05-24 | 150750 | 18 | PSICOTEC SA | A78107232 | Prórroga del contrato | 2.21/04110.0183/01.P.01 | 2023-11-23 | 18 | 150750
2.21/05110.0124 | Asistencia técnica para el apoyo en el desarrollo de los trabajos en materia de sostenibilidad ambiental y lucha contra el cambio climático de Adif y Adif Alta Velocidad (AC 037/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-06-03 | 381392.64 | 1 | 2021-07-19 | 381392.64 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/05110.0124/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 4475.67
2.21/05110.0199 | Trabajos de apoyo a la gestión de la Subdirección de Plan Estratégico (AC 048/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-09-06 | 87950.45 | 1 | 2021-09-17 | 87950.45 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/05110.0199/01.M.01 | 2023-07-05 | 0 | 1888.51
2.21/05110.0199 | Trabajos de apoyo a la gestión de la Subdirección de Plan Estratégico (AC 048/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-09-06 | 87950.45 | 1 | 2021-09-17 | 87950.45 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 2.21/05110.0199/01.P.01 | 2023-11-28 | 24 | 93932.02
2.21/05114.0002 | Servicios de asistencia técnica externa para revisión y actualización de la identidad visual corporativa (VIC) de adif y adif alta velocidad | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-09-01 | 250000 | 10 | 2022-03-11 | 198000 | 12 | GRAVITA TRANSFORMA SL | B87496923 | Modificación del Contrato | 2.21/05114.0002/01.M.01 | 2023-11-16 | 0 | 27100
2.21/06110.0159 | Ejecución de las obras del proyecto constructivo de implantación de plataforma logística en Navalmoral de la Mata | Obras | LCSP | Abierto | 2021-10-22 | 9766123.74 | 15 | 2022-03-29 | 8611767.91 | 12 | ACCIONA CONSTRUCCION SA | A81638108 | Modificación del Contrato | 2.21/06110.0159/01.M.01 | 2023-09-14 | 0 | 798591.98
2.21/06110.0167 | Ejecución de las obras del Proyecto Constructivo de implantación de plataforma logística en Mérida | Obras | LCSP | Abierto | 2021-10-22 | 11678441.17 | 16 | 2022-01-25 | 10210461.11 | 12 | AZVI SA | A41017088 | Modificación del Contrato | 2.21/06110.0167/01.M.01 | 2023-10-28 | 0 | 2040903.35
2.21/06110.0209 | Consultoría y asistencia técnica para el control de la ejecución de las obras del proyecto constructivo de implantación de plataforma logística en Mérida y de las instalaciones de seguridad y señalización asociadas a la conexión con la Red Ferroviaria de és General. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-11-15 | 651649.67 | 12 | 2022-03-20 | 481894.78 | 19 | UTE AT PLATAFORMA LOGISTICA MER | U10546034 | Modificación del Contrato | 2.21/06110.0209/01.M.01 | 2023-04-26 | 0 | 21780.23
2.21/06110.0209 | Consultoría y asistencia técnica para el control de la ejecución de las obras del proyecto constructivo de implantación de plataforma logística en Mérida y de las instalaciones de seguridad y señalización asociadas a la conexión con la Red Ferroviaria de és General. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-11-15 | 651649.67 | 12 | 2022-03-20 | 481894.78 | 19 | UTE AT PLATAFORMA LOGISTICA MER | U10546034 | Prórroga del contrato | 2.21/06110.0209/01.P.01 | 2023-09-19 | 6 | 132356.13
2.21/06110.0251 | Contrato de consultoría y asistencia técnica para la ejecución de las obras del proyecto constructivo de implantación de plataforma logística en Navalmoral de la Mata y del proyecto constructivo delas instalaciones de seguridad y señalización asociadas a conexión con la red ferroviaria de interés general | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-01-03 | 529786.13 | 12 | 2022-04-23 | 399967.82 | 20 | CONTROL Y GEOLOGIA SA | A28494359 | Modificación del Contrato | 2.21/06110.0251/01.M.01 | 2023-06-11 | 0 | 19833.62
2.21/06110.0251 | Contrato de consultoría y asistencia técnica para la ejecución de las obras del proyecto constructivo de implantación de plataforma logística en Navalmoral de la Mata y del proyecto constructivo delas instalaciones de seguridad y señalización asociadas a conexión con la red ferroviaria de interés general | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-01-03 | 529786.13 | 12 | 2022-04-23 | 399967.82 | 20 | CONTROL Y GEOLOGIA SA | A28494359 | Prórroga del contrato | 2.21/06110.0251/01.P.01 | 2023-10-02 | 6 | 109787.57
2.21/07504.0052 | Consultoría y asistencia técnica a ADIF para el seguimiento de las peticiones de cambio de la especificación técnica de interoperabilidad de control, mando y señalización (ERTMS/ETCS) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-06-21 | 187716 | 1 | 2021-07-27 | 187716 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/07504.0052/01.M.01 | 2023-07-31 | 0 | 894.29
2.21/08108.0003 | Servicio de limpieza de locales sindicales y centros de formación de ADIF en Madrid. Lote 2 | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-25 | 100479.31 | 14 | 2021-05-12 | 84897.35 | 12 | ALTHENIA SL | B92445493 | Prórroga del contrato | 2.21/08108.0003/01.P.02 | 2023-04-04 | 1.4 | 9904.69
2.21/08108.0003 | Servicio de limpieza de locales sindicales y centros de formación de ADIF en Madrid. Lote 2 | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-25 | 100479.31 | 14 | 2021-05-12 | 84897.35 | 12 | ALTHENIA SL | B92445493 | Prórroga del contrato | 2.21/08108.0003/01.P.03 | 2023-05-23 | 0.2 | 1414.96
2.21/08108.0031 | Servicios de apoyo técnico a la gestión administrativa de la Dirección General de Negocio y Operaciones Comerciales | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-02-04 | 470272.32 | 1 | 2021-02-25 | 470272.32 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/08108.0031/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 37574.1
2.21/09110.0101 | Asistencia Técnica de apoyo, de Gobierno, Riesgo y cumplimiento - GRC -, al Desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI (AC 023/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-05-05 | 194760.4 | 1 | 2021-06-06 | 194760.4 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/09110.0101/01.M.03 | 2023-06-07 | 0 | 7799.98
2.21/09110.0101 | Asistencia Técnica de apoyo, de Gobierno, Riesgo y cumplimiento - GRC -, al Desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI (AC 023/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-05-05 | 194760.4 | 1 | 2021-06-06 | 194760.4 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 2.21/09110.0101/01.P.01 | 2023-09-21 | 24 | 192664.76
2.21/09110.0117 | Asistencia Técnica para el apoyo en la gestión del Centro de Operaciones de Seguridad y respuesta a incidentes (AC 036/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-05-05 | 153410.4 | 1 | 2021-07-08 | 153410.4 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/09110.0117/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 9477.03
2.21/09110.0127 | Lote 1. Seguridad SOC | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 5012000 | 5 | 2022-01-25 | 4341940.86 | 36 | TELEFONICA SOLUC DE INF Y COMUN | A78053147 | Modificación del Contrato | 2.21/09110.0127/01.M.01 | 2023-09-12 | 0 | 172846.14
2.21/21506.0010 | Servicios de apoyo técnico, revisión, supervisión y maniobrabilidad de los cambiadores de ancho en las líneas de alta velocidad | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-03-30 | 10301828.4 | 1 | 2021-06-29 | 10301828.4 | 48 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/21506.0010/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 686878.05
2.21/21506.0019 | Servicio para la operación del telemando de energía de LAV Norte en el CRC de León | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-06-24 | 802756.4 | 1 | 2021-07-27 | 802756.4 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/21506.0019/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 19129.96
2.21/21506.0019 | Servicio para la operación del telemando de energía de LAV Norte en el CRC de León | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-06-24 | 802756.4 | 1 | 2021-07-27 | 802756.4 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 2.21/21506.0019/01.P.01 | 2023-05-16 | 6 | 89697.2
2.21/21506.0029 | Servicio de Asistencia Técnica para la supervisión de los sistemas de telecomunicaciones, ciberseguridad y ERTMS N2 de las Líneas de Alta Velocidad-Centro de Operación de Red de Alta Velocidad (COR-AV) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-08-25 | 1130428.77 | 1 | 2021-11-10 | 1130428.77 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/21506.0029/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 33067.44
2.21/21506.0033 | Servicio para la operación del telemando de energía en el CRC de Albacete, LAV Madrd-Este | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-11-11 | 736512.74 | 1 | 2022-01-17 | 736512.74 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/21506.0033/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 21329.42
2.21/21506.0033 | Servicio para la operación del telemando de energía en el CRC de Albacete, LAV Madrd-Este | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-11-11 | 736512.74 | 1 | 2022-01-17 | 736512.74 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 2.21/21506.0033/01.P.01 | 2023-11-28 | 6 | 132000
2.21/21506.0034 | Servicio de Asistencia Técnica para la supervisión de las instalaciones en los CRC de todas las Líneas de Alta Velocidad | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-11-24 | 3810312.12 | 1 | 2022-01-17 | 3810312.12 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/21506.0034/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 166530.84
2.21/21506.0034 | Servicio de Asistencia Técnica para la supervisión de las instalaciones en los CRC de todas las Líneas de Alta Velocidad | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-11-24 | 3810312.12 | 1 | 2022-01-17 | 3810312.12 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 2.21/21506.0034/01.P.01 | 2023-11-15 | 6 | 380000
2.21/21506.0035 | Servicios para apoyo técnico a la Subdirección de Operaciones de Alta Velocidad de la Dirección de Mantenimiento de Adif | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-12-07 | 3438126.87 | 1 | 2022-02-07 | 3438126.87 | 0 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/21506.0035/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 152928.05
2.21/21506.0036 | Mantenimiento de las instalaciones de subestaciones de tracción, centros de autotransformación asociados y telemando de energía, del tramo Venta de Baños - Burgos, de la línea de Alta Velocidad 080Madrid-Valladolid- Burgos. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-04-18 | 481740 | 5 | 2022-10-08 | 381838.1 | 14 | TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES SA | A28337129 | Prórroga del contrato | 2.21/21506.0036/01.P.01 | 2023-07-10 | 5.1 | 139098.16
2.21/23108.0016 | Servicio de mantenimiento correctivo de instalaciones y edificios en las terminales de transporte de mercancías de Barcelona Can Tunis, Barcelona Morrot, Castellbisbal y Martorell-Seat de la subdirección de servicios logísticos noreste | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2021-02-10 | 49000 | 10 | 2021-11-24 | 49000 | 24 | MONTAJES ELECTRICOS GARCIA SL | B50084961 | Prórroga del contrato | 2.21/23108.0016/01.P.01 | 2023-06-01 | 24 | 49000
2.21/23108.0070 | Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la instalación térmica de climatización centralizada en edificio principal de la Terminal de TM de Madrid-Abroñigal. | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2021-06-30 | 17291.75 | 2 | 2021-12-16 | 13342.43 | 24 | ERASMIL MANTENIMIENTOS SL | B81238867 | Prórroga del contrato | 2.21/23108.0070/01.P.01 | 2023-10-05 | 12 | 3714.39
2.21/23108.0093 | Servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de las terminales de transporte de mercancías adscritas a la Gerencia de Área de Servicios Logísticos Noroeste. | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2021-09-13 | 49492 | 2 | 2021-12-03 | 43412.02 | 24 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S | A79486833 | Prórroga del contrato | 2.21/23108.0093/01.P.01 | 2023-07-11 | 24 | 41368.72
2.21/24108.0094 | Servicio de gestión de la oficina central acerca (OCA) para asistencia a personas con discapacidad y/o movilidad reducida | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-07-22 | 544366 | 1 | 2021-10-06 | 400993 | 24 | UTE FUNDACION COCEMFE-BEQUAL | U67675611 | Prórroga del contrato | 2.21/24108.0094/01.P.01 | 2023-10-05 | 3 | 50124.13
2.21/24108.0107 | LOTE 1: Alquiler de módulos prefabricados para la prestación de servicios auxiliares y complementarios en las Estaciones de Viajeros de la Subdirección Noreste. ámbito Tarragona | Servicios | LCSP | Abierto Simplificado | 2021-09-22 | 17826.54 | 2 | 2022-01-26 | 16268.5 | 12 | PREFABRI SL | B78567799 | Prórroga del contrato | 2.21/24108.0107/01.P.01 | 2023-02-28 | 9 | 7478.64
2.21/24108.0107 | LOTE 1: Alquiler de módulos prefabricados para la prestación de servicios auxiliares y complementarios en las Estaciones de Viajeros de la Subdirección Noreste. ámbito Tarragona | Servicios | LCSP | Abierto Simplificado | 2021-09-22 | 17826.54 | 2 | 2022-01-26 | 16268.5 | 12 | PREFABRI SL | B78567799 | Prórroga del contrato | 2.21/24108.0107/01.P.02 | 2023-11-23 | 3 | 2492.88
2.21/24108.0108 | LOTE 2: Alquiler de módulos prefabricados para la prestación de servicios auxiliares y complementarios en las Estaciones de Viajeros de la Subdirección Noreste. ámbito Girona | Servicios | LCSP | Abierto Simplificado | 2021-09-22 | 17826.54 | 2 | 2022-01-26 | 16667.8 | 12 | PREFABRI SL | B78567799 | Prórroga del contrato | 2.21/24108.0108/01.P.01 | 2023-02-28 | 9 | 7662.24
2.21/24108.0108 | LOTE 2: Alquiler de módulos prefabricados para la prestación de servicios auxiliares y complementarios en las Estaciones de Viajeros de la Subdirección Noreste. ámbito Girona | Servicios | LCSP | Abierto Simplificado | 2021-09-22 | 17826.54 | 2 | 2022-01-26 | 16667.8 | 12 | PREFABRI SL | B78567799 | Prórroga del contrato | 2.21/24108.0108/01.P.02 | 2023-11-28 | 3 | 2554.08
2.21/24108.0130 | Lote 1: Servicio de limpieza de las estaciones multioperador del la subdirección de estaciones este. Jefatura de estaciones del ambito de Valencia | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-10-19 | 1197434.61 | 5 | 2022-03-03 | 1076750.22 | 12 | CLECE SA | A80364243 | Prórroga del contrato | 2.21/24108.0130/01.P.01 | 2023-03-27 | 12 | 1076750.22
2.21/24108.0131 | Lote 2: Servicio de limpieza de las estaciones multioperador del la subdirección de estaciones este. Jefatura de estaciones del ambito de Alicante. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-10-19 | 778387.19 | 7 | 2022-03-03 | 696806.09 | 12 | CLECE SA | A80364243 | Prórroga del contrato | 2.21/24108.0131/01.P.01 | 2023-03-27 | 12 | 708021.74
2.21/24108.0156 | Mantenimiento integral del centro comercial vialia estacion de Salamanca | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-11-17 | 139000 | 8 | 2022-06-16 | 119356.59 | 12 | COYMAL SL | B80553373 | Prórroga del contrato | 2.21/24108.0156/01.P.01 | 2023-07-10 | 11.9 | 119356.59
2.21/28520.0047 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 24 lotes, lote 14, D2 Mantenimiento y circulación Valencia-Xátiva. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-05 | 322790.04 | 6 | 2021-11-29 | 279300 | 0 | REALAN SERVICES SL | B76121078 | Prórroga del contrato | 2.21/28520.0047/01.P.02 | 2023-11-15 | 3 | 69825
2.21/28520.0059 | Asistencia técnica para la programación, seguimiento y control de los trabajos de mantenimiento del tramo Medina-Salamanca-Fuentes de Oñoro (Línea Aérea de contacto, SSEE, Centros y Telemando) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-03-15 | 243282 | 1 | 2021-04-25 | 243282 | 30 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/28520.0059/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 7733.08
2.21/28520.0071 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de exploración de equipajes por rayos X HS-5030, HS-9075 y HS-100100 | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 319641.2 | 1 | 2021-07-20 | 319641.2 | 24 | TELECOMUNIC ELECTRO Y CONMUTACI | A28166007 | Prórroga del contrato | 2.21/28520.0071/01.P.01 | 2023-05-04 | 12 | 173011.48
2.21/28520.0073 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de exploración de equipajes por rayos X - PX-231, PX-6.4, DYNAVISION 400 Y DYNAVISION 300 | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 130944 | 1 | 2021-07-22 | 130944 | 24 | CIAL DE TECNOLOGIAS ELECTRONICA | A78441250 | Prórroga del contrato | 2.21/28520.0073/01.P.01 | 2023-06-15 | 4 | 21824
2.21/28520.0099 | Inspecciones principales y apoyo técnico de los puentes ferroviarios de la red administrada por Adif | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-06-18 | 617893.5 | 1 | 2021-07-27 | 617893.5 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 2.21/28520.0099/01.P.01 | 2023-11-08 | 24 | 617893.5
2.21/28520.0116 | Mantenimiento de material rodante auxiliar. 8 vagonetas. | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 100268.37 | 1 | 2022-03-14 | 100268.37 | 12 | TALLERES ALEGRIA SA | A33608563 | Prórroga del contrato | 2.21/28520.0116/01.P.01 | 2023-06-09 | 3 | 25067.09
2.21/28520.0137 | Asistencia técnica para el seguimiento y control de los trabajos de mantenimiento y premantenimiento de infraestructura, vía y aparatos de vía de la línea de Alta Velocidad Plasencia-Badajoz (ámbito base de Mérida y Cáceres) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-07-29 | 3686849.55 | 1 | 2021-10-10 | 3686849.55 | 48 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/28520.0137/01.M.01 | 2023-07-10 | 0 | 278499.35
2.21/28520.0171 | Asistencia técnica para la actualización y control de los almacenes de repuestos | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-10-25 | 1335674.64 | 1 | 2021-12-14 | 1335674.64 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/28520.0171/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 36311.16
2.21/30108.0010 | Servicio de mantenimiento de las salidas de emergencia y de evacuación subterránea (compuertas van der putten) en las estaciones de Barcelona Sants, Barcelona Passeig de Gràcia y Girona | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2021-03-01 | 39448 | 3 | 2021-05-11 | 36617.23 | 24 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S | A79486833 | Prórroga del contrato | 2.21/30108.0010/01.P.01 | 2023-05-08 | 8 | 12205.74
2.21/30108.0053 | Servicio de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones de riesgo frente a la legionella en las estaciones multioperador de la Subdirección de Estaciones Sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-03 | 113944.86 | 3 | 2021-11-23 | 82829.44 | 24 | GRAL DE ANALISIS MATERIALES Y S | B96315577 | Prórroga del contrato | 2.21/30108.0053/01.P.01 | 2023-12-19 | 6 | 20707.36
2.21/30108.0080 | Prestación de servicios auxiliares y complementarios en la estación de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-07-12 | 109404.25 | 4 | 2022-01-15 | 67182.4 | 12 | CENTRO ESPECIAL TUTELAR SL | B84111780 | Prórroga del contrato | 2.21/30108.0080/01.P.01 | 2023-03-10 | 3.5 | 36874.7
2.21/30108.0080 | Prestación de servicios auxiliares y complementarios en la estación de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-07-12 | 109404.25 | 4 | 2022-01-15 | 67182.4 | 12 | CENTRO ESPECIAL TUTELAR SL | B84111780 | Prórroga del contrato | 2.21/30108.0080/01.P.02 | 2023-06-01 | 8 | 85331.2
2.21/30108.0134 | Servicio Adif Acerca De Asistencia A Personas Con Discapacidad Y/O Movilidad Reducida | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-11-08 | 30820416.8 | 4 | 2022-04-26 | 27134408.36 | 24 | UTE ACERCA PMR | U10662013 | Modificación del Contrato | 2.21/30108.0134/01.M.01 | 2023-05-10 | 0 | 228710.04
2.21/41110.0086 | Lote I: Seguridad ante código malicioso | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 2592808.7 | 3 | 2021-07-15 | 2592807 | 48 | NTT DATA SPAIN SLU | B82387770 | Modificación del Contrato | 2.21/41110.0086/01.M.01 | 2023-06-19 | 0 | 620796
2.21/41110.0090 | servicios de administración funcional evolución para las plataformas de infraestructura | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-07-26 | 946176 | 1 | 2022-02-13 | 662200 | 24 | DEVOTEAM DRAGO SAU | A83115667 | Prórroga del contrato | 2.21/41110.0090/01.P.01 | 2023-07-03 | 24 | 662200
2.21/41110.0113 | Suministro en alquiler y soporte de licencias software IBM | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 3827995.3 | 1 | 2021-12-29 | 3827995.3 | 12 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | A28010791 | Prórroga del contrato | 2.21/41110.0113/01.P.02 | 2023-11-30 | 12 | 2179414.12
2.21/41110.0267 | Subscripción de herramientas colaborativas en la plataforma Microsoft 365 | Servicios | LCSP | Abierto | 2022-02-15 | 9900000 | 2 | 2022-06-28 | 9567362.41 | 36 | SEIDOR SOLUTIONS SL | B61172219 | Modificación del Contrato | 2.21/41110.0267/01.M.01 | 2023-04-11 | 0 | 1218548.73
2.21/42110.0241 | Apoyo técnico Dirección de Comunicación y Reputación Corporativa (AC 064/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-11-19 | 789138.22 | 1 | 2021-11-27 | 789138.22 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/42110.0241/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 181.5
2.21/43110.0106 | Asistencia Técnica a la Dirección de Seguridad y autoprotección para apoyo a la gestión de la seguridad operativa y la autoprotección (AC 021/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-06-03 | 2610982.2 | 1 | 2021-06-28 | 2610982.2 | 36 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/43110.0106/01.M.02 | 2023-01-24 | 0 | 62550
2.21/43110.0106 | Asistencia Técnica a la Dirección de Seguridad y autoprotección para apoyo a la gestión de la seguridad operativa y la autoprotección (AC 021/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-06-03 | 2610982.2 | 1 | 2021-06-28 | 2610982.2 | 36 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/43110.0106/01.M.03 | 2023-10-03 | 0 | 35406.28
2.21/43110.0175 | Lote Centro 1 | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-12-01 | 40861963.88 | 7 | 2022-07-26 | 40858339.36 | 33 | PROSEGUR SOL INTEGR SEGU ESPAÑA | B87222014 | Modificación del Contrato | 2.21/43110.0175/01.M.01 | 2023-05-08 | 0 | 1435695.36
2.21/43110.0176 | Lote 2 Este | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-12-01 | 25265921.09 | 5 | 2022-07-26 | 24561732.45 | 35 | SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX SA | A06072979 | Modificación del Contrato | 2.21/43110.0176/01.M.01 | 2023-05-08 | 0 | 2304926.4
2.21/43110.0177 | Lote 3 Nordeste | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-12-01 | 42837593.76 | 5 | 2022-07-26 | 42831159.2 | 36 | PROSEGUR SOL INTEGR SEGU ESPAÑA | B87222014 | Modificación del Contrato | 2.21/43110.0177/01.M.01 | 2023-05-08 | 0 | 540793.28
2.21/43110.0178 | Lote 4 Noroeste | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-12-01 | 23745311.62 | 2 | 2022-07-26 | 22698179 | 36 | GRUPO CONTROL EMPRESA SEGURIDAD | A04038014 | Modificación del Contrato | 2.21/43110.0178/01.M.01 | 2023-05-08 | 0 | 3402235.16
2.21/43110.0182 | Lote 6 Sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-12-01 | 30659744.28 | 1 | 2022-07-26 | 30456316.8 | 36 | GRUPO CONTROL EMPRESA SEGURIDAD | A04038014 | Modificación del Contrato | 2.21/43110.0182/01.M.01 | 2023-05-08 | 0 | 575984.64
2.21/46504.0004 | Servicio de limpieza de dependencias. Circulación Cabecera Sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-03-16 | 112814.06 | 6 | 2021-09-23 | 105100 | 12 | REALAN SERVICES SL | B76121078 | Prórroga del contrato | 2.21/46504.0004/01.P.02 | 2023-10-03 | 2 | 17516.67
2.21/46504.0004 | Servicio de limpieza de dependencias. Circulación Cabecera Sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-03-16 | 112814.06 | 6 | 2021-09-23 | 105100 | 12 | REALAN SERVICES SL | B76121078 | Prórroga del contrato | 2.21/46504.0004/01.P.03 | 2023-11-24 | 3 | 26275
2.21/46504.0073 | Encargo de servicios de asistencia técnica para la gestión de los recursos que permitan el restablecimiento de las infraestructuras y la normalización del tráfico | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-08-02 | 846558.72 | 1 | 2021-11-10 | 800784.14 | 48 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/46504.0073/01.M.02 | 2023-09-14 | 0 | 16008.25
2.21/49110.0002 | Realización de pilotos integrados en Plataforma IoT para la estación inteligente de Adif AV Málaga María Zambrano (AC 001/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-11-12 | 430889.13 | 1 | 2021-01-18 | 430889.13 | 20 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/49110.0002/01.M.02 | 2023-07-06 | 0 | -2745.05
2.22/02110.0093 | Servicios auxiliares administrativos y de gestión documental | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-05-27 | 258956.64 | 5 | 2022-08-16 | 236530.4 | 12 | SERVICIOS PROFESIONALES Y PROYE | B78689635 | Prórroga del contrato | 2.22/02110.0093/01.P.01 | 2023-09-18 | 12 | 236530.4
2.22/03109.0002 | Servicios De Consultoría Para La Ejecución Del Proceso De Consolidación Del Grupo Adif Para El Ejercicio 2021 | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2022-02-08 | 16000 | 1 | 2022-04-06 | 13250 | 12 | TRUJILLO Y FERRERAS SL | B79115648 | Prórroga del contrato | 2.22/03109.0002/01.P.01 | 2023-03-07 | 12 | 13250
2.22/03110.0141 | Asistencia técnica para establecer los servicios para la atención telefónica y telemática de solicitudes de información y gestión de pagos por parte de proveedores, administraciones u órganos públicos, colaboradores externos y gestión de cobros a clientes de Adif y Adif Alta Velocidad (AC 039/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-07-05 | 86177.52 | 1 | 2022-07-18 | 86177.52 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.22/03110.0141/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 1478.85
2.22/03110.0141 | Asistencia técnica para establecer los servicios para la atención telefónica y telemática de solicitudes de información y gestión de pagos por parte de proveedores, administraciones u órganos públicos, colaboradores externos y gestión de cobros a clientes de Adif y Adif Alta Velocidad (AC 039/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-07-05 | 86177.52 | 1 | 2022-07-18 | 86177.52 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 2.22/03110.0141/01.P.01 | 2023-07-14 | 24 | 90281.84
2.22/03110.0154 | Asistencia técnica para establecer los servicios de apoyo en la gestión técnica, administrativa y contable de Las Entidades Públicas Empresariales Adif y Adif-Alta Velocidad (AC 042/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-07-21 | 160796.24 | 1 | 2022-08-22 | 160796.24 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.22/03110.0154/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 7631.96
2.22/03110.0154 | Asistencia técnica para establecer los servicios de apoyo en la gestión técnica, administrativa y contable de Las Entidades Públicas Empresariales Adif y Adif-Alta Velocidad (AC 042/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-07-21 | 160796.24 | 1 | 2022-08-22 | 160796.24 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 2.22/03110.0154/01.P.01 | 2023-07-27 | 12 | 104182.21
2.22/04108.0009 | Servicio de mantenimiento integral en las dependencias administrativas de Adif en el ámbito territorial | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-03-28 | 724202.2 | 6 | 2022-07-23 | 619405.42 | 17 | I T M INSTALACIONES Y MANTENIMI | B39391107 | Modificación del Contrato | 2.22/04108.0009/01.M.01 | 2023-04-28 | 0 | 19248.87
2.22/04108.0016 | Asistencia técnica para la prestación de los servicios de apoyo técnico a la gestión económica-administrativa e inmobiliaria de los activos y contratos de serviciós corporativos en la subdirección de servicios generales de Adif. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-01-19 | 252650.91 | 1 | 2022-02-24 | 252650.91 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.22/04108.0016/01.M.01 | 2023-10-05 | 0 | 19243.73
2.22/04108.0076 | Servicios auxiliares de conducción de Adif y de recepción en los edificios de oficinas de Adif del ámbito de Madrid | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-06-21 | 775286.88 | 4 | 2022-10-06 | 677335 | 12 | SPEZIAL OUTSOURCING SL | B16864837 | Prórroga del contrato | 2.22/04108.0076/01.P.01 | 2023-07-19 | 24 | 1354670
2.22/04108.0203 | Servicio de agencia de viajes de Adif y Adif-Alta Velocidad. | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 3196384.48 | 1 | 2023-01-05 | 3196384.48 | 6 | INTEGRACION AGENCIAS DE VIAJES | A84523505 | Prórroga del contrato | 2.22/04108.0203/01.P.01 | 2023-07-19 | 3 | 1598192.24
2.22/05110.0183 | Trabajos de apoyo a la Subdirección de Plan Estratégico (AC 051/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-10-04 | 133492.56 | 1 | 2022-10-08 | 133492.56 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.22/05110.0183/01.M.01 | 2023-07-06 | 0 | 3551.58
2.22/08108.0022 | Servicios de asistencia técnica a la gestión administrativa de la Subdirección de Gestión Comercial | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-01-28 | 317221.08 | 1 | 2022-03-11 | 317221.08 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.22/08108.0022/01.M.01 | 2023-01-09 | 3 | 0
2.22/08108.0022 | Servicios de asistencia técnica a la gestión administrativa de la Subdirección de Gestión Comercial | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-01-28 | 317221.08 | 1 | 2022-03-11 | 317221.08 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.22/08108.0022/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 7719.1
2.22/21506.0009 | Servicio de seguimiento y control de la infraestructura, superestructura e instalaciones de la Línea de Alta Velocidad Este | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-05-25 | 7581926.07 | 1 | 2022-07-26 | 7581926.07 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.22/21506.0009/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 686622.25
2.22/21506.0010 | Servicio de seguimiento y control de la infraestructura, superestructura e instalaciones de la Línea de Alta Velocidad Sur | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-05-25 | 7876387.47 | 1 | 2022-07-26 | 7876387.47 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.22/21506.0010/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 715440.05
2.22/21506.0011 | Servicio de seguimiento y control de la infraestructura, superestructura e instalaciones de la Línea de Alta Velocidad Noreste | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-06-27 | 8655427.96 | 1 | 2022-07-26 | 8655427.96 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.22/21506.0011/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 716179.56
2.22/21506.0012 | Servicio de seguimiento y control de la infraestructura, superestructura e instalaciones de la Línea de Alta Velocidad Norte | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-06-20 | 8156752.36 | 1 | 2022-09-27 | 8156752.36 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.22/21506.0012/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 752763.21
2.22/21520.0121 | Asistencia técnica en los sistemas de control, seguimiento y supervisión de la infraestructura ferroviaria con los vehículos laboratorio de ADIF. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-10-10 | 4660833.36 | 1 | 2022-11-18 | 4660833.36 | 36 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.22/21520.0121/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 282662.95
2.22/23108.0058 | Servicio de limpieza en las dependencias de las terminales de transporte de mercancías de Sagunt y Silla, de la gerencia de área de servicios logísticos este. | Suministros | LCSP | Abierto Super Simplificado | 2022-05-11 | 18066.86 | 6 | 2022-06-13 | 16600 | 12 | REALAN SERVICES SL | B76121078 | Prórroga del contrato | 2.22/23108.0058/01.P.01 | 2023-04-20 | 12 | 16600
2.22/23108.0061 | Prestación integral del servicio de suministro de combustible, gasóleo B, en la instalación de Huelva-Mercancías | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-05-12 | 89146 | 2 | 2022-08-11 | 80596.1 | 15 | INSTALACIONES LUIS URBINA SL | B01167261 | Prórroga del contrato | 2.22/23108.0061/01.P.01 | 2023-12-01 | 2.5 | 13585
2.22/23108.0181 | Servicio de limpieza de las dependencias de la terminal de transporte de mercancías de Irún Mercancías | Suministros | LCSP | Abierto Super Simplificado | 2022-11-14 | 23979.54 | 1 | 2023-01-18 | 21580 | 12 | EUCLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S | B83769638 | Prórroga del contrato | 2.22/23108.0181/01.P.01 | 2023-12-11 | 12 | 21580
2.22/23108.0201 | Prestación integral del servicio de suministro de combustible, Gasópleo B, en la instalación de Valladolid | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2022-12-22 | 34915 | 1 | 2023-02-22 | 30998.5 | 9 | INSTALACIONES LUIS URBINA SL | B01167261 | Prórroga del contrato | 2.22/23108.0201/01.P.01 | 2023-11-22 | 1.9 | 7163
2.22/24108.0019 | Lote 2: Servicio de mantenimiento integral de puertas automáticas peatonales en estaciones dependientes de la Subdirección de Estaciones Norte. Jefatura de estaciones ámbito de Miranda | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-03-31 | 56814 | 3 | 2022-07-10 | 34618.8 | 24 | TK ELEVADORES ESPAÑA SL | B46001897 | Modificación del Contrato | 2.22/24108.0019/01.M.01 | 2023-06-26 | 0 | 855
2.22/24108.0036 | Servicio de apoyo a la gestión de cruces entre andenes y explotación segura en Estaciones de Viajeros | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-03-04 | 409879.27 | 1 | 2022-03-28 | 409879.27 | 23 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.22/24108.0036/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 15206.37
2.22/24108.0154 | Servicios auxiliares y complementarios presenciales en la Estación de Barcelona-Estació de França | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-11-11 | 188735 | 3 | 2023-01-03 | 157250.52 | 12 | SERVEO SERVICIOS SA | A80241789 | Prórroga del contrato | 2.22/24108.0154/01.P.01 | 2023-11-16 | 24 | 314501.04
2.22/24108.0158 | Lote 1: servicio de limpieza de las estaciones pertenecientes a la Subdirección de Estaciones Noroeste, Jefatura de estaciones de Galicia | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-12-12 | 1100758.95 | 6 | 2023-03-30 | 933600 | 12 | LIMPIEZAS FARO SL | B36608172 | Prórroga del contrato | 2.22/24108.0158/01.P.01 | 2023-10-02 | 11.9 | 933600
2.22/24108.0159 | Lote 2: servicio de limpieza de las estaciones pertenecientes a la Subdirección de Estaciones Noroeste, Jefatura de estaciones de León | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-12-12 | 600121.8 | 5 | 2023-03-30 | 538200 | 12 | LIMPIEZAS FARO SL | B36608172 | Prórroga del contrato | 2.22/24108.0159/01.P.01 | 2023-10-02 | 11.9 | 538200
2.22/24614.0011 | Servicios de delineación para la subdirección de estaciones Noreste. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-10-06 | 56807.34 | 1 | 2022-10-24 | 56807.34 | 11 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.22/24614.0011/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 1631.04
2.22/28520.0055 | Asistencia técnica y control de la calidad para el mantenimiento del Corredor Mediterráneo, Corredor Levante, Corredor Cantábrico Mediterráneo y LAV Monforte Murcia, con v 200 km/h, y resto de líneas de la Subdirección de Operaciones Ese | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-03-20 | 3699446.16 | 1 | 2022-05-15 | 3699446.16 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.22/28520.0055/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 218541.79
2.22/28520.0119 | Servicios de seguimiento de daños en la pestaña de la rueda de las locomotoras S/253 | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-10-07 | 18091.14 | 1 | 2022-11-03 | 18091.14 | 8 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.22/28520.0119/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | -32.04
2.22/30108.0008 | Servicios de auxiliares en la estación de Zaragoza Delicias | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-03-07 | 135040 | 11 | 2022-08-24 | 121045.72 | 12 | ILUNION OUTSOURCING SA | A78601945 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0008/01.P.01 | 2023-05-25 | 12 | 121045.72
2.22/30108.0046 | Servicio de mantenimiento del sistema de control de instalaciones schneider struxure ware de la estación de Ciudad Real | Suministros | LCSP | Abierto Super Simplificado | 2022-04-27 | 7590 | 2 | 2022-07-08 | 6762 | 12 | CONSISTROL ALVAREZ Y ASOCIADOS | B86014461 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0046/01.P.01 | 2023-02-15 | 6 | 3381
2.22/30108.0047 | Lote 1 Servicio de limpieza de las estaciones de ADIF dependientes de la Subdirección de Estaciones Centro, Jefatura de estaciones Madrid norte | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-04-25 | 1578649.03 | 8 | 2022-06-27 | 1165503 | 12 | TECNICAS Y SISTEMAS CONSERVACIO | A58141516 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0047/01.P.01 | 2023-09-28 | 4 | 388501
2.22/30108.0104 | Lote 1: servicio de auxiliares en estación de viajeros de Albacete Los Llanos | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-06-29 | 83503.25 | 4 | 2022-11-08 | 79180.2 | 12 | ILUNION OUTSOURCING SA | A78601945 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0104/01.P.01 | 2023-10-11 | 12 | 79180.2
2.22/30108.0105 | Lote 2: servicio de auxiliares en estación de viajeros de Castelló | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-06-29 | 103446.35 | 5 | 2022-11-08 | 95058.05 | 12 | ILUNION OUTSOURCING SA | A78601945 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0105/01.P.01 | 2023-10-11 | 12 | 95058.05
2.22/30108.0109 | Prestacion de servicios auxiliares y complementarios en la estacion de Madrid Puerta de Atocha | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-08-08 | 118870 | 3 | 2022-11-16 | 70560.28 | 12 | DISWORK IN SL | B85702926 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0109/01.P.01 | 2023-10-02 | 12 | 70560.28
2.22/30108.0121 | Lote 1 servicio de limpieza de las estaciones de las divisiones 30 y 24, ámbito de Girona | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-09-16 | 733078.3 | 2 | 2022-11-29 | 646800 | 12 | TECNICAS Y SISTEMAS CONSERVACIO | A58141516 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0121/01.P.01 | 2023-11-23 | 12 | 646800
2.22/30108.0122 | Lote 2 servicio de limpieza de las estaciones de las divisiones 30 y 24, ámbito de Barcelona | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-09-16 | 2162495.43 | 4 | 2022-11-29 | 1910348.45 | 12 | SERVS INTEGRALS MANTENIM RUBATE | A60744216 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0122/01.P.01 | 2023-11-15 | 12 | 1910348.45
2.22/30108.0123 | Lote 3 servicio de limpieza de las estaciones de las divisiones 30 y 24, ámbito de Tarragona-Lleida | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-09-16 | 967957.45 | 1 | 2022-11-29 | 899910.05 | 12 | SERVS INTEGRALS MANTENIM RUBATE | A60744216 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0123/01.P.01 | 2023-11-15 | 12 | 899910.05
2.22/30108.0124 | Lote 4 servicio de limpieza de las estaciones de las divisiones 30 y 24, ámbito de Zaragoza-Huesca | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-09-16 | 1267238.03 | 5 | 2022-11-29 | 1070583.4 | 12 | SACYR FACILITIES SA | A83709873 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0124/01.P.01 | 2023-11-14 | 12 | 1070583.4
2.22/40108.0013 | Servicio de asistencia técnica para la actualización y mantenimiento de la cartografía jurídica del inventario de bienes inmuebles. Años 2022 - 2024 | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-02-01 | 895482.72 | 1 | 2022-02-15 | 895482.72 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.22/40108.0013/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 14276.64
2.22/40108.0111 | Asistencia técnica de apoyo a actuaciones del área de desarrollos inmobiliarios y proyectos singulares de la Subdirección de Desarrollos Inmobiliarios de ADIF | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-07-04 | 65966.91 | 1 | 2022-07-08 | 65966.91 | 12 | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIO | A79365821 | Prórroga del contrato | 2.22/40108.0111/01.P.01 | 2023-04-20 | 12 | 65966.91
2.22/40108.0148 | Asistencia para la adaptación al nuevo marco normativo de la gestión de arrendamientos, concesiones y autorizaciones y certificaciones energéticas | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-10-10 | 630000 | 1 | 2022-11-07 | 609571.96 | 36 | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIO | A79365821 | Modificación del Contrato | 2.22/40108.0148/01.M.01 | 2023-07-26 | 0 | -221780.54
2.22/46504.0004 | Limpieza de varias dependencias. Circulación Jefatura Técnica de Operaciones de Extremadura. | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2022-03-04 | 67914.84 | 5 | 2022-05-10 | 61000 | 12 | FUN-FAIR SL | B01595941 | Prórroga del contrato | 2.22/46504.0004/01.P.01 | 2023-05-26 | 8 | 40666.67
2.22/46504.0085 | Asistencia técnica para el análisis de los tiempos de actividad de control de tráfico en los centros de regulación de circulación (CRC) de ADIF. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-10-17 | 242672.44 | 1 | 2022-12-21 | 242672.44 | 9 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.22/46504.0085/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 7032.01
2.22/46504.0085 | Asistencia técnica para el análisis de los tiempos de actividad de control de tráfico en los centros de regulación de circulación (CRC) de ADIF. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-10-17 | 242672.44 | 1 | 2022-12-21 | 242672.44 | 9 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.22/46504.0085/01.M.02 | 2023-09-29 | 5 | 40526.08
2.22/46504.0087 | Asistencia técnica para la mejora continua en la calidad de los datos del sistema de información al viajero elcano de adif | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-10-11 | 273627.78 | 1 | 2022-12-21 | 273627.78 | 13 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.22/46504.0087/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 22808.77
2.23/02110.0049 | Servicios de apoyo a la gestión y tramitación de expedientes de contratación de la Dirección de Compras y Contratación de Adif 2023 (AC 008/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-02-15 | 1215684.68 | 1 | 2023-03-01 | 1215684.68 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.23/02110.0049/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 92886.8
2.23/09110.0005 | Asistencia técnica a la Subdirección de Normativa en los trabajos de redacción de documentos normativos (AC 002/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-01-05 | 663510.04 | 1 | 2023-01-20 | 663510.04 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.23/09110.0005/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 30569.54
2.23/40108.0019 | Servicio de limpieza del edificio de oficinas de la calle Bailén, 1, Bilbao | Suministros | LCSP | Abierto Super Simplificado | 2023-02-16 | 24253.29 | 5 | 2023-04-10 | 19695.39 | 12 | GARBINDU LIMPIEZAS Y MANTENIMTO | B95300190 | Prórroga del contrato | 2.23/40108.0019/01.P.01 | 2023-10-03 | 12 | 19695.39
3.0/4100.1038/0-00000 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, SEPARATAS DE TRAZADO, DE AFECCIONES Y DE EXPROPIACIONES, PROYECTO CONSTRUCTIVO Y CONTROL DE CALIDAD, GEOMETRICO, PRUEBAS DE CARGA YCOORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD ENL S ORAS DE CONSTRUCCION DE UN P.I. EN EL P.K. 316/500 DE LA N-1, PARA LA SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 456/727 DE LA LÍNEA MADRID-HENDAYA, EN ELTERMINO MUNICIPAL DE MIRANDA DE EBRO (BURGOS) | Suministros | DA11 | Abierto | 2010-11-16 | 129828.61 | 30 | 2010-11-16 | 84434.21 | 14 | UTE SUPRESION PASO NIVEL MIRAND | U86176799 | Modificación del Contrato | 3.0/4100.1038/01.M.01 | 2023-10-17 | 0 | 7908.04
3.14/27507.0221 | CYA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA: RED ARTERIAL FERROVIARIA DE VALLADOLID. VARIANTE ESTE. PLATAFORMA /DGF 2014 | Suministros | TRLCAP | Abierto | 2007-09-25 | 2459025.52 | 1 | 2007-12-10 | 2100007.79 | 29 | IDOM CONSULTING ENGINEER ARCHIT | A48283964 | Modificación del Contrato | 3.14/27507.0221/01.M.05 | 2023-04-25 | 18 | 932973.02
3.17/27507.0025 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Suministros | L31 | Abierto | 2017-02-02 | 635280.41 | 12 | 2017-11-20 | 400300 | 16 | FHECOR INGENIEROS CONSULTORES S | A78379518 | Modificación del Contrato | 3.17/27507.0025/01.M.02 | 2023-11-22 | 0 | 39702.37
3.17/27507.0193 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA RC. GESTIONADA POR ADIF EN CATALUNYA. LOTE 10. TÚNELES 1 | Suministros | L31 | Abierto | 2017-07-26 | 330580 | 4 | 2018-05-24 | 217918.33 | 24 | UTE GEOCONSULT-BAC ADIF LOTE 10 | U67242032 | Modificación del Contrato | 3.17/27507.0193/01.M.01 | 2023-04-27 | 0 | 19675.93
3.17/27507.0245 | PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SUPRESIÓN DE PASOS A NIVEL EN LA RED DE FEVE. LINEA SANTANDER-LLANES. MUNICIPIO DE ALFOZ DE LLOREDO (CANTABRIA) | Obras | DA8 | Abierto | 2017-11-03 | 824232.64 | 8 | 2018-03-12 | 673892.61 | 8 | COMSA SAU | A08031098 | Modificación del Contrato | 3.17/27507.0245/01.M.01 | 2023-01-12 | 0 | 66845.92
3.17/27520.0107 | SERVICIO DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN DE RODALIES | Suministros | DA8 | Pedido contra Ac. Marco | 2017-09-11 | 1369459 | 1 | 2017-09-12 | 1369459 | 40 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.17/27520.0107/01.M.02 | 2023-06-12 | 0 | 25295.63
3.18/07501.0010 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE OBRAS E INSTALACIONES INSTRUIDAS POR LA JEFATURA DE ÁREA DE AUTORIZACIONES Y ZONAS DE AFECCIÓN. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-08-10 | 403031.04 | 1 | 2019-01-09 | 403031.04 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/07501.0010/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 44406.26
3.18/24610.0088 | LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE LA EVACUACIÓN Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓNDE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE RECOLETOS | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-10-12 | 368039.14 | 1 | 2018-11-29 | 368039.14 | 22 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/24610.0088/01.M.02 | 2023-06-12 | 0 | 1206.44
3.18/27507.0007 | REDACCIÓN DE CINCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE VÍA Y SUBESTACIONES ÁMBITO JEFATURA DE ÁREA DE MANTENIMIENTO DE BARCELONA | Suministros | DA8 | Pedido contra Ac. Marco | 2018-05-07 | 426882.08 | 1 | 2018-05-07 | 426882.08 | 6 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/27507.0007/01.M.01 | 2023-03-28 | 0 | 44600
3.18/27507.0007 | REDACCIÓN DE CINCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE VÍA Y SUBESTACIONES ÁMBITO JEFATURA DE ÁREA DE MANTENIMIENTO DE BARCELONA | Suministros | DA8 | Pedido contra Ac. Marco | 2018-05-07 | 426882.08 | 1 | 2018-05-07 | 426882.08 | 6 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/27507.0007/01.M.02 | 2023-06-12 | 0 | 0
3.18/27507.0070 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA, PROYECTO DE EJECUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, PLAN DECONTROL DE CALIDAD, DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS, CORINCION DE SEGURIDAD Y SALUD Y CONTROL DE CALIDAD DE LA REFORMA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-04-18 | 569199.54 | 1 | 2018-07-25 | 569199.54 | 47 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/27507.0070/01.M.02 | 2023-01-18 | 0 | 99848.15
3.18/27507.0070 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA, PROYECTO DE EJECUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, PLAN DECONTROL DE CALIDAD, DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS, CORINCION DE SEGURIDAD Y SALUD Y CONTROL DE CALIDAD DE LA REFORMA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-04-18 | 569199.54 | 1 | 2018-07-25 | 569199.54 | 47 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/27507.0070/01.M.03 | 2023-07-10 | 0 | 11462.11
3.18/27507.0076 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS EN LA ESTACIÓN DE SANTANDER | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-03-08 | 2220000 | 1 | 2018-05-07 | 2220000 | 10 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/27507.0076/01.M.01 | 2023-06-18 | 15 | 361118.57
3.18/27507.0105 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. SUBTRAMO: CASTELLBISBAL-MARTORELL | Obras | LCSP | Abierto | 2018-07-06 | 68900881.74 | 10 | 2019-02-28 | 53012338.41 | 18 | UTE TECSA - DRAGADOS | U67403188 | Modificación del Contrato | 3.18/27507.0105/01.M.02 | 2023-07-14 | 21.5 | 3327076
3.18/27507.0115 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LAS OBRAS DEL PLAN DE CERCANIAS DE MADRID 2018-2025 Y OTRAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA GERENCIA DE AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUBDIRECCION DE OPERACIONES RC CENTRO | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-04-20 | 1270998.94 | 1 | 2018-09-06 | 1270998.94 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/27507.0115/01.M.03 | 2023-06-07 | 0 | 72899.98
3.18/27507.0117 | SERVICIOS DE APOYO AL PLAN DE CERCANIAS DE SANTANDER EN LA GERENCIA DE ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NORTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-05-28 | 442570.5 | 1 | 2018-09-05 | 442570.5 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/27507.0117/01.M.03 | 2023-06-07 | 0 | 3752.82
3.18/27507.0124 | REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIONES PUNTUALES DE INVERSIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NORTE | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-06-05 | 1128648 | 1 | 2018-09-06 | 1128648 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/27507.0124/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | -14722.38
3.18/27507.0124 | REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIONES PUNTUALES DE INVERSIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NORTE | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-06-05 | 1128648 | 1 | 2018-09-06 | 1128648 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.18/27507.0124/01.P.01 | 2023-06-09 | 24 | 1128648
3.18/27507.0127 | CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE SUPERESTRUCTURA, INSTALACIONES E INSTALACIONES NO FERROVIARIAS DE LA VARIANTE ESTE FERROVIARIA Y NUEVO COMPLEJO FERROVIARIO DE VALLADOLID | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-06-12 | 1295302.78 | 1 | 2018-09-17 | 1295302.78 | 10 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/27507.0127/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 7831.44
3.18/27507.0158 | EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA DUPLICACION DE VIA EN EL TRAMO MURIEDAS - SANTANDER Y OTRAS ACTUACIONES EN LA LINEA DE CERCANIAS C - 1 ENTRE GUARNIZO Y MURIEDAS. | Obras | LCSP | Abierto | 2018-09-03 | 17911125.97 | 16 | 2019-05-24 | 14739065.56 | 17 | COALVI SA | A50060029 | Modificación del Contrato | 3.18/27507.0158/01.M.02 | 2023-03-23 | 7 | 2128196.84
3.18/27507.0174 | SERVICIOS DE APOYO AL PLAN DE CERCANÍAS DE BILBAO EN LA GERENCIA DE ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NORTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-07-26 | 442570.5 | 1 | 2018-11-12 | 442570.5 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/27507.0174/01.M.03 | 2023-06-07 | 0 | 25152.27
3.18/27507.0183 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DEL PLAN DE CERCANÍAS COMUNIDAD VALENCIANA 2017-2022 Y OTRAS ACTUACIONES EM EL ÁMBITO DE LA GERENCIA DE ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONESR.C. ESTE | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-08-07 | 1035013.84 | 1 | 2018-11-23 | 1035013.84 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/27507.0183/01.M.03 | 2023-06-12 | 0 | -6614.6
3.18/27507.0194 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES MÓVILES EN EL TRAMO ARANJUEZ - VILLALBA, DE LA LÍNEA C3 DE CERCANÍAS DE MADRID. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-08-20 | 381208.23 | 1 | 2018-11-01 | 381208.23 | 38 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/27507.0194/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 6225.82
3.18/27507.0227 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYO AL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE INVERSIÓN EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA DE ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES RC SUR | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-09-05 | 1125929.92 | 1 | 2019-02-21 | 1125929.92 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/27507.0227/01.M.03 | 2023-09-13 | 0 | 30630.65
3.18/27507.0245 | ASISTENCIA TÉCNICA A LA REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y VÍA EN LOS TRAYECTOS ORENSE-VIGO Y LA CONEXIÓN CON LA FRONTERA PORTUGUESA (TUI) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-09-12 | 2818753.93 | 1 | 2018-12-17 | 2818753.93 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/27507.0245/01.M.02 | 2023-01-20 | 0 | 385011.68
3.18/27507.0281 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN DE VÍA Y ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA MADRID-VALENCIA, ENTRE LOS PP.KK. 68/295 Y 101/328. TRAMO:POBLA LLARGA- SILLA | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-10-16 | 1808517 | 1 | 2019-03-15 | 1808517 | 27 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/27507.0281/01.M.02 | 2023-06-12 | 0 | 24005.75
3.18/27507.0281 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN DE VÍA Y ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA MADRID-VALENCIA, ENTRE LOS PP.KK. 68/295 Y 101/328. TRAMO:POBLA LLARGA- SILLA | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-10-16 | 1808517 | 1 | 2019-03-15 | 1808517 | 27 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.18/27507.0281/01.P.01 | 2023-04-13 | 6 | 373130.66
3.18/27507.0323 | Servicios de "revisión, adecuación por cambios normativos y redacción de nuevos anejos del proyecto constructivo de supresión de pasos a nivel en Pk 118/101 de la linea Venta de Baños-Gijón-cercanias, Tm Mieres (Asturias)" | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 24000 | 1 | 2020-01-28 | 22989 | 4 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y COM S | A78480324 | Modificación del Contrato | 3.18/27507.0323/01.M.01 | 2023-02-20 | 0 | 11480.85
3.18/27510.0073 | SUMINISTRO DE APARATOS DE VÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO CASTELLBISBAL-VILASECA. LOTE 2. TRAMO MARTORELL - SANT VICENÇ DE CALDERS. | Servicios | LCSP | Abierto | 2018-08-14 | 19875180.12 | 3 | 2019-01-30 | 19791221.85 | 18 | MIERES RAIL SA | A74079070 | Modificación del Contrato | 3.18/27510.0073/01.M.01 | 2023-10-11 | 0 | -2960556.56
3.18/27510.0074 | SUMINISTRO DE APARATOS DE VÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO CASTELLBISBAL-VILASECA. LOTE 3. SANT VICENÇ DE CALDERS - VILASECA | Servicios | LCSP | Abierto | 2018-08-14 | 20850968.64 | 4 | 2019-01-30 | 20742313.54 | 18 | VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS JEZ | B01159565 | Modificación del Contrato | 3.18/27510.0074/01.M.01 | 2023-11-11 | 0 | -4789013.08
3.18/27520.0133 | ASISTENCIA TÉCNICA EXPERTA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE ASFA DIGITAL EN LA RED DE ADIF Y LA RESOLUCUÓN DE LAS INCIDENCIAS DERIVADAS | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-08-27 | 236375.04 | 1 | 2018-12-08 | 236375.04 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/27520.0133/01.M.02 | 2023-07-20 | 0 | -2606.59
3.18/31561.0006 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS PUNTUALES DEL PLAN DE CERCANÍAS 2017-2022, EN EL ÁMBITO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES RAM | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-03-14 | 2230954.2 | 1 | 2018-07-02 | 2230954.2 | 30 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/31561.0006/01.M.02 | 2023-06-12 | 0 | 11237.83
3.19/05110.0020 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE DEMANDA Y PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES Y DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD DE ADIF (AC 024/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-03-06 | 881792.6 | 1 | 2019-04-11 | 881792.6 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/05110.0020/01.M.03 | 2023-06-07 | 0 | 22767.63
3.19/05110.0043 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO ANÁLISIS DE CORREDORES FERROVIARIOS DE MERCANCÍAS EN LA RED FERROVIARIA DE INTERÉS GENERAL (AV 016/19) | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-07-19 | 1246300 | 7 | 2020-01-17 | 953419.5 | 24 | TRN TARYET SA | A81598385 | Modificación del Contrato | 3.19/05110.0043/01.M.01 | 2023-01-09 | 6 | 330480
3.19/05110.0057 | DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN DE ALBAL (AC 045/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-04-09 | 308463.82 | 1 | 2019-06-13 | 308463.82 | 21 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/05110.0057/01.M.03 | 2023-06-07 | 0 | 8381.29
3.19/05110.0084 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA IMPLANTACIÓN DE ANCHO ESTÁNDAR EN LA LÍNEA MURCIA MERCANCÍAS-ÁGUILAS.TRAMO: PULPÍ-ÁGUILAS (P 010/19) | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-09-09 | 1349748.44 | 15 | 2021-03-16 | 890834.42 | 15 | OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y C | A28270122 | Modificación del Contrato | 3.19/05110.0084/01.M.02 | 2023-05-23 | 0 | 205287.41
3.19/05110.0137 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE EVACUACIÓN Y VENTILACIÓN EN CASO DE INCENDIO DE LAS ESTACIONES SUBTERRÁNEAS DE CERCANÍAS DE EMBAJADORES, GETAF CENTRO Y PARLA (P 013/19) | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-10-29 | 1012038.91 | 8 | 2020-07-10 | 687478.01 | 12 | UTE INSERAIL SL-TEKIA INGENIERO | U01854645 | Modificación del Contrato | 3.19/05110.0137/01.M.02 | 2023-06-02 | 0 | 95091.98
3.19/05110.0137 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE EVACUACIÓN Y VENTILACIÓN EN CASO DE INCENDIO DE LAS ESTACIONES SUBTERRÁNEAS DE CERCANÍAS DE EMBAJADORES, GETAF CENTRO Y PARLA (P 013/19) | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-10-29 | 1012038.91 | 8 | 2020-07-10 | 687478.01 | 12 | UTE INSERAIL SL-TEKIA INGENIERO | U01854645 | Modificación del Contrato | 3.19/05110.0137/01.M.03 | 2023-11-22 | 0 | 18676.1
3.19/06110.0017 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PUENTE DE LA CALLE NICOLAS SORIA EN LA CIUDAD DE OVIEDO. | Obras | LCSP | Abierto | 2019-05-03 | 3181057.47 | 13 | 2019-10-11 | 2474862.71 | 12 | COPCISA SA | A08190696 | Modificación del Contrato | 3.19/06110.0017/01.M.01 | 2023-08-08 | 8 | 493329.94
3.19/06110.0063 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA). PLATAFORMA, VIA Y LAC | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-07-19 | 4369951.7 | 13 | 2019-12-13 | 2687520.31 | 48 | UTE GPO-GEOCONTROL-IDEAM | U67571869 | Modificación del Contrato | 3.19/06110.0063/01.M.02 | 2023-01-19 | 14 | 887522.21
3.19/06110.0063 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA). PLATAFORMA, VIA Y LAC | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-07-19 | 4369951.7 | 13 | 2019-12-13 | 2687520.31 | 48 | UTE GPO-GEOCONTROL-IDEAM | U67571869 | Modificación del Contrato | 3.19/06110.0063/01.M.03 | 2023-08-24 | 3 | 379088.12
3.19/06504.0003 | VERIFICACIÓN CE DE INTEROPERABILIDAD, EN FASE DE DISEÑO GENERAL, DE LOS SUBSISTEMAS INFRAESTRUCTURA, ENERGÍA Y CONTROL-MANDO Y SEÑALIZACIÓN EN TIERRA, DE LAS ACTUACIONES EN LAS LÍNEAS DE RED CONVENCIONAL | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-11-18 | 2000000 | 4 | 2020-06-26 | 2000000 | 24 | UTE BELGORAIL - BUREAU VERITAS | U88645122 | Modificación del Contrato | 3.19/06504.0003/01.M.01 | 2023-12-14 | 0 | 0
3.19/21506.0003 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN DE EDIFICIOS EN EL ENTORNO DE LAS OBRAS FERROVIARIAS EN CATALUÑA (AV 001/19) | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-01-28 | 866571 | 12 | 2019-06-18 | 623931.12 | 60 | TUV SUD IBERIA SA | A81670614 | Modificación del Contrato | 3.19/21506.0003/01.M.01 | 2023-07-16 | 0 | 24841.15
3.19/27507.0002 | SERVICIO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA IMPLANTACION DEL ANCHO ESTANDAR EN EL CORREDOR MEDITERRANEO. TRAMO: CASTELLBISBAL - MURCIA. SUBTRAMO: LA ENCINA - BIF. ALICANTE. VIA YELECTRIFICACION. | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-05-27 | 1344961.29 | 11 | 2019-12-13 | 907445.38 | 12 | UTE CONSULTRANS-E2F LA ENCINA | U88561204 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0002/01.M.02 | 2023-01-09 | 0 | 32283.85
3.19/27507.0006 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN INTEGRAL DE CATENARIA ENTRE MAÇANET - CALDÉS. | Obras | LCSP | Abierto | 2019-02-11 | 4355468 | 9 | 2020-09-14 | 3410673.09 | 24 | UTE CATENARIA MACANET-CALDES | U01971183 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0006/01.M.01 | 2023-03-23 | 0 | 507649.32
3.19/27507.0070 | ASISTENCIA TÉCNICA A LA OBRA "PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA DUPLICACIÓN DE VÍA EN EL TRAMO MURIEDAS-SANTANDER Y OTRAS ACTUACIONES EN LA LÍNEA C- 1 ENTRE GUARNIZO Y MURIEDAS | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-02-18 | 1266289.44 | 1 | 2019-07-12 | 1266289.44 | 23 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0070/01.M.03 | 2023-06-07 | 0 | 52433.63
3.19/27507.0101 | Lote 2 subdirección rc este, rc sur y rc centro. ram los nietos- cartagena. | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-06-10 | 413000 | 6 | 2020-01-17 | 413000 | 24 | UTE PERICIALES CONVENCIONAL | U88565452 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0101/01.M.01 | 2023-06-08 | 10 | 75600
3.19/27507.0122 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE PASO INFERIOR PEATONAL Y DE VEHÍCULOS EN EL P.K. 515/693 DE LA LÍNEA MADRID-SEVILLA. TÉRMINO MUNICIPAL DE LORA DEL RÍO (SEVILLA). | Obras | LCSP | Abierto Simplificado | 2019-04-24 | 1676978.74 | 14 | 2019-09-04 | 1278696.29 | 9 | AZVI SA | A41017088 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0122/01.M.01 | 2023-01-20 | 3 | 568982.92
3.19/27507.0131 | SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA ESTABILIZACION DE LA LADERA DE ALMARGEN EN LA LINEA BOBADILLA-ALGECIRAS P.K.35+000 A 42+000. ANTEQUERA (MALAGA) | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-12-02 | 1709354.99 | 11 | 2020-07-10 | 1158088 | 18 | UTE PROINTEC-ICYFSA | U01605799 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0131/01.M.02 | 2023-08-22 | 3 | 33695
3.19/27507.0132 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRANEO. TRAMO: CASTELLBISBAL-MURCIA. SUBTRAMOFONT DE SAN LUÍS-ALMUSSAFES Y REMODELACIÓN INTEGRALESTAIÓN DE FUENTE DE SAN LUÍS. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-04-15 | 1722498.03 | 1 | 2019-07-12 | 1722498.03 | 22 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0132/01.M.02 | 2023-06-12 | 0 | 84752.57
3.19/27507.0139 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN A 25K.V. ENTRE MONFORTE DE LEMOS Y LUGO. LÍNEA 800. REHABILITACIÓN Y ADAPTACIONDEL RESTO DE ELEMENTOS DEL TRAYECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES DE EXPLOTACION | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-04-25 | 4920235.87 | 1 | 2019-07-25 | 4920235.87 | 26 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.19/27507.0139/01.P.01 | 2023-05-19 | 6 | 1314602.86
3.19/27507.0150 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA OBRAS Y EJECUCIÓN OBRA PARA ADAPTACIÓN DE LÍNEA SAGUNTO-TERUEL-ZARAGOZA A LA CIRCULACIÓN DE TRENES DE MERCANCÍAS DE 750 M. II.SS. Y COMUNICACIONES | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-05-15 | 522004.26 | 1 | 2019-07-12 | 522004.26 | 20 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0150/01.M.02 | 2023-08-05 | 0 | 34030.63
3.19/27507.0162 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL TRAYECTO GUILLAREI- TUI E INSTALACIONES DE SEGURIDAD ASOCIADAS | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-05-30 | 661634.82 | 1 | 2019-09-04 | 661634.82 | 26 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0162/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 17475.37
3.19/27507.0163 | SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LOS TÚNELES DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES CENTRO. | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-10-31 | 2500000 | 9 | 2020-05-14 | 1719995.79 | 15 | UTE TUNELES CENTRO | U88639588 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0163/01.M.01 | 2023-05-12 | 6 | 839115.82
3.19/27507.0172 | Servicios para la redacción del proyecto de construcción de las instalaciones de Protección civil y seguridad para la adaptación de los túneles de las subdirecciones de operaciones centro y noreste. | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-01-27 | 1900000.01 | 5 | 2020-09-14 | 1344440.01 | 18 | SAITEC SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0172/01.M.01 | 2023-08-10 | 12 | 779101.27
3.19/27507.0175 | Servicios para la redacción de proyectos de construcción de renovación integral de los túneles del Padrún(83 I) y Túneles de Villabona (90 I y 90 II). Línea León-Gijón. | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-01-17 | 871049.28 | 8 | 2021-01-18 | 596668.88 | 10 | UTE TEC4-SUBTERRA | U42850289 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0175/01.M.01 | 2023-07-13 | 0 | 8417.88
3.19/27507.0180 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES GSM-R. TRAMOS ARANJUEZ-TARANCÓN, TARANCÓN- UTIEL, LORCA-ÁGUILAS Y XÁTIVA-ALCOY DE RED CONVENCIONAL | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-05-27 | 296741.65 | 1 | 2019-06-28 | 296741.65 | 7 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0180/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | -8413.66
3.19/27507.0193 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO AL PUERTO DE SAGUNTO | Obras | LCSP | Abierto | 2019-09-23 | 15655261.98 | 20 | 2020-04-28 | 11999975 | 16 | SA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA | A32015844 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0193/01.M.01 | 2023-02-09 | 8 | 2389182.55
3.19/27507.0210 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LAS INSTALACIÓN DE INVERSORES RECUPERADORES DE ENERGÍA DEL FRENADO REGENERATIVO EN LAS SUBESTACIONES DE LEGANÉS, PINTO, TRES CANTOS, ALCALÁ DE HENARES, CASTELLBISBAL Y GRANOLLER | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-07-17 | 538640.8 | 1 | 2019-09-27 | 538640.8 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0210/01.M.02 | 2023-07-10 | 0 | 11277.26
3.19/27507.0211 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS PARA EL CAMBIO DE ELECTRIFICACIÓN DE 3 K.V. A 25 K.V. ENTRE MONFORTE DE LEMOS Y OURENSE. LÍNEA 810. REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL RESTO DE ELEMENTOS DEL TRAYECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-07-17 | 4050385.64 | 1 | 2019-09-13 | 4050385.64 | 26 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0211/01.M.03 | 2023-06-07 | 0 | 180267.82
3.19/27507.0218 | Servicios de asistencia técnica para las obras de instalación de seguridad y telecomunicaciones en el tramo Mataporquera-Bárcena | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-01-10 | 680780.36 | 4 | 2020-07-17 | 505411.28 | 23 | SAITEC SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0218/01.M.01 | 2023-11-24 | 12 | 252564.54
3.19/27507.0219 | SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE VÍAS DE APARTADO HASTA UNA LONGITUD ÚTIL DE 750 M EN ESTACIONES DEL TRAMO LEÓN - MONFORTE DE LEMOS. | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-10-31 | 897903.01 | 12 | 2020-12-26 | 610574 | 18 | TECNICA Y PROYECTOS SA | A28171288 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0219/01.M.01 | 2023-05-04 | 0 | 69310.39
3.19/27507.0259 | Servicio para la redacción de proyectos para la mejora de la infraestructura y vía en el tramo La Granja apt-Covas en la línea Leon-A Coruña | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-11-03 | 2196306.73 | 15 | 2021-06-03 | 1493487.76 | 24 | SAITEC SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0259/01.M.01 | 2023-01-09 | 0 | 138315.4
3.19/27507.0292 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN DEL ERTMS NIVEL 2 EN LAS LÍNEAS R2 Y R4 DE RODALIES DE CATALUNYA. TRAMO: HOSPITALET-PORT AVENTURA Y MANRESA-SANTVICENT DE CALDERS | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-10-24 | 2307192.57 | 1 | 2020-01-17 | 2307192.57 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0292/01.M.02 | 2023-08-04 | 0 | 117995.08
3.19/27507.0295 | Asistencia Técnica para el control y vigilancia de la obra "Proyecto Constructivo Blau con CTC (Control de Tráfico Centralizado)Arahal-Fuente de Piedra. | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-02-20 | 718808.42 | 8 | 2021-01-24 | 534074.66 | 20 | ARDANUY INGENIERIA SA | A80480759 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0295/01.M.01 | 2023-05-18 | 0 | 122524.63
3.19/27507.0308 | Servicios para redacción del proyecto básico de los nuevos accesos Sur, ferroviario y viario, al puerto de Barcelona. | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 1515737.04 | 1 | 2020-11-23 | 1447427.42 | 18 | WSP SPAIN-APIA SA | A39074877 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0308/01.M.02 | 2023-04-20 | 6 | 140113.13
3.19/27510.0069 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATOS DE VÍA PARA LA DUPLICACIÓN DE VÍA EN EL TRAMO MURIEDAS - SANTANDER | Servicios | LCSP | Abierto | 2019-06-28 | 2186750.77 | 4 | 2019-12-19 | 2146152.68 | 12 | TALLERES ALEGRIA SA | A33608563 | Modificación del Contrato | 3.19/27510.0069/01.M.01 | 2023-03-17 | 0 | 53341
3.19/41110.0072 | Servicios para las mejoras, adaptación y migración de funcionalidades de la plataforma PIDAME | Suministros | LCSP | Encargo a Medios Propios | 2020-05-14 | 247580 | 2 | 2021-01-14 | 229504 | 24 | IBERMATICA SA | A20038915 | Prórroga del contrato | 3.19/41110.0072/01.P.01 | 2023-11-27 | 12 | 114752
3.19/41110.0088 | SERVICIOS PARA LA EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE ADIF (IDEADIF) | Suministros | LCSP | Encargo a Medios Propios | 2019-10-21 | 709120 | 3 | 2021-05-12 | 694895 | 24 | INDRA SOLUC TECNOL DE LA INFO S | B88018098 | Modificación del Contrato | 3.19/41110.0088/01.M.01 | 2023-11-15 | 6 | 299642.88
3.19/41110.0088 | SERVICIOS PARA LA EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE ADIF (IDEADIF) | Suministros | LCSP | Encargo a Medios Propios | 2019-10-21 | 709120 | 3 | 2021-05-12 | 694895 | 24 | INDRA SOLUC TECNOL DE LA INFO S | B88018098 | Prórroga del contrato | 3.19/41110.0088/01.P.01 | 2023-04-26 | 12 | 347446.68
3.19/41110.0105 | Servicios para la evolución de las aplicaciones de apoyo a la explotación ferroviaria y adaptación al modelo AMS | Suministros | LCSP | Encargo a Medios Propios | 2020-05-18 | 1180720 | 2 | 2021-09-10 | 1086640 | 48 | IBERMATICA SA | A20038915 | Modificación del Contrato | 3.19/41110.0105/01.M.01 | 2023-03-20 | 0 | 420800
3.19/46520.0110 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS EQUIPOS ASFA DIGITAL EN 310 VEHÍCULOS DE ADIF. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-03-06 | 412858.08 | 1 | 2019-05-13 | 412858.08 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/46520.0110/01.M.02 | 2023-07-12 | 0 | 8975.12
3.20/05110.0190 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción de los proyectos de construcción necesarios para la prolongación de andenes y para la mejora de las condiciones de accesibilidad, evacuación y ventilación en caso de incendio de las estacioneerráneas de cercanías de Doce de Octubre, Laguna y Puente Alcocer (P 009/20) | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-11-30 | 1028928.23 | 10 | 2021-04-19 | 707079.47 | 18 | UTE SAITEC-GEOCONTROL II | U05408174 | Modificación del Contrato | 3.20/05110.0190/01.M.01 | 2023-08-02 | 0 | 353038.37
3.20/05110.0191 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción de los proyectos de construcción necesarios para la remodelación de la estación subterránea de Aluche y para prolongación de andenes ymejora de las condiciones de accesibilidad, evacuación yentilación en caso de incendio de las estaciones subterráneas de cercanías de Las Águilas y Fanjul (P 010/20) | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-11-30 | 1327456.73 | 11 | 2021-04-19 | 896033.29 | 18 | WSP SPAIN-APIA SA | A39074877 | Modificación del Contrato | 3.20/05110.0191/01.M.01 | 2023-08-22 | 0 | 351607.38
3.20/06110.0104 | Obras de ejecución del Proyecto de construcción de actuaciones necesarias para la puesta en servicio del acceso a la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona. Red de Cercanías de Barcelona (ON 007/20) | Obras | LCSP | Abierto | 2020-12-04 | 67016368.99 | 14 | 2021-05-25 | 53432151 | 24 | UTE COMSA-COMSA INST SIST INDUS | U06872642 | Modificación del Contrato | 3.20/06110.0104/01.M.01 | 2023-03-10 | 6 | 5638563.18
3.20/06507.0203 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de actuaciones necesarias para la puesta en servicio del "Acceso a la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona. Red de Cercanías de Barcelona (CON 022/20) | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-02-15 | 2435344.57 | 10 | 2021-06-18 | 1657150 | 28 | UTE TYPSA- INSE RAIL | U06968028 | Modificación del Contrato | 3.20/06507.0203/01.M.01 | 2023-06-13 | 6 | 798735.71
3.20/07504.0067 | Ejecución de las obras del Proyecto de construcción de renovación integral de vía en el tramo Gijón - Laviana de la Red de Ancho Métrico en Asturias | Obras | LCSP | Abierto | 2021-02-05 | 29462484.47 | 6 | 2021-06-29 | 25051950 | 22 | UTE CONVENSA - COPASA - COSFESA | U16699092 | Modificación del Contrato | 3.20/07504.0067/01.M.01 | 2023-05-18 | 0 | 3653701.34
3.20/24108.0242 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para el apoyo a la subdirección de estaciones noroeste de la dirección de estaciones de viajeros en la redacción de proyectos y ejecución de obras | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-09-02 | 259971.2 | 1 | 2020-10-06 | 259971.2 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.20/24108.0242/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 2831.19
3.20/27110.0042 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica de Arquitectura para el Apoyo a la Subdirección de Arquitectura de Estaciones de la D. G. de Planificación Estratégica y Proyectos (AC 028/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-01-17 | 747030.95 | 1 | 2020-03-26 | 747030.95 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.20/27110.0042/01.M.02 | 2023-03-14 | 0 | 0
3.20/27110.0042 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica de Arquitectura para el Apoyo a la Subdirección de Arquitectura de Estaciones de la D. G. de Planificación Estratégica y Proyectos (AC 028/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-01-17 | 747030.95 | 1 | 2020-03-26 | 747030.95 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.20/27110.0042/01.M.03 | 2023-06-07 | 0 | 4432.36
3.20/27110.0198 | Servicio de Asistencia Técnica de Direcciones facultativas, de apoyo técnico y de soporte administrativo en las obras de la DG de Contrucción.2020-2022. (AC 062/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-10-13 | 3146781.12 | 1 | 2020-11-23 | 3146781.12 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.20/27110.0198/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 124626.72
3.20/27110.0198 | Servicio de Asistencia Técnica de Direcciones facultativas, de apoyo técnico y de soporte administrativo en las obras de la DG de Contrucción.2020-2022. (AC 062/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-10-13 | 3146781.12 | 1 | 2020-11-23 | 3146781.12 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.20/27110.0198/01.P.01 | 2023-11-19 | 24 | 3286776.48
3.20/27507.0021 | Servicios para la redacción del proyecto básico y proyectos de construcción del soterramiento de las líneas R-2 y R-4 en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-07-09 | 4948100.24 | 12 | 2021-02-22 | 3364213.38 | 24 | UTE GPO GEOCONTROL TRN TARYET | U04936530 | Modificación del Contrato | 3.20/27507.0021/01.M.02 | 2023-04-20 | 6 | 765985.59
3.20/27507.0028 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra "Adaptación del bloqueo automático banalizado en el tramo San Cristóbal - Aranjuez de la línea Madrid Chamartín - Valencia Estació del Nord". | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-05-25 | 1906682.79 | 5 | 2020-11-10 | 1363278.2 | 24 | UTE METAENGINEERING-INSERAIL-SA | U02868644 | Modificación del Contrato | 3.20/27507.0028/01.M.01 | 2023-07-18 | 6 | 272655.25
3.20/27507.0045 | Revisión, adecuación por cambios normativos y redacción de nuevos anejos del proyecto constructivo de paso superior que suprime el paso a nivel del p.k. 79/934 de la línea férrea Madrid-Barcelona enel término municipal de Humanes de Mohernando (Guadalajaa) | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 26000 | 1 | 2020-12-02 | 25880 | 4 | TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | B84840685 | Modificación del Contrato | 3.20/27507.0045/01.M.01 | 2023-02-14 | 0 | 12825.53
3.20/27507.0066 | Ejecución de las obras del proyecto de construcción línea Sevilla-Cádiz. Tramo: Estación Aeropuerto de Jerez de la Frontera- Cádiz. Duplicación de vía. Ramal ferroviario al Bajo de la Cabezuela | Obras | LCSP | Abierto | 2020-07-09 | 20460744.83 | 22 | 2021-01-26 | 16828962.62 | 24 | UTE DRAGADOS TECSA | U42857805 | Modificación del Contrato | 3.20/27507.0066/01.M.01 | 2023-03-09 | 5 | 1137140.08
3.20/27507.0082 | Revisión, adecuación por cambios normativos y redacción de nuevos anejos de los proyectos de supresión de los pasos a nivel en los pp.kk. 74/000, 74/286, 74/412, 74/555 Y 74/661 de la línea Rfig Plana-Picamoixon-Reus. Término municipal Alcover (Tarragona) | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 72000 | 1 | 2020-11-05 | 71100 | 6 | UTE PASOS A NIVEL TARRAGONA | U02641363 | Modificación del Contrato | 3.20/27507.0082/01.M.01 | 2023-03-06 | 0 | 26999.48
3.20/27510.0149 | Renovación de accionamientos de pasos a nivel de tecnología ALSTOM (4 lotes). Lote 2: Noroeste. | Servicios | LCSP | Abierto | 2021-01-04 | 1115746.56 | 6 | 2021-06-18 | 741971.96 | 12 | INGENIERIA Y CONTROL FERROVIARI | A33877812 | Modificación del Contrato | 3.20/27510.0149/01.M.02 | 2023-05-24 | 0 | 32863.62
3.20/27520.0161 | Expediente DERIVADO del 4.19/28520.0241 (Inversion) Acuerdo Marco Asistencia al mantenimiento preventivo, correctivo y obras auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto, subestaciones de tracción y líneas de alta tensión) 6es. Lote 1 Subdirección de operaciones Centro. | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 11320567.26 | 1 |  | 11320567.26 | 0 | UTE MANTENIMIENTO CENTRO | U01843036 | Prórroga del contrato | 3.20/27520.0161/01.P.01 | 2023-10-27 | 12 | 3773522.42
3.20/27520.0162 | Expediente DERIVADO del 4.19/28520.0242 (Inversion) Acuerdo Marco Asistencia al mantenimiento preventivo, correctivo y obras auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto, subestaciones de tracción y líneas de alta tensión) 6es. Lote 2 Subdirección de operaciones Noroeste. | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 8746000.98 | 1 |  | 8746000.98 | 0 | UTE MANTENIMIENTO NOROESTE LOTE | U01831619 | Prórroga del contrato | 3.20/27520.0162/01.P.01 | 2023-10-27 | 12 | 2915333.66
3.20/27520.0163 | Expediente DERIVADO del 4.19/28520.0244 (Inversion) Acuerdo Marco Asistencia al mantenimiento preventivo, correctivo y obras auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto, subestaciones de tracción y líneas de alta tensión) 6es. Lote 4 Subdirección de operaciones Este. | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 7074066.8 | 1 |  | 7074066.8 | 0 | UTE MAN LAC-GERENCIA ESTE | U01597426 | Prórroga del contrato | 3.20/27520.0163/01.P.01 | 2023-10-19 | 11.5 | 2267577.58
3.20/27520.0164 | Expediente DERIVADO del 4.19/28520.0245 (Inversion) Acuerdo Marco Asistencia al mantenimiento preventivo, correctivo y obras auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto, subestaciones de tracción y líneas de alta tensión) 6es. Lote 5 Subdirección de operaciones Noreste. | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 13222853.27 | 1 |  | 13222853.27 | 0 | UTE MANTENIMIENTO NORESTE | U01842137 | Prórroga del contrato | 3.20/27520.0164/01.P.01 | 2023-10-27 | 12 | 4407617.76
3.20/27520.0165 | Expediente DERIVADO del 4.19/28520.0246 (Inversion) Acuerdo Marco Asistencia al mantenimiento preventivo, correctivo y obras auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto, subestaciones de tracción y líneas de alta tensión) 6s. Lote 6 Subdirección de operaciones Norte | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 11984482.49 | 1 |  | 11984482.49 | 0 | UTE MANTENIMIENTO ENERGIA NORTE | U01837798 | Prórroga del contrato | 3.20/27520.0165/01.P.01 | 2023-10-19 | 12 | 3994827.5
3.20/40108.0278 | Asistencia técnica para el saneamiento físico y jurídico de los suelos de ADIF en las CCAA de Andalucía y Extremadura para el período de 2021 a 2023 | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-12-01 | 469072.08 | 1 | 2020-12-15 | 469072.08 | 36 | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIO | A79365821 | Modificación del Contrato | 3.20/40108.0278/01.M.01 | 2023-07-26 | 0 | 33388.89
3.20/41110.0155 | Migración de la aplicación Host de facturación y gestión de servicios prestados por SSLL (FTC) en la arquitectura estándar de ADIF | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-12-14 | 750905 | 4 | 2021-09-23 | 503106.35 | 18 | CAPGEMINI ESPAÑA SLU | B08377715 | Modificación del Contrato | 3.20/41110.0155/01.M.01 | 2023-06-02 | 0 | 18621.72
3.20/49110.0209 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OFICINA DEL PROYECTO MERCAVE PARA LA FASE DE I+D Y FABRICACIÓN DEL SISTEMA DE ANCHO VARIABLE PARA TRÁFICO DE MERCANCIAS. (AC 055/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-07-12 | 272240.95 | 1 | 2020-12-09 | 272240.95 | 18 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.20/49110.0209/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | -10416.17
3.21/02110.0147 | Servicios de apoyo a la gestión administrativa y documental, y a las laborales de asesoramiento contractual, para la tramitación de expedientes de Contratación incluidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) (AC 042/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-07-20 | 3389799.21 | 1 | 2021-08-02 | 3389799.21 | 30 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/02110.0147/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 186684.32
3.21/05108.0043 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de construcción para la rehabilitación de la Estación de Plaça de Catalunya (Barcelona) | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-10 | 1084450 | 14 | 2021-11-19 | 740137.13 | 18 | WSP SPAIN-APIA SA | A39074877 | Modificación del Contrato | 3.21/05108.0043/01.M.01 | 2023-07-11 | 16 | 358311.85
3.21/05108.0100 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de construcción de la nueva estación de Reus- Bellissens (Tarragona) | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-09-07 | 385250 | 6 | 2022-01-04 | 288806.54 | 15 | INGEROP T3 SL | B63819064 | Modificación del Contrato | 3.21/05108.0100/01.M.01 | 2023-09-05 | 0 | 54050
3.21/06110.0153 | Encomienda de gestión para la asistencia técnica de direcciones facultativas, de apoyo técnico y de soporte administrativo de las obras incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el ámbito de la Dirección General de Construcción (C 043/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-07-23 | 5500091.4 | 1 | 2021-10-26 | 5500091.4 | 36 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/06110.0153/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 419829.96
3.21/06110.0261 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Murcia. Subtramo Castellbisbal-Martorell, Martorell-San Vicenç de Calders y San Vicençde Calders-Nudo Vilaseca. Vía y LAC. Fase 2 (AC 069/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-12-03 | 6446590.24 | 1 | 2022-02-22 | 6446590.24 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/06110.0261/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 301405.26
3.21/06110.0268 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto constructivo de la remodelación de la terminal ferroviaria de Madrid Vicálvaro. Fase I. Subfase 1B (AC 074/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-11-03 | 2361158.03 | 1 | 2021-12-29 | 2361158.03 | 35 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/06110.0268/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 136220.31
3.21/06110.0269 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción para la conexión en ancho estándar al corredor mediterráneo de la plataforma multimodal de La Llagosta (Barcelona).Plataforma, vía y electrificación | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-03-14 | 1804682.02 | 8 | 2022-07-15 | 1377267.74 | 31 | ESTEYCO SA | A28344083 | Modificación del Contrato | 3.21/06110.0269/01.M.01 | 2023-05-07 | 0 | 329584.08
3.21/06504.0027 | Servicios de apoyo para el seguimiento y aplicación de las directivas de interoperabilidad en los contratos de ADIF. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-02-09 | 696467.52 | 1 | 2021-05-12 | 696467.52 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/06504.0027/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 36725.97
3.21/07504.0043 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras del proyecto constructivo del soterramiento de Langreo y obras complementarias de la línea 08-752 Laviana - Gijón Sanz Crespo. Red de Ancho Métrico de Asturias | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-10-02 | 464333.41 | 8 | 2022-06-12 | 347321.41 | 20 | UTE ADIF LANGREO | U10847457 | Modificación del Contrato | 3.21/07504.0043/01.M.01 | 2023-07-03 | 4 | 172324.42
3.21/07504.0079 | Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia de obras de ejecución del proyecto de estabilización de las explanaciones entre los pp.kk. 31+885 y 32+712 línea Ferrol-Pravia (Red AnchoMétrico (RAM)).Término Municipal de Moeche (A Coruña) | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-12-28 | 115943.02 | 8 | 2022-05-23 | 92929 | 0 | TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | B84840685 | Modificación del Contrato | 3.21/07504.0079/01.M.01 | 2023-10-20 | 0 | 46411.7
3.21/08108.0101 | Servicios de asistencia técnica para la gestión administrativa y el apoyo técnico a las inversiones incluidas en el mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR) en el ámbito de la Dirección General de Negocio y Operaciones Comerciales de ADIF | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-07-16 | 2465650.08 | 1 | 2021-07-29 | 2465650.08 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/08108.0101/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 56221.83
3.21/21506.0005 | Proyecto constructivo de acondicionamiento y mejora de la infraestructura entre los ppkk 22+250-31+625. Ramal de Huesca. LAV Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa | Obras | LCSP | Abierto | 2021-06-07 | 11713788.27 | 17 | 2021-12-21 | 9154325.53 | 21 | COMSA SAU | A08031098 | Modificación del Contrato | 3.21/21506.0005/01.M.01 | 2023-05-16 | 0 | 835098.25
3.21/23108.0037 | Obras de ejecución del proyecto constructivo de remodelación de la terminal ferroviaria de mercancías de Madrid-Vicálvaro. Fase I. Subfase 1B | Obras | LCSP | Abierto | 2021-07-07 | 41752767.02 | 9 | 2021-11-29 | 37698573.34 | 30 | UTE TERMINAL VICALVARO | U67896159 | Modificación del Contrato | 3.21/23108.0037/01.M.01 | 2023-11-28 | 0 | 6799651.85
3.21/24108.0092 | Asistencia para el control de obras del proyecto de construcción para la rehabilitación integral de la estación de Cartagena, Murcia. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-10-01 | 367137.72 | 2 | 2022-02-01 | 257761.05 | 24 | EUROCONTROL SA | A28318012 | Modificación del Contrato | 3.21/24108.0092/01.M.01 | 2023-06-11 | 12 | 111564.31
3.21/24108.0137 | Servicio de consultoría y asistencia técnica para la adaptación normativa y de contenido del Proyecto Constructivo de paso Subterráneo en la Estación de Cantillana (Sevilla) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-08-24 | 125432.11 | 1 | 2021-10-11 | 125432.11 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/24108.0137/01.M.02 | 2023-04-04 | 2 | 11114.5
3.21/24108.0139 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo para la instalación de dos ascensores y recrecido de dos andenes en la estación de Bobadilla (Málaga) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-08-24 | 152224.12 | 1 | 2021-10-01 | 152224.12 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/24108.0139/01.M.01 | 2023-03-27 | 2 | 11773.85
3.21/24108.0142 | Redacción del proyecto de ejecución, recrecido de andenes e instalación de ascensor en estación de Miranda de Ebro Burgos. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-08-06 | 174546.2 | 1 | 2021-10-07 | 164211.56 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/24108.0142/01.M.01 | 2023-04-20 | 0 | 11285.81
3.21/24108.0143 | Servicio de Consultoría y AT: Redacción del proyecto constructivo de adaptación a la plena accesibilidad,prolongación de andenes,remodelación del edificio de viajeros y construcción de un nuevo paso inferior compartido y segregado para los viajerosy deciudad de la estación de Montcada Ripollet,en Barcelona,línea de rodalíes R3 | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-08-17 | 348365.23 | 1 | 2021-10-20 | 348365.23 | 9 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/24108.0143/01.M.01 | 2023-03-07 | 1 | 13262.75
3.21/24108.0149 | Servicios de consultoria y asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo para la instalación de dos ascensores y recrecido de dos andenes en la estación de Linares-Baeza (Jaén) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-08-24 | 152224.12 | 1 | 2021-10-15 | 152224.12 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/24108.0149/01.M.01 | 2023-03-27 | 2 | 11773.85
3.21/24108.0151 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la adaptación normativa y de contenido del proyecto constructivo de pasos inferiores adaptados a PMR y prolongación de andenes en apeaderos dela provincia de Gerona | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-08-18 | 867305.53 | 1 | 2021-11-10 | 867305.53 | 14 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/24108.0151/01.M.02 | 2023-01-27 | 7 | 133236.56
3.21/24108.0151 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la adaptación normativa y de contenido del proyecto constructivo de pasos inferiores adaptados a PMR y prolongación de andenes en apeaderos dela provincia de Gerona | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-08-18 | 867305.53 | 1 | 2021-11-10 | 867305.53 | 14 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/24108.0151/01.M.03 | 2023-07-14 | 0 | 0
3.21/24108.0158 | Dirección Facultativa y Asistencia para el control de obras del proyecto constructivo de rehabilitación de cubiertas de andenes en la estación de França Barcelona | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-10-06 | 440091.84 | 1 | 2022-01-24 | 407705.01 | 18 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/24108.0158/01.M.01 | 2023-06-06 | 8 | 8305.39
3.21/24108.0181 | Servicios de Consultoría y asistencia técnica para la redacción del Proyecto de ejecución para la mejora de la accesibilidad en la estación de Redondela | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-11-03 | 249402.41 | 1 | 2021-12-07 | 249402.41 | 8 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/24108.0181/01.M.01 | 2023-03-27 | 0 | 11799.25
3.21/27507.0002 | Asistencia técnica para los servicios de redacción de documentación técnica de ingeniería y seguimiento y control de los proyectos y obras de la Subdirección de Ingeniería y Construcción de Red | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-10-04 | 2542782.53 | 1 | 2021-02-09 | 2535165.5 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0002/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 7678.58
3.21/27507.0002 | Asistencia técnica para los servicios de redacción de documentación técnica de ingeniería y seguimiento y control de los proyectos y obras de la Subdirección de Ingeniería y Construcción de Red | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-10-04 | 2542782.53 | 1 | 2021-02-09 | 2535165.5 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.21/27507.0002/01.P.01 | 2023-11-15 | 12 | 1245087.2
3.21/27507.0012 | Servicio de apoyo a la Gerencia de Área de Mantenimiento de Ourense y PD Noroeste para la mejora de la Red Convencional | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-12-26 | 1357366.34 | 1 | 2021-03-11 | 1357366.34 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0012/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 17029.44
3.21/27507.0077 | Servicios para la redacción del proyecto constructivo de mejora y ampliación de longitud útil de las vías de la terminal ferroviaria de Muriedas, Cantabria | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-02-05 | 67137 | 1 | 2021-03-12 | 67137 | 5 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0077/01.M.02 | 2023-01-16 | 0 | 6646.76
3.21/27507.0128 | Lote 1: Asistencia técnica para la redacción de proyectos y control y vigilancia de las obreas en el ámbido geográfico Noroeste, Norte, Noreste y Cemtro. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-09-22 | 2315197.6 | 1 | 2022-03-28 | 1952869.18 | 24 | UTE TPF GETINSA GPO INGENIERIA | U10552610 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0128/01.M.01 | 2023-07-27 | 0 | 390573.84
3.21/27507.0128 | Lote 1: Asistencia técnica para la redacción de proyectos y control y vigilancia de las obreas en el ámbido geográfico Noroeste, Norte, Noreste y Cemtro. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-09-22 | 2315197.6 | 1 | 2022-03-28 | 1952869.18 | 24 | UTE TPF GETINSA GPO INGENIERIA | U10552610 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0128/01.M.02 | 2023-10-17 | 0 | 585052.2
3.21/27507.0172 | Servicios de Asistencia Técnica para el control y vigilancia de las obras de "Renovación Integral de infraestructura y vía. Tramo: Peguerillas-Huelva (Cargas). Línea: Zafra-Huelva" | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-12-03 | 497156.12 | 9 | 2022-05-29 | 370381.38 | 8 | OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y C | A28270122 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0172/01.M.01 | 2023-08-22 | 3 | 112466.84
3.21/27507.0173 | Asistencia Técnica para el Control y Vigilancia de las obras de implantación de GSM-R en el ámbito de las Cercanias de Barcelona | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-05-20 | 593133.44 | 1 | 2021-07-19 | 593133.44 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0173/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 21052.99
3.21/27507.0186 | Lote 3: Servicio para la Redacción de los Proyectos constructivos de ampliación de apartaderos a 750m en la Red Ferroviaria de Interés General. Subdirección de Operaciones Centro y Subdirección deOperaciones Noreste. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-10-07 | 2699055.21 | 11 | 2022-04-26 | 2699055.21 | 24 | UTE APARTADEROS LOTE 3 | U10575785 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0186/01.M.01 | 2023-06-13 | 0 | 409712.88
3.21/27507.0205 | Servicios de asistencia técnica para la construcción de duplicación de vía línea R-3 de cercanías (Barcelona). Tramo: Parets del Vallés-La Garriga. Vía y electrificación | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-08-06 | 1879136.8 | 10 | 2022-04-09 | 1471200 | 31 | UTE INSTR LEEDO INFRATEC | U09888348 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0205/01.M.01 | 2023-07-18 | 0 | 232920.6
3.21/27507.0209 | Redacción de proyectos constructivos para la instalación de detectores de cajas calientes y frenos agarrotados en el ámbito de Red Convencional | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-06-03 | 252920.53 | 1 | 2021-07-23 | 240056.45 | 7 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0209/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 3937.36
3.21/27507.0218 | Servicios de consultoría y asistencia técnica a la dirección de proyectos de red convencional para la ejecución de trabajos de apoyo técnico | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-06-10 | 599985.7 | 1 | 2021-07-19 | 599985.7 | 15 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0218/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 11189.27
3.21/27507.0245 | Servicios para la redacción del proyecto de construcción para la ampliación de gálibo de los túneles de la línea 420. "Bobadilla- algeciras" | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-07-27 | 915648.71 | 1 | 2021-09-10 | 915648.71 | 15 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0245/01.M.01 | 2023-01-25 | 8 | 143341.89
3.21/27507.0248 | Servicios para la redacción de los proyectos de construcción para la adecuación de gálibo de los túneles de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza. Tramos: Línea 400 y línea 200. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-10-04 | 3453078.16 | 9 | 2022-03-29 | 2399889.29 | 16 | UTE GALIBO DE TUNELES | U10557825 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0248/01.M.01 | 2023-07-04 | 0 | 229840.54
3.21/27507.0249 | Servicios para la redacción del proyecto de construcción de adecuación de gálibo de las estructuras de la autopista ferroviaria Algeciras- Zaragoza. Tramo: Bobadilla ( kilómetro 123,00 Línea 430 )-kilómetro 336,363 ( Línea 200 ). | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-10-04 | 2595073.28 | 8 | 2022-03-20 | 1848989.76 | 14 | UTE ESTRUCTURAS BOBADILLAS | U10538627 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0249/01.M.01 | 2023-09-04 | 0 | 689393.33
3.21/27507.0255 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de "Supresión de bloqueo telefónico entre Zafra-Huelva mercancías y Zafra- Llano de la Granja" | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-12-23 | 1348734.52 | 6 | 2023-03-25 | 1074267.05 | 33 | CONSULTRANS SA | A78137957 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0255/01.M.01 | 2023-07-06 | 0 | 217854.2
3.21/27507.0256 | Asistencia Técnica para la gestión administrativa y el apoyo técnico a las obras incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el ámbito de la Dirección General de Conservación y Mantenimiento de ADIF | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-09-08 | 15546611.62 | 1 | 2021-12-01 | 15546611.62 | 27 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0256/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 968841.61
3.21/27507.0260 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de implantación del ERTMS nivel 2 en el tramo LäHospitalet de Llobregat- Mataró de la línea R1 de Cercanías de Barcelona segunda fase | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-09-08 | 227969.39 | 1 | 2021-10-20 | 227969.39 | 14 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0260/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 3538.42
3.21/27507.0286 | Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de adecuación de gálibos y reposición de servicios afectados por la electrificación de la línea Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro. Tramo: Salamanca-Fuentes de Oñoro | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-10-08 | 455181.6 | 1 | 2022-01-17 | 455181.6 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0286/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 1024.17
3.21/27507.0286 | Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de adecuación de gálibos y reposición de servicios afectados por la electrificación de la línea Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro. Tramo: Salamanca-Fuentes de Oñoro | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-10-08 | 455181.6 | 1 | 2022-01-17 | 455181.6 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0286/01.M.02 | 2023-09-05 | 0 | 90821.89
3.21/27507.0299 | Asistencia técnica para realizar el control cuantitativo de las actuaciones de Mantenimiento Integral de Vía (MIV)en la Jefatura de Mantenimiento de Valencia | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-11-16 | 201484.91 | 1 | 2022-02-23 | 201030.48 | 7 | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIO | A79365821 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0299/01.M.01 | 2023-06-09 | 6 | 53353.31
3.21/27507.0303 | Encomienda de Gestión para la Asistencia Técnica en la dirección y gestión de los contratos, proceso de implantación de la estategia BIM y análisis de la adaptación al Cambio Climático de proyectosde la Dirección de Proyectos de Red Convencional | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-10-07 | 1102517.15 | 1 | 2021-12-14 | 1102517.15 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0303/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 88234.31
3.21/27507.0324 | Servicios de Asistencia Técnica para el control y seguimiento de las obras "Renovación de vía y catenaria. Tramo: Xàtiva - L'Alcudia de Crespins. Plan núcleo de cercanías Valencia / Castellón (2017-2025)" | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-02-04 | 398777.73 | 7 | 2022-05-26 | 311046.63 | 8 | SAITEC SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0324/01.M.01 | 2023-08-07 | 5 | 123820.57
3.21/27507.0324 | Servicios de Asistencia Técnica para el control y seguimiento de las obras "Renovación de vía y catenaria. Tramo: Xàtiva - L'Alcudia de Crespins. Plan núcleo de cercanías Valencia / Castellón (2017-2025)" | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-02-04 | 398777.73 | 7 | 2022-05-26 | 311046.63 | 8 | SAITEC SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0324/01.M.02 | 2023-12-14 | 2 | 31583.57
3.21/27507.0324 | Servicios de Asistencia Técnica para el control y seguimiento de las obras "Renovación de vía y catenaria. Tramo: Xàtiva - L'Alcudia de Crespins. Plan núcleo de cercanías Valencia / Castellón (2017-2025)" | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-02-04 | 398777.73 | 7 | 2022-05-26 | 311046.63 | 8 | SAITEC SA | A48264725 | Prórroga del contrato | 3.21/27507.0324/01.P.01 | 2023-03-09 | 3 | 116642.49
3.21/27510.0005 | Suministro y transporte de balasto para la renovación de vía en el tramo Plasencia del Monte - Ayerbe | Servicios | LCSP | Abierto | 2021-03-22 | 2584948.4 | 2 | 2021-09-10 | 2429284.4 | 8 | UTE RENOV VIA PLASENCIA DEL MON | U67698530 | Modificación del Contrato | 3.21/27510.0005/01.M.01 | 2023-03-28 | 0 | 482341
3.21/27510.0119 | Lote 2. Actualización de los carros de medición de geometría de vía existentes en ADIF | Servicios | LCSP | Abierto | 2022-01-25 | 150000 | 1 | 2022-06-17 | 147500 | 3 | PROSUTEC PROYECTOS SUM TECNICOS | B81283251 | Modificación del Contrato | 3.21/27510.0119/01.M.01 | 2023-08-17 | 0 | -1200
3.21/27520.0064 | Análisis y mejora de los procesos para la toma de datos de la plataforma y márgenes de Líneas Convencionales y de Ancho Métrico | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-15 | 979200 | 1 | 2021-12-14 | 979004.16 | 24 | AENOR CONFIA SA | A84251990 | Modificación del Contrato | 3.21/27520.0064/01.M.02 | 2023-10-20 | 6 | 253034.41
3.21/27520.0103 | Revisión y adecuación por cumplimiento de accesibilidad, actuaciones en marquesina y nuevo taller del proyecto constructivo de racionalización de la estación de Medina del Campo | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-06-28 | 217190.22 | 1 | 2021-07-30 | 217190.22 | 6 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/27520.0103/01.M.01 | 2023-09-18 | 0 | 58828.84
3.21/27520.0115 | Herramienta para la optimización económica del mantenimiento de infraestructura mediante analítica avanzada | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-08-02 | 3393736.85 | 5 | 2022-01-19 | 2552090.11 | 10 | UTE ARDANUY-INES-PLAIN | U09699224 | Modificación del Contrato | 3.21/27520.0115/01.M.01 | 2023-03-22 | 12 | 840000
3.21/27520.0115 | Herramienta para la optimización económica del mantenimiento de infraestructura mediante analítica avanzada | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-08-02 | 3393736.85 | 5 | 2022-01-19 | 2552090.11 | 10 | UTE ARDANUY-INES-PLAIN | U09699224 | Modificación del Contrato | 3.21/27520.0115/01.M.02 | 2023-10-06 | 3 | 205000
3.21/27520.0125 | Contrato anexo al 4.20/28520.0114. Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2021 - 2022. 6 Lotes. Lote 1 Subdirecciion de Operaciones Noroeste.Acuerdo Marco Obras de actuaciones de mejora de la infraestrra | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 13000000 | 1 | 2021-07-07 | 13000000 | 0 | UTE MIV 2021 LOTE 1 | U16689978 | Prórroga del contrato | 3.21/27520.0125/01.P.01 | 2023-10-27 | 24 | 13000000
3.21/27520.0126 | Contrato anexo al 4.20/28520.0115. Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2021 - 2022. 6 Lotes. Lote 2 Subdireccion de Operaciones Norte. Acuerdo marco obras de actuaciones de mejora de la infraestructa. | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 10600000 | 1 | 2021-07-07 | 10600000 | 0 | UTE LOTE 2 NORTE | U16700726 | Prórroga del contrato | 3.21/27520.0126/01.P.01 | 2023-10-27 | 24 | 10600000
3.21/27520.0127 | Contrato anexo al 4.20/28520.0116. Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2021 - 2022. 6 Lotes. Lote 3 Subdireccion de Operaciones Noreste. Acuerdo marco obras de actuaciones de mejora de la infraestruura. | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 11200000 | 1 | 2021-07-07 | 11200000 | 24 | UTE MANTENIMIENTO NORESTE | U05498381 | Prórroga del contrato | 3.21/27520.0127/01.P.01 | 2023-11-13 | 22 | 10266666.67
3.21/27520.0128 | Contrato anexo al 4.20/28520.0117. Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2021 - 2022. 6 Lotes. Lote 4 Subdireccion de Operaciones Este. Acuerdomarco obras de actuaciones de mejora de la infraestructu | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 10000000 | 1 | 2021-07-26 | 10000000 | 24 | UTE MIV ESTE LOTE 4 | U16811333 | Prórroga del contrato | 3.21/27520.0128/01.P.01 | 2023-10-27 | 23.5 | 9791666.67
3.21/27520.0129 | Contrato anexo al 4.20/28520.0118. Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2021 - 2022. 6 Lotes. Lote 5 Subdireccion de Operaciones Centro. Acuerdo marco obras de actuaciones de mejora de la infraestrucra. | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 12400000 | 1 | 2021-07-07 | 12400000 | 24 | UTE MIV CENTRO 2021-2022 | U16705113 | Prórroga del contrato | 3.21/27520.0129/01.P.01 | 2023-10-27 | 23.5 | 12141666.67
3.21/27520.0130 | Contrato anexo al 4.20/28520.0119. Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2021 - 2022. 6 Lotes. Lote 6 Subdireccion de Operaciones Sur. Acuerdomarco obras de actuaciones de mejora de la infraestructur | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 12000000 | 1 | 2021-07-26 | 12000000 | 24 | UTE MIV SUR LOTE 6 | U16811556 | Prórroga del contrato | 3.21/27520.0130/01.P.01 | 2023-10-27 | 24 | 12000000
3.21/27520.0182 | Servicios de apoyo técnico para el análisis de gálibos y evaluación de transportes excepcionales en la RFIG | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-12-17 | 2283092.91 | 1 | 2022-05-08 | 2283092.91 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/27520.0182/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 78059.95
3.21/28520.0163 | Comercialización de materiales ferroviarios en la red de Adif | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-09-21 | 1228060 | 1 | 2021-11-10 | 1228060 | 12 | ENAJENACION MATERIALES FERROVIA | A78041332 | Prórroga del contrato | 3.21/28520.0163/01.P.01 | 2023-04-13 | 12 | 1228060
3.21/32108.0127 | Redacción del proyecto constructivo para la rehabilitación de la estación de Almagro (Ciudad Real) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-07-14 | 146672.7 | 1 | 2021-09-07 | 146672.7 | 6 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/32108.0127/01.M.01 | 2023-10-11 | 0 | 28535.4
3.21/41110.0093 | Servicios de Asistencia Técnica en los ámbitos de Coordinación, Transformación Digital y Soluciones y Productos de la Dirección de Transformación Digital y Sistemas (DTDS)(AGE 011/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-05-12 | 1959788.72 | 1 | 2021-06-24 | 1959788.72 | 24 | INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA | A78085719 | Prórroga del contrato | 3.21/41110.0093/01.P.01 | 2023-04-12 | 24 | 1958562.42
3.21/41110.0161 | Prestación de servicios para la migración de aplicaciones Notes/Domino | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 490000 | 3 | 2022-09-11 | 478700 | 12 | NTT DATA SPAIN SLU | B82387770 | Modificación del Contrato | 3.21/41110.0161/01.M.01 | 2023-11-21 | 0 | 73288.81
3.21/41110.0249 | Servicio de soporte a la oficina de transformación digital de las estaciones de viajeros | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 180000 | 1 | 2022-04-29 | 180000 | 12 | SOPRA STERIA ESPAÑA SA | A79329108 | Modificación del Contrato | 3.21/41110.0249/01.M.01 | 2023-06-01 | 0 | 89250
3.21/46504.0034 | Adecuación de Gabinete de Circulación Tipo C en la Estación de Deifontes (Granada) | Obras | LCSP | Abierto Simplificado | 2021-09-22 | 60961.82 | 3 | 2022-03-01 | 55450 | 4 | ANDUILITURGI SL | B23564180 | Modificación del Contrato | 3.21/46504.0034/01.M.01 | 2023-02-22 | 0 | -3133.46
3.21/46504.0058 | asistencia técnica para el control y vigilancia de los trabajos asociados a la implantación del nuevo modelo productivo de circulación en el ámbito de la gerencia de área de medios operacionales en la subdirección de sistemas y medios operacionales | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-06-24 | 706233.6 | 1 | 2021-09-24 | 696353.11 | 48 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/46504.0058/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 137.37
3.21/46504.0074 | Prestación de servicios de asistencia técnica para la gestión de trabajos extraordinarios, como consecuencia de las obras financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-08-02 | 891072 | 1 | 2022-02-13 | 888709.63 | 48 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/46504.0074/01.M.01 | 2023-09-14 | 0 | 61317.73
3.22/05110.0050 | Consultoría y asistencia para apoyo a la redacción de un programa de necesidades de inversión para el establecimiento de gálibos objetivo en la red ferroviaria (AC 013/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-02-11 | 397695.98 | 1 | 2022-03-08 | 397695.98 | 40 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/05110.0050/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 27295.19
3.22/05110.0156 | Servicios para la redacción del proyecto básico y de los proyectos de construcción de la nueva estación intermodal de Gijón. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-09-23 | 4711193.03 | 14 | 2023-03-25 | 3566257.32 | 30 | UTE ESTACION INTERMODAL GIJON | U13654843 | Modificación del Contrato | 3.22/05110.0156/01.M.01 | 2023-10-16 | 0 | 20355
3.22/05110.0169 | Servicios de evaluación independiente de seguridad del proceso de gestión del riesgo llevado a cabo durante el diseño de los cambios del sistema ferroviario y su integración segura en la RFIG administrada por Adif conforme al método común de seguridad (AC 045/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-07-19 | 991334.4 | 1 | 2022-09-18 | 991334.4 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/05110.0169/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 3977.38
3.22/05110.0193 | Servicios de consultoría y asistencia técnica de apoyo para la redacción de estudios funcionales de arquitectura (AC 055/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-10-14 | 814780.2 | 1 | 2022-11-07 | 814780.2 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/05110.0193/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 25053.05
3.22/05110.0193 | Servicios de consultoría y asistencia técnica de apoyo para la redacción de estudios funcionales de arquitectura (AC 055/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-10-14 | 814780.2 | 1 | 2022-11-07 | 814780.2 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/05110.0193/01.M.02 | 2023-08-02 | 0 | 0
3.22/05110.0227 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del anteproyecto de adaptación de la estación de Vila-Seca (Tarragona) a las nuevas necesidades ferroviarias y a los nuevos condicionantes del entorno urbano (AC 062/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-11-22 | 185014.58 | 1 | 2022-12-12 | 185014.58 | 6 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/05110.0227/01.M.01 | 2023-12-13 | 0 | 11656.9
3.22/06110.0155 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras del proyecto constructivo de señalización, sistemas de protección del tren, control de tráfico centralizado y comunicaciones de la estación de A Coruña (AC 041/42) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-06-12 | 1443473.68 | 1 | 2022-09-10 | 1443473.68 | 47 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/06110.0155/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 140448.14
3.22/06110.0221 | Servicios de consultoría y asistencia para el control de la finalización de la ejecución de las obras del proyecto de construcción del Puente de la calle Nicolás Soria en la ciudad de Oviedo. | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 206091.42 | 1 | 2023-02-23 | 205000.26 | 9 | UTE INTEGRA BAC PUENTE N SORIA | U44861060 | Modificación del Contrato | 3.22/06110.0221/01.M.01 | 2023-12-06 | 4.4 | 56424.87
3.22/06110.0235 | Delimitación, identificación y caracterización de suelos contaminados, evaluaciones de impacto ambiental y de diagnósticos medioambientales y prestación de servicios de ingeniería y consultoríaambiental en las obras de ejecución del proyectodeconsrcción para la conexión en ancho estándar al Corredor Mediterráneo de la Plataforma Multimodal de La Llagosta (Barcelona). Plataforma, vía y electrificación (AGE 035/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-12-14 | 129033.36 | 1 | 2022-12-22 | 129033.36 | 3 | EMPRESA PARA LA GESTION DE RESI | A79433660 | Modificación del Contrato | 3.22/06110.0235/01.M.01 | 2023-02-08 | 0 | 6052
3.22/06504.0002 | ASBO (Organismo de evaluación independiente del método común de seguridad para la evaluación del riesto) para los cambios en los subsistemas estructurales y su integración segura en Adif | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-11-21 | 557136.44 | 1 | 2022-01-24 | 557136.44 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/06504.0002/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 924.36
3.22/23108.0129 | Asistencia técnica para el contrato de adquisición de dos grúas pórtico 2-6-2 para el centro logístico de Valencia Fuente de San Luis | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-07-26 | 119667.92 | 1 | 2022-08-03 | 119667.92 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/23108.0129/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 7505.58
3.22/23108.0129 | Asistencia técnica para el contrato de adquisición de dos grúas pórtico 2-6-2 para el centro logístico de Valencia Fuente de San Luis | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-07-26 | 119667.92 | 1 | 2022-08-03 | 119667.92 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/23108.0129/01.M.02 | 2023-11-20 | 0 | 0
3.22/24108.0004 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de ejecución para la mejora de la accesibilidad en la estación de Monforte de Lemos | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-11-30 | 209731.06 | 1 | 2022-01-17 | 209731.06 | 8 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/24108.0004/01.M.02 | 2023-05-03 | 2 | 6458.2
3.22/24108.0015 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de rehabilitación de la cubierta de la estación de Oviedo | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-12-13 | 145626.22 | 1 | 2022-03-16 | 145626.22 | 4 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/24108.0015/01.M.01 | 2023-06-30 | 2 | 9833.5
3.22/24108.0032 | Asistencia para el control de obras del proyecto constructivo de un aparcamiento en superficie junto a la estación ferroviaria de Cádiz | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-03-02 | 165957.16 | 1 | 2022-06-29 | 165957.16 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/24108.0032/01.M.01 | 2023-01-31 | 0 | -34740.08
3.22/24108.0032 | Asistencia para el control de obras del proyecto constructivo de un aparcamiento en superficie junto a la estación ferroviaria de Cádiz | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-03-02 | 165957.16 | 1 | 2022-06-29 | 165957.16 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/24108.0032/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 1131.72
3.22/24108.0032 | Asistencia para el control de obras del proyecto constructivo de un aparcamiento en superficie junto a la estación ferroviaria de Cádiz | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-03-02 | 165957.16 | 1 | 2022-06-29 | 165957.16 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/24108.0032/01.M.03 | 2023-09-14 | 5 | 64306.63
3.22/24108.0034 | Consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del proyecto constructivo de paso inferior con ascensores y recrecido de andenes en la estación de Amurrio, Álava | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-02-03 | 287467.93 | 1 | 2022-04-19 | 287467.93 | 16 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/24108.0034/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 6555.22
3.22/24108.0034 | Consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del proyecto constructivo de paso inferior con ascensores y recrecido de andenes en la estación de Amurrio, Álava | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-02-03 | 287467.93 | 1 | 2022-04-19 | 287467.93 | 16 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/24108.0034/01.M.02 | 2023-11-24 | 2 | 70008.9
3.22/24108.0055 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para el apoyo a la Jefatura de Edificación Sur de la Subdirección de Coordinación Funcional y Normalización de la Dirección de Estaciones de Viajerosen la redacción de proyectos y ejecución de obras | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-03-20 | 409876.5 | 1 | 2022-04-28 | 409876.5 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/24108.0055/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 32311.94
3.22/24108.0067 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para el apoyo a la Jefatura de Edificación Centro de la Subdirección de Coordinación Funcional y Normalización de la Dirección de Estaciones de Viajeros en la redacción de proyectos y ejecución de obras | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-04-07 | 414930.36 | 1 | 2022-05-18 | 414930.36 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/24108.0067/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 29903.77
3.22/24108.0090 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para el apoyo a la Jefatura de Edificación Norte de la Subdirección de Coordinación Funcional y Normalización de la Dirección de Estaciones de Viajeros en la redacción de proyectos y ejecución de obra | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-05-24 | 411061.09 | 1 | 2022-06-08 | 411061.09 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/24108.0090/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 22362.16
3.22/24108.0106 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para el apoyo a la Jefatura de Edificación Este de la Subdirección de Coordinación Funcional y Normalización de la Dirección de Estaciones de Viajeros en la redacción de proyectos y ejecución de obras | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-06-15 | 389139.31 | 1 | 2022-06-22 | 389139.31 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/24108.0106/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 11354.39
3.22/24108.0199 | Consultoría y asistencia técnica para el control de obras de los proyectos de accesibilidad y reforma del edificio de viajeros de la estación de Alcalá de Henares, Madrid | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-10-09 | 1169781.26 | 1 | 2022-12-22 | 1169781.26 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/24108.0199/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 81360.99
3.22/24108.0216 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para el apoyo a la Jefatura de Edificación Noreste de la Subdirección de Coordinación Funcional y normalización de la Dirección de Estaciones de Viajeros en la redacción de proyectos y ejecución de obras | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-09-14 | 298105.46 | 1 | 2022-12-12 | 298105.46 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/24108.0216/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 13168.53
3.22/24108.0221 | Dirección facultativa y asistencia para el control de obras de ejecución del proyecto constructivo para mejorar la accesibilidad en la Estación de Navalperal de Pinares (Ávila) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-10-24 | 298352.57 | 1 | 2022-12-09 | 298352.57 | 18 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/24108.0221/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 23916.12
3.22/27507.0002 | Servicios de Asistencia Técnica para el seguimiento y control de los trabajos de ejecución de la electrificación del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro. Línea aérea de contacto. (Fase 3) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-12-16 | 367627.57 | 1 | 2022-02-25 | 367627.57 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0002/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 3866.94
3.22/27507.0002 | Servicios de Asistencia Técnica para el seguimiento y control de los trabajos de ejecución de la electrificación del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro. Línea aérea de contacto. (Fase 3) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-12-16 | 367627.57 | 1 | 2022-02-25 | 367627.57 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0002/01.M.02 | 2023-08-16 | 1.4 | 72439.32
3.22/27507.0009 | Servicios para la redacción de los proyectos constructivos de renovación de carril en los tramos Martorell-Sant Vicenç de Calders y Sant Vicenç de Calders-Vilaseca y de sustitución de desvíos en elnudo de Vilaseca | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-02-08 | 389843.28 | 3 | 2022-07-14 | 311579.92 | 18 | CONSULTRANS SA | A78137957 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0009/01.M.01 | 2023-11-30 | 0 | 35700
3.22/27507.0072 | Servicios para la redacción de proyectos de obras de las Subdirecciones de Operaciones de Red Convencional, de Mantenimiento y Actuaciones Complementarias | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-03-15 | 4307275.73 | 1 | 2022-04-23 | 4307275.73 | 0 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0072/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 204317.06
3.22/27507.0076 | Servicios para la redacción de proyectos de sistemas de control, mando y señalización de la Dirección de Proyectos de Red Convencional | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-03-25 | 994924.5 | 1 | 2022-05-08 | 994924.5 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0076/01.M.01 | 2023-07-20 | 0 | 42878.07
3.22/27507.0082 | Servicios de Asistencia Técnica a la Dirección de Proyectos de Red Convencional 2022-2024 | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-03-26 | 2427400.4 | 1 | 2022-05-08 | 2427400.4 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0082/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 158790.51
3.22/27507.0085 | Servicios de Dirección Facultativa en las Obras de ADIF | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-04-21 | 5954538.5 | 1 | 2022-05-29 | 5954538.5 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0085/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 277862.82
3.22/27507.0095 | Asistencia Técnica para el Control y Vigilancia de las Obras de implantación del sistema ERTMS/ETCS en las líneas de Cercanías de Madrid. Tramos Aranjuez-Villalba y Parla-Colmenar Viejo-Alcobendas/San Sebastian de los Reyes. Fase 3. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-04-27 | 764493.3 | 1 | 2022-07-09 | 764493.3 | 18 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0095/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 54099.08
3.22/27507.0126 | Servicios de consultoría y asistencia técnica a la dirección de proyectos de Red Convencional para la ejecución de trabajos de Apoyo Técnico 2022-2023 | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-04-27 | 1199937.3 | 1 | 2022-06-12 | 1199937.3 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0126/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 73959.67
3.22/27507.0141 | Servicios de Apoyo Técnico a las obras de inversión puntuales en el ámbito de la Dirección General de Conservación y Mantenimiento de ADIF | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-06-13 | 11998977.8 | 1 | 2022-07-28 | 11998977.8 | 20 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0141/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 1333396.96
3.22/27507.0189 | Servicios de consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción para la ampliación de la vía 3 de la estación de Orduña para la circulación de trenes de 750 m de longitud. Plataforma, vía y electrificación. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-10-27 | 521141.27 | 4 | 2023-03-20 | 411128.35 | 11 | SAITEC SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0189/01.M.01 | 2023-07-18 | 3 | 126453.03
3.22/27507.0198 | Asistencia Técnica al proyecto de renovación de la línea aérea de contacto en la estación de Cabezón de Pisuerga | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-09-05 | 241999.03 | 1 | 2022-10-10 | 241999.03 | 15 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0198/01.M.01 | 2023-11-27 | 0 | 19104.86
3.22/27507.0237 | Servicios de Asistencia Técnica de apoyo a la Gestión Administrativa de contratos de obras y seguimiento de inversiones en la Dirección General de Conservación y Mantenimiento | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-09-22 | 4945564.5 | 1 | 2022-11-18 | 4945564.5 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0237/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 343152.68
3.22/27507.0237 | Servicios de Asistencia Técnica de apoyo a la Gestión Administrativa de contratos de obras y seguimiento de inversiones en la Dirección General de Conservación y Mantenimiento | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-09-22 | 4945564.5 | 1 | 2022-11-18 | 4945564.5 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.22/27507.0237/01.P.01 | 2023-11-03 | 12 | 4945564.5
3.22/27507.0290 | Asistencia Técnica para el control y vigilancia de la redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras del Ramal de acceso al Bajo de la Cabezuela. Instalaciones de Seguridad y Telecomunicaciones fijas y móviles | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-10-18 | 610183.88 | 1 | 2022-12-12 | 610183.88 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0290/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 61120.14
3.22/27520.0032 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para el análisis de las medidas para la adaptación a los efectos del cambio climático de las líneas encomendadas a la Dirección General de Conservacióny Mantenimiento | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-01-15 | 1301818.32 | 1 | 2022-03-07 | 1301818.32 | 36 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/27520.0032/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 48312.48
3.22/27520.0064 | Consultoría y Asistencia Técnica para el estudio de suministro de energía eléctrica 25 KV CA a la tracción en la línea Ourense-Vigo. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-05-09 | 79535.59 | 1 | 2022-05-18 | 79535.59 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/27520.0064/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 3550.43
3.22/27520.0077 | Servicios de apoyo a la Dirección Técnica de la Dirección General de Conservación y Mantenimiento de Adif. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-06-27 | 10604247.04 | 1 | 2022-07-28 | 10604247.04 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/27520.0077/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 477576.49
3.22/27520.0087 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para el desarrollo e implantación de un laboratorio de datos de mantenimiento. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-07-15 | 1154098.7 | 1 | 2022-09-10 | 1149145.98 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/27520.0087/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 26409.33
3.22/28510.0078 | Renovación de la instrumentación de los trenes laboratorio Séneca y bt. adecuación a los nuevos sistemas de gestión de la información | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 5891400 | 1 | 2022-12-21 | 5891200 | 36 | MER MEC ESPAÑA SL | B84398874 | Modificación del Contrato | 3.22/28510.0078/01.M.01 | 2023-07-24 | 0 | 0
3.22/28520.0140 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para el diseño del mantenimiento de las instalaciones de tratamiento para transporte de mercancías (terminales de transporte de mercancías y de cualquier otra instalación de mercancías ferroviarias). | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-12-22 | 415520.57 | 1 | 2023-01-28 | 415520.57 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/28520.0140/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 19319.38
3.22/32108.0005 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de ejecución para la mejora de la accesibilidad en las estaciones de Ordes, Cerceda-Meirama y Uxes, pertenecientes al eje atlántico | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-12-08 | 260189.44 | 1 | 2022-01-17 | 260189.44 | 8 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/32108.0005/01.M.02 | 2023-06-19 | 0 | 11409.35
3.22/32108.0135 | Servicio de dirección facultativa y asistencia técnica en las obras de ejecución del proyecto de construcción de paso inferior peatonal en el apeadero de Gallur, Zaragoza | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-07-08 | 461714.3 | 1 | 2022-09-10 | 461714.3 | 22 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/32108.0135/01.M.01 | 2023-02-06 | 0 | -98902.72
3.22/32108.0135 | Servicio de dirección facultativa y asistencia técnica en las obras de ejecución del proyecto de construcción de paso inferior peatonal en el apeadero de Gallur, Zaragoza | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-07-08 | 461714.3 | 1 | 2022-09-10 | 461714.3 | 22 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/32108.0135/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 34518.9
3.22/32108.0205 | Consultoría y asistencia técnica para el control de obras del proyecto constructivo para mejorar la accesobilidad entre andenes en la estación de Valdepeñas (Ciudad Real) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-10-03 | 298352.57 | 1 | 2022-12-20 | 298352.57 | 18 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/32108.0205/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 23916.12
3.22/40108.0029 | Asistencia Técnica para tratamiento y gestión de Bienes Inmuebles titularidad de Adif y Adif AV en cuestiones singulares, urbanisticas y patrimoniales plantamiento de alegaciones y valoraciones sobre determinados BienesInmuebles titularidad de Adif | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-02-09 | 172868.49 | 1 | 2022-03-14 | 172868.49 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/40108.0029/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 5390.76
3.22/41110.0033 | Prestación de servicio de asistencia técnica para la gestión de proyectos y soporte de gestión de peticiones en la Jefatura de Área de Desarrollo de Negocio Corporativo (AC 009/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-12-14 | 216228.35 | 1 | 2022-05-25 | 216228.35 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/41110.0033/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 7217.45
3.22/41110.0148 | Asistencia técnica de servicios de apoyo a la gestión y ejecución de proyectos MRR de la DTDS (AC 028/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-04-22 | 2507494.68 | 1 | 2022-09-10 | 2507494.68 | 36 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/41110.0148/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 133647.11
3.22/46504.0007 | Asistencia técnica para el contros y vigilancia de los trabajos asociados a la producción de la plataforma ELCANO | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-02-14 | 375175.8 | 1 | 2022-03-08 | 375175.8 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/46504.0007/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 19290.77
3.22/46504.0060 | Asistencia Técnica para los trabajos asociados a la implantación del nuevo modelo productivo, plan de mejora de estaciones, gabinetes de circulación, creación de los CRC multired y otras dependencias de la Dirección General de Circulación y Gestiónde Cpacidad. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-06-12 | 2555427.5 | 1 | 2022-09-18 | 2555427.5 | 28 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/46504.0060/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 201608.03
3.22/46504.0061 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de los trabajos asociados al contrato de servicios para el desarrollo, migración y despliegue del nuevo sistema de regulación y gestión de tráfico(SITRA+) de Adif en el ámbito de la Jefatura deSistems de Planificaión y Regulación de Tráfico en la Subdirección de Sistemas Operacionales. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-07-07 | 361465.41 | 1 | 2022-10-22 | 361465.41 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/46504.0061/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 5206.6
3.22/49110.0073 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la definición tecnológica de un nuevo sistema "ATP ERTMS" específicamente destinado a líneas ferroviarias no principales (AC 022/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-03-01 | 236131.59 | 1 | 2022-04-05 | 236131.59 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/49110.0073/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 10962.54
3.22/49110.0207 | Asistencia técnica para el proyecto constructivo y las obras (incluidas pruebas) para la definición tecnológica de un nuevo sistema "ATP ERTMS" especificamente destinado a líneas ferroviarias no principales (AC 061/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-10-18 | 973729.69 | 1 | 2022-11-27 | 973729.69 | 36 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/49110.0207/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 86634.61
3.23/05110.0043 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de construcción de la nueva estación de Rincón de Soto (La Rioja)(AC 011/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-12-08 | 584902.41 | 1 | 2023-02-25 | 584902.41 | 16 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.23/05110.0043/01.M.01 | 2023-12-15 | 0 | 29957.34
3.23/06110.0142 | Transporte de balasto para obras de construcción de Adif en el ámbito de Cataluña (AGE 021/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-05-19 | 2619057.54 | 1 | 2023-06-14 | 2619057.54 | 24 | ENAJENACION MATERIALES FERROVIA | A78041332 | Modificación del Contrato | 3.23/06110.0142/01.M.01 | 2023-10-23 | 0 | -341616.2
3.23/24108.0002 | Servicio de dirección facultativa y asistencia para el control de las obras de los proyectos de construcción de la restauración de las fachadas y cubiertas de la estación de Valencia Nord; fase cubiertas y naves laterales, fase marquesina históricaprinipal y fase fachadas y carpinterías | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-12-13 | 1283549.97 | 1 | 2023-02-09 | 1283549.97 | 32 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.23/24108.0002/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 85244.19
3.23/24108.0003 | Servicio de dirección facultativa y asistencia control de obra de las obras del proyecto de ejecución de mejora de la accesibilidad en la estación de Villena (Alicante) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-11-30 | 241028.7 | 1 | 2023-01-20 | 241028.7 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.23/24108.0003/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 18576.67
3.23/24108.0038 | Dirección Facultativa y Asistencia para el control de obras del proyecto para la obra de la construcción de una nueva sala de espera y aseos públicos en la estación de Pola de Lena | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-01-11 | 131322.38 | 1 | 2023-02-10 | 131322.38 | 9 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.23/24108.0038/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 5567.86
3.23/27110.0050 | Consultoría y asistencia técnica para la adecuación del proyecto constructivo de la línea aérea de contacto y sistemas asociados de la línea Ronda-Algeciras (AC 013/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-01-12 | 182421.12 | 1 | 2023-02-16 | 182421.12 | 6 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.23/27110.0050/01.M.01 | 2023-07-16 | 0 | 4708.8
3.23/27507.0004 | Servicios para la redacción del proyecto de instalación de dispositivos de atenuación de impacto en zonas límites de parada en vías de prioridad 1. Fase B | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-02-15 | 430094.72 | 1 | 2023-02-18 | 430094.72 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.23/27507.0004/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 25361.88
3.23/27507.0004 | Servicios para la redacción del proyecto de instalación de dispositivos de atenuación de impacto en zonas límites de parada en vías de prioridad 1. Fase B | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-02-15 | 430094.72 | 1 | 2023-02-18 | 430094.72 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.23/27507.0004/01.M.02 | 2023-10-10 | 0 | -25361.88
3.23/27507.0060 | Servicios de dirección facultativa en las obras de la Dirección General de Conservación y Mantenimiento | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-03-14 | 11999742.55 | 1 | 2023-03-28 | 11999742.55 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.23/27507.0060/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 1437569.76
3.23/46504.0009 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de los trabajos asociados a los contratos relacionados con los Centros de Operaciones de ADIF. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-02-08 | 281950 | 1 | 2023-03-14 | 281950 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.23/46504.0009/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 24036.93
4.15/20506.0024 | PREMANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, VIA Y APARATOS DE VIA. LINEA DE ALTA VELOCIDAD ANTEQUERA-GRANADA | Suministros | L31 | Abierto | 2015-06-10 | 12426101.1 | 8 | 2015-12-22 | 11842073.55 | 48 | ROVER RAIL SA | A84098219 | Prórroga del contrato | 4.15/20506.0024/01.P.02 | 2023-09-10 | 2 | 483665.96
4.17/21506.0052 | PREMANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CONTEMPLADAS EN EL "PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LINEA AEREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS DE LA NUEVA LINEA DE ALTA VELOCIDAD ANTEQUERA SANTA ANA-GRANADA | Suministros | L31 | Abierto | 2017-08-07 | 3336000 | 10 | 2018-04-18 | 2576658.98 | 60 | INSTALACIONES INABENSA SA | A41694266 | Prórroga del contrato | 4.17/21506.0052/01.P.01 | 2023-07-04 | 0.2 | 137406.36
4.18/21506.0018 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL EN LOS TÚNELES PERTENECIENTES A LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. | Suministros | LCSP | Abierto | 2018-08-03 | 2253600 | 4 | 2019-04-22 | 1911561.29 | 48 | TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES SA | A28337129 | Prórroga del contrato | 4.18/21506.0018/01.P.01 | 2023-05-18 | 3 | 163057.75
4.18/21506.0032 | SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LOS TÚNELES PERTENECIENTES A LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-VALLADOLID-LEON Y VENTA DE BAÑOS -BURGOS. | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-01-23 | 9652200 | 6 | 2019-06-26 | 7806093.33 | 48 | UTE INDRA ALSTOM TUN GUADARRAMA | U88442165 | Prórroga del contrato | 4.18/21506.0032/01.P.01 | 2023-06-14 | 3 | 314521.95
4.18/41110.0016 | SERVICIOS PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL NUEVO PORTAL DE ADIF, ADIF AV Y APLICACIONES DE COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO Y SU DESPLIEGUE EN UNA NUEVAINFRAESTRUCTURA EN CLOUD BAJO UN MODELO SAAS (SOFTWARE AS ERVICE) | Suministros | LCSP | Encargo a Medios Propios | 2018-05-24 | 1100366.04 | 2 | 2019-09-04 | 920890 | 48 | INDRA SOLUC TECNOL DE LA INFO S | B88018098 | Prórroga del contrato | 4.18/41110.0016/01.P.01 | 2023-03-08 | 12 | 87213.04
4.19/24108.0012 | REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS Y TRATAMIENTO DE DATOS BASADO EN GIS PARA LA ADECUACION DE CRUCES DE VIA ENTRE ANDENES PARA VIAJEROS SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA 7/2018 AESF | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-02-28 | 1048747.3 | 1 | 2019-05-08 | 1048595.4 | 15 | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIO | A79365821 | Modificación del Contrato | 4.19/24108.0012/01.M.01 | 2023-05-18 | 0 | 166745.56
4.19/27507.0168 | ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS LABORES DE PREPARACIÓN PREVIA Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-05-30 | 836966.4 | 1 | 2019-09-04 | 836966.4 | 48 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 4.19/27507.0168/01.M.02 | 2023-06-07 | 0 | 18267.35
4.19/27520.0175 | A.t. para la coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento y las obras de inversión en las lineas de red convencional y red de ancho métrico (3 lotes).lote 1 sub. oper. rc norte y noroeste | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-09-24 | 7543817.88 | 1 | 2020-02-26 | 7543817.88 | 36 | UTE I P TPF MANTENIMIENTO LOTE | U88627013 | Prórroga del contrato | 4.19/27520.0175/01.P.01 | 2023-01-20 | 12 | 2507489.29
4.19/27520.0176 | A.t. para la coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento y las obras de inversión en las lineas de red convencional y red de ancho métrico (3 lotes). lote 2 sub. oper. rc centro y sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-09-24 | 6396187.12 | 2 | 2020-05-26 | 6396187.12 | 36 | UTE MANTENIMIENTO LOTE 2 | U88627575 | Prórroga del contrato | 4.19/27520.0176/01.P.01 | 2023-01-20 | 12 | 2128199.76
4.19/27520.0177 | A.t. para la coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento y las obras de inversión en las lineas de red convencional y red de ancho métrico (3 lotes). lote 3 sub. oper. rc este y noreste | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-09-24 | 5707608.66 | 3 | 2020-07-28 | 5707608.66 | 36 | UTE TYPSA - SGS TECNOS | U01725795 | Prórroga del contrato | 4.19/27520.0177/01.P.01 | 2023-01-20 | 12 | 1895946.31
4.19/28520.0241 | Asistencia al mantenimiento preventivo, correctivo y obras auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto, subestaciones de tracción y líneas de alta tensión) 6 lotes. Lote 1 Subdirección de operaciones Centro. | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-12-13 | 27782982.93 | 2 | 2020-07-29 | 27782982.93 | 36 | UTE MANTENIMIENTO CENTRO | U01843036 | Prórroga del contrato | 4.19/28520.0241/01.P.01 | 2023-10-27 | 12 | 9260994.31
4.19/28520.0242 | Asistencia al mantenimiento preventivo, correctivo y obras auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto, subestaciones de tracción y líneas de alta tensión) 6 lotes. Lote 2 Subdirección de operaciones Noroeste. | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-12-13 | 29273029.46 | 3 | 2020-07-29 | 29273029.46 | 36 | UTE MANTENIMIENTO NOROESTE LOTE | U01831619 | Modificación del Contrato | 4.19/28520.0242/01.M.01 | 2023-02-10 | 0 | 0
4.19/28520.0242 | Asistencia al mantenimiento preventivo, correctivo y obras auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto, subestaciones de tracción y líneas de alta tensión) 6 lotes. Lote 2 Subdirección de operaciones Noroeste. | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-12-13 | 29273029.46 | 3 | 2020-07-29 | 29273029.46 | 36 | UTE MANTENIMIENTO NOROESTE LOTE | U01831619 | Prórroga del contrato | 4.19/28520.0242/01.P.01 | 2023-10-27 | 12 | 9757676.49
4.19/28520.0244 | Asistencia al mantenimiento preventivo, correctivo y obras auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto, subestaciones de tracción y líneas de alta tensión) 6 lotes. Lote 4 Subdirección de operaciones Este. | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-12-13 | 16029189.58 | 4 | 2020-07-29 | 16029189.58 | 36 | UTE MAN LAC-GERENCIA ESTE | U01597426 | Prórroga del contrato | 4.19/28520.0244/01.P.01 | 2023-10-19 | 11.5 | 5138123.38
4.19/28520.0245 | Asistencia al mantenimiento preventivo, correctivo y obras auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto, subestaciones de tracción y líneas de alta tensión) 6 lotes. Lote 5 Subdirección de operaciones Noreste. | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-12-13 | 45328897.05 | 3 | 2020-07-29 | 45328897.05 | 36 | UTE MANTENIMIENTO NORESTE | U01842137 | Prórroga del contrato | 4.19/28520.0245/01.P.01 | 2023-10-27 | 12 | 15109632.35
4.19/28520.0246 | Asistencia al mantenimiento preventivo, correctivo y obras auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto, subestaciones de tracción y líneas de alta tensión) 6 lotes. Lote 6 Subdirección de operaciones Norte. | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-12-13 | 38437776.24 | 3 | 2020-07-29 | 38437776.24 | 36 | UTE MANTENIMIENTO ENERGIA NORTE | U01837798 | Prórroga del contrato | 4.19/28520.0246/01.P.01 | 2023-10-19 | 12 | 12812592.08
4.19/41110.0030 | IMPLANTACIÓN DE OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS CLOUD EN ADIF | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-11-14 | 909840 | 6 | 2021-02-09 | 701000 | 24 | PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES | B78016375 | Prórroga del contrato | 4.19/41110.0030/01.P.01 | 2023-03-23 | 12 | 326720
4.20/27507.0029 | Servicio para la redacción de proyectos de adecuación de pasos superiores y túneles para instalación de detectores de caída de objetos y de mejora de pasos superiores (2 Lotes): Lote-1: Norte | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-03-03 | 2100000 | 9 | 2021-01-18 | 2100000 | 36 | UTE INES-INSE RAIL | U42859330 | Prórroga del contrato | 4.20/27507.0029/01.P.01 | 2023-09-04 | 6 | 350000
4.20/27507.0134 | Ejecución de la obra y realización del mantenimiento del proyecto constructivo de las instalaciones de telecomunicaciones móviles Gsmr del tramo de red convencional Buñol-Utiel | Obras | LCSP | Abierto | 2020-09-10 | 4425394.05 | 2 | 2021-02-22 | 3606073.58 | 65 | UTE NCC BUÑOL-UTIEL | U05277512 | Modificación del Contrato | 4.20/27507.0134/01.M.01 | 2023-08-17 | 0 | -211444.82
4.20/27520.0108 | Reparación y mejora de puentes metálicos de la red administrada por Adif. lote 1: metálicos norte. | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-08-07 | 3000000 | 7 | 2021-03-30 | 3000000 | 24 | IMESAPI SA | A28010478 | Prórroga del contrato | 4.20/27520.0108/01.P.01 | 2023-03-17 | 10 | 1250000
4.20/27520.0109 | Reparación y mejora de puentes metálicos de la red administrada por adif. lote 2: metálicos sur. | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-08-07 | 3000000 | 7 | 2021-03-30 | 3000000 | 24 | TALLERES ALEGRIA SA | A33608563 | Prórroga del contrato | 4.20/27520.0109/01.P.01 | 2023-05-26 | 10 | 1250000
4.20/28520.0114 | Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2021 - 2022. 6 Lotes. Lote 1 Subdirecciion de Operaciones Noroeste | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-13 | 55860000 | 2 | 2021-06-29 | 55860000 | 24 | UTE MIV 2021 LOTE 1 | U16689978 | Prórroga del contrato | 4.20/28520.0114/01.P.01 | 2023-10-27 | 24 | 55860000
4.20/28520.0115 | Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2021 - 2022. 6 Lotes. Lote 2 Subdireccion de Operaciones Norte | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-13 | 50180000 | 2 | 2021-06-29 | 50180000 | 24 | UTE LOTE 2 NORTE | U16700726 | Prórroga del contrato | 4.20/28520.0115/01.P.01 | 2023-10-27 | 24 | 50180000
4.20/28520.0116 | Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2021 - 2022. 6 Lotes. Lote 3 Subdireccion de Operacioines Noreste | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-13 | 54380000 | 2 | 2021-06-29 | 54380000 | 24 | UTE MANTENIMIENTO NORESTE | U05498381 | Prórroga del contrato | 4.20/28520.0116/01.P.01 | 2023-11-13 | 22 | 49848333.33
4.20/28520.0117 | Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2021 - 2022. 6 Lotes. Lote 4 Subdireccion de Operacioines Este | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-13 | 37320000 | 3 | 2021-07-26 | 37320000 | 24 | UTE MIV ESTE LOTE 4 | U16811333 | Prórroga del contrato | 4.20/28520.0117/01.P.01 | 2023-10-27 | 23.5 | 36542499.67
4.20/28520.0118 | Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2021 - 2022. 6 Lotes. Lote 5 Subdireccion de Operaciones Centro | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-13 | 47960000 | 3 | 2021-06-29 | 47960000 | 24 | UTE MIV CENTRO 2021-2022 | U16705113 | Prórroga del contrato | 4.20/28520.0118/01.P.01 | 2023-10-27 | 23.5 | 46960833
4.20/28520.0119 | Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2021 - 2022. 6 Lotes. Lote 6 Subdireccion de Operaciones Sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-13 | 40900000 | 3 | 2021-07-26 | 40900000 | 24 | UTE MIV SUR LOTE 6 | U16811556 | Prórroga del contrato | 4.20/28520.0119/01.P.01 | 2023-10-27 | 24 | 40900000
4.21/21110.0091 | Asistencia Técnica en la Dirección y Gestión de los contratos incluidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el ámbito de la Dirección General de Planificación Estratégica y Proyectos (AC 016/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-05-07 | 3976987.44 | 1 | 2021-05-18 | 3976987.44 | 33 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 4.21/21110.0091/01.M.02 | 2023-04-26 | 12 | 0
4.21/21110.0091 | Asistencia Técnica en la Dirección y Gestión de los contratos incluidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el ámbito de la Dirección General de Planificación Estratégica y Proyectos (AC 016/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-05-07 | 3976987.44 | 1 | 2021-05-18 | 3976987.44 | 33 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 4.21/21110.0091/01.M.03 | 2023-06-07 | 0 | 134281.09
4.21/27507.0124 | Redacción de proyectos y realización de inspecciones de puentes metálicos situados en toda la red | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-07-05 | 497943.55 | 7 | 2022-05-29 | 497943.55 | 24 | UTE CEMOSA - PONDIO | U10828127 | Prórroga del contrato | 4.21/27507.0124/01.P.01 | 2023-09-20 | 12 | 248971.78
4.21/27510.0171 | Adquisición y mantenimiento de 12 locomotoras para red convencional y 3 locomotoras para red de ancho métrico | Servicios | LCSP | Abierto | 2022-04-27 | 98122400 | 1 | 2022-09-27 | 98058464 | 132 | UTE ADIF IBERICAS-METRICAS | U72665300 | Modificación del Contrato | 4.21/27510.0171/01.M.01 | 2023-07-07 | 10 | 9785515.04
4.21/27520.0088 | Asistencia técnica a la Subdirección Técnica de instalaciones de Protección y Seguridad para la gestión de instalaciones de protección y seguridad en Red Convencional y Alta Velocidad | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-05-12 | 1360698.24 | 1 | 2021-06-24 | 1360698.24 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 4.21/27520.0088/01.M.03 | 2023-06-07 | 0 | 27829.66
4.21/27520.0088 | Asistencia técnica a la Subdirección Técnica de instalaciones de Protección y Seguridad para la gestión de instalaciones de protección y seguridad en Red Convencional y Alta Velocidad | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-05-12 | 1360698.24 | 1 | 2021-06-24 | 1360698.24 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 4.21/27520.0088/01.P.01 | 2023-11-13 | 12 | 769068.5
4.21/41110.0235 | Definición e implementación de actuaciones para el control global de medidas de seguridad integrando los ámbitos IT-OT | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 6375000 | 4 | 2022-12-21 | 3822910 | 36 | UTE SIA-PWC ASESORES DE NEGOCIO | U44549335 | Modificación del Contrato | 4.21/41110.0235/01.M.01 | 2023-12-15 | 0 | 1666727.46
4.22/27110.0191 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de II.SS y telecomunicaciones para la duplicación de vía del tramo P.B. Río Duero - Estación Valladolid Campo Grande de la L.A.V. Madrid-Segovia-Valladolid. Extensión de servicios nº 3(AC 5/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-09-16 | 1180926.59 | 1 | 2022-10-21 | 1180926.59 | 26 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 4.22/27110.0191/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 93090.56
4.22/46504.0003 | Mantenimiento y desarrollo de los sistemas ICECOF-ADIF, GPR Y FCI (2022- 2023) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-01-13 | 266084.1 | 1 | 2022-03-02 | 266084.1 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 4.22/46504.0003/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 4059.86
4.22/49110.0068 | Asistencia técnica para el apoyo técnico a los proyectos de investigación, desarrollo e innovación de Adif en el ámbito de la Subdirección de Innovación Estratégica (AC 018/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-03-03 | 1514449.88 | 1 | 2022-04-09 | 1514449.88 | 36 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 4.22/49110.0068/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 97701.55
4.23/41110.0014 | Mantenimiento del sistema de telegestión en instalaciones de combustible (AC 003/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-01-28 | 304620.26 | 1 | 2023-03-24 | 304620.26 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 4.23/41110.0014/01.M.01 | 2023-06-07 | 0 | 10575.18
6.17/28510.0066 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATOS DE VÍA PARA LA RENOVACIÓN DE VÍA DEL TRAMO POBLA LLARGA-SILLA. LOTE 1: ALGEMESÍ | Servicios | L31 | Abierto | 2017-07-27 | 3422025.06 | 3 | 2017-11-29 | 3285144.06 | 9 | VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS JEZ | B01159565 | Modificación del Contrato | 6.17/28510.0066/01.M.01 | 2023-02-01 | 0 | 327361.3
6.17/28510.0067 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATOS DE VÍA PARA LA RENOVACIÓN DE VÍA DEL TRAMO POBLA LLARGA-SILLA. LOTE 2: SILLA | Servicios | L31 | Abierto | 2017-07-27 | 2731944.67 | 3 | 2017-11-29 | 2622666.88 | 9 | VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS JEZ | B01159565 | Modificación del Contrato | 6.17/28510.0067/01.M.01 | 2023-08-22 | 0 | 257595.38
6.17/28510.0093 | SUMINISTRO DE EQUIPOS ESPECÍFICOS DE TECNOLOGÍA ALSTOM | Servicios | L31 | Negociado sin Publicidad |  | 1200000 | 1 | 2018-07-02 | 1200000 | 24 | ALSTOM TRANSPORTE SA | A46598363 | Modificación del Contrato | 6.17/28510.0093/01.M.01 | 2023-08-17 | 0 | 0
6.18/28510.0051 | Suministro de equipos específicos tecnología Bombardier | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 900000 | 1 | 2019-10-23 | 900000 | 24 | ALSTOM MOVILIDAD SL | B82894098 | Modificación del Contrato | 6.18/28510.0051/01.M.01 | 2023-09-05 | 0 | 0
6.18/28510.0116 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE REDES DE TRANSMISIÓN SDH Y WDM PARA LAS NECESIDADES DE OBRAS, REPARACIONES Y REPUESTOS DE ADIF. | Servicios | LCSP | Abierto | 2019-03-26 | 80000 | 3 | 2020-01-28 | 80000 | 24 | SUMINISTROS PENINSULARES IMPORT | B80461122 | Prórroga del contrato | 6.18/28510.0116/01.P.01 | 2023-03-13 | 12 | 40000
6.19/28510.0032 | Suministro y transporte de balasto en regimen de pedido abierto para atender las necesidades de las jefaturas de mantenimiento de refig. almacén. lote 12. jefatura de tarragona 2. | Servicios | LCSP | Abierto | 2019-04-01 | 377279.57 | 1 | 2019-10-29 | 377279.57 | 36 | UTE BALASTO TARRAGONA 2 | U25854498 | Modificación del Contrato | 6.19/28510.0032/01.M.01 | 2023-04-25 | 0 | 135832.53
6.19/28510.0171 | Suministro de sensores de rueda de tecnología Frauscher para necesidades de actuaciones, reparaciones y repuestos para la red de Adif | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 82990.31 | 1 | 2020-04-01 | 82990.31 | 24 | PASCH Y CIA SA | A48017768 | Prórroga del contrato | 6.19/28510.0171/01.P.01 | 2023-06-14 | 12 | 41495.16
6.19/28510.0175 | Suministro de grifas, terminales, manguitos y grapas en el ámbito de la red de adif. lote 1 - grifas y conexiones de cobre | Servicios | LCSP | Abierto | 2019-09-12 | 1100000 | 3 | 2021-01-18 | 1100000 | 24 | SUMINISTROS PENINSULARES IMPORT | B80461122 | Prórroga del contrato | 6.19/28510.0175/01.P.01 | 2023-01-23 | 24 | 1100000
6.19/28510.0181 | SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS LIMITADORES DE TENSIÓN TIPO VLD-F EN EL ÁMBITO DE LA RED DE ADIF | Servicios | LCSP | Abierto | 2019-10-17 | 300000 | 4 | 2020-06-26 | 300000 | 36 | SUMINISTROS DISMATEL SL | B84327907 | Prórroga del contrato | 6.19/28510.0181/01.P.01 | 2023-11-22 | 21 | 175000
6.19/28520.0249 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología Caf Signalling | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 450000 | 1 | 2021-02-25 | 450000 | 36 | CAF SIGNALLING SL | B85962900 | Modificación del Contrato | 6.19/28520.0249/01.M.01 | 2023-01-20 | 0 | 0
6.20/28510.0025 | Suministro de 6 lotes de equipos de regulación de la tensión en el ámbito de la red de Adif. Lote 5 - Equipo de bloqueo de poleas. | Servicios | LCSP | Abierto | 2020-02-25 | 20000 | 1 | 2020-11-11 | 20000 | 24 | MECAEL INDUSTRIAL SLU | B09561515 | Prórroga del contrato | 6.20/28510.0025/01.P.01 | 2023-10-17 | 24 | 20000
6.20/28510.0046 | Suministro de aparatos vía para necesidades de actuaciones, reparaciones y repuestos RFIG. 2 lotes. Lote 1: aparatos de vía elementos genéricos | Servicios | LCSP | Abierto | 2021-02-03 | 4500000 | 1 | 2021-06-29 | 4500000 | 12 | VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS JEZ | B01159565 | Modificación del Contrato | 6.20/28510.0046/01.M.01 | 2023-09-05 | 0 | 888750
6.20/28510.0056 | Suministro de traviesas monobloque de hormigón para necesidades de obras y mantenimiento en Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). 6 Lotes. Lote 2: Área Territorial Noroeste. | Servicios | LCSP | Abierto | 2021-04-08 | 7400000 | 2 | 2021-09-28 | 7400000 | 24 | UTE LGT TRAVINOR LOTE 2 OP NORO | U16763526 | Prórroga del contrato | 6.20/28510.0056/01.P.01 | 2023-09-10 | 12 | 3700000
6.20/28510.0057 | Suministro de traviesas monobloque de hormigón para necesidades de obras y mantenimiento en Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). 6 Lotes. Lote 3: Área Territorial Norte. | Servicios | LCSP | Abierto | 2021-04-08 | 8200000 | 4 | 2021-09-28 | 8200000 | 24 | PREFABRICACIONES Y CONTRATAS SA | A28135358 | Prórroga del contrato | 6.20/28510.0057/01.P.01 | 2023-10-19 | 12 | 4100000
6.20/28510.0058 | Suministro de traviesas monobloque de hormigón para necesidades de obras y mantenimiento en Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). 6 Lotes. Lote 4: Área Territorial Noreste. | Servicios | LCSP | Abierto | 2021-04-08 | 7200000 | 3 | 2021-09-28 | 7200000 | 24 | UTE TRAVIESAS ARAGON TRAVIPOS | U16904245 | Prórroga del contrato | 6.20/28510.0058/01.P.01 | 2023-10-27 | 12 | 3600000
6.20/28510.0062 | Suministro de sistema de vía en placa de bloques de hormigón recubiertos de elastómero | Servicios | LCSP | Abierto | 2020-09-10 | 227000 | 1 | 2021-02-12 | 227000 | 12 | EDILON SEDRA IBERICA SL | B85543452 | Modificación del Contrato | 6.20/28510.0062/01.M.01 | 2023-05-22 | 0 | 110560
6.20/28510.0100 | Suministro de motores, comprobadores lineales y repuestos de tecnología Thales para la red ferroviaria de interés general | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 750000 | 1 | 2021-10-10 | 750000 | 24 | THALES ESPAÑA GRP SAU | A78634979 | Prórroga del contrato | 6.20/28510.0100/01.P.01 | 2023-09-20 | 6 | 187500
6.20/28520.0004 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología THALES | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 3000000 | 1 | 2021-03-30 | 3000000 | 36 | THALES ESPAÑA GRP SAU | A78634979 | Modificación del Contrato | 6.20/28520.0004/01.M.01 | 2023-05-08 | 0 | 0
6.20/28520.0006 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología ALSTOM | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 2400000 | 1 | 2021-02-24 | 2400000 | 36 | ALSTOM TRANSPORTE SA | A46598363 | Modificación del Contrato | 6.20/28520.0006/01.M.01 | 2023-03-10 | 0 | 0
6.20/28520.0009 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología BOMBARDIER | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 3450000 | 1 | 2021-03-16 | 3450000 | 36 | ALSTOM MOVILIDAD SL | B82894098 | Modificación del Contrato | 6.20/28520.0009/01.M.01 | 2023-03-10 | 0 | 0
6.20/28520.0011 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología ELECTRANS | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 300000 | 1 | 2021-02-25 | 300000 | 36 | ELECTROSISTEMAS BACH SA | A08513749 | Modificación del Contrato | 6.20/28520.0011/01.M.01 | 2023-03-07 | 0 | 0
6.20/28520.0013 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología ENYSE | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 900000 | 1 | 2021-02-22 | 900000 | 36 | ENCLAVAMIENTOS SEÑALIZA FERROVI | A78913431 | Modificación del Contrato | 6.20/28520.0013/01.M.01 | 2023-04-18 | 0 | 0
6.20/28520.0015 | Asistencia experta al mantenimiento de las instalaciones de seguridad de Red Convencional de tecnología SIEMENS | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 6000000 | 1 | 2021-03-16 | 6000000 | 36 | SIEMENS RAIL AUTOMATION SA | A28512598 | Modificación del Contrato | 6.20/28520.0015/01.M.01 | 2023-02-10 | 0 | 0
6.20/28520.0156 | Expediente Asociado al 4.19/28520.241 (Almacén) Asistencia al mantenimiento preventivo, correctivo y obras auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto, subestacionesde tracción y líneas de alta tensión) 6 lotes. Lote 1 Subección de operaciones Centro. | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 2452269.7 | 1 | 2020-07-22 | 2452269.7 | 36 | UTE MANTENIMIENTO CENTRO | U01843036 | Prórroga del contrato | 6.20/28520.0156/01.P.01 | 2023-10-27 | 12 | 817423.23
6.20/28520.0157 | Expediente DERIVADO del 4.19/28520.242 (Almacén) Asistencia al mantenimiento preventivo, correctivo y obras auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto, subestacionesde tracción y líneas de alta tensión) 6 lotes. Lote 2 Surección de operaciones Noroeste. | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 1848684.24 | 1 |  | 1848684.24 | 36 | UTE MANTENIMIENTO NOROESTE LOTE | U01831619 | Prórroga del contrato | 6.20/28520.0157/01.P.01 | 2023-10-27 | 12 | 616228.08
6.20/28520.0158 | Expediente DERIVADO del 4.19/28520.244 (Almacén) Asistencia al mantenimiento preventivo, correctivo y obras auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto, subestacionesde tracción y líneas de alta tensión) 6 lotes. Lote 4 Surección de operaciones Este. | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 1382195.95 | 1 |  | 1382195.95 | 36 | UTE MAN LAC-GERENCIA ESTE | U01597426 | Prórroga del contrato | 6.20/28520.0158/01.P.01 | 2023-10-19 | 11.5 | 443060.07
6.20/28520.0159 | Expediente DERIVADO del 4.19/28520.245 (Almacén) Asistencia al mantenimiento preventivo, correctivo y obras auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto, subestacionesde tracción y líneas de alta tensión) 6 lotes. Lote 5 Surección de operaciones Noreste. | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 2644466.55 | 1 |  | 2644466.55 | 36 | UTE MANTENIMIENTO NORESTE | U01842137 | Prórroga del contrato | 6.20/28520.0159/01.P.01 | 2023-10-27 | 12 | 881488.85
6.20/28520.0160 | Expediente DERIVADO del 4.19/28520.246 (Almacén) Asistencia al mantenimiento preventivo, correctivo y obras auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto, subestacionesde tracción y líneas de alta tensión) 6 lotes. Lote 6 Surección de operaciones Norte. | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 2615955.36 | 1 |  | 2615955.36 | 36 | UTE MANTENIMIENTO ENERGIA NORTE | U01837798 | Prórroga del contrato | 6.20/28520.0160/01.P.01 | 2023-10-19 | 12 | 871985.12
6.20/28520.0171 | Expediente DERIVADO del 2.19/28520.0153 (Almacen).Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional. miiss - (6 lotes). lote 6 norte | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 1275000 | 1 |  | 1275000 | 36 | UTE THALES SISTEM LOTE 6 ZONA N | U88638564 | Prórroga del contrato | 6.20/28520.0171/01.P.01 | 2023-07-27 | 12 | 425000
6.21/28510.0017 | Suministro de 2 lotes de poleas para equipos de regulación de la tensión. Lote 1. Poleas de aluminio para equipos de regulación de tensión. | Servicios | LCSP | Abierto | 2021-01-29 | 90000 | 2 | 2021-11-23 | 90000 | 24 | SUMINISTROS PENINSULARES IMPORT | B80461122 | Prórroga del contrato | 6.21/28510.0017/01.P.01 | 2023-02-02 | 24 | 90000
6.21/28510.0046 | Suministro de equipos de protección y sensores detectores de gases para instalaciones en túneles de la red ferroviaria | Servicios | LCSP | Abierto | 2021-06-18 | 246861 | 1 | 2021-11-16 | 246861 | 24 | VEOLIA SERVICIOS LECAM SAU | A28233922 | Prórroga del contrato | 6.21/28510.0046/01.P.01 | 2023-11-06 | 24 | 246861
6.21/28510.0133 | Lote 4. Placas de asiento de caucho | Servicios | LCSP | Abierto | 2021-10-26 | 22000 | 1 | 2022-03-14 | 22000 | 24 | CEBUTOR SL | B01176213 | Prórroga del contrato | 6.21/28510.0133/01.P.01 | 2023-05-31 | 24 | 22000
6.21/28510.0135 | Lote 6. Placas asiento PAE (Pae-1, Pae-2, Pae-Z1, Pae-Z2) y PAS (Pas-1 y Pas-2) | Servicios | LCSP | Abierto | 2021-10-26 | 550000 | 3 | 2022-04-23 | 550000 | 24 | DESARROLLOS Y FABRICACION SA | A80660632 | Prórroga del contrato | 6.21/28510.0135/01.P.01 | 2023-07-24 | 24 | 550000
6.21/28520.0131 | Contrato anexo al 4.20/28520.0114. Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2021 - 2022. 6 Lotes. Lote 1 Subdireccion de Operaciones Noroeste. Pedido abierto suministro materiales | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 800000 | 1 |  | 800000 | 0 | UTE MIV 2021 LOTE 1 | U16689978 | Prórroga del contrato | 6.21/28520.0131/01.P.01 | 2023-10-27 | 24 | 800000
6.21/28520.0132 | Contrato anexo al 4.20/28520.0115. Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2021 - 2022. 6 Lotes. Lote 2 Subdireccion de Operaciones Norte. Pedidoabierto suministro materiales | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 600000 | 1 |  | 600000 | 0 | UTE LOTE 2 NORTE | U16700726 | Prórroga del contrato | 6.21/28520.0132/01.P.01 | 2023-10-27 | 24 | 600000
6.21/28520.0133 | Contrato anexo al 4.20/28520.0116. Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2021 - 2022. 6 Lotes. Lote 3 Subdireccion de Operaciones Noreste. Pedido abierto suministro materiales | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 600000 | 1 |  | 600000 | 0 | UTE MANTENIMIENTO NORESTE | U05498381 | Prórroga del contrato | 6.21/28520.0133/01.P.01 | 2023-11-13 | 22 | 550000
6.21/28520.0134 | Contrato anexo al 4.20/28520.0117. Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2021 - 2022. 6 Lotes. Lote 4 Subdireccion de Operaciones Este. Pedidoabierto suministro materiales | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 600000 | 1 |  | 600000 | 24 | UTE MIV ESTE LOTE 4 | U16811333 | Prórroga del contrato | 6.21/28520.0134/01.P.01 | 2023-10-27 | 23.5 | 587500
6.21/28520.0135 | Contrato anexo al 4.20/28520.0118. Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2021 - 2022. 6 Lotes. Lote 5 Subdireccion de Operaciones Centro. Pedido abierto suministro materiales | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 800000 | 1 |  | 800000 | 24 | UTE MIV CENTRO 2021-2022 | U16705113 | Prórroga del contrato | 6.21/28520.0135/01.P.01 | 2023-10-27 | 23.5 | 783333.33
6.21/28520.0136 | Contrato anexo al 4.20/28520.0119. Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2021 - 2022. 6 Lotes. Lote 6 Subdireccion de Operaciones Sur. Pedido abierto suministro materiales | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 600000 | 1 |  | 600000 | 24 | UTE MIV SUR LOTE 6 | U16811556 | Prórroga del contrato | 6.21/28520.0136/01.P.01 | 2023-10-27 | 24 | 600000