## Modificaciones
Fecha de extracción 01-julio-2025
| MODIFICACIONES Y PRORROGAS DE CONTRATOS APROBADAS DESDE EL 1 DE ENERO 2025 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025 | [9 empty] | Importes sin IVA
Ordenado por Expediente principal.
Expediente principal | Título | Tipo contrato | Régimen jurídico | Procedimiento de licitación | F. publicación licitación en PLACE | Importe licitado sin IVA | Ofertas presentadas | F. de adjudicación | Importe adjudicado sin IVA | Plazo contrato (meses) | Adjudicatario | NIF | Tipo incidencia | Nº Incidencia | F. aprobación incidencia | Plazo adicional (meses) | Importe adicional sin IVA
2.14/20506.0032 | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ENERGIA DE TRACCION: LINEA AEREA DE CONTACTO, SUBESTACIONES Y SISTEMAS ASOCIADOS DE LINEAS DE ALTA VELOCIDAD. MADRID-SEVILLA, CORDOBA-MALAGA Y LA SAGRA-TOLEDO;MADRID- ZARAG-BARNA-F.FRANCESA, ZARAG-TARDIENTA Y VADELLORAGONA; MAD- VALENCIA Y BIF. ALBACETE-ALICANTE; MAD-VALLADOLID Y RAMAL OLMEDO-MEDINA | Suministros | L31 | Encargo a Medios Propios | 2014-12-18 | 168575600 | 4 | 2015-03-27 | 155088109.44 | 120 | UTE Mantenimiento Ave Energia | U87266284 | Modificación del Contrato | 2.14/20506.0032/01.M.02 | 2025-01-16 | 0 | 1546493.1
2.14/20506.0032 | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ENERGIA DE TRACCION: LINEA AEREA DE CONTACTO, SUBESTACIONES Y SISTEMAS ASOCIADOS DE LINEAS DE ALTA VELOCIDAD. MADRID-SEVILLA, CORDOBA-MALAGA Y LA SAGRA-TOLEDO;MADRID- ZARAG-BARNA-F.FRANCESA, ZARAG-TARDIENTA Y VADELLORAGONA; MAD- VALENCIA Y BIF. ALBACETE-ALICANTE; MAD-VALLADOLID Y RAMAL OLMEDO-MEDINA | Suministros | L31 | Encargo a Medios Propios | 2014-12-18 | 168575600 | 4 | 2015-03-27 | 155088109.44 | 120 | UTE Mantenimiento Ave Energia | U87266284 | Prórroga del contrato | 2.14/20506.0032/01.P.01 | 2025-06-24 | 7 | 8537840.85
2.19/28520.0006 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN MOVILIDAD | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-03-13 | 8417488.49 | 2 | 2020-01-31 | 5905735.86 | 48 | Vodafone España SA | A80907397 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0006/01.P.02 | 2025-04-11 | 9 | 1107325.48
2.19/28520.0147 | Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional - miiss (6 lotes. lote 1 centro | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-08-13 | 12675000 | 2 | 2020-04-28 | 12675000 | 36 | UTE Gts Sistem Lote 1 Centro | U88638952 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0147/01.P.04 | 2025-02-13 | 4.5 | 1619583.33
2.19/28520.0149 | Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional - miiss (6 lotes). lote 2 noroeste | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-08-13 | 9375000 | 3 | 2020-04-28 | 9375000 | 36 | UTE Gts Sistem Lote 2 Noroeste | U88638655 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0149/01.P.04 | 2025-02-13 | 4.5 | 1197916.67
2.19/28520.0150 | Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional. miiss - (6 lotes).lote 3 sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-08-13 | 6000000 | 2 | 2020-04-28 | 6000000 | 36 | UTE Gts Sistem Lote 3 Sur | U88638622 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0150/01.P.04 | 2025-02-13 | 4.5 | 766666.66
2.19/28520.0151 | Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional. miiss - (6 lotes). lote 4 este | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-08-13 | 6825000 | 2 | 2020-04-28 | 6825000 | 36 | UTE Gts Sistem Lote 4 Este | U88638994 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0151/01.P.04 | 2025-02-13 | 4.5 | 872083.33
2.19/28520.0152 | Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional. miiss - (6 lotes). lote 5 noreste | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-08-13 | 14025000 | 2 | 2020-04-28 | 14025000 | 36 | UTE Gts Sistem Lote 5 Noreste | U88638895 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0152/01.P.04 | 2025-02-13 | 4.5 | 2060223.8
2.19/28520.0153 | Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional. miiss - (6 lotes). lote 6 norte | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-08-13 | 8625000 | 2 | 2020-04-28 | 8625000 | 36 | UTE Gts Sistem Lote 6 Norte | U88638564 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0153/01.P.04 | 2025-02-13 | 4.5 | 1102083.33
2.19/28520.0184 | Servicios de soporte al mantenimiento de la red de cables y sistemas de telecomunicaciones de Adif (6 Lotes). Lote 1 Subdirección de operaciones Noroeste | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-01-27 | 619500 | 5 | 2020-07-27 | 619500 | 24 | Telefonos Lineas Y Centrales SA | A28337129 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0184/01.P.02 | 2025-02-25 | 8 | 206500
2.19/28520.0185 | Servicios de soporte al mantenimiento de la red de cables y sistemas de telecomunicaciones de Adif (6 Lotes). Lote 2 Subdirección de operaciones Norte | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-01-27 | 687000 | 2 | 2020-07-27 | 687000 | 24 | Telefonos Lineas Y Centrales SA | A28337129 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0185/01.P.02 | 2025-02-25 | 8 | 229000
2.19/28520.0186 | Servicios de soporte al mantenimiento de la de cables y sistemas de telecomunicaciones de Adif (6 Lotes). Lote 3 Subdirección de operaciones Este | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-01-27 | 619500 | 3 | 2020-10-06 | 619500 | 24 | Cobra Instalaciones Y Servicios SA | A46146387 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0186/01.P.02 | 2025-02-25 | 8 | 206500
2.19/28520.0187 | Servicios de soporte al mantenimiento de la red de cables y sistemas de telecomunicaciones de Adif (6 Lotes). Lote 4 Subdirección de operaciones Centro | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-01-27 | 619500 | 4 | 2020-07-27 | 619500 | 24 | Comfica Soluciones Integrales SA | A80183916 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0187/01.P.02 | 2025-02-27 | 8 | 206500
2.19/28520.0188 | Servicios de soporte al mantenimiento de la red de cables y sistemas de telecomunicaciones de Adif (6 Lotes). Lote 5 Subdirección de operaciones Noreste | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-01-27 | 687000 | 5 | 2020-07-27 | 687000 | 24 | Sistemas Y Montajes Industriales SA | A28407468 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0188/01.P.02 | 2025-02-25 | 8 | 229000
2.19/28520.0189 | Servicios de soporte al mantenimiento de la red de cables y sistemas de telecomunicaciones de Adif (6 Lotes). Lote 6 Subdirección de operaciones Sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-01-27 | 619500 | 5 | 2020-07-27 | 619500 | 24 | Comfica Soluciones Integrales SA | A80183916 | Prórroga del contrato | 2.19/28520.0189/01.P.02 | 2025-02-27 | 8 | 206500
2.19/30108.0050 | Servicio de prevención de la legionelosis y control microbiológico de la calidad del aire en las estaciones de la Subdirección de Estaciones Este | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-09-30 | 182332.8 | 3 | 2020-07-09 | 130272.16 | 48 | UTE Caasa Ta-caasa Fs Ii | U05570320 | Modificación del Contrato | 2.19/30108.0050/01.M.01 | 2025-02-05 | 0 | 12000
2.19/30108.0134 | Lote 6: servicio de mantenimiento integral de escaleras mecánicas y rampas mecánicas instaladas en estaciones de viajeros, subdirección de estaciones sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-10-21 | 2666374.96 | 3 | 2020-04-28 | 2008068.11 | 48 | Tk Elevadores España SL | B46001897 | Modificación del Contrato | 2.19/30108.0134/01.M.02 | 2025-01-15 | 0 | 53403.39
2.20/04110.0151 | Servicio de limpieza del Centro de Formación Tecnológica de Valencia | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-12-29 | 263550.41 | 12 | 2021-04-23 | 238063.75 | 36 | Serveo Servicios SA | A80241789 | Modificación del Contrato | 2.20/04110.0151/01.M.01 | 2025-03-17 | 0 | 47515.51
2.20/21506.0028 | Servicio de mantenimiento de las instalaciones de línea aérea de contacto, centro de autotransformación y telemando de energía, incluyendo las instalaciones asociadas del tramo de alta velocidad entre Chamartín y Torrejón de Velasco | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-06-15 | 3508800 | 8 | 2021-01-14 | 2972336.74 | 48 | UTE Mant Lac Chamartin Torrejon | U42870816 | Prórroga del contrato | 2.20/21506.0028/01.P.01 | 2025-04-23 | 9 | 557313.12
2.20/24108.0231 | Lote 1: Prestación de servicios externos auxiliares y complementarios en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Centro | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-02-01 | 2067206.24 | 8 | 2022-01-25 | 1528550.85 | 36 | Ilunion Outsourcing SA | A78601945 | Prórroga del contrato | 2.20/24108.0231/01.P.01 | 2025-03-14 | 12.1 | 557879.4
2.20/24108.0232 | Lote 2: Prestación de servicios externos auxiliares y complementarios en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Este | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-02-01 | 4263812.23 | 7 | 2022-01-25 | 2910838.56 | 36 | Ilunion Outsourcing SA | A78601945 | Prórroga del contrato | 2.20/24108.0232/01.P.01 | 2025-03-14 | 10.7 | 855386.48
2.20/24108.0233 | Lote 3: Prestación de servicios externos auxiliares y complementarios en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Noreste | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-02-01 | 7493420.44 | 3 | 2021-09-28 | 6329163.22 | 36 | Serveo Servicios SA | A80241789 | Prórroga del contrato | 2.20/24108.0233/01.P.01 | 2025-03-14 | 12 | 2085356.73
2.20/24108.0234 | Lote 4: Prestación de servicios externos auxiliares y complementarios en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Noroeste | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-02-01 | 2858357.21 | 5 | 2022-01-25 | 2036640.78 | 36 | Ilunion Outsourcing SA | A78601945 | Prórroga del contrato | 2.20/24108.0234/01.P.01 | 2025-03-14 | 10.7 | 598502.24
2.20/24108.0235 | Lote 5: Prestación de servicios externos auxiliares y complementarios en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Norte | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-02-01 | 2704458.96 | 4 | 2022-01-25 | 2222438.95 | 36 | Serveo Servicios SA | A80241789 | Prórroga del contrato | 2.20/24108.0235/01.P.01 | 2025-03-14 | 9.5 | 584043.4
2.20/24108.0236 | Lote 6: Prestación de servicios externos auxiliares y complementarios en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-02-01 | 4620368.07 | 6 | 2022-03-29 | 3778642.67 | 0 | Serveo Servicios SA | A80241789 | Prórroga del contrato | 2.20/24108.0236/01.P.01 | 2025-03-13 | 10.2 | 1057899.3
2.20/28510.0083 | Soporte y mantenimiento del Software Network Node Manager (NNMI) | Servicios | LCSP | Abierto | 2020-10-20 | 186784.6 | 1 | 2021-03-29 | 186149.48 | 48 | Sistemas Avanzados De Tecnologia SA | A33117995 | Prórroga del contrato | 2.20/28510.0083/01.P.01 | 2025-03-17 | 12 | 46537.37
2.20/28520.0086 | Mantenimiento de equipamiento Hardware y Software de adquisición del sistema de auscultación geométrica de catenaria | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 63100 | 1 | 2021-02-24 | 61838 | 24 | Logistica Y Telecomunicacion SL | B80337421 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0086/01.P.01 | 2025-02-05 | 12 | 30919
2.20/28520.0145 | Asistencia al mantenimiento preventivo y apoyo al correctivo de las instalaciones de pasos a nivel clase B, C Y F existentes en la rfig. 6 lotes. lote 1 subdireccion de operaciones centro | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-15 | 731510.86 | 6 | 2021-09-14 | 576430.56 | 36 | Revenga Ingenieros SA | A28301729 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0145/01.P.01 | 2025-03-17 | 20.5 | 329012.88
2.20/28520.0146 | Asistencia al mantenimiento preventivo y apoyo al correctivo de las instalaciones de pasos a nivel clase B, C Y F existentes en la rfig. 6 lotes. lote 2 subdireccion de operaciones este | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-15 | 1004303.17 | 6 | 2021-09-14 | 649088.6 | 36 | Ena Tecnologia SL | B83423723 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0146/01.P.01 | 2025-03-07 | 18.5 | 204952.9
2.20/28520.0147 | Asistencia al mantenimiento preventivo y apoyo al correctivo de las instalaciones de pasos a nivel clase B, C Y F existentes en la rfig. 6 lotes. lote 3 subdireccion de operaciones noreste | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-15 | 1141200.76 | 6 | 2021-09-14 | 751851.37 | 36 | Electrosistemas Bach SA | A08513749 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0147/01.P.01 | 2025-02-18 | 22 | 459464.72
2.20/28520.0148 | Asistencia al mantenimiento preventivo y apoyo al correctivo de las instalaciones de pasos a nivel clase B, C Y F existentes en la rfig. 6 lotes. lote 4 subdireccion de operaciones noroeste | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-15 | 2141575.9 | 6 | 2021-09-15 | 1526301.14 | 36 | UTE Gts Pasos A Nivel Noroeste | U16947574 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0148/01.P.01 | 2025-01-08 | 24 | 1017534.1
2.20/28520.0149 | Asistencia al mantenimiento preventivo y apoyo al correctivo de las instalaciones de pasos a nivel clase B, C Y F existentes en la rfig. 6 lotes. lote 5 subdireccion de operaciones norte | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-15 | 1851745.45 | 6 | 2021-09-15 | 1198388.47 | 36 | Electrosistemas Bach SA | A08513749 | Prórroga del contrato | 2.20/28520.0149/01.P.01 | 2025-02-04 | 22.5 | 751865.64
2.20/30108.0269 | Servicios de mantenimiento de áreas verdes y jardín tropical de la estación de Madrid Puerta de Atocha | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-12-21 | 67740.27 | 4 | 2021-03-30 | 54010 | 12 | Althenia SL | B92445493 | Prórroga del contrato | 2.20/30108.0269/01.P.05 | 2025-03-12 | 2 | 9001.67
2.21/04110.0069 | Asistencia técnica para la prestación de servicios para la gestión de espacios administrativos y la coordinación de proyectos y obras de instalaciones en la Subdirección de Servicios Generales (AC 010/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-04-06 | 266024.88 | 1 | 2021-05-11 | 266024.88 | 24 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.21/04110.0069/01.M.03 | 2025-03-26 | 0 | -0.79
2.21/04110.0083 | Programa de Formación y Desarrollo Directivo: HORIZONTE 2030 | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-11-10 | 300000 | 4 | 2022-06-13 | 284250 | 36 | Agama Consultoria Y Aprendizaje SL | B82238320 | Prórroga del contrato | 2.21/04110.0083/01.P.01 | 2025-05-23 | 24 | 189500
2.21/04110.0108 | Lote 1.- Talleres para la identificación de amenazas de seguridad operacional en ADIF y la modelización de peligros. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-11 | 135000 | 3 | 2022-02-21 | 94500 | 36 | Capgemini España SLU | B08377715 | Prórroga del contrato | 2.21/04110.0108/01.P.01 | 2025-02-21 | 24 | 63000
2.21/04110.0109 | Lote 2.- Talleres para la aplicación del método común de seguridad para la evaluación y gestión del riesgo cuando se proceda a cualquier cambio del sistema ferroviario. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-11 | 135000 | 2 | 2022-02-21 | 91003.5 | 36 | Lisa Institute SL | B66166547 | Prórroga del contrato | 2.21/04110.0109/01.P.01 | 2025-02-21 | 24 | 60669
2.21/04110.0180 | Lote 2 Servicio de limpieza de gabinetes sanitarios, locales sindicales y centros de formación de ADIF en elámbito territorial | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-10-18 | 962930.89 | 7 | 2022-01-27 | 824991 | 24 | Masterclin SA | A48258636 | Prórroga del contrato | 2.21/04110.0180/01.P.02 | 2025-05-12 | 20 | 741549.6
2.21/06110.0251 | Contrato de consultoría y asistencia técnica para la ejecución de las obras del proyecto constructivo de implantación de plataforma logística en Navalmoral de la Mata y del proyecto constructivo delas instalaciones de seguridad y señalización asociadas a conexión con la red ferroviaria de interés general | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-01-03 | 529786.13 | 12 | 2022-04-23 | 399967.82 | 20 | Control Y Geologia SA | A28494359 | Modificación del Contrato | 2.21/06110.0251/01.M.03 | 2025-01-19 | 1 | 81187.01
2.21/09110.0127 | Lote 1. Seguridad SOC | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 5012000 | 5 | 2022-01-25 | 4341940.86 | 36 | Telefonica Soluc De Inf Y Comun Esp | A78053147 | Prórroga del contrato | 2.21/09110.0127/01.P.01 | 2025-03-06 | 12.4 | 1944289.63
2.21/09110.0128 | Lote 2. Seguridad GRC | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 1250423.64 | 3 | 2022-01-25 | 1100272.76 | 36 | UTE Pricewaterhouse Grc | U67934547 | Prórroga del contrato | 2.21/09110.0128/01.P.01 | 2025-01-20 | 10 | 547997.18
2.21/23108.0085 | Lote 2. Terminales de transporte de mercancías de Murcia y Escombreras | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-07-19 | 27213.6 | 6 | 2021-12-22 | 24679.6 | 24 | Elecnor Servicios Y Proyectos SAU | A79486833 | Prórroga del contrato | 2.21/23108.0085/01.P.02 | 2025-02-07 | 12 | 12339.8
2.21/23108.0136 | Servicio de mantenimiento de básculas de vagones y equipos de pesaje electrónico con funciones de limitadores de carga para grúas portacontenedores | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-10-26 | 85360 | 1 | 2021-12-23 | 85360 | 24 | Horus Hardware SA | A78022787 | Prórroga del contrato | 2.21/23108.0136/01.P.02 | 2025-01-21 | 12 | 42680
2.21/24108.0154 | Servicio de transporte de la correspondencia interna de Adif y Adif-Alta Velocidad | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-11-23 | 329780.37 | 1 | 2022-01-13 | 329211.72 | 36 | Hispapack Express SL | B56526445 | Prórroga del contrato | 2.21/24108.0154/01.P.01 | 2025-02-03 | 2.7 | 25300.53
2.21/24108.0162 | Lote 1: Servicio de mantenimiento integral de aparatos elevadores en Estaciones dependientes de la Subdirección de Estaciones Norte. Jefatura de Estaciones ámbito de Bilbao. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-01-04 | 75484.8 | 4 | 2022-06-21 | 55809.12 | 24 | Tk Elevadores España SL | B46001897 | Prórroga del contrato | 2.21/24108.0162/01.P.02 | 2025-06-06 | 5 | 11626.9
2.21/24108.0163 | Lote 2: Servicio de mantenimiento integral de aparatos elevadores en Estaciones dependientes de la Subdirección de Estaciones Norte. Jefatura de Estaciones ámbito de Miranda. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-01-04 | 88065.6 | 4 | 2022-06-21 | 57357.12 | 24 | Tk Elevadores España SL | B46001897 | Prórroga del contrato | 2.21/24108.0163/01.P.02 | 2025-06-06 | 5 | 13584.4
2.21/28520.0020 | Calibración-verificación de los equipos de seguimiento y medición (ESYM) mecánicos de la Dirección General de Conseravación y Matenimiento | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad | 2021-03-26 | 185820 | 2 | 2021-06-07 | 185820 | 48 | Instituto De Soldadura E Calidade | 500140022 | Prórroga del contrato | 2.21/28520.0020/01.P.01 | 2025-04-01 | 12 | 46455
2.21/28520.0022 | Calibración-Verificación de los equipos de seguimiento y medición (ESYM) eléctricos de la Dirección General de Conservación y Mantenimiento | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 346500 | 2 | 2021-06-06 | 346500 | 48 | Instituto De Soldadura E Calidade | 500140022 | Prórroga del contrato | 2.21/28520.0022/01.P.01 | 2025-02-07 | 12 | 86625
2.21/30108.0045 | Lote: Servicio de mantenimiento integral de aparatos elevadores en estaciones pertenecientes al ámbito de la jefatura de estaciones de Galicia | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-05-13 | 68965.26 | 6 | 2022-01-20 | 49745.28 | 36 | Kone Elevadores SA | A28791069 | Prórroga del contrato | 2.21/30108.0045/01.P.01 | 2025-01-16 | 3 | 4145.44
2.21/30108.0045 | Lote: Servicio de mantenimiento integral de aparatos elevadores en estaciones pertenecientes al ámbito de la jefatura de estaciones de Galicia | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-05-13 | 68965.26 | 6 | 2022-01-20 | 49745.28 | 36 | Kone Elevadores SA | A28791069 | Prórroga del contrato | 2.21/30108.0045/01.P.02 | 2025-06-05 | 6 | 8290.88
2.21/30108.0046 | Lote 2: servicio de mantenimiento integral de aparatos elevadores en estaciones pertenecientes al ámbito de la jefatura de estaciones de León | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-05-13 | 34482.63 | 6 | 2022-01-20 | 24731.16 | 36 | Kone Elevadores SA | A28791069 | Prórroga del contrato | 2.21/30108.0046/01.P.01 | 2025-01-16 | 3 | 2060.93
2.21/30108.0046 | Lote 2: servicio de mantenimiento integral de aparatos elevadores en estaciones pertenecientes al ámbito de la jefatura de estaciones de León | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-05-13 | 34482.63 | 6 | 2022-01-20 | 24731.16 | 36 | Kone Elevadores SA | A28791069 | Prórroga del contrato | 2.21/30108.0046/01.P.02 | 2025-06-05 | 6 | 4121.86
2.21/30108.0053 | Servicio de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones de riesgo frente a la legionella en las estaciones multioperador de la Subdirección de Estaciones Sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-03 | 113944.86 | 3 | 2021-11-23 | 82829.44 | 24 | Gral De Analisis Materiales Y Ss SL | B96315577 | Prórroga del contrato | 2.21/30108.0053/01.P.04 | 2025-05-14 | 4 | 13804.91
2.21/30108.0072 | Lote 1. Servicio de mantenimiento de puertas y persianas automáticas en estaciones pertenecientes al ámbito de la Jefatura de Estaciones de Galicia | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-11 | 81664.11 | 3 | 2022-01-27 | 61603.2 | 36 | Tk Elevadores España SL | B46001897 | Prórroga del contrato | 2.21/30108.0072/01.P.01 | 2025-01-13 | 12 | 20534.4
2.21/30108.0073 | lote 2. Servicio de mantenimiento de puertas y persianas automáticas en estaciones pertenecientes al ámbito de la Jefatura de Estaciones de León | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-11 | 46423.35 | 3 | 2022-01-27 | 36405 | 36 | Tk Elevadores España SL | B46001897 | Prórroga del contrato | 2.21/30108.0073/01.P.01 | 2025-01-13 | 12 | 12135
2.21/30108.0170 | Lote 1: Servicio de mantenimiento correctivo de las estaciones multioperador de la Subdirección de Estaciones Este, ámbito de Valencia, Cuenca, Castellón y Teruel | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-02-14 | 238354 | 4 | 2022-07-06 | 219166.42 | 24 | Electronic Trafic SA | A46138921 | Prórroga del contrato | 2.21/30108.0170/01.P.02 | 2025-05-27 | 12 | 109583.21
2.21/30108.0173 | Lote 2: Servicio de mantenimiento correctivo de las estaciones multioperador de la Subdirección de Estaciones Este, ámbito de Alicante, Murcia y Albacete | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-02-14 | 188075.65 | 5 | 2022-07-06 | 172935.47 | 24 | Electronic Trafic SA | A46138921 | Prórroga del contrato | 2.21/30108.0173/01.P.02 | 2025-05-27 | 12 | 86467.74
2.21/41110.0272 | Servicio de soporte y mantenimiento hardware del equipamiento de los centros de procesos de datos principal y de respaldo de Adif. Lote 2 - Servidores físicos. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-02-16 | 1090100 | 3 | 2022-12-21 | 297984 | 26 | Cos Mantenimiento SA | A81585838 | Prórroga del contrato | 2.21/41110.0272/01.P.01 | 2025-05-08 | 24 | 297984
2.21/41110.0273 | Servicio de soporte y mantenimiento hardware del equipamiento de los centros de procesos de datos principal y de respaldo de Adif. Lote 3 - Comunicaciones y seguridad. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-02-16 | 395000 | 1 | 2022-12-21 | 390050 | 26 | Sistemas Informaticos Abiertos SA | A82733262 | Prórroga del contrato | 2.21/41110.0273/01.P.01 | 2025-01-31 | 24 | 390050
2.21/41110.0274 | Servicio de soporte y mantenimiento hardware del equipamiento de los centros de procesos de datos principal y de respaldo de Adif. Lote 4 - Elementos de control | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-02-16 | 204400 | 1 | 2022-12-21 | 130560 | 26 | Cos Mantenimiento SA | A81585838 | Prórroga del contrato | 2.21/41110.0274/01.P.01 | 2025-05-08 | 24 | 130560
2.21/41110.0277 | Servicio de soporte y mantenimiento hardware del equipamiento de los centros de procesos de datos principal y de respaldo de Adif. Lote 7 # Almacenamiento Netapp. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-02-16 | 70400 | 2 | 2022-12-21 | 31030.8 | 26 | Sentinel Infraestructuras Y Tel SL | B87082939 | Prórroga del contrato | 2.21/41110.0277/01.P.01 | 2025-02-28 | 24 | 31030.8
2.21/43110.0106 | Asistencia Técnica a la Dirección de Seguridad y autoprotección para apoyo a la gestión de la seguridad operativa y la autoprotección (AC 021/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-06-03 | 2610982.2 | 1 | 2021-06-28 | 2610982.2 | 36 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.24/05110.0115/01.M.01 | 2025-06-18 | 12 | 578208.92
2.21/43110.0175 | Lote Centro 1 | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-12-01 | 40861963.88 | 7 | 2022-07-26 | 40858339.36 | 33 | Prosegur Sol Integr Segu España SL | B87222014 | Prórroga del contrato | 2.21/43110.0175/01.P.01 | 2025-06-02 | 4.9 | 6200330.22
2.22/02110.0009 | Prestación de servicios de una "Asistencia técnica a los trabajos relacionados con la gestión y control de las entidades en las que participan las E.P.E. Adif y Adif Alta Velocidad" (AGE 004/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-01-13 | 124268.92 | 1 | 2022-01-31 | 124268.92 | 24 | Tecnologias Y Servicios Agrarios SA | A79365821 | Prórroga del contrato | 2.22/02110.0009/01.P.01 | 2025-02-13 | 24 | 124268.92
2.22/04108.0009 | Servicio de mantenimiento integral en las dependencias administrativas de Adif en el ámbito territorial | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-03-28 | 724202.2 | 6 | 2022-07-23 | 619405.42 | 17 | I T M Instalaciones Y Mantenimiento | B39391107 | Prórroga del contrato | 2.22/04108.0009/01.P.02 | 2025-02-07 | 12 | 523643.52
2.22/04110.0112 | Servicio de gestión y suministro de vales y tarjetas restaurante para asistentes a cursos de formación. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-08-05 | 2913258 | 2 | 2022-12-12 | 2913258 | 36 | Pluxee España SAU | A78604113 | Modificación del Contrato | 2.22/04110.0112/01.M.01 | 2025-02-11 | 0 | 582649
2.22/23108.0098 | Lote 1: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de protección contra incendios de las terminales de transporte de mercancías de la subdirección de servicios logísticoscentro | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-08-10 | 134294.04 | 3 | 2023-02-24 | 120609.48 | 24 | Chm Obras E Infraestructuras SA | A28582013 | Prórroga del contrato | 2.22/23108.0098/01.P.01 | 2025-04-04 | 12 | 60304.74
2.22/23108.0100 | Lote 3: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de protección contra incendios de las terminales de transporte de mercancías de la gerencia de área de servicios logísticos este # Comunidad Valenciana. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-08-10 | 32487 | 2 | 2023-02-24 | 28415.26 | 24 | Jomar Seguridad SL | B19168582 | Prórroga del contrato | 2.22/23108.0100/01.P.01 | 2025-03-26 | 12 | 14207.63
2.22/23108.0101 | Lote 4: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de protección contra incendios de las terminales de transporte de mercancías de la gerencia de área de servicios logísticos este # Región de Murcia. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-08-10 | 19921 | 2 | 2023-02-24 | 16926.59 | 24 | Jomar Seguridad SL | B19168582 | Prórroga del contrato | 2.22/23108.0101/01.P.01 | 2025-03-26 | 12 | 8463.3
2.22/28520.0052 | Asistencia Técnica para la Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las Líneas de Alta Velocidad en Explotación. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-05-09 | 5382984.12 | 2 | 2022-10-25 | 5382984.12 | 24 | UTE Mantenimiento Alta Velocidad | U72697428 | Prórroga del contrato | 2.22/28520.0052/01.P.01 | 2025-03-14 | 24 | 5382984.12
2.22/30108.0082 | Lote 2:Servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios en las Estaciones de las Divisiones 24 y 30 de la Subdirección Noreste de Estaciones de Viajeros. Ámbito Barcelona | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-06-21 | 160994.77 | 1 | 2022-08-15 | 143993.94 | 36 | Securitas Seguridad España SA | A79252219 | Modificación del Contrato | 2.22/30108.0082/01.M.01 | 2025-01-21 | 0 | 9157.94
2.22/30108.0114 | Servicio de mantenimiento integral de ascensores instalados en estaciones de viajeros de la Subdirección de Estaciones Sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-08-04 | 120840 | 3 | 2022-12-16 | 103704 | 24 | Tk Elevadores España SL | B46001897 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0114/01.P.02 | 2025-06-17 | 3 | 12963
2.22/30108.0124 | Lote 4 servicio de limpieza de las estaciones de las divisiones 30 y 24, ámbito de Zaragoza-Huesca | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-09-16 | 1267238.03 | 5 | 2022-11-29 | 1070583.4 | 12 | Serveo Facility Management SA | A83709873 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0124/01.P.02 | 2025-01-28 | 3 | 267645.85
2.22/30108.0138 | Servicio de mantenimiento integral de puertas automáticas peatonales en Estaciones de Camp de Tarragona y Lleida-Pirineus. División 30 | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2022-11-07 | 45880 | 1 | 2023-01-04 | 43720 | 24 | Assa Abloy Entrance Systems Sp SA | A78958964 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0138/01.P.01 | 2025-01-28 | 12 | 21860
2.22/30108.0139 | Servicio de mantenimiento integral de puertas automáticas peatonales en Estaciones de Reus, Tarragona, Hospitalet de L´Infant y Cambrils salou. División 24 | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2022-11-07 | 31520 | 1 | 2023-01-04 | 30016 | 24 | Assa Abloy Entrance Systems Sp SA | A78958964 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0139/01.P.01 | 2025-01-28 | 12 | 15008
2.22/30108.0177 | Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones en la estación de Córdoba | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-11-18 | 157318.68 | 9 | 2023-02-07 | 145189.58 | 12 | Coymal SL | B80553373 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0177/01.P.02 | 2025-02-13 | 7.9 | 95986.44
2.22/30108.0186 | Lote 1. Servicio de instalación, mantenimiento, reposición y gestión de elementos bacteriostáticos (ambientadores sanitarios) y contenedores higiénico-sanitarios en las estaciones de viajeros dependientes de la Jefatura de estaciones ámbito Alicante | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2022-12-09 | 18207.72 | 3 | 2023-03-06 | 15057.83 | 12 | Rentokil Initial España SA | A28767671 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0186/01.P.02 | 2025-03-20 | 0.4 | 15057.83
2.22/30108.0187 | Lote 2. Servicio de instalación, mantenimiento, reposición y gestión de elementos bacteriostáticos (ambientadores sanitarios) y contenedores higiénico-sanitarios en las estaciones de viajeros dependientes de la Jefatura de estaciones ámbito Valencia | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2022-12-09 | 19776.78 | 3 | 2023-03-06 | 16239.24 | 12 | Rentokil Initial España SA | A28767671 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0187/01.P.02 | 2025-03-20 | 12 | 16239.24
2.22/30108.0196 | Lote 2: Servicio de limpieza de las estaciones de ADIF y ADIF Alta Velocidad de la Jefatura de Estaciones Ámbito de Málaga | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-11-28 | 927552.72 | 4 | 2023-01-28 | 803298 | 12 | Realan Services SL | B76121078 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0196/01.P.02 | 2025-01-09 | 4 | 309170.84
2.22/30108.0197 | Lote 3: Servicio de limpieza de las estaciones de ADIF y ADIF Alta Velocidad de la Jefatura de Estaciones Ámbito de Córdoba | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-11-28 | 631513.33 | 5 | 2023-01-28 | 542904.19 | 12 | Clece SA | A80364243 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0197/01.P.02 | 2025-01-09 | 4 | 198094.84
2.22/30108.0198 | Lote 4: Servicio de limpieza de las estaciones de ADIF y ADIF Alta Velocidad de la Jefatura de Estaciones Ámbito de Extremadura | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-11-28 | 361074.57 | 4 | 2023-01-28 | 308101 | 12 | Realan Services SL | B76121078 | Prórroga del contrato | 2.22/30108.0198/01.P.02 | 2025-01-09 | 4 | 106997.68
2.22/43110.0180 | Servicio de limpieza dependencias CPS de Madrid Chamartín 2022-2024. Lote 1 | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-10-14 | 38520.49 | 5 | 2023-02-21 | 31858.5 | 24 | Limpiezas Castilla De Salamanca SL | B37033537 | Prórroga del contrato | 2.22/43110.0180/01.P.01 | 2025-02-19 | 12 | 15929.25
2.22/43110.0181 | Servicio de limpieza dependencias CPS de Valencia Joaquín Sorolla 2022-2024. Lote 2 | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-10-14 | 53928.72 | 4 | 2023-02-21 | 42128.66 | 24 | Tecnicas Y Sistemas Conservacion SA | A58141516 | Prórroga del contrato | 2.22/43110.0181/01.P.01 | 2025-02-20 | 12 | 21064.33
2.22/43110.0182 | Servicio de limpieza dependencias CPS de irún 2022-2024. Lote 3 | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-10-14 | 13482.24 | 2 | 2023-02-21 | 11672.77 | 24 | Tecnicas Y Sistemas Conservacion SA | A58141516 | Prórroga del contrato | 2.22/43110.0182/01.P.01 | 2025-02-19 | 12 | 5836.39
2.22/46504.0086 | Servicio de limpieza de las dependencias del edificio de ADIF, situado en la calle Méndez Álvaro nº 1 en Madrid. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-11-21 | 396152.88 | 11 | 2023-02-22 | 321734.68 | 24 | Enequip Serveis Integrals SL | B07411598 | Prórroga del contrato | 2.22/46504.0086/01.P.01 | 2025-04-03 | 12 | 160867.34
2.23/04110.0111 | Contratación de servicio de apoyo psicológico al empleado y familiares directos convivientes para personal de ADIF y de ADIF ALTA VELOCIDAD. (APE). | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2023-09-21 | 55000 | 2 | 2024-05-24 | 46650 | 12 | Stimulus España SL | B85495463 | Prórroga del contrato | 2.23/04110.0111/01.P.01 | 2025-04-25 | 12 | 46650
2.23/04110.0129 | Servicio de auxiliar y de almacén y ordenanza en los edificios de Paseo del Rey de Madrid. | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2023-06-28 | 95367.02 | 3 | 2023-10-16 | 89779 | 16 | Servicios Profesionales Y Proyectos | B78689635 | Prórroga del contrato | 2.23/04110.0129/01.P.01 | 2025-02-18 | 6 | 33667.14
2.23/04110.0206 | Programa de formación on-line tutorizada de inglés mediante plataforma. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-08-24 | 50450 | 1 | 2024-01-11 | 41600 | 12 | Gofluent SL | B85838019 | Prórroga del contrato | 2.23/04110.0206/01.P.01 | 2025-02-07 | 12 | 41600
2.23/21506.0018 | Servicios de mantenimiento de las instalaciones de señalización, sistemas de protección del tren, telecomunicaciones fijas, y sistemas de protección y seguridad de la línea de alta velocidad Madrid-Levante. Tramo Madrid Chamartín # Torrejón de Velasco | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-09-15 | 1258802.64 | 1 | 2024-01-18 | 1258173.35 | 12 | UTE Mto Chamartin-torr Velasco | U70642483 | Prórroga del contrato | 2.23/21506.0018/01.P.01 | 2025-02-25 | 24 | 2415656.64
2.23/24108.0022 | Lote 1: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de protección contra incendios en el ambito de la Jefatura de Estaciones de Valencia | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-02-13 | 98216.28 | 2 | 2023-05-31 | 96686.9 | 24 | Jomar Seguridad SL | B19168582 | Prórroga del contrato | 2.23/24108.0022/01.P.01 | 2025-05-06 | 24 | 96686.9
2.23/24108.0023 | Lote 2: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de protección contra incendios en el ámbito de la Jefatura de Estaciones de Alicante | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-02-13 | 86440.88 | 2 | 2023-05-31 | 86193.16 | 24 | Jomar Seguridad SL | B19168582 | Prórroga del contrato | 2.23/24108.0023/01.P.01 | 2025-05-06 | 24 | 86193.16
2.23/24108.0132 | Servicio de Mantenimiento Integral de das Instalaciones de las Estaciones de Mérida, Cáceres y Badajoz. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-07-10 | 176970 | 7 | 2024-03-19 | 158774.52 | 12 | Veolia Servicios Lecam SAU | A28233922 | Prórroga del contrato | 2.23/24108.0132/01.P.01 | 2025-04-09 | 4.9 | 66156.05
2.23/24108.0182 | Gestión integral del centro comercial vialia Estación de Salamanca | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-09-01 | 386250 | 1 | 2024-01-03 | 366673.39 | 12 | Iss Facility Services SA | A61895371 | Prórroga del contrato | 2.23/24108.0182/01.P.01 | 2025-01-24 | 12 | 366673.39
2.23/27506.0029 | Servicio de operación de respaldo del telemando de energía de la subdirección de operaciones de alta velocidad. Madrid (Villaverde). | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-07-26 | 776859.14 | 1 | 2023-09-14 | 776859.14 | 0 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 2.23/27506.0029/01.P.01 | 2025-05-22 | 12 | 388429.57
2.23/28520.0017 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes. Lote 4 B3 Mantenimiento Ourense. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 142729.2 | 8 | 2024-02-01 | 117847.14 | 12 | Mitie Facilities Services SA | A28506038 | Modificación del Contrato | 2.23/28520.0017/01.M.01 | 2025-03-24 | 0 | 30374.12
2.23/28520.0019 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes. Lote 6 C1 Sevilla Santa Justa. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 127635.96 | 12 | 2024-02-01 | 104339.35 | 12 | Servicios Industriales Reunidos SA | A08259541 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0019/01.P.01 | 2025-01-12 | 12 | 104339.35
2.23/28520.0020 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes. Lote 7 C2 Mantenimiento Córdoba. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 273707.28 | 10 | 2024-02-01 | 238026.95 | 12 | Servicios Industriales Reunidos SA | A08259541 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0020/01.P.01 | 2025-01-12 | 12 | 238026.95
2.23/28520.0021 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes. Lote 8 C3 Mantenimiento Sevilla. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 304615.08 | 12 | 2024-03-12 | 251538.03 | 12 | Clece Fs SA | A87045498 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0021/01.P.01 | 2025-01-29 | 12 | 251538.03
2.23/28520.0022 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes. Lote 9 C4 Mantenimiento Mérida. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 92013 | 3 | 2024-02-01 | 88933 | 12 | Limpiezas Galindo SL | B06037444 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0022/01.P.01 | 2025-01-29 | 12 | 88933
2.23/28520.0023 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes. Lote 10 C5 Mantenimiento Linares. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 264678.6 | 6 | 2024-02-01 | 227000 | 12 | Limpiezas Manchegas Becquer SL | B13148465 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0023/01.P.01 | 2025-01-29 | 12 | 227000
2.23/28520.0024 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes. Lote 11 C6 Circulación Extremadura. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 128122.92 | 4 | 2024-02-01 | 103600 | 12 | Realan Services SL | B76121078 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0024/01.P.01 | 2025-01-30 | 12 | 103600
2.23/28520.0025 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes Lote 12 C7 Circulación cabecera Sur. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 121273.44 | 5 | 2024-03-12 | 117000 | 12 | Limpiezas Manchegas Becquer SL | B13148465 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0025/01.P.01 | 2025-01-30 | 12 | 117000
2.23/28520.0026 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes Lote 13 C8 Operaciones Sur, Coordinación territorial, Sistemas de información. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 23339.64 | 4 | 2024-03-12 | 21700 | 12 | Limpiezas Manchegas Becquer SL | B13148465 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0026/01.P.01 | 2025-01-29 | 12 | 21700
2.23/28520.0027 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes Lote 14 D1 Mantenimiento Tarragona-Castellón-Teruel. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 113462.88 | 3 | 2024-03-12 | 107052.23 | 12 | Recolim SL | B46111845 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0027/01.P.01 | 2025-02-03 | 12 | 107052.23
2.23/28520.0028 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes. Lote 15 D2 Mantenimiento Valencia-Xàtiva. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 142034.76 | 7 | 2024-03-12 | 138106.26 | 12 | Mantelnor Limpiezas SL | B15857220 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0028/01.P.01 | 2025-01-29 | 12 | 138106.26
2.23/28520.0029 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes Lote 16 D3 edificio de cristal y anexo Valencia Fuente san Luis. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 170433.96 | 8 | 2024-02-01 | 145485 | 12 | Masterclin SA | A48258636 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0029/01.P.01 | 2025-01-30 | 12 | 145485
2.23/28520.0030 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes Lote 17 D4 mantenimiento Albacete-Murcia-Alicante. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 147465.96 | 5 | 2024-03-12 | 125585 | 12 | Masterclin SA | A48258636 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0030/01.P.01 | 2025-02-21 | 12 | 153364.85
2.23/28520.0031 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes Lote 18 D5 Circulación Alicante-Murcia-Albacete-Teruel-Sagunto-Les Palmes. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 130944 | 6 | 2024-02-01 | 105933.7 | 12 | Recolim SL | B46111845 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0031/01.P.01 | 2025-01-31 | 12 | 105933.7
2.23/28520.0032 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes Lote 19 D6 Circulación Xàtiva-Valencia Nord. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 29760 | 6 | 2024-02-01 | 24100 | 12 | Realan Services SL | B76121078 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0032/01.P.01 | 2025-01-31 | 12 | 24100
2.23/28520.0033 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes Lote 20 E1 Mantenimiento Zaragoza. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 205831.92 | 8 | 2024-02-01 | 175130.22 | 12 | Tecnicas Y Sistemas Conservacion SA | A58141516 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0033/01.P.01 | 2025-01-30 | 12 | 175130.22
2.23/28520.0034 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes Lote 21 E2 Mantenimiento Barcelona. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 528079.08 | 11 | 2024-02-01 | 450146.55 | 12 | Tecnicas Y Sistemas Conservacion SA | A58141516 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0034/01.P.01 | 2025-01-30 | 12 | 450146.55
2.23/28520.0035 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes Lote 22 E3 Circulación Noreste. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 104842.56 | 4 | 2024-02-01 | 90000 | 12 | Serveis De Personal I Neteja SL | B25301631 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0035/01.P.01 | 2025-01-31 | 12 | 90000
2.23/28520.0036 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes Lote 23 F1 Mantenimiento y Circulación Burgos-Vitoria. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 269331.5 | 6 | 2024-02-27 | 226296 | 12 | Vectalia Rail SA | A54719083 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0036/01.P.01 | 2025-02-03 | 12 | 226296
2.23/28520.0037 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes Lote 24 F2 Mantenimiento y Circulación Irún-Pamplona-Bilbao. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 257313.72 | 7 | 2024-02-01 | 195946.34 | 12 | Mantelnor Limpiezas SL | B15857220 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0037/01.P.01 | 2025-01-29 | 12 | 195946.34
2.23/28520.0038 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes Lote 25 F3 Mantenimiento y Circulación Valladolid-Palencia-Santander. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 406250.04 | 5 | 2024-03-12 | 349862.25 | 12 | Mantelnor Limpiezas SL | B15857220 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0038/01.P.01 | 2025-01-29 | 12 | 349862.25
2.23/28520.0039 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes Lote 26 G1 Base de Mantenimiento de subestaciones móviles Príncipe Pío. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 21467.76 | 7 | 2024-02-01 | 15837.83 | 12 | Mantelnor Limpiezas SL | B15857220 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0039/01.P.01 | 2025-01-29 | 12 | 15837.83
2.23/28520.0040 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes Lote 27 H1 Centro de tecnología de vía de Valladolid. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 48321 | 4 | 2024-02-27 | 47907.2 | 12 | Limpiezas Castilla De Salamanca SL | B37033537 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0040/01.P.01 | 2025-01-30 | 12 | 47907.2
2.23/28520.0041 | Servicios de limpieza de dependencias en red convencional. 28 lotes Lote 28 H2 Laboratorio central Villaverde Bajo. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-08 | 72000 | 6 | 2024-02-27 | 63600 | 12 | Realan Services SL | B76121078 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0041/01.P.01 | 2025-01-30 | 12 | 63600
2.23/28520.0072 | Servicio de Soporte a las Comunicaciones Satelitales para la Gestión del Tráfico Ferroviario en el entorno de la Red de Ancho Métrico(RAM). | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-05-17 | 87223.42 | 1 | 2023-06-09 | 87223.42 | 24 | Ingenieria De Sistemas Para La Defe | A78085719 | Prórroga del contrato | 2.23/28520.0072/01.P.01 | 2025-04-04 | 12 | 49517.37
2.23/28520.0134 | Consultoría y asistencia técnica al control de vegetación en líneas convencionales y de ancho métrico de la red ferroviaria de interés general (RFIG). | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-11-13 | 2574576.76 | 1 | 2024-02-11 | 2574576.76 | 24 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.23/28520.0134/01.M.01 | 2025-02-17 | 0 | -4.23
2.23/30108.0053 | Lote 1: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de bombeo, tratamiento de agua y depuración de aguas residuales de las estaciones del ámbito de la Jefatura de Estaciones de Valencia | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-04-21 | 53473.41 | 1 | 2023-08-01 | 51696.25 | 18 | Aqlara Ciclo Integral Del Agua SA | A96859137 | Prórroga del contrato | 2.23/30108.0053/01.P.01 | 2025-03-18 | 12 | 34464.16
2.23/30108.0054 | Lote 2: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de bombeo, tratamiento de agua y depuración de aguas residuales de las estaciones del ámbito de la Jefatura de Estaciones de Alicante | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-04-21 | 51558.75 | 1 | 2023-08-01 | 51518.29 | 18 | Aqlara Ciclo Integral Del Agua SA | A96859137 | Prórroga del contrato | 2.23/30108.0054/01.P.01 | 2025-03-18 | 12 | 34345.53
2.23/30108.0057 | Lote 1:Servicio de información megafónica y dinámica desde la estación de Girona | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-04-17 | 119540.82 | 2 | 2023-06-22 | 102161.72 | 12 | Serveo Servicios Auxiliares SA | A28672038 | Modificación del Contrato | 2.23/30108.0057/01.M.01 | 2025-03-11 | 0 | 17637.9
2.23/30108.0078 | Lote 1: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores de las estaciones de la Subdirección de Estaciones Este del ámbito de la jefatura de estaciones de Valencia | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-06-05 | 58395.6 | 3 | 2023-11-06 | 37306.44 | 18 | Orona S Coop | F20025318 | Prórroga del contrato | 2.23/30108.0078/01.P.01 | 2025-06-02 | 3.7 | 7668.55
2.23/30108.0079 | Lote 2: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores de las estaciones de la Subdirección de Estaciones Este del ámbito de la jefatura de estaciones de Alicante | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-06-05 | 56449.08 | 3 | 2023-11-06 | 36060.12 | 18 | Orona S Coop | F20025318 | Prórroga del contrato | 2.23/30108.0079/01.P.01 | 2025-06-02 | 3.7 | 7412.36
2.23/30108.0243 | Servicio de mantenimiento integral de la estación de Villanueva de Córdoba # Los Pedroches | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2023-12-19 | 23477.38 | 1 | 2024-02-27 | 15866 | 12 | Elecnor Servicios Y Proyectos SAU | A79486833 | Prórroga del contrato | 2.23/30108.0243/01.P.01 | 2025-02-19 | 7 | 9255.17
2.23/41110.0006 | Servicio de Gestión de Incidencias | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 259950 | 1 | 2023-12-05 | 259950 | 12 | Renfe Operadora | Q2801659J | Prórroga del contrato | 2.23/41110.0006/01.P.01 | 2025-04-09 | 12 | 259950
2.24/24108.0031 | Lote 2: alquiler de módulos prefabricados para la prestación de servicios auxiliares y complementarios en las estaciones de viajeros de la Subdirección Noreste. Ámbito Girona | Servicios | LCSP | Abierto Simplificado | 2024-03-04 | 17826.54 | 1 | 2024-04-17 | 13488.01 | 12 | Prefabri SL | B78567799 | Prórroga del contrato | 2.24/24108.0031/01.P.01 | 2025-02-10 | 12 | 8267.52
2.24/24108.0083 | Prestación de servicios auxiliares y complementarios en la estación de autobuses de Almería | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2024-06-13 | 63553.37 | 2 | 2024-07-26 | 60000 | 6 | Serveo Servicios SA | A80241789 | Prórroga del contrato | 2.24/24108.0083/01.P.01 | 2025-02-13 | 3 | 30000
2.24/24108.0083 | Prestación de servicios auxiliares y complementarios en la estación de autobuses de Almería | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2024-06-13 | 63553.37 | 2 | 2024-07-26 | 60000 | 6 | Serveo Servicios SA | A80241789 | Prórroga del contrato | 2.24/24108.0083/01.P.02 | 2025-05-21 | 4 | 40000
2.24/24108.0090 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para el apoyo a la gestión del sercivio de ADIF ACERCA | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2024-05-02 | 440938.27 | 1 | 2024-06-20 | 440938.27 | 12 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 2.24/24108.0090/01.P.01 | 2025-06-23 | 11.9 | 440938.27
2.24/30108.0025 | Lote 2: Servicio de limpieza de las estaciones de ADIF (divisiones 24 y 32) y ADIF Alta Velocidad (división 30) de la Jefatura de estaciones del ámbito de Alicante | Suministros | LCSP | Abierto | 2024-04-10 | 1022725.08 | 4 | 2024-07-18 | 942565.19 | 12 | Vectalia Rail SA | A54719083 | Modificación del Contrato | 2.24/30108.0025/01.M.01 | 2025-01-17 | 0 | 0
2.24/30108.0068 | Servicio de mantenimiento integral de aparatos elevadores en las estaciones de la Subdirección de Estaciones Noreste | Suministros | LCSP | Abierto | 2024-06-10 | 107562.59 | 1 | 2024-08-27 | 103122.93 | 11 | Orona S Coop | F20025318 | Prórroga del contrato | 2.24/30108.0068/01.P.01 | 2025-06-12 | 1 | 9374.81
2.24/30108.0126 | Lote 1: Servicio de limpieza de las estaciones de ADIF y ADIF- Alta Velocidad de la Jefatura de Estaciones Ámbito de Andalucía Occidental | Suministros | LCSP | Abierto | 2024-08-05 | 2093114.81 | 5 | 2024-11-22 | 1976158.67 | 12 | Nortex Outsourcing Global SL | B15591357 | Modificación del Contrato | 2.24/30108.0126/01.M.01 | 2025-05-05 | 0 | -80028.9
2.24/32108.0034 | Lote 1: Servicio de limpieza de las estaciones de la división 32 de la Subdirección de Estaciones Noreste, ámbito de Girona | Suministros | LCSP | Abierto | 2024-03-04 | 186741.09 | 4 | 2024-04-26 | 156755.94 | 12 | Serveis De Personal I Neteja SL | B25301631 | Prórroga del contrato | 2.24/32108.0034/01.P.01 | 2025-05-13 | 11.9 | 156755.94
2.24/32108.0035 | Lote 2: Servicio de limpieza de las estaciones de la división 32 de la Subdirección de Estaciones Noreste, ámbito de Tarragona-Lleida | Suministros | LCSP | Abierto | 2024-03-04 | 362618.01 | 5 | 2024-04-26 | 299159.36 | 12 | Clece SA | A80364243 | Prórroga del contrato | 2.24/32108.0035/01.P.01 | 2025-05-13 | 11.9 | 299159.36
2.24/32108.0036 | Lote 3: Servicio de limpieza de las estaciones de la división 32 de la Subdirección de Estaciones Noreste, ámbito de Zaragoza-Huesca | Suministros | LCSP | Abierto | 2024-03-04 | 221860.87 | 3 | 2024-04-26 | 208686.48 | 12 | Clece SA | A80364243 | Prórroga del contrato | 2.24/32108.0036/01.P.01 | 2025-05-13 | 11.9 | 208686.48
3.14/27507.0221 | CYA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA: RED ARTERIAL FERROVIARIA DE VALLADOLID. VARIANTE ESTE. PLATAFORMA /DGF 2014 | Suministros | TRLCAP | Abierto | 2007-09-25 | 2459025.52 | 1 | 2007-12-10 | 2100007.79 | 29 | Idom Consulting Engineer Archit SA | A48283964 | Modificación del Contrato | 3.14/27507.0221/01.M.06 | 2025-02-05 | 11 | 585562.28
3.17/27507.0184 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA RC. GESTIONADA POR ADIF EN CATALUNYA. LOTE 1 EXPLANACIONES. DESMONTES 1 | Suministros | L31 | Abierto | 2017-07-26 | 981950 | 3 | 2018-05-24 | 609800 | 24 | UTE Peyco-axil | U88130182 | Modificación del Contrato | 3.17/27507.0184/01.M.01 | 2025-04-23 | 0 | 56149.32
3.17/27507.0187 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA RC. GESTIONADA POR ADIF EN CATALUNYA. LOTE 4.EXPLANACIONES. DESMONTES 4 | Suministros | L31 | Abierto | 2017-07-26 | 690992 | 6 | 2018-05-24 | 434979.46 | 24 | UTE Geoconsult-bac Adif Lote 4 | U67242016 | Modificación del Contrato | 3.17/27507.0187/01.M.01 | 2025-04-02 | 0 | 33560.51
3.17/27507.0189 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA RC. GESTIONADA POR ADIF EN CATALUNYA. LOTE 6.EXPLANACIONES. TERRAPLENES 2 | Suministros | L31 | Abierto | 2017-07-26 | 494243 | 3 | 2018-05-24 | 318687.88 | 24 | UTE Geoconsult-bac Adif Lote 6 | U67241992 | Modificación del Contrato | 3.17/27507.0189/01.M.01 | 2025-05-26 | 0 | -29766.84
3.17/27507.0191 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA RC. GESTIONADA POR ADIF EN CATALUNYA. LOTE 8.PUENTES 2 | Suministros | L31 | Abierto | 2017-07-26 | 422550 | 3 | 2018-05-24 | 410718.6 | 24 | Ines Ingenieros Consultores SL | B83911503 | Modificación del Contrato | 3.17/27507.0191/01.M.01 | 2025-05-26 | 0 | 5420.85
3.18/27507.0105 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. SUBTRAMO: CASTELLBISBAL-MARTORELL | Obras | LCSP | Abierto | 2018-07-06 | 68900881.74 | 10 | 2019-02-28 | 53012338.41 | 18 | UTE Tecsa - Dragados | U67403188 | Modificación del Contrato | 3.18/27507.0105/01.M.03 | 2025-06-27 | 6 | 5050880.94
3.18/27510.0073 | SUMINISTRO DE APARATOS DE VÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO CASTELLBISBAL-VILASECA. LOTE 2. TRAMO MARTORELL - SANT VICENÇ DE CALDERS. | Servicios | LCSP | Abierto | 2018-08-14 | 19875180.12 | 3 | 2019-01-30 | 19791221.85 | 18 | Mieres Rail SA | A74079070 | Modificación del Contrato | 3.18/27510.0073/01.M.02 | 2025-06-09 | 0 | 67416
3.18/41110.0059 | DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EVOLUCIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE ADIF | Suministros | LCSP | Encargo a Medios Propios | 2019-01-02 | 1437750 | 3 | 2021-03-11 | 1006425 | 36 | Ntt Data Spain SLU | B82387770 | Modificación del Contrato | 3.18/41110.0059/01.M.01 | 2025-03-14 | 0 | 500460
3.18/41110.0071 | Asistencia técnica al proyecto de automatización de los procedimientos administrativos de adif y adif av en el ámbito de la administración electrónica | Suministros | LCSP | Encargo a Medios Propios | 2019-08-13 | 316800 | 6 | 2022-02-19 | 262944 | 36 | Ntt Data Spain SLU | B82387770 | Modificación del Contrato | 3.18/41110.0071/01.M.01 | 2025-01-29 | 0 | 131472
3.18/41110.0071 | Asistencia técnica al proyecto de automatización de los procedimientos administrativos de adif y adif av en el ámbito de la administración electrónica | Suministros | LCSP | Encargo a Medios Propios | 2019-08-13 | 316800 | 6 | 2022-02-19 | 262944 | 36 | Ntt Data Spain SLU | B82387770 | Prórroga del contrato | 3.18/41110.0071/01.P.01 | 2025-03-04 | 12 | 87648
3.19/06504.0003 | VERIFICACIÓN CE DE INTEROPERABILIDAD, EN FASE DE DISEÑO GENERAL, DE LOS SUBSISTEMAS INFRAESTRUCTURA, ENERGÍA Y CONTROL-MANDO Y SEÑALIZACIÓN EN TIERRA, DE LAS ACTUACIONES EN LAS LÍNEAS DE RED CONVENCIONAL | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-11-18 | 2000000 | 4 | 2020-06-26 | 2000000 | 24 | UTE Belgorail - Bureau Veritas Insp | U88645122 | Modificación del Contrato | 3.19/06504.0003/01.M.02 | 2025-04-06 | 15 | 975030
3.19/07110.0181 | Servicios de asistencia para la coordinación en materia de seguridad y salud en obras en estaciones ferroviarias, en régimen de pedido abierto. | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-05-25 | 664700 | 3 | 2021-03-11 | 664700 | 24 | Ingenieria Y Prevencion De Riesgos | B81470841 | Prórroga del contrato | 3.19/07110.0181/01.P.01 | 2025-03-25 | 12 | 332350
3.19/27507.0107 | Lote 1: subdirección centro. | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-07-01 | 1066126.48 | 13 | 2020-07-17 | 698312.72 | 36 | Oficina Tecnica De Estudios Y Contr | A28270122 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0107/01.M.02 | 2025-03-17 | 0 | 183071.55
3.19/27507.0109 | Lote 3: subdirección sur. | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-07-01 | 1316495.68 | 12 | 2020-09-14 | 868887.78 | 36 | Oficina Tecnica De Estudios Y Contr | A28270122 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0109/01.M.02 | 2025-03-25 | 0 | 124358.03
3.19/27507.0111 | Lote 5: subdirección noreste. | Suministros | LCSP | Abierto | 2019-07-01 | 991015.72 | 11 | 2020-09-14 | 659024.67 | 36 | Oficina Tecnica De Estudios Y Contr | A28270122 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0111/01.M.01 | 2025-03-05 | 0 | 319910.15
3.19/27507.0149 | EJECUCIÓN OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS POR LA ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA MEDINA DEL CAMPO- SALAMANCA-FUENTES DE OÑORO. TRAMO "SALAMANCA-FUENTES DE OÑORO. | Obras | LCSP | Abierto Simplificado | 2019-07-25 | 1535736.86 | 5 | 2019-12-13 | 1122211 | 10 | Elecnor Servicios Y Proyectos SAU | A79486833 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0149/01.M.01 | 2025-03-18 | 3 | 24766.13
3.19/27507.0193 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO AL PUERTO DE SAGUNTO | Obras | LCSP | Abierto | 2019-09-23 | 15655261.98 | 20 | 2020-04-28 | 11999975 | 16 | SA De Obras Y Servicios Copasa | A32015844 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0193/01.M.02 | 2025-04-11 | 0 | -185918.43
3.19/27507.0218 | Servicios de asistencia técnica para las obras de instalación de seguridad y telecomunicaciones en el tramo Mataporquera-Bárcena | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-01-10 | 680780.36 | 4 | 2020-07-17 | 505411.28 | 23 | Saitec SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0218/01.M.02 | 2025-04-30 | 5 | 97406.02
3.19/27507.0238 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES DEL TRAMO MONFORTE#OURENSE. | Obras | LCSP | Abierto | 2019-11-15 | 12652223.06 | 2 | 2021-11-29 | 10952556.94 | 20 | UTE Cafintel | U67978742 | Modificación del Contrato | 3.19/27507.0238/01.M.01 | 2025-02-05 | 0 | 1875006.78
3.19/27507.0292 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN DEL ERTMS NIVEL 2 EN LAS LÍNEAS R2 Y R4 DE RODALIES DE CATALUNYA. TRAMO: HOSPITALET-PORT AVENTURA Y MANRESA-SANTVICENT DE CALDERS | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-10-24 | 2307192.57 | 1 | 2020-01-17 | 2307192.57 | 24 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.19/27507.0292/01.P.01 | 2025-02-07 | 12 | 1153596.28
3.20/07504.0064 | Servicios de asistencia técnica para el seguimiento y control de los trabajos de ejecución de las obras del proyecto constructivo para la dotación de BAU en el tramo Infiesto-Cabezón de la Sal. Línea 770 Santander-Oviedo. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-02-04 | 813917.79 | 7 | 2021-09-10 | 630786.29 | 30 | Ardanuy Ingenieria SA | A80480759 | Modificación del Contrato | 3.20/07504.0064/01.M.02 | 2025-03-12 | 15 | 315362.11
3.20/07504.0067 | Ejecución de las obras del Proyecto de construcción de renovación integral de vía en el tramo Gijón - Laviana de la Red de Ancho Métrico en Asturias | Obras | LCSP | Abierto | 2021-02-05 | 29462484.47 | 6 | 2021-06-29 | 25051950 | 22 | UTE Convensa - Copasa - Cosfesa | U16699092 | Modificación del Contrato | 3.20/07504.0067/01.M.02 | 2025-06-12 | 0 | 0
3.20/27110.0158 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para el Apoyo a la Subdirección de Coordinación de Grandes Proyectos en Estaciones de Madrid (AC 052/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-07-23 | 792963.44 | 1 | 2020-09-19 | 792963.44 | 24 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.20/27110.0158/01.M.02 | 2025-02-20 | 0 | -28224.98
3.20/27506.0037 | Lote 2. Grabación estaciones y puestos de mando. Subdirección de operaciones Este | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-02-08 | 1017629.68 | 4 | 2021-11-29 | 803928.02 | 14 | UTE Alava Void Adif Grabac Lote 2 E | U67984393 | Modificación del Contrato | 3.20/27506.0037/01.M.01 | 2025-01-12 | 0 | 4135.03
3.20/27507.0032 | Ejecución de las obras del proyecto de construcción de la remodelación de las estaciones de Parets del Vallés, Granollers-Canovelles, Les Franqueses del Vallés y la Garriga (Barcelona). Vía y Electrificación. | Obras | LCSP | Abierto | 2021-04-12 | 13973788.39 | 12 | 2021-10-26 | 11989510.44 | 28 | UTE Obrascon Guinovart | U67752873 | Modificación del Contrato | 3.20/27507.0032/01.M.01 | 2025-04-04 | 0 | 2327344.3
3.20/27507.0176 | Obras de ejecución del proyecto de construcción de electrificación de la línea Zaragoza # Teruel # Sagunto. Tramo Zaragoza # Teruel. Línea aérea de contacto. | Obras | LCSP | Abierto | 2021-02-05 | 42588953.79 | 7 | 2021-09-14 | 34312975.14 | 24 | UTE Zarate | U16965600 | Modificación del Contrato | 3.20/27507.0176/01.M.01 | 2025-03-06 | 0 | 2409328.68
3.20/27507.0189 | Obras de ejecución del proyecto de construcción de rehabilitación de trincheras. L/Monforte de Lemos-bif.Chapela PP.KK. 51/030-51/130, 68/100-68/300. L/ Guillarei-Valença do Minho PP.KK. 4/172-4/703 | Obras | LCSP | Abierto | 2021-02-03 | 1529700.64 | 9 | 2021-10-22 | 1334665 | 9 | Vilor Infraestructuras SL | B97400626 | Modificación del Contrato | 3.20/27507.0189/01.M.01 | 2025-03-28 | 0 | 198539.89
3.20/27520.0085 | Acuerdo marco para asistencias técnicas para el control de calidad cuantitativo,cualitativo,geométrico y pruebas de seguridad durante la ejecución de las obras de supresión de pasos a nivel | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-01-08 | 4800000 | 21 | 2021-07-16 | 4800000 | 48 | Grusamar Ingenieria Y Consulting SL | B83341933 | Prórroga del contrato | 3.20/27520.0085/01.P.01 | 2025-02-25 | 12 | 1200000
3.21/05108.0167 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de construcción de la nueva estación de Legorreta (Guipúzcoa) | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-04-12 | 425500 | 5 | 2023-02-25 | 320004.75 | 33 | UTE Legorreta | U44853380 | Modificación del Contrato | 3.21/05108.0167/01.M.02 | 2025-04-29 | 8 | 57617.87
3.21/06110.0261 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Murcia. Subtramo Castellbisbal-Martorell, Martorell-San Vicenç de Calders y San Vicençde Calders-Nudo Vilaseca. Vía y LAC. Fase 2 (AC 069/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-12-03 | 6446590.24 | 1 | 2022-02-22 | 6446590.24 | 24 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/06110.0261/01.M.03 | 2025-01-16 | 4 | 2689075.98
3.21/06110.0268 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto constructivo de la remodelación de la terminal ferroviaria de Madrid Vicálvaro. Fase I. Subfase 1B (AC 074/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-11-03 | 2361158.03 | 1 | 2021-12-29 | 2361158.03 | 35 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.21/06110.0268/01.P.01 | 2025-04-30 | 12 | 856244
3.21/07504.0031 | Asistencia técnica para el seguimiento y control de los trabajos de ejecución de las obras del proyecto constructivo para la normalización y modernización de bloqueos de la línea Pravía - Gijón. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-02-19 | 406958.9 | 4 | 2022-07-21 | 347949.86 | 15 | Meta Engineering SA | A08646226 | Modificación del Contrato | 3.21/07504.0031/01.M.01 | 2025-04-30 | 3 | 69589.97
3.21/07504.0044 | Ejecución de las obras del proyecto constructivo del montaje de vía, electrificación, drenaje, instalaciones de protección civil y seguridad y obras complementarias del túnel de Langreo. Línea 08-752 Laviana-Gijón Sanz Crespo. Red de Ancho Métrico de Astu | Obras | LCSP | Abierto | 2021-08-03 | 12573466.78 | 9 | 2022-03-29 | 10541594.55 | 9 | Comsa SAU | A08031098 | Modificación del Contrato | 3.21/07504.0044/01.M.01 | 2025-03-21 | 0 | 1294701.16
3.21/23108.0191 | Servicios de dirección facultativa y asistencia técnica para la ejecución de las obras de los proyectos de construcción de la plataforma intermodal y logística de Vitoria-Gastéiz. Fase 1.1, y su conexión en ancho estándar al Corredor Atlántico. (Vía, Elecicación e Instalaciones de Seguridad) | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-02-17 | 1729717.08 | 3 | 2022-07-09 | 1333331 | 22 | Tpf Getinsa Euroestudios SL | B84840685 | Modificación del Contrato | 3.21/23108.0191/01.M.01 | 2025-01-23 | 7 | 259425.93
3.21/24108.0004 | Obras de ejecución del proyecto de construcción para la rehabilitación integral de la estación de Cartagena (Murcia) | Obras | LCSP | Abierto | 2021-01-25 | 5592792.02 | 19 | 2021-12-21 | 4254436.89 | 20 | Drace Geocisa SA | A84864941 | Modificación del Contrato | 3.21/24108.0004/01.M.01 | 2025-01-22 | 13 | 1187616.33
3.21/24108.0165 | Obras Del Proyecto De Ejecución De Acondicionamiento Del Apeadero De Ordizia Para Accesibilidad. Gipuzkoa. | Obras | LCSP | Abierto | 2021-12-21 | 3041677.56 | 3 | 2022-05-15 | 2729430.23 | 15 | UTE Apeadero Ordizia | U10730752 | Modificación del Contrato | 3.21/24108.0165/01.M.01 | 2025-02-17 | 0 | 140883.36
3.21/27110.0231 | Ejecución de obras del proyecto constructivo de duplicación de vía en el tramo Renedo-Guarnizo y otras actuaciones en la línea de cercanías C-1 entre Torrelavega y Renedo. | Obras | LCSP | Abierto | 2021-11-13 | 44324698.79 | 8 | 2022-03-29 | 38580217.83 | 40 | UTE Renedo Guarnizo | U10556611 | Modificación del Contrato | 3.21/27110.0231/01.M.01 | 2025-01-16 | 0 | 1159859.96
3.21/27506.0016 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de los proyectos constructivos de racionalización de vías en la estación de Soria, renovación de vía entre lo PP.KK. 0/000-13/000 y PP.KK. 58/480- 92/704, mejora de trazada entre el P.K. 13+000 el P.K.58+780 y supresión de bloqueotelefónico de la línea Torralba-Soria. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-09-27 | 3805607.64 | 9 | 2022-03-14 | 2835177.69 | 24 | UTE Sener Ardanuy | U10520518 | Modificación del Contrato | 3.21/27506.0016/01.M.02 | 2025-03-27 | 6 | 297514.51
3.21/27507.0015 | Ejecución de las obras del proyecto constructivo para renovación de la señalización en la red de cercanías de Madrid - zona noreste | Obras | LCSP | Abierto | 2021-07-14 | 36649760.23 | 5 | 2022-03-29 | 27853817.77 | 20 | Enclavamientos Señaliza Ferroviaria | A78913431 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0015/01.M.01 | 2025-06-10 | 0 | 2614056.56
3.21/27507.0102 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de ampliación de la longitud a 750 metros de los apartaderos de Campillos y Setenil en el tramo Bobadilla-Ronda | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-10-18 | 949276.46 | 11 | 2022-04-09 | 703603.71 | 22 | UTE Cemosa Gis Apartaderos | U09983966 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0102/01.M.01 | 2025-04-09 | 2 | 70082.23
3.21/27507.0106 | Obras de ejecución del proyecto de construcción para la duplicación de vía de la línea de cercanías R-3 entre Parets y la Garriga. Barcelona. (Vía y Electrificación) | Obras | LCSP | Abierto | 2021-07-12 | 54618131.03 | 10 | 2022-01-25 | 45988500 | 25 | UTE Duplicacion R-3 | U09768565 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0106/01.M.01 | 2025-06-18 | 0 | 8211416.16
3.21/27507.0154 | Servicios de asistencia técnica durante la realización de los trabajos de electrificación de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto. Tramo Zaragoza- Teruel. Línea aérea de contacto | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-10-04 | 1332975.6 | 6 | 2022-03-28 | 1039720.97 | 28 | Ayesa Ingenieria Y Arquitectura SAU | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0154/01.M.01 | 2025-04-14 | 0 | 514952.26
3.21/27507.0158 | Servicios de Asistencia Técnica durante la realización de los trabajos para renovación integral de la línea aérea de contacto Girona-Figueres | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-09-27 | 432281.6 | 4 | 2022-03-28 | 425797.38 | 28 | Inse Rail SL | B80209232 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0158/01.M.01 | 2025-06-09 | 6 | 79273.99
3.21/27507.0182 | Lote 1: Servicio para la Redacción de los Proyectos constructivos de ampliación de apartaderos a 750m en la Red Ferroviaria de Interés General. Subdirección de Operaciones Norte. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-10-07 | 4069967.61 | 12 | 2022-04-26 | 4069967.61 | 24 | UTE Prointec-trn Apataderos | U09851874 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0182/01.M.01 | 2025-01-15 | 0 | 847748.13
3.21/27507.0190 | Ejecución de las obras del proyecto constructivo de renovación de vía en la línea Ciudad Real - Badajoz. Tramo: Brazatortas - Guadalmez. | Obras | LCSP | Abierto | 2021-11-15 | 35929981.84 | 9 | 2022-06-28 | 29933267.87 | 18 | Comsa SAU | A08031098 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0190/01.M.01 | 2025-03-06 | 0 | 1655664.57
3.21/27507.0220 | Obras de ejecución del proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes y explanaciones) entre los pp.kk. 028+183 y 036 +524 del tramo Monforte-Ourense de la línea 810. | Obras | LCSP | Abierto | 2021-08-05 | 8709335.94 | 15 | 2022-03-29 | 7405648.08 | 11 | UTE Os Peares | U10608735 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0220/01.M.01 | 2025-03-06 | 0 | 388184.4
3.21/27507.0231 | Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de supresión de bloqueo telefónico entre Los Rosales-Zafra | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-09-20 | 1003890.74 | 7 | 2022-06-12 | 772995.87 | 25 | Ardanuy Ingenieria SA | A80480759 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0231/01.M.01 | 2025-04-10 | 10 | 386246.86
3.21/27507.0256 | Asistencia Técnica para la gestión administrativa y el apoyo técnico a las obras incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el ámbito de la Dirección General de Conservación y Mantenimiento de ADIF | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-09-08 | 15546611.62 | 1 | 2021-11-29 | 15546611.62 | 27 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.21/27507.0256/01.P.01 | 2025-03-13 | 12 | 7449376.17
3.21/27507.0262 | Asistencia técnica durante la realización de los trabajos de redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras para las mejoras de las instalaciones de seguridad en el ámbito de Cataluña. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-01-17 | 855573.6 | 4 | 2022-07-23 | 847017.86 | 36 | Ayesa Ingenieria Y Arquitectura SAU | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0262/01.M.01 | 2025-06-11 | 17 | 413127.4
3.21/27507.0267 | Servicios para la redacción del proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterraneo. Tramo: Castellbisbal-Murcia. Subtramo: Bifurcación Alicante-Puerto de Alicante. Infraestructura, vía y energía | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-09-10 | 640126.21 | 1 | 2021-10-15 | 640126.21 | 18 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0267/01.M.02 | 2025-03-27 | 0 | 39750.7
3.21/27507.0287 | Ejecución de las obras del Proyecto de construcción para la renovación de vía y catenaria. Tramo: Silla-Cullera. Plan núcleo de cercanías Valencia/Castellón (2017/2025). | Obras | LCSP | Abierto | 2021-12-07 | 44665097.48 | 9 | 2022-05-30 | 38411983.83 | 24 | UTE Silla-cullera | U10797405 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0287/01.M.01 | 2025-06-23 | 6 | 7275452.47
3.21/27507.0308 | Proyecto renovación integral de la línea aérea de contacto Figueres Portbou | Obras | LCSP | Abierto | 2021-12-27 | 11348593.42 | 2 | 2022-06-28 | 10778762.19 | 24 | Sacyr Ferroviarias SA | A13646302 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0308/01.M.01 | 2025-02-05 | 0 | 1590655.37
3.21/27507.0308 | Proyecto renovación integral de la línea aérea de contacto Figueres Portbou | Obras | LCSP | Abierto | 2021-12-27 | 11348593.42 | 2 | 2022-06-28 | 10778762.19 | 24 | Sacyr Ferroviarias SA | A13646302 | Modificación del Contrato | 3.21/27507.0308/01.M.02 | 2025-06-18 | 0 | 0
3.21/27510.0060 | Suministro e instalación para la centralización de registradores y supervisión de seguridad de pasos a nivel en la Red Ferroviaria de Interés General del Estado (RFIG) | Servicios | LCSP | Abierto | 2021-12-17 | 9662215.72 | 6 | 2022-07-26 | 8835130.05 | 24 | Ingenieria Y Control Ferroviario SA | A33877812 | Modificación del Contrato | 3.21/27510.0060/01.M.01 | 2025-02-05 | 12 | 1611528.47
3.22/05110.0150 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Estudio de Alternativas, Proyecto Básico y de Construcción del Nuevo Edificio de Viajeros y de la Remodelación y Ampliación de laPlaya de Vías de la Estación de L´Alcudia de CrespinsValeia) | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-09-23 | 1525475 | 8 | 2023-03-10 | 1169734.23 | 36 | Estacion De L'alcudia UTE | U44956159 | Modificación del Contrato | 3.22/05110.0150/01.M.01 | 2025-02-13 | 0 | 25899.62
3.22/05110.0197 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del estudio de alternativas, proyecto básico y proyecto de construcción del nuevo edificio de viajeros y del aparcamiento disuasorio Anexo en la Estación de Soto Sur de Soto del Real (Madrid) | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-02-17 | 485185 | 8 | 2023-09-10 | 383296.15 | 32 | Aecom Spain Dcs SL | B82280785 | Modificación del Contrato | 3.22/05110.0197/01.M.02 | 2025-01-29 | 3 | 33599.99
3.22/05110.0201 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de construcción de la Nueva Estación de Tres Cantos Norte (Madrid) | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-01-17 | 575805 | 10 | 2023-07-24 | 452006.93 | 30 | Aecom Spain Dcs SL | B82280785 | Modificación del Contrato | 3.22/05110.0201/01.M.01 | 2025-02-06 | 5 | 12287.85
3.22/06110.0012 | Contrato de consultoría y asistencia técnica para el control de la ejecución de las obras del proyecto constructivo del nuevo acceso ferroviario al Puerto de Sevilla | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-03-14 | 537234.99 | 10 | 2022-07-23 | 397822.54 | 17 | Centro Estud Materiales Control SA | A29021334 | Prórroga del contrato | 3.22/06110.0012/01.P.01 | 2025-03-14 | 6 | 115404.5
3.22/06110.0092 | Asistencia técnica a las obras de instalaciones de seguridad y telecomunicaciones ferroviarias del acceso a la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona. Red de cercanías de Barcelona | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-06-03 | 843403.86 | 6 | 2022-10-21 | 737978.38 | 21 | UTE Airtren-tekia | U72706492 | Modificación del Contrato | 3.22/06110.0092/01.M.01 | 2025-05-29 | 4 | 147186.44
3.22/06110.0092 | Asistencia técnica a las obras de instalaciones de seguridad y telecomunicaciones ferroviarias del acceso a la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona. Red de cercanías de Barcelona | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-06-03 | 843403.86 | 6 | 2022-10-21 | 737978.38 | 21 | UTE Airtren-tekia | U72706492 | Prórroga del contrato | 3.22/06110.0092/01.P.01 | 2025-03-05 | 6 | 226032.28
3.22/06110.0121 | Obras de ejecución del proyecto de construcción de mejora de accesibilidad a los andenes de las Estaciones de la Granada y Arboç, y Vías Mango de Vilafranca. Implantación del ancho estándar en el corredor mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Murcia. Subtram: Martorell-Sant Vicenç de Calders | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 7826553.91 | 2 | 2022-08-11 | 7806986.98 | 15 | Acciona Construccion SA | A81638108 | Modificación del Contrato | 3.22/06110.0121/01.M.01 | 2025-05-16 | 0 | 375875.41
3.22/06110.0125 | Ejecución de las obras del proyecto constructivo de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario Sur al Puerto de Castellón. Tramo I (0+000 # 4+698) | Obras | LCSP | Abierto | 2022-07-04 | 102116190.03 | 14 | 2022-12-29 | 82750000 | 30 | UTE Acceso Puerto Castellon | U72888456 | Modificación del Contrato | 3.22/06110.0125/01.M.01 | 2025-04-11 | 0 | 6189710.25
3.22/06110.0149 | Obras de ejecución del proyecto de construcción del nuevo edificio de viajeros de la Estación de Irún (Gipuzkoa) | Obras | LCSP | Abierto | 2022-08-01 | 57780127.22 | 10 | 2022-12-21 | 53955592 | 30 | UTE Estacion Irun | U72803364 | Modificación del Contrato | 3.22/06110.0149/01.M.01 | 2025-04-15 | 7 | 7961844.19
3.22/23108.0115 | Obras de ejecución del proyecto constructivo de la terminal intermodal y logística de Valencia Fuente San Luis 1ª fase | Obras | LCSP | Abierto | 2022-08-05 | 18327008.1 | 11 | 2022-12-21 | 16563949.92 | 12 | Coalvi SA | A50060029 | Modificación del Contrato | 3.22/23108.0115/01.M.01 | 2025-01-02 | 3 | 2950843.51
3.22/23108.0132 | Servicios de dirección facultativa y asistencia técnica para la ejecución de las obras del proyecto constructivo de la terminal intermodal y logística de València Fuente San Luis 1ª fase. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-09-19 | 1301703.28 | 14 | 2023-01-28 | 974832.01 | 18 | Tecnica Y Proyectos SA | A28171288 | Modificación del Contrato | 3.22/23108.0132/01.M.01 | 2025-01-13 | 4 | 183063.43
3.22/23108.0132 | Servicios de dirección facultativa y asistencia técnica para la ejecución de las obras del proyecto constructivo de la terminal intermodal y logística de València Fuente San Luis 1ª fase. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-09-19 | 1301703.28 | 14 | 2023-01-28 | 974832.01 | 18 | Tecnica Y Proyectos SA | A28171288 | Modificación del Contrato | 3.22/23108.0132/01.M.02 | 2025-06-19 | 4 | 260629.82
3.22/24108.0035 | Obras de ejecución de los proyectos de accesibilidad y de reforma del edificio de viajeros de la estación de Alcalá de Henares (Madrid) | Obras | LCSP | Abierto | 2022-05-03 | 12789632.92 | 15 | 2022-11-29 | 11024663.58 | 20 | UTE Estacion Alcala De Henares | U72887920 | Modificación del Contrato | 3.22/24108.0035/01.M.01 | 2025-06-09 | 7 | 972599.13
3.22/24108.0107 | Obras de ejecución de los proyectos de construcción de la restauración de las fachadas y cubiertas de la estación de Valencia Nord; fase cubiertas y naves laterales, fase marquesina histórica principal y fase fachadas y carpinterías | Obras | LCSP | Abierto | 2022-07-04 | 16385745.36 | 10 | 2023-01-31 | 14621000.58 | 28 | UTE Valencia Nord | U44709723 | Modificación del Contrato | 3.22/24108.0107/01.M.01 | 2025-06-24 | 7 | 2516723.32
3.22/27507.0017 | Servicios de asistencia técnica para la renovación integral de la línea aérea de contacto Figueres-Portbou. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-02-28 | 436084.8 | 4 | 2022-07-23 | 355409.11 | 28 | Ardanuy Ingenieria SA | A80480759 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0017/01.M.01 | 2025-05-08 | 9 | 103686.58
3.22/27507.0029 | Servicios de asistencia técnica para la mejora integral de la linea Huesca#Canfranc. Línea bif. Canfranc#Canfranc (l-204). tramo: Ayerbe- Caldearenas | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-05-17 | 755644.8 | 11 | 2022-10-21 | 565222.31 | 14 | UTE Sgs Tecnos - Infrakonsult | U72760432 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0029/01.M.02 | 2025-03-10 | 0 | 80538.96
3.22/27507.0030 | Servicios de asistencia técnica para la mejora integral de la línea Huesca#Canfranc. Línea bifurcación. Canfranc#Canfranc (L-204). tramo: Jaca-Canfranc | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-05-06 | 755644.8 | 7 | 2022-10-21 | 598168.42 | 14 | Idom Consulting Engineer Archit SA | A48283964 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0030/01.M.02 | 2025-03-12 | 0 | 109206.76
3.22/27507.0050 | Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: "Proyecto de modernización, mejora y tratamiento de la cimentación del puente sobre el río Ardila, situado en el PK 028+517de la línea Zafra-Huelva", "Proyecto de reparación, modenización y mejora del puente sobre el río Múrtigas situado en el PK 76/338 de la línea Zafra-Huelva. TT.MM. de Cumbres Mayores y Cumbres deSan Bartolomé. Provincia de Huelva", "Proyecto de modernización, mejora y tratamiento de la cimentación de los puenes situados en los PK 103+640, 106+486 y 106+650 de la línea A-512. Zafra- Huelva" | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-06-28 | 284347.95 | 7 | 2023-02-02 | 230032 | 9 | Payma Cotas Extremadura SL | B06593016 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0050/01.M.01 | 2025-01-16 | 0 | 91537.1
3.22/27507.0120 | Asistencia técnica a la ejecución de la prolongación de la vía 2 en la cabecera sur de la estación de Vic en la línea de la Tour de Carol- Enveigt a Montcada Bifurcació | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-06-02 | 312271.91 | 4 | 2022-12-20 | 255813.15 | 20 | Tylin Spain SL | B66186479 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0120/01.M.01 | 2025-04-10 | 0 | 127850.41
3.22/27507.0126 | Servicios de consultoría y asistencia técnica a la dirección de proyectos de Red Convencional para la ejecución de trabajos de Apoyo Técnico 2022-2023 | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-04-27 | 1199937.3 | 1 | 2022-06-12 | 1199937.3 | 12 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0126/01.M.02 | 2025-02-17 | 0 | 65500
3.22/27507.0134 | Ejecución de las obras de adecuación y mejora de edificio de oficinas y uso técnico en el complejo logístico de Adif en Villaverde. | Obras | LCSP | Abierto | 2022-08-04 | 3967245.86 | 12 | 2023-02-25 | 3562983.51 | 12 | Comsa SAU | A08031098 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0134/01.M.01 | 2025-04-30 | 3.5 | 495173.36
3.22/27507.0144 | Lote 1. SO Noroeste | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-08-02 | 1080000 | 9 | 2023-03-20 | 1080000 | 24 | UTE Ayesa Team | U44996510 | Prórroga del contrato | 3.22/27507.0144/01.P.01 | 2025-03-25 | 24 | 1080000
3.22/27507.0145 | Lote 2. SO Noreste y Centro | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-08-02 | 1080000 | 9 | 2023-03-20 | 1080000 | 24 | UTE Cemosa-antea Mamposteria | U44822930 | Prórroga del contrato | 3.22/27507.0145/01.P.01 | 2025-03-31 | 24 | 1080000
3.22/27507.0146 | Lote 3. SO Norte, Este y Sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-08-02 | 1080000 | 9 | 2023-03-20 | 1080000 | 24 | Ines Ingenieros Consultores SL | B83911503 | Prórroga del contrato | 3.22/27507.0146/01.P.01 | 2025-04-01 | 24 | 1080000
3.22/27507.0165 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de "redacción de proyecto constructivo y ejecución de las obras para la supresión de bloqueo telefónico entre Villanueva de la Serena - Brazatortas/Veredas" | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-12-16 | 2936584.63 | 4 | 2023-07-14 | 2450286.22 | 38 | UTE Airtren-consultrans | U56309032 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0165/01.M.01 | 2025-03-17 | 0 | 217626.48
3.22/27507.0186 | Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de "Renovación integral de infraestructura y vía. Tramo: Jabugo-96 +430. Línea Zafra-Huelva# | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-09-26 | 797100.62 | 13 | 2023-02-10 | 624926.89 | 12 | UTE Saproinco-ingiopsa-eis Guia | U44748119 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0186/01.M.01 | 2025-02-13 | 0 | 310676.65
3.22/27507.0281 | Lote 1: Ámbito GeográfIco Norte, Noreste y Noroeste | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-08-01 | 1805762.02 | 3 | 2024-01-26 | 1729999.1 | 24 | UTE Tpf-gpo | U70748066 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0281/01.M.01 | 2025-03-15 | 0 | 831250.32
3.22/27507.0282 | Lote 2: Ámbito Geográfico Centro, Sur y Este | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-08-01 | 1805762.02 | 3 | 2024-01-26 | 1557469.74 | 24 | Consultrans SA | A78137957 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0282/01.M.01 | 2025-05-28 | 0 | 755443.63
3.22/27520.0032 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para el análisis de las medidas para la adaptación a los efectos del cambio climático de las líneas encomendadas a la Dirección General de Conservacióny Mantenimiento | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-01-15 | 1301818.32 | 1 | 2022-03-07 | 1301818.32 | 36 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.22/27520.0032/01.P.01 | 2025-05-27 | 12 | 457726.84
3.22/27520.0090 | Contrato anexo al 4.21/28520.0091.Gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convencional y Ancho Métrico.6 Lotes Lote 1 Subdirección de Operaciones Centro.Acuerdo Marco Obras de actuaciones de mra de la infraestrra | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 400000 | 1 |  | 400000 | 24 | UTE Gestion Integral Tunel Lote 1 | U67882811 | Prórroga del contrato | 3.22/27520.0090/01.P.02 | 2025-04-04 | 5 | 83333.33
3.22/27520.0091 | Contrato anexo al 4.21/28520.0092.Gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convencional y Ancho Métrico.6 Lotes Lote 2.Subdirección de Operaciones Este.Acuerdo Marco Obras de actuacionesde mejode la infraestrra | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 300000 | 1 | 2022-02-22 | 300000 | 24 | UTE Gestion Integral Tunel Lote 2 | U10535847 | Prórroga del contrato | 3.22/27520.0091/01.P.02 | 2025-04-03 | 5 | 62500
3.22/27520.0092 | Contrato anexo al 4.21/28520.0093.Gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convencional y Ancho Métrico.6 Lotes Lote 3.Subdirección de Operaciones Noreste.Acuerdo Marco Obras de actuacionesde mra de la infraestrra | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 400000 | 1 |  | 400000 | 0 | UTE Mantmto Tuneles Convencional Ne | U67892794 | Prórroga del contrato | 3.22/27520.0092/01.P.02 | 2025-04-01 | 6 | 100000
3.22/27520.0093 | Contrato anexo al 4.21/28520.0094.Gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convencional y Ancho Métrico.6 Lotes Lote 4.Subdirección de Operaciones Noroeste.Acuerdo Marco Obras de actuacionesde ra de la infraestrra | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 300000 | 1 |  | 300000 | 0 | UTE Moncobra-cobra I Ss-cobra S Seg | U09864927 | Prórroga del contrato | 3.22/27520.0093/01.P.02 | 2025-03-31 | 6 | 75000
3.22/27520.0094 | Contrato anexo al 4.21/28520.0095.Gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convencional y Ancho Métrico.6 Lotes Lote 5.Subdirección de Operaciones Norte.Acuerdo Marco Obras de actuacionesde mejde la infraestrra | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 300000 | 1 |  | 300000 | 24 | UTE Mantenimiento Tuneles Convencio | U67892885 | Prórroga del contrato | 3.22/27520.0094/01.P.02 | 2025-04-04 | 6 | 75000
3.22/27520.0095 | Contrato anexo al 4.21/28520.0096.Gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convencional y Ancho Métrico.6 Lotes Lote 6: Subdirección deOperaciones Sur.Acuerdo Marco Obras de actuacionesde mejode la infraestrra | Obras | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 350000 | 1 | 2022-02-22 | 350000 | 24 | UTE Cobra I S-moncobra-cobra S Seg | U09898404 | Prórroga del contrato | 3.22/27520.0095/01.P.02 | 2025-04-02 | 5 | 72916.67
3.22/28507.0328 | Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de "proyecto de construcción de sistema de control de instalaciones de protección civil y seguridad del túnel urbano de Cádiz" | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-02-02 | 198034.78 | 3 | 2023-09-07 | 192093.74 | 9 | Meta Engineering SA | A08646226 | Modificación del Contrato | 3.22/28507.0328/01.M.01 | 2025-03-10 | 5 | 91740.01
3.22/28520.0020 | Enajenación de vehículos de la Dirección General de Conservación y Mantenimiento de Adif | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-01-24 | 240000 | 1 | 2022-03-01 | 240000 | 36 | Enajenacion Materiales Ferroviarios | A78041332 | Prórroga del contrato | 3.22/28520.0020/01.P.01 | 2025-01-14 | 12 | 80000
3.22/32108.0205 | Consultoría y asistencia técnica para el control de obras del proyecto constructivo para mejorar la accesobilidad entre andenes en la estación de Valdepeñas (Ciudad Real) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-10-03 | 298352.57 | 1 | 2022-12-20 | 298352.57 | 18 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/32108.0205/01.M.03 | 2025-04-01 | 0 | 93890.62
3.23/05110.0036 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción de los proyectos de construcción para la remodelación de la Estación Fabra I Puig y de la Estación El Clot (Barcelona) | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-04-20 | 1720369.77 | 8 | 2023-10-27 | 1336727.32 | 43 | UTE Estac De Fabra I Puig Y El Clot | U56665151 | Modificación del Contrato | 3.23/05110.0036/01.M.01 | 2025-04-26 | 15 | 668319.37
3.23/05110.0062 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Estudio de Alternativas, el Proyecto Básico y el Proyecto de Construcción de la Remodelación de la Estación de Pasaia (Guipúzcoa) | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-03-31 | 799940 | 13 | 2023-10-17 | 637392.19 | 36 | UTE Estacion Pasaia | U56615818 | Modificación del Contrato | 3.23/05110.0062/01.M.01 | 2025-05-08 | 0 | 24019.77
3.23/05110.0176 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del proyecto de construcción de implantación de una nueva estación en Imperial, red de Cercanías de Madrid. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-09-15 | 1561648.25 | 12 | 2024-03-07 | 1210277.42 | 36 | Aecom Spain Dcs SL | B82280785 | Modificación del Contrato | 3.23/05110.0176/01.M.01 | 2025-06-27 | 9 | 72095.17
3.23/06110.0032 | Dirección facultativa para la redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras de instalaciones de señalización y control de tráfico del nuevo acceso ferroviario al puerto de Sagunto | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-04-24 | 223372.55 | 2 | 2023-08-08 | 215554.51 | 19 | Ardanuy Ingenieria SA | A80480759 | Prórroga del contrato | 3.23/06110.0032/01.P.01 | 2025-04-02 | 4 | 45379.9
3.23/06110.0033 | Contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras de "Ejecución de las obras del Proyecto de Construcción del soterramiento de la línea R2 de cercanías de Barcelona a su paso por elcasco urbano de Montcada i Reixac (Barcelona) y dela Nuev Estación de Montcada i Reixac# | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-04-10 | 14445243.2 | 6 | 2023-10-31 | 11496017.23 | 77 | UTE Aco Integracion R2 Montcada | U56675192 | Modificación del Contrato | 3.23/06110.0033/01.M.01 | 2025-06-10 | 0 | 306676.5
3.23/06110.0052 | Obras de ejecución del proyecto de construcción para la mejora de las condiciones de evacuación y ventilación en caso de incendio de la Estación Subterránea de cercanías de Alcobendas # San Sebastián de los Reyes | Obras | LCSP | Abierto | 2023-04-10 | 6087736.62 | 3 | 2023-07-20 | 5358066.75 | 17 | Drace Geocisa SA | A84864941 | Modificación del Contrato | 3.23/06110.0052/01.M.01 | 2025-06-20 | 0 | 1049417.28
3.23/06110.0094 | Contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras de ejecución del proyecto de construcción para la mejora de las condiciones de evacuación y ventilación en caso de incendio de la Estación subterránea de cercanías de Alcobendas # San Sebastián de los Reyes. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-05-12 | 591455.12 | 9 | 2023-09-10 | 473164.1 | 21 | Geocontrol SA | A28752285 | Modificación del Contrato | 3.23/06110.0094/01.M.01 | 2025-05-08 | 4 | 146566.2
3.23/06110.0107 | Servicio para la gestión de los residuos especiales de inversión (RCDS del periodo de transición) en obras de Adif (AGE 012/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-04-17 | 8563152.02 | 1 | 2023-06-27 | 8563152.02 | 48 | Enajenacion Materiales Ferroviarios | A78041332 | Modificación del Contrato | 3.23/06110.0107/01.M.01 | 2025-01-22 | 0 | 833648.64
3.23/24108.0086 | Dirección facultativa y asistencia para el control de las obras del proyecto básico y de ejecución para la implantación del Centro de Coordinación Neuronal de Estaciones de Valdebebas (Madrid) | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-07-14 | 191441.69 | 3 | 2024-02-15 | 164639.85 | 11 | Meta Engineering SA | A08646226 | Modificación del Contrato | 3.23/24108.0086/01.M.01 | 2025-05-29 | 5 | 77166.55
3.23/24108.0161 | Dirección facultativa y asistencia control de obra de las obras de ejecución del proyecto de construcción de actuaciones prioritarias de mejora de las condiciones de evacuación y ventilación en casode incendio en la estación subterránea de cercanías de Gtafe Centro (Madrid) | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2023-08-10 | 72177.58 | 2 | 2024-01-19 | 56139.72 | 9 | Inco Estudio Tecnico SL | B80596083 | Modificación del Contrato | 3.23/24108.0161/01.M.01 | 2025-03-19 | 12 | 27676.46
3.23/27507.0036 | Asistencia técnica para el control y vigilancia del: - Proyecto de construcción para la resolución de afecciones en sistemas de comunicaciones móviles debido a la duplicación de vía de la línea r3 decercanías de Barcelona. tramo: Parets del vallésLa Garia, - Proyecto de construcción para la resolución de afecciones en sistemas de comunicaciones fijas debido a la duplicación de vía de la línea r3de cercanías de Barcelona. Tramo Parets del vallés Granollers y tramo Granollers La Garriga ydel proyecto decnstrucción para la instalación de nuevo equipamiento SDH y construcción de apeos para cables en el tramo Parets La Garriga por afecciones de la duplicación de vía de la línea r3 de cercanías de Barcelona. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-04-17 | 253569.52 | 3 | 2023-09-08 | 216801.94 | 9 | Ardanuy Ingenieria SA | A80480759 | Modificación del Contrato | 3.23/27507.0036/01.M.01 | 2025-03-24 | 4 | 102323.94
3.23/27507.0158 | Servicios para la redacción del proyecto básico y de los proyectos de construcción de la nueva estación de Cercanías de Fuencarral-Malmea (Madrid. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-09-21 | 2651028.3 | 7 | 2024-03-07 | 2073899.44 | 60 | UTE Fuencarral | U70935770 | Modificación del Contrato | 3.23/27507.0158/01.M.01 | 2025-06-03 | 0 | 135700
3.23/27507.0218 | Servicios para la redacción de los proyectos de construcción número 2, de los nuevos accesos sur, ferroviario y viario, al puerto de Barcelona. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-11-08 | 10106856.68 | 7 | 2024-05-28 | 7706483.97 | 36 | UTE Accesos Puerto Barcelona | U19767383 | Modificación del Contrato | 3.23/27507.0218/01.M.01 | 2025-01-13 | 0 | 197448.52
3.24/24108.0047 | Servicio de auxiliares como apoyo en fase de obras en la estación de viajeros de València Nord | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2024-04-18 | 59967.04 | 7 | 2024-07-10 | 37547.28 | 6 | Interim Impulsa SL | B98989213 | Prórroga del contrato | 3.24/24108.0047/01.P.01 | 2025-01-09 | 4 | 25031.52
3.24/24108.0110 | Servicio de realización de ensayos para la Verificación de Interoperabilidad en varias estaciones. | Suministros | LCSP | Abierto Simplificado | 2024-07-31 | 94100 | 1 | 2024-10-10 | 94100 | 6 | Asociacion De Accion Ferroviaria | G28688331 | Modificación del Contrato | 3.24/24108.0110/01.M.01 | 2025-04-30 | 0 | 17391.33
3.24/27507.0157 | Asistencia Técnica de apoyo a la gestión administrativa de contratos de obras y seguimiento de inversiones en la Dirección General de Conservación y Mantenimiento | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2024-05-27 | 4920829 | 1 | 2024-06-20 | 4920829 | 10 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.24/27507.0157/01.P.01 | 2025-02-25 | 10 | 4920829
3.24/27520.0045 | Servicio de retirada material de levante en la actuación ejecución de las obras del proyecto de construcción de la remodelación de las estaciones de Parets del Vallés, Granollers-Canovelles, Les Franqueses del Vallés y La Garriga (Barcelona). Vía yelecrificación. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2024-03-11 | 306202.41 | 1 | 2024-04-03 | 306202.41 | 3 | Enajenacion Materiales Ferroviarios | A78041332 | Modificación del Contrato | 3.24/27520.0045/01.M.01 | 2025-02-25 | 0 | -18412.02
3.24/27520.0061 | Servicio de retirada y gestión de traviesas de madera y hormigón bibloque con motivo de las obras de renovación de vía de la línea Ciudad Real-Badajoz. Tramo: Brazatortas-Guadalmez. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2024-04-12 | 2792167.2 | 1 | 2024-05-16 | 2792167.2 | 8 | Enajenacion Materiales Ferroviarios | A78041332 | Modificación del Contrato | 3.24/27520.0061/01.M.01 | 2025-01-23 | 0 | 0
4.17/27507.0268 | REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO, EJECUCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL TRAMO TORRELAVEGA-SANTANDER DE LA LÍNEA PALENCIA-SANTANDER. | Obras | L31 | Abierto | 2017-10-05 | 23896564.01 | 6 | 2018-07-30 | 19547338.4 | 270 | UTE Torrelavega-santander | U88176805 | Modificación del Contrato | 4.17/27507.0268/01.M.01 | 2025-01-22 | 0 | 1816512.55
4.18/27507.0272 | REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO, EIECUCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PARA LA REMODELACIÓN DE LAS ESTACIONES DE PARETS DE VALLÉS, GRANOLLERS- CANOVELLES, LES FRANQUESES DEL VALLÉS Y LA GARRIGA (BARCELONA). INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES. | Obras | LCSP | Abierto | 2018-12-24 | 10945816.98 | 6 | 2019-05-24 | 8505547.1 | 89 | Alstom Transporte SA | A46598363 | Modificación del Contrato | 4.18/27507.0272/01.M.01 | 2025-01-16 | 0 | 1658839.54
4.19/27507.0168 | ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS LABORES DE PREPARACIÓN PREVIA Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-05-30 | 836966.4 | 1 | 2019-09-04 | 836966.4 | 48 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 4.19/27507.0168/01.P.01 | 2025-05-23 | 5 | 75993.1
4.19/27507.0178 | "Ejecución de obra y mantenimiento para la señalización, telecomunicaciones fijas y ERTMS nivel 2 de las rodiales de Barcelona, tramo: Manresa-Barcelona Sants-Sant Vincenç de Calders". | Obras | LCSP | Abierto | 2019-08-08 | 98113183.27 | 5 | 2020-06-30 | 74860358.84 | 72 | UTE Siemens Rail-fcc | U01725118 | Modificación del Contrato | 4.19/27507.0178/01.M.01 | 2025-06-27 | 0 | 3299488.64
4.20/21520.0088 | Mantenimiento integral del tren auscultador SENECA, propiedad de ADIF | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 2971380 | 1 | 2021-07-19 | 2971380 | 48 | Patentes Talgo SL | B84528553 | Prórroga del contrato | 4.20/21520.0088/01.P.01 | 2025-03-07 | 12 | 584640
4.20/27507.0030 | Servicio para la redacción de proyectos de adecuación de pasos superiores y túneles para instalación de detectores de caída de objetos y de mejora de pasos superiores (2 Lotes): Lote-2: Sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2020-03-03 | 2100000 | 9 | 2021-01-18 | 2100000 | 36 | Lra Infrastructures Consulting SL | B86425220 | Prórroga del contrato | 4.20/27507.0030/01.P.02 | 2025-02-05 | 6 | 350000
4.20/41110.0044 | Adquisición de una nueva solución para la gestión de gastos de viaje | Suministros | LCSP | Encargo a Medios Propios | 2020-06-08 | 1038300 | 4 | 2022-10-08 | 526196.52 | 44 | Telefonica Soluc De Inf Y Comun Esp | A78053147 | Modificación del Contrato | 4.20/41110.0044/01.M.01 | 2025-04-30 | 0 | 101931.1
4.21/27507.0136 | Obras de ejecución del Proyecto de Rehabilitación de puentes Línea Monforte de Lemos - Bifurcación Chapela puente río Avia p.k. 73/388 y Línea Vigo-Guixar a Bifurcación Chapela paso inferior sobre carretera p.k. 5/955 | Obras | LCSP | Abierto | 2021-05-27 | 550845.21 | 1 | 2022-02-07 | 538946.95 | 5 | Coymal SL | B80553373 | Modificación del Contrato | 4.21/27507.0136/01.M.01 | 2025-01-08 | 0 | 80083.82
4.21/27507.0197 | Servicios de redacción de proyectos de edificación y trabajos complementarios. 2 lotes. LOTE 2. | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-09-22 | 1875000 | 2 | 2022-05-15 | 1875000 | 36 | UTE Lote 2 Proyectos Edif | U10718948 | Prórroga del contrato | 4.21/27507.0197/01.P.01 | 2025-03-17 | 12 | 625000
4.21/28520.0029 | Servicios de elaboración de un inventario y una metodología de inspecciones técnicas de edificios basados en tecnología BIM y su aplicación al mantenimiento preventivo de edificios y a la redacciónde proyectos | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-04-23 | 788747.35 | 12 | 2021-12-09 | 555000 | 36 | Ove Arup & Partners SA | A80730526 | Prórroga del contrato | 4.21/28520.0029/01.P.01 | 2025-01-14 | 12 | 60220.96
4.21/28520.0091 | Gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convencional y Ancho Métrico.6 Lotes Lote 1 Subdirección de Operaciones Centro | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-19 | 2014999.76 | 5 | 2022-02-22 | 2014999.76 | 24 | UTE Gestion Integral Tunel Lote 1 | U67882811 | Prórroga del contrato | 4.21/28520.0091/01.P.02 | 2025-04-04 | 5 | 419791.61
4.21/28520.0092 | Gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convencional y Ancho Métrico.6 Lotes. Lote 2.Subdirección de Operaciones Este | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-19 | 1083399.76 | 5 | 2022-03-29 | 1083399.76 | 24 | UTE Gestion Integral Tunel Lote 2 | U10535847 | Prórroga del contrato | 4.21/28520.0092/01.P.02 | 2025-04-03 | 5 | 225708.28
4.21/28520.0093 | Gestión Integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convencional y Ancho Métrico.6 Lotes Lote 3: Subdirección de Operaciones Noreste | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-19 | 1874779.76 | 5 | 2022-02-22 | 1874779.76 | 24 | UTE Mantmto Tuneles Convencional Ne | U67892794 | Prórroga del contrato | 4.21/28520.0093/01.P.02 | 2025-04-01 | 6 | 468694.94
4.21/28520.0094 | Gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convenicional y Ancho Métrico.6 Lotes Lote 4: Subdirección de Operaciones Noroeste | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-19 | 943179.76 | 5 | 2022-02-22 | 943179.76 | 24 | UTE Moncobra-cobra I Ss-cobra S Seg | U09864927 | Prórroga del contrato | 4.21/28520.0094/01.P.02 | 2025-03-31 | 6 | 235794.94
4.21/28520.0095 | Gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convencional y Ancho Métrico. 6 Lotes Lote 5: Subdirección de Operaciones Norte | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-19 | 935889.76 | 4 | 2022-02-22 | 935889.76 | 24 | UTE Mantenimiento Tuneles Convencio | U67892885 | Prórroga del contrato | 4.21/28520.0095/01.P.02 | 2025-04-04 | 6 | 233972.44
4.21/28520.0096 | Gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles pertenecientes a la Red Convencional y Ancho Métrico. 6 Lotes Lote 6: Subdirección de Operaciones Sur | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-06-19 | 1128539.76 | 5 | 2022-02-22 | 1128539.76 | 24 | UTE Cobra I S-moncobra-cobra S Seg | U09898404 | Prórroga del contrato | 4.21/28520.0096/01.P.02 | 2025-04-02 | 5 | 235112.45
4.21/28520.0177 | Servicios de asistencia técnica para el mantenimiento de los aparatos de ancho mixto instalados en el corredor mediterraneo. 2 lotes.Lote 2 Subdireccion operacines noreste | Suministros | LCSP | Abierto | 2021-12-03 | 2223551.8 | 1 | 2022-05-15 | 2123527.83 | 24 | SA De Instalaciones Alfar | A28831683 | Prórroga del contrato | 4.21/28520.0177/01.P.01 | 2025-03-18 | 12 | 1061763.92
4.21/41110.0191 | Mantenimiento Correctivo, Evolutivo Y Adaptativo, Bajo Modelo De Acuerdo De Niveles De Servicio, Para Aplicaciones Del Ámbito Económico- Financiero, Sap Erp Y Sap Hr De Adif | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-01-28 | 7461792 | 6 | 2022-07-26 | 5089324.8 | 48 | Indra Soluc Tecnol De La Info SLU | B88018098 | Modificación del Contrato | 4.21/41110.0191/01.M.02 | 2025-06-12 | 0 | 1787647.68
4.21/41110.0201 | Implantación De Una Solución De Plataforma Para El Gobierno Del Dato Y Analítica Avanzada | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-02-21 | 2850000 | 17 | 2023-01-14 | 1818653.89 | 24 | Telefonica Soluc De Inf Y Comun Esp | A78053147 | Prórroga del contrato | 4.21/41110.0201/01.P.01 | 2025-03-04 | 24 | 1818653.9
4.22/08108.0026 | Servicios de evaluación independiente de los proyectos (diseño seguro) y para los subsistemas estructurales para la puesta en servicio de las obras (integración segura) en el ámbito de la Dirección General de Negocio y Operaciones Comerciales. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-02-11 | 313600 | 1 | 2022-03-08 | 313600 | 24 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 4.22/08108.0026/01.M.02 | 2025-05-09 | 0 | 149674.84
4.22/27507.0209 | Dirección facultativa para la redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras del Ramal de acceso al Bajo de La Cabezuela. instalaciones de seguridad y telecomunicaciones fijas y móviles. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-12-05 | 258641.9 | 1 | 2023-05-25 | 256055.48 | 22 | Ayesa Ingenieria Y Arquitectura SAU | A41015322 | Prórroga del contrato | 4.22/27507.0209/01.P.01 | 2025-06-16 | 5 | 58194.43
4.22/41110.0017 | Implantación de una solución integral para la gestión de las asistencias en las estaciones a personas con movilidad reducida en un contexto multiempresa | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-05-03 | 594220 | 2 | 2023-02-18 | 470636 | 36 | Deimos Space SL | B83028084 | Modificación del Contrato | 4.22/41110.0017/01.M.01 | 2025-06-04 | 0 | 187000
4.22/41110.0101 | Obtención de una solución para el desarrollo de casos de uso de negocio mediante plataformas Low-Code | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-10-06 | 3928800 | 12 | 2023-07-14 | 2174934.5 | 24 | Indra Soluc Tecnol De La Info SLU | B88018098 | Prórroga del contrato | 4.22/41110.0101/01.P.01 | 2025-03-14 | 24 | 2398583.84
4.22/49110.0068 | Asistencia técnica para el apoyo técnico a los proyectos de investigación, desarrollo e innovación de Adif en el ámbito de la Subdirección de Innovación Estratégica (AC 018/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-03-03 | 1514449.88 | 1 | 2022-04-09 | 1514449.88 | 36 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 4.22/49110.0068/01.P.01 | 2025-03-19 | 12 | 546024.02
4.23/27520.0009 | Lote 1: Noroeste - Norte. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-02-16 | 858235.26 | 6 | 2023-07-24 | 858235.26 | 24 | UTE Iic Eurocontrol Vigilancia Puen | U56289853 | Prórroga del contrato | 4.23/27520.0009/01.P.01 | 2025-06-03 | 12 | 429117.63
4.23/27520.0010 | Lote 2: Noreste - Este. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-02-16 | 813083.75 | 6 | 2023-07-24 | 813083.75 | 24 | Inst Tecn Materiales Y Constr SA | A28184661 | Prórroga del contrato | 4.23/27520.0010/01.P.01 | 2025-06-05 | 12 | 406541.88
4.23/28520.0055 | Mantenimiento de los sistemas de auscultación geométrica de vía, catenaria y odometría global en los vehículos auscultadores A330 (SÉNECA), VUR606 y EM040. | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 1148000 | 1 | 2023-09-10 | 1148000 | 24 | Mer Mec España SL | B84398874 | Prórroga del contrato | 4.23/28520.0055/01.P.01 | 2025-03-05 | 24 | 1148000
4.23/28520.0080 | Servicios para la monitorización de aparatos de vía. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-09-14 | 627088.16 | 2 | 2024-03-07 | 529855.04 | 12 | Konux Gmbh | N2767095I | Prórroga del contrato | 4.23/28520.0080/01.P.01 | 2025-03-07 | 12 | 355900
6.19/28510.0169 | Suministro de material de pasos a nivel de tecnología Revenga. | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 1000000 | 1 | 2020-09-09 | 1000000 | 24 | Revenga Ingenieros SA | A28301729 | Prórroga del contrato | 6.19/28510.0169/01.P.02 | 2025-03-17 | 6 | 250000
6.19/28510.0172 | Suministro de material de pasos a nivel de tecnología THALES. | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 1000000 | 1 | 2020-09-09 | 1000000 | 24 | Hitachi Rail Gts Spain SA | A09827593 | Prórroga del contrato | 6.19/28510.0172/01.P.02 | 2025-04-24 | 6 | 250000
6.20/28520.0166 | Expediente DERIVADO del 2.19/28520.0147 (Almacén).Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional - miiss (6 lotes). lote 1 centro | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 1425000 | 1 |  | 1425000 | 0 | UTE Gts Sistem Lote 1 Centro | U88638952 | Prórroga del contrato | 6.20/28520.0166/01.P.04 | 2025-02-13 | 4.5 | 182083.33
6.20/28520.0167 | Expediente DERIVADO del 2.19/28520.0149 (Almacen.Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional - miiss (6 lotes). lote 2 noroeste | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 1275000 | 1 |  | 1275000 | 0 | UTE Gts Sistem Lote 2 Noroeste | U88638655 | Prórroga del contrato | 6.20/28520.0167/01.P.04 | 2025-02-13 | 4.5 | 162916.67
6.20/28520.0168 | Expediente DERIVADO del 2.19/28520.0150 (Almacen).Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional. miiss - (6 lotes).lote 3 sur | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 750000 | 1 |  | 750000 | 36 | UTE Gts Sistem Lote 3 Sur | U88638622 | Prórroga del contrato | 6.20/28520.0168/01.P.04 | 2025-02-13 | 4.5 | 95833.33
6.20/28520.0169 | Expediente DERIVADO del 2.19/28520.0151 (Almacen). Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional. miiss - (6 lotes). lote 4 este | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 975000 | 1 |  | 975000 | 36 | UTE Gts Sistem Lote 4 Este | U88638994 | Prórroga del contrato | 6.20/28520.0169/01.P.04 | 2025-02-13 | 4.5 | 124583.33
6.20/28520.0170 | Expediente DERIVADO del 2.19/28520.0152 ( Almacen). Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional. miiss - (6 lotes). lote 5 noreste | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 2175000 | 1 |  | 2175000 | 36 | UTE Gts Sistem Lote 5 Noreste | U88638895 | Prórroga del contrato | 6.20/28520.0170/01.P.04 | 2025-02-13 | 4.5 | 319499.95
6.20/28520.0171 | Expediente DERIVADO del 2.19/28520.0153 (Almacen).Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de red convencional. miiss - (6 lotes). lote 6 norte | Servicios | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 1275000 | 1 |  | 1275000 | 0 | UTE Gts Sistem Lote 6 Norte | U88638564 | Prórroga del contrato | 6.20/28520.0171/01.P.04 | 2025-02-13 | 4.5 | 162916.66
6.21/28510.0093 | Suministro de material de audiograbadores para las necesidades de obras, reparaciones y repuestos de la Dirección de Telecomunicaciones | Servicios | LCSP | Abierto | 2021-10-11 | 120000 | 2 | 2022-02-08 | 120000 | 24 | Alava Ingenieros SA | A28570190 | Prórroga del contrato | 6.21/28510.0093/01.P.01 | 2025-06-23 | 12 | 60000